Договор строительного подряда №____

г. Москва                                                                                                                                             «___» __________ 2021г

Общество с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Президента Управляющей организации ООО «Космос ОГ» А.Ю. Швейна, действующего на основании Устава и Договора управления №47-19 от «01» ноября 2019г., с одной стороны, и

______________________________________ «_____________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, поставить материалы и выполнить комплекс строительно-монтажных работ по капитальному ремонту гостевых домов №3, №4, №5, расположенных по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется, в случае выполнения работ надлежащего качества, принять результат работ и оплатить их на условиях настоящего Договора. Все работы, предусмотренные настоящим Договором, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации.

1.2. Наименование материалов, объем и виды работ определяются Ведомостью объемов работ (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Стороны пришли к соглашению о том, что ценообразование работ ведется на основании ТЕР (территориальные единичные расценки) Республики Алтай, базисно-индексным способом. Локальный сметный расчет предоставляется Подрядчиком, и согласовывается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Локальный сметный расчет не должен превышать объем, обозначенный в КП.

1.4. В процессе исполнения настоящего Договора стороны вправе изменить объем и/или сроки предоставления результатов работ, путем заключения дополнительного соглашения.

1.5. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за благонадежность привлеченных им субподрядчиков, а также за выполнение ими налоговых обязательств.

1.6. В целях осуществления строительного контроля за выполнением работ, Заказчик вправе привлечь Технического заказчика, требования которого обязательны для исполнения Подрядчиком и привлеченными субподрядными организациями. Подрядчик несет ответственность за благонадежность привлеченных им субподрядчиков, а также за выполнение ими налоговых обязательств.

1.7. Настоящий Договор является смешанным и содержит в себе условия договора поставки, подряда и возмездного оказания услуг.

2. Сроки и порядок выполнения работ

2.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

2.1.1. Срок начала работ – с даты подписания настоящего Договора;

2.1.2. Срок завершения работ – 45 (сорок пять) календарных дней с момента заключения Договора.

2.2. Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения работ в следующих случаях:

2.2.1. Внесения Заказчиком изменений в объемы работ;

2.2.2. На основании распорядительных актов (предписаний) государственных надзорных органов и/или органов местного самоуправления, запрещающих производство работ на строительной площадке по вине Заказчика;

2.2.3. Если работы, не входящие в обязанности Подрядчика по настоящему Договору, задерживают выполнение его обязательств.

2.3. Если на объекте возникают обстоятельства, которые не позволяют Подрядчику выполнять работы в срок, согласно п. 2.1. настоящего Договора, то Подрядчик обязан немедленно уведомить о данном факте Заказчика, путем направления соответствующего сообщения на электронную почту Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором надлежащего качества, в соответствии с Ведомостью объемов работ и локальной сметой, а также в согласованные сроки.

3.1.2. Осуществить собственными силами и техникой доставку материалов на территорию Заказчика. Собственными силами и за счет собственных средств осуществлять разгрузку, приемку и складирование материалов на территории Заказчика.

3.1.3. На момент заключения настоящего Договора обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений, лицензий на право производства работ, требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.

3.1.4. Назначить ответственных представителей за производство работ, поставку материалов и осуществление строительного контроля, и уведомить Заказчика об их назначении в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

3.1.5. По окончании выполнения работ по Договору сдать их в законченном виде Заказчику с подписанием Акта о приемке выполненных работ по форме (КС-2) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Предоставить Заказчику, в момент поставки материалов и оборудования, УПД на поставляемые материалы и оборудования.

3.1.6. Все материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком при производстве работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, иным требованиям, предъявляемым к качеству материалов, требованиям противопожарной безопасности. Подрядчик обязуется передать Заказчику документацию на поставляемые материалы (паспорта, сертификаты и т.д.). Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные п.1.1. Договора с использованием передовых технологий, энергоэффективного оборудования, материалов отечественного и зарубежного производства, соответствующую требованиям пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда.

3.1.7. Предоставить Заказчику перечень всего ввозимого на территорию Заказчика инвентаря и оборудования, необходимого для выполнения работ. Подрядчик обязан вывезти до приемки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также провести уборку территории, на которых производились работы в рамках настоящего Договора.

3.1.8. Обеспечить в ходе выполнения работ на территории Заказчика, соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей природной среды, зеленых насаждений и земли и нести полную ответственность за их соблюдение. Подрядчик обеспечивает координацию деятельности третьих лиц, привлеченных им для выполнения работ по настоящем Договору, в части выполнения ими мероприятий по технике безопасности и охране труда на строительной площадке, графика производства и финансирования работ, а также сроков производства работ.

3.1.9. Вести исполнительную документацию и комплект исполнительной документации предоставлять Заказчику в 2-х (двух) экземплярах одновременно с актами о приемке выполненных работ по форме (КС-2) и справками о стоимости выполненных работ по форме (КС-3) за период, в котором были выполнены соответствующие работы.

3.1.10. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности или иным показателям качества результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В случае невыполнения данного обязательства Подрядчик не вправе при предъявлении к нему требований, касающихся годности и качества результата выполненной работы ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.11. За свой счет, в установленный Заказчиком срок, устранять все дефекты и недостатки, выявленные при приемке работ, а также в период гарантийного срока.

3.1.12. Возместить Заказчику оплату штрафных санкций, предъявляемых Заказчику любыми контролирующими органами, в случае если эти санкции предъявлены за нарушение Подрядчиком и/или привлеченными третьими лицами, правил ведения работ по предмету настоящего Договора.

3.1.13.  Нести ответственность в течении гарантийного срока, за качество выполненных работ, поставленных и установленных материалов и оборудования.

3.1.14. По требованию Заказчика в срок не позднее 2-х (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, предоставить необходимую информацию, предъявлять документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.д.) удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов, выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям Технического задания и условиям настоящего Договора.

3.1.15. При необходимости, ежемесячно оплачивать Заказчику, на основании выставленного счета, в течение всего периода выполнения работ, расходы на питание и проживание сотрудников Подрядчика. Стоимость услуг питания и проживания определяется на основании внутренних документов Заказчика.

3.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.17. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами за причинение им своими действиями /бездействием вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.18. Подрядчик обязуется соблюдать требования СП 118.133330.2012 «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения», СНиП 12-03-2001 «Безопасности труда в строительстве. Часть I. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасности труда в строительстве. Часть II. Строительное производство», СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства», СНиП 3.05.04-85*, ГОСТ 8220-85, ППБ 01-03 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в РФ»), Федеральный закон №123-ФЗ, СП 1.13130.2009, ПОТ Р М 020-2001 «Межотраслевых правил по охране труда при электрогазосварочных работах», ПОР Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте». На момент подписания Договора Подрядчик ознакомлен с требованиями указанных в настоящем пункте правил.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать соблюдения Заказчиком его обязанностей, установленных настоящим Договором.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. В порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором осуществлять приемку и оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ.

3.3.2. Своевременно информировать Подрядчика о необходимых изменениях, связанных с дополнительными задачами, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3.3.3. Обеспечить для работников Подрядчика свободный доступ на место выполнения работ, согласно утвержденного пропускного режима.

3.3.4. Обеспечить точки подключения временных источников электроснабжения.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проводить проверку выполнения работ Подрядчиком, давать указания и пояснения по выполнению работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. При выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, не соответствующих условиям Договора, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты таких работ, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченных денежных сумм

3.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку установится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.4. Если во время выполнения работы по настоящему Договору станет очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть Договор либо предварительно письменно уведомив Подрядчика поручить исполнение работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.

3.4.5. Заказчик имеет право в любое время проводить проверки Подрядчика. Подрядчик по запросу Заказчика (по электронной почте) обязан предоставлять следующие внутренние документы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору:

- внутренние регламентирующие и отчетные документы (учетная политика, внутренние положения, штатное расписание);

- первичные документы бухгалтерского и управленческого учета, в т.ч. первичные документы субподрядчиков;

- оригиналы договоров с Субподрядчиками и все дополнительные соглашения к ним;

- выгрузку из системы бухгалтерского учета Подрядчика с информацией о взаиморасчетах с определенными контрагентами, данных о закупках материалов и оборудования.

Подрядчик готовит запрашиваемую Заказчиком информацию своими силами и предоставляет ее Заказчику по электронной почте, на внешних носителях или через облачное хранилище для дальнейшего анализа и проверки в срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня с даты направления Заказчиком соответствующего запроса по электронной почте. Факт получения документов фиксируется сторонами в реестре приема-передачи документации с указание дат запросов и дат предоставления документов.

3.4.6. В случае нарушения Подрядчиком порядка и срока (2 рабочих дня) предоставления документов/ данных/ комментариев по запросу Заказчика, указанных в пункте 3.4.5 данного Договора, Заказчик вправе остановить оплату выполненных работ до устранения нарушений.

4. Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ, материалов и оборудования, по условиям настоящего Договора составляет ___________ (________________________________________) рублей 00 коп, в том числе НДС 20% в размере ___________ (_________________________________________) рубль __ коп., (далее – «Цена Договора»).

4.2. В Цену Договора включены стоимость работ, материалов и оборудования, расходы по доставке, разгрузке и складированию материалов и оборудования, расходы, связанные с обеспечением объекта рабочими, затраты на вывоз и утилизацию строительного мусора и ТБО, накладные расходы Подрядчика, а также все налоги и сборы, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору.

4.3. Оплата Цены Договора производится в следующем порядке:

4.3.1. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от Цены Договора, что составляет __________ (__________________________________________________) рубля ___ коп., в т.ч. НДС 20%, на основании выставленного Подрядчиком счета. Подрядчик в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика суммы аванса, обязуется выставить Заказчику счет-фактуру на данную сумму в соответствии с требованиями, определенными п. 5.1 ст. 169 НК РФ. В случае неисполнения Подрядчиком предусмотренного настоящим пунктом обязательства, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику причиненные убытки.

4.3.2. Оставшиеся 70% от Цены Договора, что составляет __________ (______________________________ ____________) рубля ___ коп., в т.ч. НДС 20%, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2). Из оставшейся части Цены Договора, вычитается Гарантийное удержание в соответствии с п. 4.9 Договора. Полученная в результате сумма указывается в счете Подрядчика на оплату.

4.4. Датой выполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета стороны, осуществляющей платеж. При этом стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, или прекращения настоящего Договора по другим основаниям, Подрядчик обязан возвратить Заказчику, не отработанный аванс за не выполненные Подрядчиком объемы работ (услуг, материалов) в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.

4.6. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуры на авансовый платеж, выполненные работы, материалы, в сроки, установленные законодательством РФ.

4.7. Сверка взаимных расчетов сторон по настоящему Договору производится по окончании срок Договора или в иное время при заявлении любой из сторон требования о необходимости такой сверки.

4.8. Сторона, являющаяся кредитором по любым денежным обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, не имеет право на получение со Стороны, являющейся должником по таким обязательствам, процентов на сумму долга (законные проценты) за период пользования денежными средствами, предусмотренных пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.9. При оплате Цены Договора Заказчик в одностороннем порядке, без дополнительного согласования с Подрядчиком удерживает денежную сумму в размере 5% от каждого платежа (Гарантийное удержание).

4.10. На сумму Гарантийного удержания проценты РФ не начисляются и не выплачиваются, в т.ч. в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса.

4.11. Заказчик имеет право использовать Гарантийное удержание с целью восполнения ущерба, нанесенного Подрядчиком при невыполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также с целью удовлетворения любых денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком по настоящему Договору, без предварительного согласования с Подрядчиком, но с уведомлением его о таком использовании.

4.12. В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком свих обязательств по Договору, Заказчик обязуется выплатить сумму Гарантийного удержания за вычетом использованных сумм (в соответствии с предыдущим абзацем) по истечении гарантийного срока от даты расторжения Договора при условии предоставления Подрядчиком счета.

4.13. Гарантийное удержание подлежит возврату в следующем порядке:

- в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) от договорной цены за вычетом использованных сумм в счет покрытия, при наличии, денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком – в течение 10 (десяти) дней с момента, с которого начинается течение гарантийного срока;

- оставшаяся часть в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) за вычетом использованных сумм в счет покрытия, при наличии, денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком подлежит возврату после истечения Гарантийного срока.

5.  Гарантия качества работ

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, с учетом условий настоящего Договора.

5.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору и результаты работ.

5.3. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и их результата в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня, когда результат работ был принят Заказчиком по итоговому акту о приемке выполненных работ (КС-2). Подрядчик гарантирует при выполнении работ по настоящему Договору использовать материалы, соответствующие требованиям качества, ГОСТ, ТУ. Гарантийный срок на материалы составляет 12 (двенадцать) месяцев, с момента поставки.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества и др.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленный Заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны Заказчика и третьих лиц и на иные случаи, когда претензии основаны обстоятельствами, в возникновении которых нет вины Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за некачественное оборудование и материалы, приобретенные Заказчиком.

5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком, в случае установления вины Подрядчика.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения, материалов необходимых для выполнения работ, оборудования, в том числе материалов, изделий, оборудования, конструкций, и другого имущества, переданного Подрядчику для производства работ, и находящихся на объекте, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных строительно-монтажных работ, во время производства работ, и до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) несет Подрядчик.

6. Сдача-приемка выполненных работ

6.1. После завершения работ, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента окончания обязуется передать Заказчику по акту приема - передачи, следующие оригиналы документов, в 2 (двух) экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика:

- Акт о приемке выполненных работ (КС-2);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Акты освидетельствования скрытых работ;

6.2. Одновременно с предоставлением документов, предусмотренных п.6.1. Договора Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- Паспорта и сертификаты на применённые материалы и оборудование;

- Протокол согласования материалов;

- Общий журнал работ

6.3. Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работы, осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

6.4. После устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в процессе приемки результатов выполненных работ, Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об устранении недостатков принять выполненные надлежащим образом работы. По результатам приемки составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в окончательной форме.

6.5. Заказчик обязуется подписать акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от его подписания в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения подписанных Подрядчиком документов, предусмотренных п.6.1. Договора.

6.6. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и/или Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписанные в одностороннем порядке Подрядчиком, при неполучении Подрядчиком в срок, указанный в п.6.5. Договора, письменного мотивированного отказа Заказчика от их подписания, имеют юридическую силу для каждой из сторон, являются доказательством своевременного и с надлежащим качеством исполнения Подрядчиком обязательства по настоящему Договору и порождает обязанность Заказчика по оплате выполненных работ в соответствии условиями настоящего Договора.

6.7. Подрядчик обязан известить Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности скрытых работ. По итогам приемки составляется акт.

6.8. В случае неявки представителя Заказчика в течение 2-х (двух) рабочих дней после указанного Подрядчиком срока, последний составляет односторонний акт, Подрядчик в данном случае освобождается от ответственности за качество выполненных скрытых работ.

6.9. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.10. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика по причине его неявки в срок, указанный в п.6.8., вскрытие и восстановление скрытых работ производится за счет Заказчика.

6.11. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ.

7. Ответственность сторон по Договору

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. При нарушении договорных обязательств Заказчик может начислить Подрядчику неустойку (пени):

7.2.1. За нарушение Подрядчиком установленного п.2.1. настоящего Договора, срока выполнения работ и передачи результатов выполненных работ, Заказчик может начислить Подрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый календарный день просрочки.

7.2.2. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных Договором, пени в размере 0,1 % от цены работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

7.3. При неисполнении Подрядчиком обязательств по возврату пропусков работников, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей или возмещает Заказчику стоимость не возвращенных пропусков, а также возмещает Заказчику в полном объеме документально подтвержденный ущерб, причиненный вследствие несанкционированного нахождения работника на территории Заказчика.

7.4. При неисполнении Подрядчиком обязательств по получению соответствующих разрешений на производство работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,2 % от общей стоимости работ и материалов, за каждый факт нарушения данного обязательства, а также возмещает Заказчику в полном объеме документально подтвержденный ущерб, причиненный вследствие выполнения работ без требуемого разрешения либо без надлежаще оформленного разрешения.

7.5. За выполнение работ ненадлежащим качеством (если в результате выполненных работ Заказчик не может использовать результат работ в коммерческой деятельности), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от стоимости некачественно выполненных работ.

Под коммерческой деятельность стороны в рамках настоящего договора понимают:

- деятельность Заказчика по предоставлению услуг в гостевых домах №3, №4, №5.

7.6. Подрядчик несет материальную ответственность за повреждение имущества отеля «Алтай Резорт», в т.ч коммуникаций, дорог, объектов инфраструктуры (бассейн, бани, рестораны) и т.д. в размере документально подтвержденной стоимости нанесенного ущерба. В случае если повреждения повлекли за собой простой номерного фонда и объектов инфраструктуры Подрядчик обязан возместить Заказчику упущенную выгоду в размере суммы неполученного дохода за весь период простоя.

7.7. В случае задержки оплаты выполненных работ, свыше сроков, указанных в п. 4.3.2. Договора Подрядчик может начислить Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.8. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований природоохранного и земельного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, за образование, хранение, учет и утилизацию всех видов отходов, связанных с деятельностью Подрядчика, уплачивает штрафные санкции за нарушение требований природоохранного законодательства, предъявленные контролирующими природоохранными органами, а также возмещает причиненный своими действиями или бездействием ущерб Заказчику и третьим лицам, связанный с несоблюдением требований природоохранного и земельного законодательства.

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после вступления настоящего Договора в действие.

7.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, в случае их привлечения к исполнению Договора.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу в счет выплат ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные конкурентные или иные коммерческие преимущества.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством РФ как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, а также действия, нарушающие требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего условия, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. Стороны установили претензионный порядок решения споров, сторона – инициатор претензии обязана направить другой стороне письменную мотивированную претензию, подписанную уполномоченным представителем, сторона, получившая претензию обязана рассмотреть ее и направить другой стороне письменный мотивированный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

9.2. В случае неурегулирования споров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Алтай.

10. Срок действия настоящего Договора, порядок расторжения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного выполнения ими принятых на себя обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, в любое время, в случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора в части несоблюдения сроков выполнения работ, а также обеспечения качества ее результатов.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Подрядчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

11.2. Документы, переданные с помощью технических средств или компьютерной связи (путем направления по электронной почте), признаются действительными. В течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления документов по электронной почте, сторона, направившая такие документы обязана обеспечить получение другой стороной оригиналов указанных документов.

11.3. В случаях изменения адреса и/или реквизитов одной из сторон, извещение о таких изменениях должно быть направлено другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.5. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора:

- является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;

- обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором;

- обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, кадровыми, материально-техническими, информационными и т.д.;

- соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов;

- все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными, а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением Договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор;

- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и переданы Заказчику;

- Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора.

- все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Подрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования.

11.6. Ответственность за неисполнение положений п.11.5. настоящего Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика. Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми  и иными контролирующими органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.

11.7. Приложения к Договору:

11.7.1. Ведомость объемов работ.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Подрядчик: __________________________________ _____________________/____________/ м.п. | Заказчик: ООО "Алтай Резорт" ИНН/КПП 7705572377/040801001 ОГРН 1037739992564 Юридический адрес: 649107, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул.Центральная д. 36 Почтовый адрес: 649109, Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» р/с 40702810802350000042 в отделении №8558 ПАО Сбербанк России г. Горно-Алтайск к/с 30101810300000000602 БИК 048405602 Президент Единоличного исполнительного органа – Управляющей организации ООО «Космос ОГ» ________________________/А.Ю. Швейн/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору строительного подряда

№_________ от «___» ___________ 2021г.

Ведомость видов и объемов работ по капитальному ремонту

коттеджей №3, №4, №5 (типовой проект).

Коттедж №3

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 91,2 |
|  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок в 1 слой | м2 | 67,8 |
|  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок в 2 слоя | м2 | 64,44 |
|  | Разборка каркаса перегородок. Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | м2 | 6,7 |
|  | Разборка облицовки стен | м2 | 3,65 |
|  | Разборка облицовки стен | м2 | 63,38 |
|  | Снятие обоев | м2 | 47 |
|  | Разборка обшивки рейкой | м2 | 88,07 |
|  | Разборка потолка из обшивочной рейки | м2 | 67,73 |
|  | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок | м2 | 85,5 |
|  | Снятие наличников | м | 11200 |
|  | Откосной доски. Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах | шт. | 17 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных | шт. | 14 |
|  | Снятие дверных полотен | м2 | 300 |
|  | Снятие наличников | м | 150 |
|  | СТЕHЫ |  |  |
|  | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | м | 1476 |
|  | Утеплитель межвенцовый войлок 6 мм*30мм | м | 1509.5 |
| 18. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | м2 | 46,4 |
| 19. | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной | м | 260 |
| 20. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 8,85 |
| 21. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом | м2 | 66,66 |
| 22. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 92,84 |
| 23. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 34,1 |
| 24. | Покраска стен пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 17,4 |
| 25. | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0.1 |
| 26. | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | м2 | 17,4 |
| 27. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 174 |
| 28. | Оклейка стен сеткой малярной. Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 174 |
| 29. | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями структурированные фактурными валиками или шпателями | м2 | 134,1 |
| 30. | Стукко Сета (серебро) Диатом, 3 кг | кг | 15 |
| 31. | Кремпласт микс декоративное, банка | шт. | 10 |
| 32. | Гель Лючидо 1л глянцевый, банка | шт. | 10 |
| 33. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 62 |
| 34. | Vallelunga/Villa Ada/G32032 Grigio Мозаика 30*30см | шт. | 17 |
| 35. | Мозаика Vallelunga/Villa Ada/G32031 Avorio Mosaico 30*30см | шт. | 5 |
| 36. | Фон Vallelunga/Villa Ada/G3229A Grigio 15*15см Керамическая плитка | м2 | 10.44 |
| 37. | Фон Vallelunga/Villa Ada/G3226A Grigio 7,5*15см Керамическая плитка | м2 | 14.5 |
| 38. | Vallelunga/Villa Ada/G32036A Matita Nocciola 2*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 242 |
| 39. | Vallelunga/Villa Ada/G32038 Grigio Listello Pliscilla 7*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 138 |
| 40. | Vallelunga/Villa Ada/G3228А Avorio/Фон 15*15см Керамическая плитка | м2 | 14.5 |
| 41. | Vallelunga/Villa Ada/G3225А Avorio/Фон 7,5*15см Керамическая плитка | м2 | 16.24 |
| 42. | Vallelunga/Villa Ada/G32034 Avorio Matita 2*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 263 |
| 43. | Vallelunga/Villa Ada/G32037 Avorio Listello Pliscilla 7*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 182 |
| 44. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 24 |
| 45. | Установка сантехнических шкафов | шт. | 3 |
| 46. | Сантехнические шкафы 1520*670*180 | шт. | 1 |
| 47. | Сантехнические шкафы 1050*630*170 | шт. | 1 |
| 48. | Сантехнические шкафы 750*650*100 | шт. | 1 |
| 49. | Установка и сборка зеркал | шт. | 4 |
| 50. | Багетная рама 64*64 на зеркала | шт. | 1 |
| 51. | Багетная рама 74*64 на зеркала | шт. | 3 |
| 52. | Зеркало 634*734 | шт. | 3 |
| 53. | Зеркало 634*634 | шт. | 1 |
| 54. | Расшивка трещин в деревянных стенах с заделкой мастикой | м | 632 |
| 55. | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 9,48 |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
| 56. | Обшивка потолка рейками. Устройство: потолков реечных алюминиевых | м2 | 262,84 |
| 57. | Шлифовка на 1-ый раз. Острожка: брусьев | м2 | 178,63 |
| 58. | Окраска потолков пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 538,4 |
| 59. | Устройство деревянных плинтусов | м | 479,4 |
| 60. | Карниз потолочный деревянный | м | 458.944 |
| 61. | Угловые элементы деревянные | м | 25.25 |
| 62. | Окраска пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 11,35 |
| 63. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 11,35 |
|  | ПРОЕМЫ |  |  |
| 64. | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2 | м2 | 35 |
| 65. | Оконные блоки из лиственицы | м2 | 0.35 |
| 66. | Столярные изделия (откосы, наличники, подоконники) (Для двери с размером 1000*2150 (для ДВ-3)) | м2 | 3.4 |
| 67. | Установка откосной доски. Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | м2 | 17,017 |
| 68 | Столярные изделия (откосы, наличники, подоконники) (Для двери с размером 1000*2150 (для ДВ-3)) | м2 | 3.57 |
| 69. | Столярные изделия (откосы, наличники) (Для окон Эркера)) | м2 | 8.897 |
| 70. | Столярные изделия (откосная доска) (Сан. узлы)) | м2 | 4.55 |
| 71. | Установка и крепление наличников, коробок блоков | м | 8,4 |
| 72. | Обналичка 2300*135*20 окрашенная | шт. | 14 |
| 73. | Обналичка 1250*150*30 окрашенная | шт. | 14 |
| 74. | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м2 | м2 | 25,85 |
| 75. | Дверные блоки лиственница | м2 | 2.15 |
| 76. | Дверное полотно Александрия 90 | шт. | 8 |
| 77. | Дверное полотно Александрия 80 | шт. | 5 |
| 78. | Коробочный брус Александрия | шт. | 35 |
| 79. | Наличник Александрия | шт. | 65 |
| 80. | Капитель Александрия 90 | шт. | 16 |
| 81. | Капитель Александрия 80 | шт. | 10 |
| 82. | Доборная доска Александрия 200 | шт. | 7.5 |
| 83. | Доборная доска Александрия 90 | шт. | 32.5 |
| 84. | Ручка дверная Premier H-0579-Z-AB бронза Apecs | шт. | 9 |
| 85. | Петля универ. 4*3*3,0 В4 (бронза) АВ Алекс | шт. | 26 |
| 86. | Защелка дверная 6-45 (бронза) АВ Алекс | шт. | 2 |
| 87. | Защелка дверная с/у 2070 (бронза) АВ Алекс | шт. | 7 |
| 88. | Завертка (фиксатор) Premier 0503 AB бронза Aлекс | шт. | 7 |
| 89. | Герметизация блоков пеной монтажной. Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной | м | 78 |
| 90. | Смена дверных приборов. Смена оконных приборов: остановы | шт. | 13 |
| 91. | Ограничитель магнитный 809 ст. бронза | шт. | 13 |
|  | ЛЕСТHИЦА |  |  |
| 92. | Очистка фанеры от клея. Циклевка паркетных полов | м2 | 5,1 |
| 93. | Шлифовка ступеней, поручней и балясин по месту. Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2 | м2 | 17 |
| 94. | Окраска ступеней, поручней и балясин. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 17 |
| 95. | Устройство покрытий из паркетных досок | м2 | 5,1 |
| 96. | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом, за вычетом проемов | м2 | 3,65 |
| 97. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 3,2 |
| 98. | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) | м2 | 7,42 |
| 99. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 88,4 |
| 100. | Оклейка стен сеткой малярной | м2 | 88,4 |
| 101. | Шпатлевка. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 88,4 |
| 102. | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями структурированные фактурными валиками или шпателями | м2 | 88,4 |
| 103. | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | м2 | 10,3 |
| 104. | Природный камень облицовочный | м2 | 5.6 |
| 105. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 84,62 |
| 106. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 21,2 |
|  | ФАСАД |  |  |
| 107. | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 826 |
| 108. | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | м | 80 |
| 109. | Утеплитель межвенцовый войлок 6 мм*30мм | м | 80 |
| 110. | Улучшенная окраска пропитывающими масляными составами по дереву стен. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 826 |
| 111. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 400 |
| 112. | Установка жалюзийных решеток. Установка дверных блоков: шкафных | шт. | 1 |
|  | КРЫЛЬЦО |  |  |
| 113. | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | м3 | 0,16 |
| 114. | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | м3 | 0.96 |
| 115. | Рубка крыльцаРубка стен: из бревен диаметром 26 см | м2 | 18 |
| 116. | Лес кедровый круглый диаметром 450мм | м3 | 5.67 |
| 117. | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | м2 | 29,9 |
| 118. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: с забежными ступенями | м2 | 3,9 |
| 119. | Ограждение крыльца | п.м | 14.8 |
| 120. | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 20 |
| 121. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 31 |
| 122. | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | м2 | 31 |
| 123. | Покрытие полов лаком | м2 | 31 |
|  | ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ |  |  |
| 124. | Демонтаж плитки 45*45. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 2,2 |
| 125. | Разборка облицовки стен | м2 | 2,2 |
| 126. | Демонтаж металлического дверного блока. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2 |
| 127. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2 |
| 128. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 2,2 |
| 129. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 12,1 |
| 130. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (до 5 мм) | м2 | 12,1 |
| 131. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 12,1 |
| 132. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | м2 | 20 |
| 133. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (до 5мм) | м2 | 20 |
| 134. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 20 |

Сантехнические работы

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОТОПЛЕHИЕ |  |  |
| 1. | Слив воды из системы | м3 | 1050 |
| 2. | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт. | 18 |
| 3. | Установка чугунных радиаторов | кВт | 28,08 |
| 4. | Манжеты резиновые |  | 36 |
| 5. | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | шт. | 18 |
| 6. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | шт. | 18 |
| 7. | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 8. | Установка термостатической головки | шт. | 1 |
| 9. | Смена: воздушных кранов радиаторов | шт. | 5 |
| 10. | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм | шт. | 1 |
| 11. | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм | узел | 1 |
| 12. | Коллектор распределительный NKV-D RAUTHERV S на два контура | шт. | 1 |
| 13. | Соединение резьбозажимное Term 17*2 MS | шт. | 2 |
| 14. | Демонтаж трубопроводов отопления при стояковой системе | м | 128,3 |
| 15. | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | м | 128,3 |
| 16. | Труба отопительная 17*2 PAUTHERV S | м | 120.09 |
| 17. | Муфта соединительная переходная ф20-16 РХ RAUTITAN | шт. | 3 |
| 18. | Гильза монтажная ф=20 РХ RAUTITAN | шт. | 6 |
| 19. | Шина фиксирующая RAUFIX 16/17/20 H833 без зубцов RAUTHERV S | м | 15 |
| 20. | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | м | 18,2 |
| 21. | Гофротруба для 16/17 | м | 18.2 |
| 22. | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | м | 47,4 |
| 23. | Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 10 мм | м2 | 30 |
| 24. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 700 |
| 25. | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром 20 мм глубиной до 20 см | шт. | 4 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 26. | Демонтаж трубопроводов водоснабжения | м | 22 |
| 27. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | м | 102,6 |
| 28. | Труба универсальная 16*2,2 RAUTITAN Flex | м | 96 |
| 29. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | м | 20,5 |
| 30. | Труба универсальная 25*3.5 RAUTITAN Flex | м | 20 |
| 31. | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм | узел | 4 |
| 32. | Коллектор распределительный для воды 3/4*1/2 на 5 выходов | шт. | 2 |
| 33. | Коллектор распределительный для воды 3/4*1/2 на 4 выхода | шт. | 2 |
| 34. | Евроконус 16*1/2 | шт. | 18 |
| 35. | Кран шаровый 1/2 полный "Идеал" | шт. | 6 |
| 36. | Кран американка 3/4 полный "Бугатти" | шт. | 2 |
| 37. | Угольник настенный с внутр. резьбой 16-Rp 1/2 RAUTITAN Flex | шт. | 26 |
| 38. | Заглушка 3/4 вр. | шт. | 5 |
| 39. | Цанга ф26* 3/4 вр. | шт. | 5 |
| 40. | Гильза монтажная ф16 РХ RAUTITAN | шт. | 74 |
| 41. | Гильза монтажная ф25 РХ RAUTITAN | шт. | 28 |
| 42. | Муфта соединительная равнопроходная ф-16 РХ RAUTITAN | шт. | 3 |
| 43. | Переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 RAUTITAN | шт. | 12 |
| 44. | Переходник с наружной резьбой 25-R 3/4 RAUTITAN | шт. | 8 |
| 45. | Угольник 90град. 16 PХ 1/2 RAUTITAN | шт. | 14 |
| 46. | Угольник 90град. 25 PХ 1/2 RAUTITAN | шт. | 10 |
| 47. | Тройник равнопроходный 16-16-16 РХ RAUTITAN | шт. | 2 |
| 48. | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | м | 100 |
| 49. | Гофротруба для 16/17 | м | 80 |
| 50. | Гофротруба для 25 | м | 20 |
| 51. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | шт. | 18 |
| 52. | Подрозетники деревянные |  | 18 |
| 53. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 123,1 |
| 54. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | шт. | 9 |
|  | КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 55. | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 14 |
| 56. | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 7 |
| 57. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 18 |
| 58. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 8 |
| 59. | Установка трапов диаметром: 50 мм | компл. | 2 |
| 60. | Трап с глухим затвором с обратным клапаном ф50 Viega | шт. | 2 |
| 61. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм | шт. | 8 |
| 62. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | шт. | 4 |
|  | УСТАНОВКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ |  |  |
| 1. | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт. | 4 |
| 2. | Демонтаж: биде | шт. | 3 |
| 3. | Демонтаж: ванн | шт. | 4 |
| 4. | Снятие смесителя: с душевой сеткой | шт. | 4 |
| 5. | Демонтаж: умывальников и раковин | шт. | 5 |
| 6. | Демонтаж полотенцесушителей | шт. | 4 |
| 7. | Демонтаж кабин душевых | компл. | 4 |
| 8. | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | компл. | 4 |
| 9. | Унитаз Аха Contea в комплекте: чаша, бачок, сиденье, механизм смыва, выпускной клапан | шт. | 3 |
| 10. | Унитаз Vitra Serenada в комплекте | шт. | 1 |
| 11. | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200мм до 410 | шт. | 1 |
| 12. | Смена: гибких подводок | шт. | 4 |
| 13. | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | компл. | 5 |
| 14. | Раковина с пьедесталом Bella MIGLIORE ML.BILL-25.073 В | шт. | 5 |
| 15. | Крепление для раковины | шт. | 5 |
| 16. | Гофрасифон удлиненный 1 1/2" 40/50 Ани пласт | шт. | 5 |
| 17. | Установка смесителей | шт. | 5 |
| 18. | Смеситель для раковины с донным клапаном MIGLIORE ML.LAD-934.CR LADY | шт. | 5 |
| 19. | Смена: гибких подводок | шт. | 6 |
| 20. | Установка биде | компл. | 3 |
| 21. | Напольное биде Аха Contea в комплекте | шт. | 3 |
| 22. | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | шт. | 4 |
| 23. | Полотенцесушитель нержавеющий | шт. | 4 |
| 24. | Установка кабин душевых: со стальными поддонами | компл. | 4 |
| 25. | Душевой уголок Radaway Premium Plus A 1900 1/4 круга900*900 хром глянц. прозрачный | шт. | 2 |
| 26. | Душевой уголок Radaway Premium Plus A 1900 1/4 круга1000*1000 хром глянц. прозрачный | шт. | 2 |
| 27. | Комплект оборудования для душевой кабины: смеситель, стойка, верхний душ, душевая лейка, шланг | шт. | 4 |
| 28. | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких | компл. | 2 |
| 29. | Душевой поддон Radaway Patmos A 1/4 круга с сифоном | шт. | 1 |
| 30. | Душевой поддон Radaway Rodos A 1/4 круга с сифоном | шт. | 1 |
| 31. | Сифон-гофра удлин. 1" 1/2*40*50 40х50 | шт. | 2 |
| 32. | Установка ванн гидромассажных: угловых | компл. | 4 |
| 33. | Установка смесителей | шт. | 4 |
| 34. | Установка моек: на одно отделение | компл. | 1 |
| 35. | Смеситель для кухни MIGLIORE ML.CUC-451.CR REVIVAL | шт. | 1 |
| 36. | Угловой кран 1/2п-1/2п Arco A-80 | шт. | 2 |
| 37. | Удлинитель 1/2НРх1/2НР 10см | шт. | 7 |
| 38. | Удлинитель 1/2НРх1/2НР 5см | шт. | 15 |
| 39. | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 7см | шт. | 2 |
| 40. | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 5см | шт. | 4 |
| 41. | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 1см | шт. | 7 |
| 42. | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 1,5см | шт. | 4 |
| 43. | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | шт. | 5 |
| 44. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 5 |
| 45. | Термостатическая головка | шт. | 1 |
| 46. | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | шт. | 28 |
| 47. | Мыльница и стакан с настенным держателем, хром 066 CR | шт. | 4 |
| 48. | Ведро 5л, с нажимной педалью, хром 50, 107, CR | шт. | 4 |
| 49. | Бумагодержатель закрытый, хром 059 CR | шт. | 4 |
| 50. | Бумагодержатель закрытый, хром 058 CR | шт. | 4 |
| 51. | Крючок двойной, хром 062 CR | шт. | 8 |
| 52. | Ёршик настенный хром/керамика 065 CR | шт. | 4 |
| 53. | Установка туалетных полочек | шт. | 8 |
| 54. | Полка-держатель для полотенец L50*24 см, хром 084 CR | шт. | 4 |
| 55. | Решетка угловая L22*P22*H5см, хром 50.119 CR | шт. | 4 |

Коттедж №4

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1. | Разборка плинтусов | м | 114,6 |
| 2. | Разборка покрытий полов паркетных | м2 | 143,6 |
| 3. | Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 78,2 |
| 4. | Разборка изоляции покрытий и перекрытий | м3 | 7.98 |
| 5. | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 53,2 |
| 6. | Разборка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 53,2 |
| 7. | Разборка полов из фанеры | м2 | 04 |
| 8. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 33,9 |
| 9. | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 33,9 |
| 10. | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 91,2 |
| 11. | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок в 1 слой | м2 | 67,8 |
| 12. | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок в 2 слоя | м2 | 64,44 |
| 13. | Разборка каркаса перегородок. Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | м2 | 6,7 |
| 14. | Разборка облицовки стен | м2 | 3,65 |
| 15. | Разборка облицовки стен | м2 | 63,38 |
| 16. | Снятие обоев | м2 | 47 |
| 17. | Разборка обшивки рейкой | м2 | 88,07 |
| 18. | Разборка потолка из обшивочной рейки | м2 | 67,73 |
| 19. | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок | м2 | 85,5 |
| 20. | Снятие наличников | м | 11200 |
| 21. | Откосной доски. Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах | шт. | 17 |
| 22. | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных | шт. | 14 |
| 23. | Снятие дверных полотен | м2 | 300 |
| 24. | Снятие наличников | м | 150 |
| 25. | Разборка природного камня. | м2 | 8,3 |
| 26. | Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями | м2 | 31 |
| 27. | Разборка ограждений крыльца | м | 14,24 |
|  | ПОЛЫ |  |  |
|  | 1 ЭТАЖ |  |  |
| 28. | Устройство цементных стяжек | м2 | 53 |
| 29. | Устройство стяжек | м2 | 53 |
| 30. | Утепление пола. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе | м3 | 5.3 |
| 31. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 53 |
| 32. | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом | м2 | 60,95 |
| 33. | Устройство цементных стяжек: толщиной 100 мм | м2 | 53 |
| 34. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.183 |
| 35. | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм | т | 0.183 |
| 36. | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.183 |
| 37. | Изоляция отстенная с гофрой 10*180*25. | м2 | 6,3 |
| 38. | Изоляция отстенная с гофрой 10*180*25 | п. м. | 35 |
| 39. | Устройство стяжек | м2 | 88,1 |
| 40. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 88,1 |
| 41. | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 17.62 |
| 42. | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | м2 | 88,4 |
| 43. | Клей плиточный Ceresit CM16 | кг | 397.8 |
| 44. | Vallelunga/Villa Ada/G32032 Grigio Мозаика 30*30см | шт. | 12 |
| 45. | Vallelunga/Villa Ada/G3203A Grigio Фон 30*30см | м2 | 16.82 |
| 46. | Gardenia Плитка Justlife 100напольная 50103 bieg chiaro 16*100 | м2 | 83.52 |
| 47. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 22 |
| 48. | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 1 |
| 49. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 22 |
| 50. | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом | м2 | 25,3 |
| 51. | Перестилка дощатых полов не крашеных | м2 | 22 |
| 52. | Устройство покрытий из древесностружечных плит | м2 | 22 |
| 53. | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ,: сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | 0.5434 |
| 54. | Циклевка паркетных полов | м2 | 53,5 |
| 55. | Проклейка паркета | м2 | 78,2 |
| 55. | Клей Peleren /6(2х-комп)(9,4+0,6) | кг | 117 |
| 56. | Устройство покрытий из паркетных досок | м2 | 78,2 |
| 57. | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 34.45 |
| 58. | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 46.88 |
| 59. | Устройство деревянных плинтусов | м | 21,8 |
| 60. | Плинтус шпон Дуб тонировка Грей Мун браш 80*20*2500 | м | 22.02 |
| 61. | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 2,7 |
| 62. | Порожек 0,9м | шт. | 3 |
|  | 2-ой этаж |  |  |
| 61. | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 99,3 |
| 62. | Разборка покрытий паркетных полов | м2 | 115 |
| 63. | Разборка покрытий полов из 2 слоев фанеры | м2 | 115 |
| 64. | Разборка покрытий дощатых полов | м2 | 115 |
| 65. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 16,9 |
| 66. | Устройство цементных стяжек: толщиной 40 мм | м2 | 6,6 |
| 67. | Устройство покрытий из древесностружечных плит | м2 | 6,6 |
| 68. | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 2/4, толщина 10 мм | м3 | 68 |
| 69. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 115 |
| 70. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 5.8 |
| 71. | Установка пароизоляционного слоя | м2 | 115 |
| 72. | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом |  | 13.225 |
| 73. | Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм | м2 | 115 |
| 74. | Устройство покрытий древесностружечных из плит | м2 | 115 |
| 75. | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ,: сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | 1.42 |
| 76. | Очистка фанеры от клея | м2 | 11500 |
| 77. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 11500 |
| 78. | Пробковая подложка 2мм | м2 | 119.6 |
| 79. | Устройство покрытий | м2 | 21,6 |
| 80. | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 126.46 |
| 81. | Устройство плинтусов | м | 24,6 |
| 82. | Плинтус шпон Дуб тонировка Грей Мун браш 80*20*2500 | м | 24.85 |
| 83. | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 4,5 |
| 84. | Порожек 0,9м | шт. | 5 |
| 85. | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 10 мм | м2 | 16,9 |
| 86. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 16,9 |
| 87. | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 3.38 |
| 88. | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | м2 | 16,9 |
| 89. | Клей плиточный Cerezit CM16 | кг | 76.05 |
| 90. | Vallelunga/Villa Ada/G3202A Avorio/Фон 30*30 см (керамическая плитка) | м2 | 21.42 |
|  | СТЕHЫ |  |  |
| 91. | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | м | 1476 |
| 92. | Утеплитель межвенцовый войлок 6 мм*30мм | м | 1509.5 |
| 93. | Шпатлевка швов | м | 1476 |
| 94. | Шлифовка на 1-ый раз. Острожка: бревен | м2 | 603,5 |
| 95. | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 56 |
| 96. | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | 53.108 |
| 97. | Покраска стен пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 603,5 |
| 98. | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 150.87 |
| 99. | Грунтовка SW 900 | л | 120.7 |
| 100. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | м2 | 46,4 |
| 101. | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной | м | 260 |
| 102. | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 9 |
| 103. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 8,85 |
| 104. | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом | м2 | 10.18 |
| 105. | Устройство штраб в деревянных стенах. Рубка стен: из бревен диаметром 26 см | м2 | 18,9 |
| 106. | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | м3 | 0.3 |
| 107. | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 0.315 |
| 108. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом | м2 | 66,66 |
| 109. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 92,84 |
| 110. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 34,1 |
| 111. | Покраска стен пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 17,4 |
| 112. | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 4.35 |
| 113. | Грунтовка SW 900 | л | 3.48 |
| 114. | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0.1 |
| 115. | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | м2 | 17,4 |
| 116. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 174 |
| 117. | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 34.8 |
| 118. | Оклейка стен сеткой малярной. Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 174 |
| 119. | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 196.62 |
| 120. | Шпатлевка | м2 | 174 |
| 121. | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями структурированные фактурными валиками или шпателями | м2 | 134,1 |
| 122. | Стукко Сета (серебро) Диатом, 3 кг | кг | 15 |
| 123. | Кремпласт микс декоративное, банка | шт. | 10 |
| 124. | Гель Лючидо 1л глянцевый, банка | шт. | 10 |
| 125. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 62 |
| 126. | Клей плиточный Cerezit CM16 | кг | 232.5 |
| 127. | Vallelunga/Villa Ada/G32032 Grigio Мозаика 30*30см | шт. | 17 |
| 128. | Мозаика Vallelunga/Villa Ada/G32031 Avorio Mosaico 30*30см | шт. | 5 |
| 129. | Фон Vallelunga/Villa Ada/G3229A Grigio 15*15см Керамическая плитка | м2 | 10.44 |
| 130. | Фон Vallelunga/Villa Ada/G3226A Grigio 7,5*15см Керамическая плитка | м2 | 14.5 |
| 131. | Vallelunga/Villa Ada/G32036A Matita Nocciola 2*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 242 |
| 132. | Vallelunga/Villa Ada/G32038 Grigio Listello Pliscilla 7*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 138 |
| 133. | Vallelunga/Villa Ada/G3228А Avorio/Фон 15*15см Керамическая плитка | м2 | 14.5 |
| 134. | Vallelunga/Villa Ada/G3225А Avorio/Фон 7,5*15см Керамическая плитка | м2 | 16.24 |
| 135. | Vallelunga/Villa Ada/G32034 Avorio Matita 2*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 263 |
| 136. | Vallelunga/Villa Ada/G32037 Avorio Listello Pliscilla 7*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 182 |
| 137. | Облицовка природным камнем толщ. 60-80 мм | м2 | 4 |
| 138. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 24 |
| 139. | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 15.1 |
| 140. | Установка сантехнических шкафов | шт. | 3 |
| 141. | Сантехнические шкафы 1520*670*180 | шт. | 1 |
| 142. | Сантехнические шкафы 1050*630*170 | шт. | 1 |
| 143. | Сантехнические шкафы 750*650*100 | шт. | 1 |
| 144. | Установка и сборка зеркал | шт. | 4 |
| 145. | Багетная рама 64*64 на зеркала | шт. | 1 |
| 146. | Багетная рама 74*64 на зеркала | шт. | 3 |
| 147. | Зеркало 634*734 | шт. | 3 |
| 148. | Зеркало 634*634 | шт. | 1 |
| 149. | Расшивка трещин в деревянных стенах с заделкой мастикой | м | 632 |
| 150. | Эластичная масса для герметизации швов на базе акриловой смолы (упак. 0,6) Remmers Acryl 100GE-1129(buche) без зерна | упак. | 60 |
| 151. | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 9,48 |
| 152. | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 2.37 |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
| 153. | Обшивка потолка рейками. Устройство: потолков реечных алюминиевых | м2 | 262,84 |
| 154. | Рейка обшивочная деревянная (Вагонка, сосна 18*140) | м2 | 85.5 |
| 155. | Брусок деревянный 50*50мм | м | 290.7 |
| 156. | Шлифовка на 1-ый раз. Острожка: брусьев | м2 | 178,63 |
| 157. | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 5.36 |
| 158. | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | 15.71944 |
| 159. | Окраска потолков пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 538,4 |
| 160. | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 150.752 |
| 161. | Грунтовка SW 900 | л | 107.68 |
| 162. | Устройство деревянных плинтусов | м | 479,4 |
| 163. | Карниз потолочный деревянный | м | 458.944 |
| 164. | Угловые элементы деревянные | м | 25.25 |
| 165. | Окраска пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 11,35 |
| 166. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 11,35 |
|  | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 3.38 |
|  | Грунтовка SW 900 | л | 4.54 |
|  | ПРОЕМЫ |  |  |
| 167. | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2 | м2 | 35 |
| 168. | Оконные блоки из лиственицы | м2 | 0.35 |
| 169. | Столярные изделия (откосы, наличники, подоконники) (Для двери с размером 1000*2150 (для ДВ-3)) | м2 | 3.4 |
| 170. | Установка откосной доски. Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | м2 | 17,017 |
| 171. | Столярные изделия (откосы, наличники, подоконники) (Для двери с размером 1000*2150 (для ДВ-3)) | м2 | 3.57 |
| 172. | Столярные изделия (откосы, наличники) (Для окон Эркера)) | м2 | 8.897 |
| 173. | Столярные изделия (откосная доска) (Сан. узлы)) | м2 | 4.55 |
| 174. | Установка и крепление наличников, коробок блоков | м | 8,4 |
| 175. | Обналичка 2300*135*20 окрашенная | шт. | 14 |
| 176. | Обналичка 1250*150*30 окрашенная | шт. | 14 |
| 177. | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м2 | м2 | 25,85 |
| 178. | Дверные блоки лиственница | м2 | 2.15 |
| 179. | Дверное полотно Александрия 90 | шт. | 8 |
| 180. | Дверное полотно Александрия 80 | шт. | 5 |
| 181. | Коробочный брус Александрия | шт. | 35 |
| 182. | Наличник Александрия | шт. | 65 |
| 183. | Капитель Александрия 90 | шт. | 16 |
| 184. | Капитель Александрия 80 | шт. | 10 |
| 185. | Доборная доска Александрия 200 | шт. | 7.5 |
| 186. | Доборная доска Александрия 90 | шт. | 32.5 |
| 187. | Ручка дверная Premier H-0579-Z-AB бронза Apecs | шт. | 9 |
| 188. | Петля универ. 4*3*3,0 В4 (бронза) АВ Алекс | шт. | 26 |
| 189. | Защелка дверная 6-45 (бронза) АВ Алекс | шт. | 2 |
| 190. | Защелка дверная с/у 2070 (бронза) АВ Алекс | шт. | 7 |
| 191. | Завертка (фиксатор) Premier 0503 AB бронза Aлекс | шт. | 7 |
| 192. | Герметизация блоков пеной монтажной. Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной | м | 78 |
| 193. | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |  | 15 |
| 194. | Смена дверных приборов. Смена оконных приборов: остановы | шт. | 13 |
| 195. | Ограничитель магнитный 809 ст. бронза | шт. | 13 |
|  | ЛЕСТHИЦА |  |  |
| 196. | Очистка фанеры от клея. Циклевка паркетных полов | м2 | 5,1 |
| 197. | Шлифовка ступеней, поручней и балясин по месту. Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2 | м2 | 17 |
| 198. | Окраска ступеней, поручней и балясин. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 17 |
| 199. | Краска OSMO | л | 4.34 |
| 200. | Устройство покрытий из паркетных досок | м2 | 5,1 |
| 201. | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 5.304 |
| 202. | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом, за вычетом проемов | м2 | 3,65 |
| 203. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 3,2 |
| 204. | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) | м2 | 7,42 |
| 205. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 88,4 |
| 206. | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 17.68 |
| 207. | Оклейка стен сеткой малярной | м2 | 88,4 |
| 208. | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM |  | 99.892 |
| 209. | Шпатлевка. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 88,4 |
| 210. | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями структурированные фактурными валиками или шпателями | м2 | 88,4 |
| 211. | Декоративное покрытие Мармур (15кг) | кг | 180 |
| 212. | Пастелло воск (3кг) | кг | 9 |
| 213. | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | м2 | 10,3 |
| 214. | Природный камень облицовочный | м2 | 5.6 |
| 215. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 84,62 |
| 216. | Лак по камню Stone | банка | 5 |
| 217. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 21,2 |
| 218. | Краска LUJA, ТИККУРИЛА |  | 14.63 |
|  | ФАСАД |  |  |
| 219. | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 826 |
| 220. | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | м | 80 |
| 221. | Утеплитель межвенцовый войлок 6 мм*30мм | м | 80 |
| 222. | Улучшенная окраска пропитывающими масляными составами по дереву стен. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 826 |
| 223. | Aidol HK-Lasur RC-720 деревозащитная лазурь для наружных работ | л | 206.5 |
| 224. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 400 |
| 225. | Установка жалюзийных решеток. Установка дверных блоков: шкафных | шт. | 1 |
| 226. | Жалюзийная решетка 600*600 | шт. | 1 |
|  | КРЫЛЬЦО |  |  |
| 227. | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | м3 | 0,16 |
| 228. | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | м3 | 0.96 |
| 229. | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта |  | 1.008 |
| 230. | Рубка крыльцаРубка стен: из бревен диаметром 26 см | м2 | 18 |
| 231. | Лес кедровый круглый диаметром 450мм | м3 | 5.67 |
| 232. | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | м2 | 29,9 |
| 233. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: с забежными ступенями | м2 | 3,9 |
| 234. | Лестница деревянная из кедра 1500*1300 | шт. | 2 |
| 235. | Ограждение крыльца | п.м | 14.8 |
| 236. | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 20 |
| 237. | Aidol HK-Lasur RC-720 деревозащитная лазурь для наружных работ | л | 5 |
| 238. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 31 |
| 239. | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | м2 | 31 |
| 240. | Террасная доска Magestik Кумару 140*19*260 | м2 | 32.24 |
| 241. | Покрытие полов лаком | м2 | 31 |
| 242. | Лак водный Моно (матовый) 5 | л | 3.41 |
| 243. | Пропитка PAVIDEK | л | 6.2 |
|  | ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ |  |  |
| 244. | Демонтаж плитки 45*45. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 2,2 |
| 245. | Разборка облицовки стен | м2 | 2,2 |
| 246. | Демонтаж металлического дверного блока. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2 |
| 247. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2 |
| 248. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 2,2 |
| 249. | Клей плиточный Cerezit CM16 | кг | 8.25 |
| 250. | Керамогранит 45*45 | шт. | 11 |
| 251. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 12,1 |
| 252. | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ |  | 2.42 |
| 253. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (до 5 мм) | м2 | 12,1 |
| 254. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 12,1 |
| 255. | Краска Гармония А Тиккурила 9,0 л | кг | 7.62 |
| 256. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | м2 | 20 |
| 257. | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 4 |
| 258. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (до 5мм) | м2 | 20 |
| 259. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 20 |
| 260. | Краска Гармония А Тиккурила 9,0 л | кг | 1.38 |

| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОТОПЛЕHИЕ |  |  |
| 1. | Слив воды из системы | м3 | 1050 |
| 2. | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт. | 18 |
| 3. | Установка чугунных радиаторов | кВт | 28,08 |
| 4. | Манжеты резиновые |  | 36 |
| 5. | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | шт. | 18 |
| 6. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | шт. | 18 |
| 7. | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 8. | Установка термостатической головки | шт. | 1 |
| 9. | Смена: воздушных кранов радиаторов | шт. | 5 |
| 10. | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм | шт. | 1 |
| 11. | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм | узел | 1 |
| 12. | Коллектор распределительный NKV-D RAUTHERV S на два контура | шт. | 1 |
| 13. | Соединение резьбозажимное Term 17*2 MS | шт. | 2 |
| 14. | Демонтаж трубопроводов отопления при стояковой системе | м | 128,3 |
| 15. | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | м | 128,3 |
| 16. | Труба отопительная 17*2 PAUTHERV S | м | 120.09 |
| 17. | Муфта соединительная переходная ф20-16 РХ RAUTITAN | шт. | 3 |
| 18. | Гильза монтажная ф=20 РХ RAUTITAN | шт. | 6 |
| 19. | Шина фиксирующая RAUFIX 16/17/20 H833 без зубцов RAUTHERV S | м | 15 |
| 20. | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | м | 18,2 |
| 21. | Гофротруба для 16/17 | м | 18.2 |
| 22. | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | м | 47,4 |
| 23. | Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 10 мм | м2 | 30 |
| 24. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 700 |
| 25. | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром 20 мм глубиной до 20 см | шт. | 4 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 26. | Демонтаж трубопроводов водоснабжения | м | 22 |
| 27. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | м | 102,6 |
| 28. | Труба универсальная 16*2,2 RAUTITAN Flex | м | 96 |
| 29. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | м | 20,5 |
| 30. | Труба универсальная 25*3.5 RAUTITAN Flex | м | 20 |
| 31. | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм | узел | 4 |
| 32. | Коллектор распределительный для воды 3/4*1/2 на 5 выходов | шт. | 2 |
| 33. | Коллектор распределительный для воды 3/4*1/2 на 4 выхода | шт. | 2 |
| 34. | Евроконус 16*1/2 | шт. | 18 |
| 35. | Кран шаровый 1/2 полный "Идеал" | шт. | 6 |
| 36. | Кран американка 3/4 полный "Бугатти" | шт. | 2 |
| 37. | Угольник настенный с внутр. резьбой 16-Rp 1/2 RAUTITAN Flex | шт. | 26 |
| 38. | Заглушка 3/4 вр. | шт. | 5 |
| 39. | Цанга ф26* 3/4 вр. | шт. | 5 |
| 40. | Гильза монтажная ф16 РХ RAUTITAN | шт. | 74 |
| 41. | Гильза монтажная ф25 РХ RAUTITAN | шт. | 28 |
| 42. | Муфта соединительная равнопроходная ф-16 РХ RAUTITAN | шт. | 3 |
| 43. | Переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 RAUTITAN | шт. | 12 |
| 44. | Переходник с наружной резьбой 25-R 3/4 RAUTITAN | шт. | 8 |
| 45. | Угольник 90град. 16 PХ 1/2 RAUTITAN | шт. | 14 |
| 46. | Угольник 90град. 25 PХ 1/2 RAUTITAN | шт. | 10 |
| 47. | Тройник равнопроходный 16-16-16 РХ RAUTITAN | шт. | 2 |
| 48. | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | м | 100 |
| 49. | Гофротруба для 16/17 | м | 80 |
| 50. | Гофротруба для 25 | м | 20 |
| 51. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | шт. | 18 |
| 52. | Подрозетники деревянные |  | 18 |
| 53. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 123,1 |
| 54. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | шт. | 9 |
|  | КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 55. | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 14 |
| 56. | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 7 |
| 57. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 18 |
| 58. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 8 |
| 59. | Установка трапов диаметром: 50 мм | компл. | 2 |
| 60. | Трап с глухим затвором с обратным клапаном ф50 Viega | шт. | 2 |
| 61. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм | шт. | 8 |
| 62. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | шт. | 4 |
|  | УСТАНОВКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ |  |  |
| 63. | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт. | 4 |
| 64. | Демонтаж: биде | шт. | 3 |
| 65. | Демонтаж: ванн | шт. | 4 |
| 66. | Снятие смесителя: с душевой сеткой | шт. | 4 |
| 67. | Демонтаж: умывальников и раковин | шт. | 5 |
| 68. | Демонтаж полотенцесушителей | шт. | 4 |
| 69. | Демонтаж кабин душевых | компл. | 4 |
| 70. | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | компл. | 4 |
| 71. | Унитаз Аха Contea в комплекте: чаша, бачок, сиденье, механизм смыва, выпускной клапан | шт. | 3 |
| 72. | Унитаз Vitra Serenada в комплекте | шт. | 1 |
| 73. | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200мм до 410 | шт. | 1 |
| 74. | Смена: гибких подводок | шт. | 4 |
| 75. | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | компл. | 5 |
| 76. | Раковина с пьедесталом Bella MIGLIORE ML.BILL-25.073 В | шт. | 5 |
| 77. | Крепление для раковины | шт. | 5 |
| 78. | Гофрасифон удлиненный 1 1/2" 40/50 Ани пласт | шт. | 5 |
| 79. | Установка смесителей | шт. | 5 |
| 80. | Смеситель для раковины с донным клапаном MIGLIORE ML.LAD-934.CR LADY | шт. | 5 |
| 81. | Смена: гибких подводок | шт. | 6 |
| 82. | Установка биде | компл. | 3 |
| 83. | Напольное биде Аха Contea в комплекте | шт. | 3 |
| 84. | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | шт. | 4 |
| 85. | Полотенцесушитель нержавеющий | шт. | 4 |
| 86. | Установка кабин душевых: со стальными поддонами | компл. | 4 |
| 87. | Душевой уголок Radaway Premium Plus A 1900 1/4 круга900*900 хром глянц. прозрачный | шт. | 2 |
| 88. | Душевой уголок Radaway Premium Plus A 1900 1/4 круга1000*1000 хром глянц. прозрачный | шт. | 2 |
| 89. | Комплект оборудования для душевой кабины: смеситель, стойка, верхний душ, душевая лейка, шланг | шт. | 4 |
| 90. | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких | компл. | 2 |
| 91. | Душевой поддон Radaway Patmos A 1/4 круга с сифоном | шт. | 1 |
| 92. | Душевой поддон Radaway Rodos A 1/4 круга с сифоном | шт. | 1 |
| 93. | Сифон-гофра удлин. 1" 1/2*40*50 40х50 | шт. | 2 |
| 94. | Установка ванн гидромассажных: угловых | компл. | 4 |
| 95. | Установка смесителей | шт. | 4 |
| 96. | Установка моек: на одно отделение | компл. | 1 |
| 97. | Смеситель для кухни MIGLIORE ML.CUC-451.CR REVIVAL | шт. | 1 |
| 98. | Угловой кран 1/2п-1/2п Arco A-80 | шт. | 2 |
| 99. | Удлинитель 1/2НРх1/2НР 10см | шт. | 7 |
| 100. | Удлинитель 1/2НРх1/2НР 5см | шт. | 15 |
| 101. | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 7см | шт. | 2 |
| 102. | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 5см | шт. | 4 |
| 103. | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 1см | шт. | 7 |
| 104. | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 1,5см | шт. | 4 |
| 105. | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | шт. | 5 |
| 106. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 5 |
| 107. | Термостатическая головка | шт. | 1 |
| 108. | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | шт. | 28 |
| 109. | Мыльница и стакан с настенным держателем, хром 066 CR | шт. | 4 |
| 110. | Ведро 5л, с нажимной педалью, хром 50, 107, CR | шт. | 4 |
| 111. | Бумагодержатель закрытый, хром 059 CR | шт. | 4 |
| 112. | Бумагодержатель закрытый, хром 058 CR | шт. | 4 |
| 113. | Крючок двойной, хром 062 CR | шт. | 8 |
| 114. | Ёршик настенный хром/керамика 065 CR | шт. | 4 |
| 115. | Установка туалетных полочек | шт. | 8 |
| 116. | Полка-держатель для полотенец L50*24 см, хром 084 CR | шт. | 4 |
| 117. | Решетка угловая L22*P22*H5см, хром 50.119 CR | шт. | 4 |

Коттедж №5

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1. | Разборка плинтусов | м | 114,6 |
| 2. | Разборка покрытий полов паркетных | м2 | 143,6 |
| 3. | Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 78,2 |
| 4. | Разборка изоляции покрытий и перекрытий | м3 | 7.98 |
| 5. | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 53,2 |
| 6. | Разборка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 53,2 |
| 7. | Разборка полов из фанеры | м2 | 04 |
| 8. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 33,9 |
| 9. | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 33,9 |
| 10. | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 91,2 |
| 11. | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок в 1 слой | м2 | 67,8 |
| 12. | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок в 2 слоя | м2 | 64,44 |
| 13. | Разборка каркаса перегородок. Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | м2 | 6,7 |
| 14. | Разборка облицовки стен | м2 | 3,65 |
| 15. | Разборка облицовки стен | м2 | 63,38 |
| 16. | Снятие обоев | м2 | 47 |
| 17. | Разборка обшивки рейкой | м2 | 88,07 |
| 18. | Разборка потолка из обшивочной рейки | м2 | 67,73 |
| 19. | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок | м2 | 85,5 |
| 20. | Снятие наличников | м | 11200 |
| 21. | Откосной доски. Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах | шт. | 17 |
| 22. | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных | шт. | 14 |
| 23. | Снятие дверных полотен | м2 | 300 |
| 24. | Снятие наличников | м | 150 |
| 25. | Разборка природного камня. | м2 | 8,3 |
| 26. | Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями | м2 | 31 |
| 27. | Разборка ограждений крыльца | м | 14,24 |
|  | ПОЛЫ |  |  |
|  | 1 ЭТАЖ |  |  |
| 28. | Устройство цементных стяжек | м2 | 53 |
| 29. | Устройство стяжек | м2 | 53 |
| 30. | Утепление пола. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе | м3 | 5.3 |
| 31. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 53 |
| 32. | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом | м2 | 60,95 |
| 33. | Устройство цементных стяжек: толщиной 100 мм | м2 | 53 |
| 34. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.183 |
| 35. | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм | т | 0.183 |
| 36. | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.183 |
| 37. | Изоляция отстенная с гофрой 10*180*25. | м2 | 6,3 |
| 38. | Изоляция отстенная с гофрой 10*180*25 | п. м. | 35 |
| 39. | Устройство стяжек | м2 | 88,1 |
| 40. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 88,1 |
| 41. | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 17.62 |
| 42. | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | м2 | 88,4 |
| 43. | Клей плиточный Ceresit CM16 | кг | 397.8 |
| 44. | Vallelunga/Villa Ada/G32032 Grigio Мозаика 30*30см | шт. | 12 |
| 45. | Vallelunga/Villa Ada/G3203A Grigio Фон 30*30см | м2 | 16.82 |
| 46. | Gardenia Плитка Justlife 100напольная 50103 bieg chiaro 16*100 | м2 | 83.52 |
| 47. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 22 |
| 48. | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 1 |
| 49. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 22 |
| 50. | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом | м2 | 25,3 |
| 51. | Перестилка дощатых полов не крашеных | м2 | 22 |
| 52. | Устройство покрытий из древесностружечных плит | м2 | 22 |
| 53. | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ,: сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | 0.5434 |
| 54. | Циклевка паркетных полов | м2 | 53,5 |
| 55. | Проклейка паркета | м2 | 78,2 |
| 56. | Клей Peleren /6(2х-комп)(9,4+0,6) | кг | 117 |
| 57. | Устройство покрытий из паркетных досок | м2 | 78,2 |
| 58. | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 34.45 |
| 59. | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 46.88 |
| 60. | Устройство деревянных плинтусов | м | 21,8 |
| 61. | Плинтус шпон Дуб тонировка Грей Мун браш 80*20*2500 | м | 22.02 |
| 62. | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 2,7 |
| 63. | Порожек 0,9м | шт. | 3 |
|  | 2-ой этаж |  |  |
| 64. | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 99,3 |
| 65. | Разборка покрытий паркетных полов | м2 | 115 |
| 66. | Разборка покрытий полов из 2 слоев фанеры | м2 | 115 |
| 67. | Разборка покрытий дощатых полов | м2 | 115 |
| 68. | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 16,9 |
| 69. | Устройство цементных стяжек: толщиной 40 мм | м2 | 6,6 |
| 70. | Устройство покрытий из древесностружечных плит | м2 | 6,6 |
| 71. | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 2/4, толщина 10 мм | м3 | 68 |
| 72. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 115 |
| 73. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 5.8 |
| 74. | Установка пароизоляционного слоя | м2 | 115 |
| 75. | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом |  | 13.225 |
| 76. | Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм | м2 | 115 |
| 77. | Устройство покрытий древесностружечных из плит | м2 | 115 |
| 78. | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ,: сорт 2/4, толщина 12 мм | м3 | 1.42 |
| 79. | Очистка фанеры от клея | м2 | 11500 |
| 80. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 11500 |
| 81. | Пробковая подложка 2мм | м2 | 119.6 |
| 82. | Устройство покрытий | м2 | 21,6 |
| 83. | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 126.46 |
| 84. | Устройство плинтусов | м | 24,6 |
| 85. | Плинтус шпон Дуб тонировка Грей Мун браш 80*20*2500 | м | 24.85 |
| 86. | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 4,5 |
| 87. | Порожек 0,9м | шт. | 5 |
| 88. | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 10 мм | м2 | 16,9 |
| 89. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 16,9 |
| 90. | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 3.38 |
| 91. | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | м2 | 16,9 |
| 92. | Клей плиточный Cerezit CM16 | кг | 76.05 |
| 93. | Vallelunga/Villa Ada/G3202A Avorio/Фон 30*30 см (керамическая плитка) | м2 | 21.42 |
|  | СТЕHЫ |  |  |
| 94. | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | м | 1476 |
| 95. | Утеплитель межвенцовый войлок 6 мм*30мм | м | 1509.5 |
| 96. | Шпатлевка швов | м | 1476 |
| 97. | Шлифовка на 1-ый раз. Острожка: бревен | м2 | 603,5 |
| 98. | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 56 |
| 99. | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | 53.108 |
| 100. | Покраска стен пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 603,5 |
| 101. | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 150.87 |
| 102. | Грунтовка SW 900 | л | 120.7 |
| 103. | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | м2 | 46,4 |
| 104. | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон монтажной пеной | м | 260 |
| 105. | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 9 |
| 106. | Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 8,85 |
| 107. | Фольга алюминиевая: дублированная фольгоизолом | м2 | 10.18 |
| 108. | Устройство штраб в деревянных стенах. Рубка стен: из бревен диаметром 26 см | м2 | 18,9 |
| 109. | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | м3 | 0.3 |
| 110. | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 0.315 |
| 111. | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом | м2 | 66,66 |
| 112. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 92,84 |
| 113. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 34,1 |
| 114. | Покраска стен пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 17,4 |
| 115. | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 4.35 |
| 116. | Грунтовка SW 900 | л | 3.48 |
| 117. | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0.1 |
| 118. | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | м2 | 17,4 |
| 119. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 174 |
| 120. | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 34.8 |
| 121. | Оклейка стен сеткой малярной. Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности | м2 | 174 |
| 122. | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 196.62 |
| 123. | Шпатлевка | м2 | 174 |
| 124. | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями структурированные фактурными валиками или шпателями | м2 | 134,1 |
| 125. | Стукко Сета (серебро) Диатом, 3 кг | кг | 15 |
| 126. | Кремпласт микс декоративное, банка | шт. | 10 |
| 127. | Гель Лючидо 1л глянцевый, банка | шт. | 10 |
| 128. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 62 |
| 129. | Клей плиточный Cerezit CM16 | кг | 232.5 |
| 130. | Vallelunga/Villa Ada/G32032 Grigio Мозаика 30*30см | шт. | 17 |
| 131. | Мозаика Vallelunga/Villa Ada/G32031 Avorio Mosaico 30*30см | шт. | 5 |
| 132. | Фон Vallelunga/Villa Ada/G3229A Grigio 15*15см Керамическая плитка | м2 | 10.44 |
| 133. | Фон Vallelunga/Villa Ada/G3226A Grigio 7,5*15см Керамическая плитка | м2 | 14.5 |
| 134. | Vallelunga/Villa Ada/G32036A Matita Nocciola 2*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 242 |
| 135. | Vallelunga/Villa Ada/G32038 Grigio Listello Pliscilla 7*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 138 |
| 136. | Vallelunga/Villa Ada/G3228А Avorio/Фон 15*15см Керамическая плитка | м2 | 14.5 |
| 137. | Vallelunga/Villa Ada/G3225А Avorio/Фон 7,5*15см Керамическая плитка | м2 | 16.24 |
| 138. | Vallelunga/Villa Ada/G32034 Avorio Matita 2*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 263 |
| 139. | Vallelunga/Villa Ada/G32037 Avorio Listello Pliscilla 7*15см Керамическая плитка бордюр | шт. | 182 |
| 140. | Облицовка природным камнем толщ. 60-80 мм | м2 | 4 |
| 141. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 24 |
| 142. | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 15.1 |
| 143. | Установка сантехнических шкафов | шт. | 3 |
| 144. | Сантехнические шкафы 1520*670*180 | шт. | 1 |
| 145. | Сантехнические шкафы 1050*630*170 | шт. | 1 |
| 146. | Сантехнические шкафы 750*650*100 | шт. | 1 |
| 147. | Установка и сборка зеркал | шт. | 4 |
| 148. | Багетная рама 64*64 на зеркала | шт. | 1 |
| 149. | Багетная рама 74*64 на зеркала | шт. | 3 |
| 150. | Зеркало 634*734 | шт. | 3 |
| 151. | Зеркало 634*634 | шт. | 1 |
| 152. | Расшивка трещин в деревянных стенах с заделкой мастикой | м | 632 |
| 153. | Эластичная масса для герметизации швов на базе акриловой смолы (упак. 0,6) Remmers Acryl 100GE-1129(buche) без зерна | упак. | 60 |
| 154. | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 9,48 |
| 155. | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 2.37 |
|  | ПОТОЛКИ |  |  |
| 156. | Обшивка потолка рейками. Устройство: потолков реечных алюминиевых | м2 | 262,84 |
| 157. | Рейка обшивочная деревянная (Вагонка, сосна 18*140) | м2 | 85.5 |
| 158. | Брусок деревянный 50*50мм | м | 290.7 |
| 159. | Шлифовка на 1-ый раз. Острожка: брусьев | м2 | 178,63 |
| 160. | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 5.36 |
| 161. | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | 15.71944 |
| 162. | Окраска потолков пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 538,4 |
| 163. | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 150.752 |
| 164. | Грунтовка SW 900 | л | 107.68 |
| 165. | Устройство деревянных плинтусов | м | 479,4 |
| 166. | Карниз потолочный деревянный | м | 458.944 |
| 167. | Угловые элементы деревянные | м | 25.25 |
| 168. | Окраска пропиточными составами. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 11,35 |
| 169. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков | м2 | 11,35 |
| 170. | Эмульсия - лазурь на основе пчелиного воска | л | 3.38 |
| 171. | Грунтовка SW 900 | л | 4.54 |
|  | ПРОЕМЫ |  |  |
| 172. | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2 | м2 | 35 |
| 173. | Оконные блоки из лиственицы | м2 | 0.35 |
| 174. | Столярные изделия (откосы, наличники, подоконники) (Для двери с размером 1000*2150 (для ДВ-3)) | м2 | 3.4 |
| 175. | Установка откосной доски. Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в оконных проемах площадью до 2 м2 | м2 | 17,017 |
| 176. | Столярные изделия (откосы, наличники, подоконники) (Для двери с размером 1000*2150 (для ДВ-3)) | м2 | 3.57 |
| 177. | Столярные изделия (откосы, наличники) (Для окон Эркера)) | м2 | 8.897 |
| 178. | Столярные изделия (откосная доска) (Сан. узлы)) | м2 | 4.55 |
| 179. | Установка и крепление наличников, коробок блоков | м | 8,4 |
| 180. | Обналичка 2300*135*20 окрашенная | шт. | 14 |
| 181. | Обналичка 1250*150*30 окрашенная | шт. | 14 |
| 182. | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 3 м2 | м2 | 25,85 |
| 183. | Дверные блоки лиственница | м2 | 2.15 |
| 184. | Дверное полотно Александрия 90 | шт. | 8 |
| 185. | Дверное полотно Александрия 80 | шт. | 5 |
| 186. | Коробочный брус Александрия | шт. | 35 |
| 187. | Наличник Александрия | шт. | 65 |
| 188. | Капитель Александрия 90 | шт. | 16 |
| 189. | Капитель Александрия 80 | шт. | 10 |
| 190. | Доборная доска Александрия 200 | шт. | 7.5 |
| 191. | Доборная доска Александрия 90 | шт. | 32.5 |
| 192. | Ручка дверная Premier H-0579-Z-AB бронза Apecs | шт. | 9 |
| 193. | Петля универ. 4*3*3,0 В4 (бронза) АВ Алекс | шт. | 26 |
| 194. | Защелка дверная 6-45 (бронза) АВ Алекс | шт. | 2 |
| 195. | Защелка дверная с/у 2070 (бронза) АВ Алекс | шт. | 7 |
| 196. | Завертка (фиксатор) Premier 0503 AB бронза Aлекс | шт. | 7 |
| 197. | Герметизация блоков пеной монтажной. Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной | м | 78 |
| 198. | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |  | 15 |
| 199. | Смена дверных приборов. Смена оконных приборов: остановы | шт. | 13 |
| 200. | Ограничитель магнитный 809 ст. бронза | шт. | 13 |
|  | ЛЕСТHИЦА |  |  |
| 201. | Очистка фанеры от клея. Циклевка паркетных полов | м2 | 5,1 |
| 202. | Шлифовка ступеней, поручней и балясин по месту. Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2 | м2 | 17 |
| 203. | Окраска ступеней, поручней и балясин. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 17 |
| 204. | Краска OSMO | л | 4.34 |
| 205. | Устройство покрытий из паркетных досок | м2 | 5,1 |
| 206. | Доска паркетная из массива древесины толщ. 18мм | м2 | 5.304 |
| 207. | Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом, за вычетом проемов | м2 | 3,65 |
| 208. | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 3,2 |
| 209. | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) | м2 | 7,42 |
| 210. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 88,4 |
| 211. | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 17.68 |
| 212. | Оклейка стен сеткой малярной | м2 | 88,4 |
| 213. | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM |  | 99.892 |
| 214. | Шпатлевка. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 88,4 |
| 215. | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями структурированные фактурными валиками или шпателями | м2 | 88,4 |
| 216. | Декоративное покрытие Мармур (15кг) | кг | 180 |
| 217. | Пастелло воск (3кг) | кг | 9 |
| 218. | Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: более 6 | м2 | 10,3 |
| 219. | Природный камень облицовочный | м2 | 5.6 |
| 220. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 84,62 |
| 221. | Лак по камню Stone | банка | 5 |
| 222. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 21,2 |
| 223. | Краска LUJA, ТИККУРИЛА |  | 14.63 |
|  | ФАСАД |  |  |
| 224. | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | м2 | 826 |
| 225. | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | м | 80 |
| 226. | Утеплитель межвенцовый войлок 6 мм*30мм | м | 80 |
| 227. | Улучшенная окраска пропитывающими масляными составами по дереву стен. Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 826 |
| 228. | Aidol HK-Lasur RC-720 деревозащитная лазурь для наружных работ | л | 206.5 |
| 229. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 400 |
| 230. | Установка жалюзийных решеток. Установка дверных блоков: шкафных | шт. | 1 |
| 231. | Жалюзийная решетка 600*600 | шт. | 1 |
|  | КРЫЛЬЦО |  |  |
| 232. | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | м3 | 0,16 |
| 233. | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец | м3 | 0.96 |
| 234. | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта |  | 1.008 |
| 235. | Рубка крыльцаРубка стен: из бревен диаметром 26 см | м2 | 18 |
| 236. | Лес кедровый круглый диаметром 450мм | м3 | 5.67 |
| 237. | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | м2 | 29,9 |
| 238. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: с забежными ступенями | м2 | 3,9 |
| 239. | Лестница деревянная из кедра 1500*1300 | шт. | 2 |
| 240. | Ограждение крыльца | п.м | 14.8 |
| 241. | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 20 |
| 242. | Aidol HK-Lasur RC-720 деревозащитная лазурь для наружных работ | л | 5 |
| 243. | Укладка лаг: по плитам перекрытий | м2 | 31 |
| 244. | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | м2 | 31 |
| 245. | Террасная доска Magestik Кумару 140*19*260 | м2 | 32.24 |
| 246. | Покрытие полов лаком | м2 | 31 |
| 247. | Лак водный Моно (матовый) 5 | л | 3.41 |
| 248. | Пропитка PAVIDEK | л | 6.2 |
|  | ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ |  |  |
| 249. | Демонтаж плитки 45*45. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 2,2 |
| 250. | Разборка облицовки стен | м2 | 2,2 |
| 251. | Демонтаж металлического дверного блока. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2 |
| 252. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2 |
| 253. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 2,2 |
| 254. | Клей плиточный Cerezit CM16 | кг | 8.25 |
| 255. | Керамогранит 45*45 | шт. | 11 |
| 256. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 12,1 |
| 257. | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ |  | 2.42 |
| 258. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (до 5 мм) | м2 | 12,1 |
| 259. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 12,1 |
| 260. | Краска Гармония А Тиккурила 9,0 л | кг | 7.62 |
| 261. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | м2 | 20 |
| 262. | Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ | кг | 4 |
| 263. | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (до 5мм) | м2 | 20 |
| 264. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 20 |
| 265. | Краска Гармония А Тиккурила 9,0 л | кг | 1.38 |

Сантехнические работы

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОТОПЛЕHИЕ |  |  |
| 1. | Слив воды из системы | м3 | 1050 |
| 2. | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт. | 18 |
| 3. | Установка чугунных радиаторов | кВт | 28,08 |
| 4. | Манжеты резиновые |  | 36 |
| 5. | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | шт. | 18 |
| 6. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | шт. | 18 |
| 7. | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | шт. | 1 |
| 8. | Установка термостатической головки | шт. | 1 |
| 9. | Смена: воздушных кранов радиаторов | шт. | 5 |
| 10. | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм | шт. | 1 |
| 11. | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм | узел | 1 |
| 12. | Коллектор распределительный NKV-D RAUTHERV S на два контура | шт. | 1 |
| 13. | Соединение резьбозажимное Term 17*2 MS | шт. | 2 |
| 14. | Демонтаж трубопроводов отопления при стояковой системе | м | 128,3 |
| 15. | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | м | 128,3 |
| 16. | Труба отопительная 17*2 PAUTHERV S | м | 120.09 |
| 17. | Муфта соединительная переходная ф20-16 РХ RAUTITAN | шт. | 3 |
| 18. | Гильза монтажная ф=20 РХ RAUTITAN | шт. | 6 |
| 19. | Шина фиксирующая RAUFIX 16/17/20 H833 без зубцов RAUTHERV S | м | 15 |
| 20. | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | м | 18,2 |
| 21. | Гофротруба для 16/17 | м | 18.2 |
| 22. | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | м | 47,4 |
| 23. | Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 10 мм | м2 | 30 |
| 24. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 700 |
| 25. | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром 20 мм глубиной до 20 см | шт. | 4 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 26. | Демонтаж трубопроводов водоснабжения | м | 22 |
| 27. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | м | 102,6 |
| 28. | Труба универсальная 16*2,2 RAUTITAN Flex | м | 96 |
| 29. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | м | 20,5 |
| 30. | Труба универсальная 25*3.5 RAUTITAN Flex | м | 20 |
| 31. | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 32 мм | узел | 4 |
| 32. | Коллектор распределительный для воды 3/4*1/2 на 5 выходов | шт. | 2 |
| 33. | Коллектор распределительный для воды 3/4*1/2 на 4 выхода | шт. | 2 |
| 34. | Евроконус 16*1/2 | шт. | 18 |
| 35. | Кран шаровый 1/2 полный "Идеал" | шт. | 6 |
| 36. | Кран американка 3/4 полный "Бугатти" | шт. | 2 |
| 37. | Угольник настенный с внутр. резьбой 16-Rp 1/2 RAUTITAN Flex | шт. | 26 |
| 38. | Заглушка 3/4 вр. | шт. | 5 |
| 39. | Цанга ф26* 3/4 вр. | шт. | 5 |
| 40. | Гильза монтажная ф16 РХ RAUTITAN | шт. | 74 |
| 41. | Гильза монтажная ф25 РХ RAUTITAN | шт. | 28 |
| 42. | Муфта соединительная равнопроходная ф-16 РХ RAUTITAN | шт. | 3 |
| 43. | Переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 RAUTITAN | шт. | 12 |
| 44. | Переходник с наружной резьбой 25-R 3/4 RAUTITAN | шт. | 8 |
| 45. | Угольник 90град. 16 PХ 1/2 RAUTITAN | шт. | 14 |
| 46. | Угольник 90град. 25 PХ 1/2 RAUTITAN | шт. | 10 |
| 47. | Тройник равнопроходный 16-16-16 РХ RAUTITAN | шт. | 2 |
| 48. | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | м | 100 |
| 49. | Гофротруба для 16/17 | м | 80 |
| 50. | Гофротруба для 25 | м | 20 |
| 51. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | шт. | 18 |
| 52. | Подрозетники деревянные |  | 18 |
| 53. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 123,1 |
| 54. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | шт. | 9 |
|  | КАHАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 55. | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 14 |
| 56. | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 7 |
| 57. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 18 |
| 58. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 8 |
| 59. | Установка трапов диаметром: 50 мм | компл. | 2 |
| 60. | Трап с глухим затвором с обратным клапаном ф50 Viega | шт. | 2 |
| 61. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 70 мм | шт. | 8 |
| 62. | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | шт. | 4 |
|  | УСТАНОВКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ |  |  |
| 63. | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт. | 4 |
| 64. | Демонтаж: биде | шт. | 3 |
| 65. | Демонтаж: ванн | шт. | 4 |
| 66. | Снятие смесителя: с душевой сеткой | шт. | 4 |
| 67. | Демонтаж: умывальников и раковин | шт. | 5 |
| 68. | Демонтаж полотенцесушителей | шт. | 4 |
| 69. | Демонтаж кабин душевых | компл. | 4 |
| 70. | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | компл. | 4 |
| 71. | Унитаз Аха Contea в комплекте: чаша, бачок, сиденье, механизм смыва, выпускной клапан | шт. | 3 |
| 72. | Унитаз Vitra Serenada в комплекте | шт. | 1 |
| 73. | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200мм до 410 | шт. | 1 |
| 74. | Смена: гибких подводок | шт. | 4 |
| 75. | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | компл. | 5 |
| 76. | Раковина с пьедесталом Bella MIGLIORE ML.BILL-25.073 В | шт. | 5 |
| 77. | Крепление для раковины | шт. | 5 |
| 78. | Гофрасифон удлиненный 1 1/2" 40/50 Ани пласт | шт. | 5 |
| 79. | Установка смесителей | шт. | 5 |
| 80. | Смеситель для раковины с донным клапаном MIGLIORE ML.LAD-934.CR LADY | шт. | 5 |
| 81. | Смена: гибких подводок | шт. | 6 |
| 82. | Установка биде | компл. | 3 |
| 83. | Напольное биде Аха Contea в комплекте | шт. | 3 |
| 84. | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | шт. | 4 |
| 85. | Полотенцесушитель нержавеющий | шт. | 4 |
| 86. | Установка кабин душевых: со стальными поддонами | компл. | 4 |
| 87. | Душевой уголок Radaway Premium Plus A 1900 1/4 круга900*900 хром глянц. прозрачный | шт. | 2 |
| 88. | Душевой уголок Radaway Premium Plus A 1900 1/4 круга1000*1000 хром глянц. прозрачный | шт. | 2 |
| 89. | Комплект оборудования для душевой кабины: смеситель, стойка, верхний душ, душевая лейка, шланг | шт. | 4 |
| 90. | Установка поддонов душевых: чугунных глубоких | компл. | 2 |
| 91. | Душевой поддон Radaway Patmos A 1/4 круга с сифоном | шт. | 1 |
| 92. | Душевой поддон Radaway Rodos A 1/4 круга с сифоном | шт. | 1 |
| 93. | Сифон-гофра удлин. 1" 1/2*40*50 40х50 | шт. | 2 |
| 94. | Установка ванн гидромассажных: угловых | компл. | 4 |
| 95. | Установка смесителей | шт. | 4 |
| 96. | Установка моек: на одно отделение | компл. | 1 |
| 97. | Смеситель для кухни MIGLIORE ML.CUC-451.CR REVIVAL | шт. | 1 |
| 98. | Угловой кран 1/2п-1/2п Arco A-80 | шт. | 2 |
| 99. | Удлинитель 1/2НРх1/2НР 10см | шт. | 7 |
| 100. | Удлинитель 1/2НРх1/2НР 5см | шт. | 15 |
| 101. | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 7см | шт. | 2 |
| 102. | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 5см | шт. | 4 |
| 103. | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 1см | шт. | 7 |
| 104. | Удлинитель 1/2НРх1/2ВР 1,5см | шт. | 4 |
| 105. | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | шт. | 5 |
| 106. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 5 |
| 107. | Термостатическая головка | шт. | 1 |
| 108. | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | шт. | 28 |
| 109. | Мыльница и стакан с настенным держателем, хром 066 CR | шт. | 4 |
| 110. | Ведро 5л, с нажимной педалью, хром 50, 107, CR | шт. | 4 |
| 111. | Бумагодержатель закрытый, хром 059 CR | шт. | 4 |
| 112. | Бумагодержатель закрытый, хром 058 CR | шт. | 4 |
| 113. | Крючок двойной, хром 062 CR | шт. | 8 |
| 114. | Ёршик настенный хром/керамика 065 CR | шт. | 4 |
| 115. | Установка туалетных полочек | шт. | 8 |
| 116. | Полка-держатель для полотенец L50*24 см, хром 084 CR | шт. | 4 |
| 117. | Решетка угловая L22*P22*H5см, хром 50.119 CR | шт. | 4 |

| Подрядчик: __________________________________ _____________________/____________/ м.п. | Заказчик: ООО "Алтай Резорт" ИНН/КПП 7705572377/040801001 ОГРН 1037739992564 Юридический адрес: 649107, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул.Центральная д. 36 Почтовый адрес: 649109, Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» р/с 40702810802350000042 в отделении №8558 ПАО Сбербанк России г. Горно-Алтайск к/с 30101810300000000602 БИК 048405602 Президент Единоличного исполнительного органа – Управляющей организации ООО «Космос ОГ» ________________________/А.Ю. Швейн/ м.п. |
| --- | --- |