ТЕТЕР СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязанность своими силами или силами привлеченных Субподрядных организаций выполнить Работы по строительству Объекта  и сдать выполненные Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Генподрядчиком Работы и уплатить за них предусмотренную настоящим Договором цену.

  - Объем и состав Работ, выполняемых Генподрядчиком по Договору, определяется на основании Технического задания (Приложение №1 к Договору), Рабочей документации, передаваемой Заказчиком Генподрядчику, и заключаемым поэтапно дополнительным соглашениям к Договору, содержащими в себе подробную информацию о составе и стоимости Работ по каждому этапу. При этом во избежание сомнений, Работы которые должны быть выполнены Генподрядчиком по настоящему Договору, включают в себя все Работы, предусмотренные Проектной и Рабочей документацией, передаваемой Заказчиком Генподрядчику, в т.ч. работу механизмов, транспорта, расходные материалы и другие работы, материалы, оборудование и услуги, указанные в настоящем Договоре и Приложениях к нему,  а также в дополнительных соглашениях к Договору, необходимые для нормальной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации результата Работ в целом в соответствии с его целевым назначением.

  - Работы, выполняемые Генподрядчиком, разделяются на следующие этапы:

- 1 этап Работ: работы по устройству котлована, фундаментной плиты и монолитного железобетонного каркаса ниже отметки «0»;

- 2 этап Работ: работы по устройству монолитного железобетонного каркаса выше отметки «0»;

- 3 этап Работ: работы по устройству кровли, работы по устройству кладки и перегородок;

- 4 этап Работ: комплекс работ по устройству фасада, работы по заполнению оконных и дверных проемов;

- 5 этап Работ: отделочные работы (в том числе финишная отделка);

- 6 этап Работ: работы по устройству внутренних и наружных инженерный сетей и сооружений, монтаж технологического оборудования, включая, но не ограничиваясь пищевое оборудование, оборудование конференц-зала и прачечной, активное сетевое оборудование;

- 7 этап Работ: работы по благоустройству, озеленению территории.

  - Работы, указанные в п. 2.1. Договора, Генподрядчик выполняет в соответствии с условиями Договора, утвержденной в производство работ Рабочей документацией, переданной Заказчиком Генподрядчику, действующим законодательством РФ, требованиями СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, техническими регламентами и национальными стандартами, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, и иными нормативными документами.

  - Генподрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, за свой риск, собственными силами и силами привлеченных Субподрядных организаций, а также в соответствии с Рабочей документацией, действующими СП, СНиП, в том числе СП 48.13330.2019 «Организация строительства», ТУ и нормативной документацией.

  - Генподрядчик обязуется завершить Работы в сроки, указанные в Графике производства работ (Приложение № 5 к Договору), сдать Объект по Акту приёмки законченного строительством Объекта и участвовать в его вводе в эксплуатацию в установленном порядке.

  - Материально-техническое обеспечение выполнения Работ возлагается на Генподрядчика и включается в Цену Договора, за исключением материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком по согласованию с Генподрядчиком для выполнения Работ.

  - Для целей Договора под риском Генподрядчика понимаются следующие риски:

- Риск гибели, повреждения, поломки (включая случайную гибель, повреждение или поломку) оборудования, машин, механизмов, строительных материалов и иного имущества, используемых Генподрядчиком (Субподрядчиками) при выполнении Работ;

- Риск, связанный с любыми видами вреда, причиненного персоналу Генподрядчика, Субподрядчиков, Заказчика или любому третьему лицу в ходе выполнения Работ;

- Риск уничтожения и/или повреждения, утраты результатов выполненных Работ за исключением гибели, повреждения, поломки вышеуказанного имущества в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы (ст.12 Договора).

  - Генподрядчик несет указанные в п.2.8 Договора риски до подписания Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме Приложения № 3 к Договору. С момента подписания Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме Приложения № 3 к Договору риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику.

  - В процессе исполнения настоящего Договора Стороны вправе изменить объем и (или) сроки Работ, а также сроки окончания Работ по этапу (далее вместе – сроки выполнения Работ) путём оформления соответствующего Дополнительного соглашения к Договору, либо в иных случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ.

  - В случае, если в процессе выполнения Генподрядчиком Работ по настоящему Договору у Заказчика возникнет необходимость вследствие каких-либо причин внести корректировки в объем и/или сроки выполнения Работ, Стороны руководствуются положениями п.2.10 настоящего Договора.

  - Стороны установили, что поставка и монтаж мебели и предметов интерьера не входят в обязательства Генподрядчика по Договору и их стоимость не включена в Ведомость договорной цены (Приложение №2 к договору).

  - Стороны определили, что в предмет Договора входит выполнение Работ по устройству наружных сетей (водопровод, канализация, электросеть, теплосеть) за границами градостроительного плана земельного участка от точек врезки.

  - Генподрядчик гарантирует Заказчику, что является действующим членом саморегулируемой организации, что подтверждается Свидетельством саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая перечень видов работ, утверждённый Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010). № 294).

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Генподрядчик обязан выполнить все Работы, предусмотренные Договором, в следующие сроки:

  - Начало Работ: следующий рабочий день за днем передачи в адрес Генподрядчика Заказчиком документации описанной в п.п. 4.2.2. и 4.2.4. настоящего Договора;

  - Окончание Работ - сдача Объекта Приемочной комиссии: 18 месяцев с даты начала Работ по настоящему Договору.

Сроки выполнения отдельных этапов Работ (п.2.3. Договора) определены в Графике производства Работ (Приложение № 5 к Договору).

  - Генподрядчик считается исполнившим все свои обязательства (за исключением гарантийных) по Договору с момента подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по форме Приложения № 4 к Договору.

  - В случае нарушения Заказчиком обязательств по предоставлению Генподрядчику Проектной и/или Рабочей документации в соответствии с п.4.2. Договора, и иных обязательств, предусмотренных п.4.2. Договора, и/или просрочки приемки Заказчиком результата Работ, сроки начала и окончания Работ автоматически переносятся на соответствующее количество дней задержки выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, без применения к Генподрядчику мер ответственности.

  - В случае не заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, определяющего объем и перечень Работ по каждому из этапов Работ в соответствии п.2.3 Договора, в сроки, позволяющие Генподрядчику обеспечить выполнение Работ в установленные п.3.1 Договора сроки, сроки начала и сроки окончания Работ подлежат изменению по дополнительному соглашению Сторон к Договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Генподрядчик обязуется:

    - Выполнить Работы по Договору в соответствии с утвержденной в производство работ Рабочей документацией, СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, действующим законодательством РФ, условиями Договора, техническими регламентами и национальными стандартами, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, в сроки, указанные в разделе 3 Договора.

    - Выполнить весь комплекс Работ по строительству Объекта, предусмотренный Договором,  и обеспечить сдачу Объекта Приемочной комиссии в срок, указанный в п.3.1 Договора.

    - Предоставить приказ на ответственных лиц за производство Работ, за выполнение требований по охране труда и технике безопасности, за пожарную безопасность на Строительной площадке при производстве Работ.

    - Назначить на Объекте ответственного представителя (представителей) и известить об этом Заказчика в письменном виде.

    - В период проведения Работ обеспечить необходимые противопожарные мероприятия на Объекте, обеспечить условия труда, соответствующие требованиям техники безопасности, выполнять все распоряжения и предписания органов санитарного надзора, пожарной охраны, инспекции по охране труда, охране окружающей среды и иных контролирующих органов. Обеспечить соблюдение общего порядка на Строительной площадке, выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и защите окружающей среды в период выполнения Работ.

    - Поставить все необходимые для выполнения Работ материалы, конструкции, изделия, оборудование, комплектующие и вспомогательные материалы и строительную технику в количестве и сроки, обеспечивающие своевременное выполнение Работ. Осуществить их приемку, разгрузку и складирование на Объекте.

    - Производить за свой счет необходимые испытания и проверки качественных и прочностных характеристик применяемых материалов (в т.ч. раствора, бетона, металлоконструкций), заготовок и конструкций. Представлять Заказчику в процессе производства строительных Работ сертификаты качества на все применяемые материалы и конструкции.

    - Принять все меры к обеспечению сохранности переданного ему Заказчиком имущества и нести полную гражданско-правовую ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества до подписания Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме Приложения №3 к Договору.

    - Обеспечить своевременную передачу фронта Работ Субподрядным организациям в сроки, обеспечивающие выполнение Работ.

    - Обеспечить надлежащее качество выполнения всех Работ и используемых в производстве Работ собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования в соответствии с действующими на территории России и соответствующего Субъекта Российской Федерации требованиями, в т.ч. требованиями нормативных актов, нормативными правовыми актами по охране окружающей среды, техническими регламентами, строительными нормами и правилами (СНиП), а также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).

    - Организовать в соответствии со СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ производство Работ на Объекте.

    - Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по Договору  силами Субподрядных организаций.

    - В соответствии с требованиями СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, технических регламентов, проводить производственный контроль качества Работ, выполняемых силами Субподрядных организаций, а так же используемых материалов и оборудования.

    - Предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать Работы в случае обнаружения каких-либо обстоятельств, не зависящих от Генподрядчика или каких-либо недостатков в Проектной и/или Рабочей документации, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создают невозможность ее завершения в срок, а равно не соответствие Проектной и/или Рабочей документации Техническому заданию (Приложение №1 к Договору), при этом сроки выполнения Работ соответственно сдвигаются на период приостановки.

    - Организовать мойку колес автотранспорта от грязи перед выездом с территории строительства Объекта.

    - Обеспечить систематическую уборку Объекта, строительной площадки.

    - Обеспечить выполнение строительства персоналом, имеющим необходимую квалификацию и опыт Работы.

    - Обеспечить охрану Строительной площадки и прилегающей к ней территории до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта по форме Приложения № 4, в том числе сохранность оборудования, материалов, изделий, конструкций и иного имущества, находящегося на Строительной площадке. По согласованию с Заказчиком установить режим доступа на Объект. Установить обозначение Объекта и Строительной площадки.

    - Обеспечить наличие у собственных сотрудников, а также сотрудников своих Субподрядчиков всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом Генподрядчик несет всю полноту ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ, за нарушение установленного законодательством РФ порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения порученных Работ, а также связанные с этим риски, в т.ч. риск связанных с этих убытков Заказчика.

    - Обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы и (или) лиц без гражданства на территории РФ.

    - Ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца,  передавать  Заказчику результат выполненных в отчетном месяце Работ на основании Актов о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), составленных в 2-х экземплярах, а также передавать Заказчику счета на оплату Работ и счет-фактуры.

    - После фактического выполнения всех Работ, предусмотренных Договором, передать Заказчику на подписание Окончательный акт подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору.

    - Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до готовности к сдаче Объекта Приемочной комиссии письменно уведомить об этом Заказчика и обеспечить сдачу Объекта Приемочной комиссии с подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта по форме Приложения № 4 к Договору.

    - Устранить все выявленные Приемочной комиссией недостатки в выполненной Работе в сроки, согласованные Сторонами,  и повторно уведомить Заказчика о готовности к сдаче Объекта Приемочной комиссии.

    - В сроки, предусмотренные в п.8.2 передать Заказчику всю исполнительную документацию на выполненные Работы в соответствии с требованиями СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, нормативными требованиями и правилами, техническими регламентами и национальными стандартами, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, с подписанием соответствующего акта.

    - В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении №3 к Договору, вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему инструменты и другое имущество, использованное Генподрядчиком для выполнения Работ по Договору.

    - Устранить своими силами или силами привлеченных третьих лиц все недостатки и (или) недоделки, выявленные в процессе выполнения Работ по Договору, их приемки, в процессе сдачи Объекта Приемочной комиссии, и в течение Гарантийного срока.

    - Ежемесячно компенсировать Заказчику стоимость потребленных при строительстве ресурсов от точек подключения, представленных Заказчиком внутри Объекта, по тарифам ресурсоснабжающих организаций в соответствии со счетами, выставленными Заказчику (по показателям узлов учета Генподрядчика с предоставлением копий документов ресурсоснабжающих организаций (акт, счет-фактуры).

    - Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

    - Принять у Заказчика по акту приема-передачи Строительную площадку.

    - Разрабатывать и предоставлять на согласование Техническому заказчику в порядке, установленном настоящим Договором, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения. ППР должен быть разработан в соответствии с действующими нормативными документами в срок не позднее 3 (трех) календарных дней до даты начала строительно-монтажных Работ на Объекте при условии передачи Заказчиком Рабочей документации в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до момента начала Работ. Заказчик обязан согласовать ППР в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае непредоставления Заказчиком возражений и/или замечаний в течение указанного срока, ППР считается согласованным Заказчиком без замечаний

    - Начать производство строительно-монтажных Работ на Объекте не позднее 7 (семи) календарных дней после согласования ППР с Заказчиком, письменно уведомив о начале Работ Заказчика.

    - По запросу Заказчика разрабатывать и предоставлять в течении 5 (пяти) рабочих дней мероприятия, графики выполнения строительно-монтажных Работ и графики поставок материалов и оборудования.

    - В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации вести Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на законченные Работы, копии сертификатов, паспорта, паспорта соответствия, а также иные документы на используемые при строительстве материалы и оборудование в полном объеме предоставляются Заказчику одновременно с Актом приемки законченного строительством Объекта.

    - В процессе проведения строительных Работ собственными силами и средствами обеспечивать систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, имеющие государственную лицензию согласно действующему законодательству, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности, заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства за свой счет. Вывоз и размещение отходов осуществляется в соответствии с разработанным Заказчиком проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещения, а также (в случае необходимости) утвержденного в установленном порядке технологического регламента по обращению со строительными отходами.

    - В срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Рабочей документацией направить Заказчику письменное уведомление о завершении Строительства Объекта.

    - Обеспечивать доступ на Объект в любой день Представителям Заказчика, представителям надзорных органов, членам Приемочной комиссии во время Работы Комиссии.

    - Принимать участие в Работе Приемочной комиссии, обеспечивать сдачу всех фактически выполненных Работ по Договору Работ по Окончательному акту подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору, и участвовать в подписании Акта приемки законченного строительством Объекта (форма № КС-11) и получении Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

    - Обеспечивать охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ по Договору до даты подписания Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору.

    - По запросу Заказчика обязан предоставлять документацию, касающуюся хода исполнения Работ по настоящему Договору, в том числе:

      - отчеты и графики;

      - первичные документы бухгалтерского учета, полученные от Субподрядчиков, задействованных на строительстве Объекта (скан-копии);

      - закупочную документацию по выбору Субподрядчиков, а также поставщиков материалов и оборудования, договоры с Субподрядчиками (скан-копии);

      - выгрузки из бухгалтерского учета (обороты счета, оборотню-сальдовые ведомости и т.д.) с Субподрядчиками, задействованными на строительстве Объекта.

Генподрядчик готовит запрашиваемую Заказчиком информацию своими силами и предоставляет ее Заказчику по электронной почте, на внешних носителях или через облачное хранилище для дальнейшего анализа и проверки в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты получения Генподрядчиком соответствующего запроса Заказчика по электронной почте. Факт получения документов фиксируется Сторонами в реестре приема-передачи документации с указанием дат запросов и дат предоставления документов.

    - Генподрядчик обязуется выполнять санитарные требования, направленные ему Заказчиком, либо ставшие общеобязательными в соответствии с нормативными актами для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

    - Помимо передачи оригиналов документов, касающиеся исполнения настоящего Договора, способами, указанными в настоящем Договора, направлять их сканированные версии на электронную почту Заказчика, указанную в разделе 17 Договора «Адреса и реквизиты Сторон».

    - Обеспечивать в ходе выполнения Работ на Строительной площадке соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, требования электробезопасности, производственной санитарии и гигиены труда, недопущение проживания работников Генподрядчика на территории Объекта.

    - Генподрядчик обязуется организовать на Строительной площадке видеонаблюдение на период строительства, позволяющее в режиме реального времени следить за ходом выполнения Работ и предоставить Заказчику доступ к Интернет-ресурсу, посредством которого можно осуществлять удаленное видеонаблюдение.

    - Обеспечить выполнение Работ только обученным и аттестованным в установленном порядке персоналом, обеспеченным спецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты для целей соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и производственной санитарии, прошедшим инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.

  - Заказчик обязуется:

    - Принимать выполненные Генподрядчиком Работы и оплачивать Работы в соответствии с условиями Договора.

    - К дате заключения Договора передать Генподрядчику по акту змельный участок с выносом геодезической основы и разбивочных осей с предоставлением Генподрядчику ПОС, обеспечить точки присоединения для подключения временных источников энергоснабжения (электроснабжения и водоснабжения в пределах границ строительной площадки), а также в сроки, предусмотренные Графиком производства Работ (Приложение № 5 к Договору) передавать Генподрядчику утвержденную в производство работ Рабочую документацию с подписанием соответствующих актов передачи.

    - При отсутствии места подключения временных источников водоснабжения и электроснабжения, Заказчик ежемесячно возмещает понесенные Генподрядчиком расходы, связанные с водоснабжением и/или генерации электроэнергии для строительства Объекта в течении 5 (пяти) дней с даты выставления Генподрядчиком счета.

    - До начала Работ получить все необходимые разрешения и согласования уполномоченных органов и организаций, позволяющие осуществлять строительство Объекта, в том числе получить разрешение на строительство, и передать их копии Генподрядчику.

    - В случае внесения изменений в утвержденную Проектную и/или Рабочую документацию передавать Генподрядчику измененную документацию в день утверждения в производство Работ. В случае, если изменения в Проектную и/или Рабочую документацию влияют на объемы, перечень Работ, сроки выполнения Работ, стоимость Работ, предусмотренные Договором, Стороны оформляют Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют объемы, перечень, стоимость и сроки выполнения Работ в соответствии с измененной Проектной и/или Рабочей документацией. До подписания указанного Дополнительного соглашения к Договору Генподрядчик вправе не приступать к выполнению Работ, определённых измененной Проектной и/или Рабочей документацией, переданной Заказчиком. В случае, если Генподрядчик приступил к выполнению Работ, определённых измененной Проектной и/или Рабочей документацией, переданной Заказчиком, до подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору, Заказчик обязан принять и оплатить данные Работы, выполненные Генподрядчиком надлежащим качеством.

    - В период строительства Объекта осуществлять все необходимые для успешного завершения строительства Объекта взаимоотношения с городскими, районными, административными, инженерно-эксплуатационными, проектными и другими организациями.

    - Осуществлять технический надзор со стороны Заказчика по договору с Техническим заказчиком, а также обеспечить осуществление авторского надзора.

    - Производить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора согласно разделу 5 Договора.

    - Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписывать предоставленные Генподрядчиком  Акты о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), либо давать мотивированный отказ в письменном виде с перечнем необходимых доработок Генподрядчиком. В случае не предоставления Заказчиком Генподрядчику подписанных Актов о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) либо мотивированного отказа от их подписания в указанный в настоящем пункте 4.2.9 Договора срок, предъявленные к приемке Работы, указанные в Акте о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате.

    - После фактического выполнения Генподрядчиком всех Работ по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Генподрядчиком подписать Окончательный акт подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении №3 к настоящему Договору, или дать мотивированный отказ от его подписания с указанием замечаний для их устранения Генподрядчиком. В случае не предоставления Заказчиком Генподрядчику подписанного Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № 3 к настоящему Договору, либо мотивированного отказа от  его  подписания в указанный в настоящем пункте 4.2.10 Договора срок, Генподрядчик вправе подписать Окончательный акт подтверждения завершенного объема Работ по форме Приложения № 3 к Договору в одностороннем порядке, который будет иметь для Заказчика обязательную юридическую силу.

    - В случае необходимости изменения и (или) уточнения сроков и (или) стоимости выполнения Работ по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, подписывать с Генподрядчиком соответствующее Дополнительное соглашение к Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика расчета сроков и (или) стоимости выполнения Работ в письменном виде.

В случае необходимости изменения сроков и (или) стоимости Работ Генподрядчик должен  обосновать изменение сроков и/или стоимости Работ.

В случае если Заказчик отказывается от подписания Дополнительного соглашения, указанного в первом абзаце настоящего пункта 4.2.11 Договора, Генподрядчик не обязан приступать к выполнению указаний Заказчика и/или выполнению работ, выполнение которых влияет на стоимость и/или сроки, установленные Договором, до подписания Заказчиком Дополнительного соглашения к Договору, указанного в первом абзаце настоящего пункта 4.2.11 Договора, без применения каких-либо штрафных санкций по отношению к Генподрядчику.

    - Обеспечить организацию Приемочной комиссии для сдачи Объекта с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта по форме Приложения № 4 к настоящему Договору в срок, установленный п.8.8 Договора.

    - В сроки, предусмотренные п.8.2 Договора, принять от Генподрядчика всю Исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, технических регламентов и национальных стандартов, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, с подписанием соответствующего акта или предоставить мотивированный отказ от приемки с указанием замечаний.

    - В случае наличия мотивированного отказа Заказчика от подписания какого-либо акта, подтверждающего приемку Работ, в том числе Актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении №3 к настоящему Договору, Акта приемки законченного строительством объекта по форме Приложения № 4, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Генподрядчиком мотивированного отказа Заказчика составляют акт о недостатках, в котором согласовывают сроки и порядок устранения недостатков.

    - Принять и оплатить Генподрядчику все затраты, связанные с приостановкой Работ, описанных в п.5.5. Договора, а также по иным причинам экономического, технологического, технического или организационного характера, задокументированные Сторонами соответствующим Актом простоя.

  - Генподрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора:

- является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;

- обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором;

- настоящий Договор от имени Генподрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

- обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;

- соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;

- все документы, предоставленные Генподрядчиком, являются подлинными, действительными и законными, а информация, представленная Генподрядчиком в связи с заключением Договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор;

- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Заказчику;

- Генподрядчик признает, что Заказчик заключает настоящий Договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящей статье;

- Генподрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора.

- Генподрядчик является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;

- у Генподрядчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Генподрядчика, результатом которых может являться неисполнение Генподрядчиком обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.

Указанные заверения Генподрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Генподрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили ущерб Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Генподрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки в размере реального ущерба, включая, но не ограничиваясь ущербом, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми и иными надзорными органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.

Ответственность за неисполнение настоящей статьи Договора лежит на Генподрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Генподрядчика.

  - Заказчик заявляет и гарантирует Генподрядчику, что на дату заключения настоящего Договора:

- Заказчик является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;

- Заказчик обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором;

- настоящий Договор от имени Заказчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

- Заказчик обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;

- Заказчик соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;

- все документы, предоставленные Заказчиком, являются подлинными, действительными и законными, а информация, представленная Заказчиком в связи с заключением Договора, является достоверной, полной и точной, и Заказчик не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Генподрядчика заключить Договор;

- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Генподрядчику;

- Заказчик признает, что Генподрядчик заключает настоящий Договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящем п.4.4 Договора;

- Заказчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора;

- Заказчик является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;

- у Заказчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Генподрядчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Заказчика, результатом которых может являться неисполнение Заказчиком обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.

Указанные заверения Заказчика являются для Генподрядчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Заказчик знает о том, что Генподрядчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили ущерб Генподрядчику, в том числе и после окончания срока Договора, Заказчик обязан возместить Генподрядчику причиненные такой недостоверностью убытки в размере реального ущерба, включая, но не ограничиваясь ущербом, понесенными Генподрядчиком вследствие предъявления Генподрядчику налоговыми и иными надзорными органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.

Ответственность за неисполнение настоящего п.4.4 Договора лежит на Заказчике и компенсируется в полном объеме за счет Заказчика.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость Работ, выполняемых Генподрядчиком по настоящему Договору, является ориентировочной и составляет __ (___) рублей __ копеек, в том числе НДС-20%. Ориентировочная стоимость Работ определена в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение №2 к Договору) и включает в себя компенсацию всех издержек, которые понесет Генподрядчик в связи с исполнением настоящего Договора. Стоимость может быть изменена на основании Дополнительного соглашения к Договору в случае изменения объема и состава Работ по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

  - Объем и стоимость отдельных Работ, указанные в Ведомости договорной цены (Приложение №2 к Договору), являются ориентировочными и подлежат уточнению локальными сметами после передачи Генподрядчику утвержденной в производство работ Рабочей документации на основании подписываемого Сторонами Дополнительного соглашения. Сметная документация разрабатывается Генеральным подрядчиком в базовом уровне цен ФЕР 2001 года в редакции 2020 г. с пересчетом в текущий уровень цен. В целях анализа данных и выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости материалов, изделий, технологического оборудования, мебели, инвентаря (отсутствующих в ценниках) Генподрядчик должен осуществить их мониторинг и согласовать с Заказчиком и Техническим заказчиком.

  - Стороны определили лимитированные затраты Генподрядчика в следующем размере:

- Временные здания и сооружения - в соответствии с Исполнительной документацией.

- Среднегодовое зимнее удорожание – 2.42% (два целых сорок две сотых процента) от стоимости Работ по настоящему Договору.

  - Заказчик вправе по согласованию с Генподрядчиком вносить изменения в Техническое задание (Приложение №1 к Договору) путем оформления Дополнительного соглашения к Договору, в том числе вносить изменения в объем и состав Работ, а именно:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить некоторую указанную Работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;

- выполнить определенную дополнительную Работу, необходимую для завершения строительства.

  - В случае внесения Заказчиком изменений в Техническое задание (Приложение №1 к Договору) и (или) в Проектную и (или) Рабочую документацию, а равно изменения состава и объема Работ (в том числе, но не ограничиваясь, в случаях, предусмотренных в п.5.4 настоящего Договора), Стороны путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору изменяют первоначально согласованные сроки, объемы и ориентировочную стоимость Работ по Договору, указанную в п.5.1 Договора. Генподрядчик вправе не приступать к выполнению Работ, а выполняемые Работы приостановить до подписания Дополнительного соглашения к Договору без применения к Генподрядчику штрафных санкций, с отнесением на Заказчика всех убытков, связанных с приостановкой выполнения Работ.

  - Заказчик производит оплату Генподрядчику аванса по Договору в следующем порядке:

5.6.1. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты начала работ Заказчик производит выплату   Генподрядчику первого аванса в размере не более 15 % от суммы, указанной в п. 5.1,   что составляет __ (__) рублей __ копеек, в том числе НДС 20%, при условии предоставления Генподрядчиком счета на оплату.

В течение 5 (Пяти) дней с даты получения авансового платежа Генподрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму перечисленного авансового платежа.

Выплата аванса производится только после предоставления Генподрядчиком оригинала Банковской гарантии, оформленной согласно Приложения №7 к Договору

5.6.2. Удержание авансовых платежей производится при ежемесячных расчетах, пропорционально объему (стоимости) выполненных Генподрядчиком в отчетном месяце Работ, согласно Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за соответствующий отчетный месяц.

5.6.3 Общая сумма не зачтённых (непогашенных) авансов, выданных и выдаваемых в соответствии с п.5.3.3 Договора не должна превышать 15% от цены работ, указанной в п. 5.1 Договора, за исключением авансов на закупку оборудования. На авансы, превышающие указанную в настоящем пункте сумму (за исключением авансов на закупку оборудования) Генподрядчик обязан предоставить банковскую гарантию возврата авансового платежа. Бенефициаром по такой банковской гарантии выступает Заказчик. Размер такой гарантии должен равняться разнице между долей, не зачтённых (непогашенных) авансов, выданных и выдаваемых по работам, не принятым Заказчиком (кроме авансов на закупку оборудования) и пороговым значением, указанным в настоящем пункте выше

  - Оплата Работ по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

5.7.1. Суммы в размере 95% (девяносто пять процентов) от сумм, указанных в Актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), за вычетом денежных средств в счет удержания авансов, выплаченных Заказчиком Генподрядчику в соответствии с пунктом 5.6  настоящего Договора, Заказчик оплачивает Генподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком ежемесячных Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) за отчетный месяц.

5.7.2. Сумма в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) от сумм, указанных в ежемесячных Актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) Заказчик оплачивает после исполнения Генподрядчиком всех обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательств по устранению дефектов (недостатков) и недоделок в Гарантийный срок), в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами последнего из указанных документов: Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме Приложения № 3 к Договору, Акта законченного строительством объекта по форме Приложения № 4 к настоящего Договору.

5.7.3. Сумма в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) от сумм, указанных в ежемесячных Актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) Заказчик оплачивает после исполнения Генподрядчиком всех обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательств по устранению дефектов (недостатков) и недоделок в Гарантийный срок) в течении  24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами последнего из указанных документов: Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме Приложения № 3 к Договору, Акта законченного строительством объекта по форме Приложения к настоящему Договору.

  - После предоставления Заказчиком точек подключения к инженерным сетям Генподрядчик ежемесячно компенсирует Заказчику расходы (электричество, водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение) на основании показаний приборов учета и /или соответствующих расчетов и актов, подписанных Сторонами, а также счетов на оплату, предъявляемых Заказчиком. Размер компенсации определяется по тарифам, определяемых условиями договоров Заказчика с поставщиками ресурсов. Срок оплаты – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Генподрядчиком от Заказчика соответствующего счета, а также счета, акта и счета-фактуры, выставленных организацией-поставщиком ресурсов.

  - Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Генподрядчика.

  - В случае надлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе выплатить Генподрядчику дополнительное вознаграждение в размере и сроки, определенными Сторонами в отдельном Дополнительном соглашении к Договору.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Вопросы обеспечения общего порядка на Строительной площадке являются обязанностью Генподрядчика.

  - В период проведения Работ по Договору Генподрядчик обязан обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства, а также предоставлять им требуемую документацию.

  - Заказчик вправе проводить проверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов конструкций, комплектующих изделий и оборудования условиям Договора и Рабочей документации.

  - Контроль осуществляется на основании требований Рабочей документации, СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, требований технических регламентов, национальных стандартов и условий Договора.

  - Приемка Скрытых работ производится в порядке, указанном в ст.9 настоящего Договора.

  - С момента начала Работ и до их завершения Генподрядчик ведет Исполнительную документацию и Журналы производства работ в соответствии со СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, Проектной документацией по стадии «Рабочая документация», Техническими регламентами, где фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ. Технический заказчик имеет право делать записи в Журнале производства работ по вопросам качества строительно-монтажных Работ, применяемых материалов, соблюдения проекта и других вопросов. Подпись Генподрядчика об ознакомлении для принятия соответствующих мер по каждой записи Технического заказчика обязательна.

  - Генподрядчик в течение согласованного Сторонами срока обязан принять меры по устранению отмеченных Техническим заказчиком недостатков и после их устранения сделать подтверждающую запись.

- КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИИ

  - Генподрядчик гарантирует:

- выполнение Работ в объеме и сроки, определенные условиями Договора;

- соответствие качества выполненных Работ утвержденной Рабочей документации, требованиям СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, условиям Договора, техническим регламентам и национальным стандартам в случае их принятия уполномоченными органами РФ;

- своевременное устранение дефектов (недостатков) и (или) недоделок, выявленных в процессе строительства Объекта, при приемке Работ, при сдаче Объекта Приемочной комиссии и в течение Гарантийного срока.

  - Генподрядчик выполняет Работы по Договору материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, комплектующими и вспомогательными материалами, имеющими соответствующие сертификаты и допущенными к эксплуатации на территории РФ.

  - Гарантийный срок на выполненные Генподрядчиком по Договору Работы исчисляется с момента подписания Сторонами Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору, и составляет:

    - в отношении несущих конструктивных элементов Объекта – 5 лет;

    - в отношении любых других Работ, выполненных Генподрядчиком по настоящему Договору – 2 года;

    - в отношении материалов, инженерного оборудования, используемого для выполнения строительных Работ на Объекте – срок определяется заводом-изготовителем.

  - Если в период Гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) и (или) недоделки, то их устранение осуществляется Генподрядчиком за свой счет. Под моментом обнаружения дефекта/недостатка понимается дата направления Заказчиком гарантийной заявки, указанной в п. 7.5. Договора.

  - При обнаружении дефектов в выполненных Работах в гарантийный срок Заказчик уведомляет Генподрядчика в письменной форме посредством направления гарантийной заявки на устранение дефектов.

Ответственное лицо Генподрядчика совместно с представителем Заказчика обязано присутствовать при проведении осмотра дефекта в указанное в гарантийной заявке время (но не менее 48 (Сорока восьми) часов после получения Генподрядчиком гарантийной заявки) и в означенном месте. В случае, если гарантийная заявка обусловлена аварией, Генподрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на Объект в максимально короткий срок.

После проведения осмотра дефекта Генподрядчик должен подписать гарантийную заявку и возвратить ее Заказчику с планом выполнения гарантийных работ.

Заказчик должен одобрить план выполнения гарантийных работ в течении 24 (двадцати четырех) часов с момента его получения или направить Генподрядчику мотивированный отказ. Если в указанный срок Заказчик не направит Генподрядчику утвержденный (одобренный) план выполнения гарантийных работ или мотивированный отказ от его утверждения, план выполнения гарантийных работ считается утвержденным (одобренным) Заказчиком по умолчанию.

После завершения Генподрядчиком гарантийных работ Заказчик принимает выполненные работы, подписывает соответствующее поле гарантийной заявки и возвращает ее Генподрядчику, или дает мотивированный отказ от приемки гарантийных работ.

В случае необоснованного неприбытия представителей Генподрядчика в срок, указанный во втором абзаце настоящего п.7.5 Договора, либо необоснованного отказа Генподрядчика от подписания гарантийной заявки, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

  - Если Генподрядчик в течении срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ (акте о выявленных дефектах), не устранит недостатки (дефекты) и (или) не заменит некачественные материалы и оборудование, Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В таком случае Генподрядчик обязан в течении 30 (Тридцати) календарных дней, считая с даты получения соответствующего требования Заказчика, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета, и калькуляции затрат и подтверждающих затраты документов.

  - Генподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период, а также за устранение дефектов, возникших в результате действий/бездействий Заказчика или третьих лиц.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется Сторонами ежемесячно в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Ежемесячно, не позднее 30-го числа текущего месяца, следующего за отчетным месяцем, Генподрядчик представляет на рассмотрение и утверждение Заказчику утвержденную уполномоченным представителем Генподрядчика первичную учетную документацию в составе:

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;

- Акт приемки выполненных работ по форме КС-2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- счет и счет-фактуру на выполненные Работы.

При этом Стороны оговорили, что комплект Исполнительной документации, утвержденной службой строительного контроля (Техническим заказчиком) Заказчика с копиями сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных Генподрядчиком материалов и оборудования, Генподрядчик предоставляет Заказчику не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения соответствующего этапа Работ.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.8.2 Договора, утверждает полученный комплект документов и передает подписанные со своей стороны Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Генподрядчику. В случае несогласия Заказчика с представленным комплектом документов и/или их содержанием, Заказчик направляет Генподрядчику мотивированный отказ от их подписания. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, либо уклонения от их подписания, соответствующие Работы, указанные в данных Актах приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате.

  - В случае обнаружения при приемке Работ отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе, Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок/недостатков, и сроков их выполнения/устранения. По окончании установленного в акте срока устранения Генподрядчиком выявленных отступлений и недостатков в Работе, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней производят повторную приемку выполненных работ.

  - Генподрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе Работ и указанных в предписаниях Технического Заказчика, других контролирующих органов нарушений и представлять отчет в адрес Заказчика об их устранении в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления согласованного Сторонами срока устранения.

  - После фактического выполнения всех Работ, предусмотренных Договором, Генподрядчик передает Заказчику на подписание Окончательный акт подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору.

Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Генподрядчиком Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору, подписать данный Акт и направить один подписанный со своей стороны экземпляр Генподрядчику или дать мотивированный отказ от его подписания с указанием замечаний для их устранения Генподрядчиком. В случае не предоставления Заказчиком Генподрядчику подписанного Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении № 3 к настоящему Договору, либо мотивированного отказа от его подписания в указанный в настоящем пункте 8.6 Договора срок, Генподрядчик вправе подписать Окончательный акт подтверждения завершенного объема Работ по форме Приложения № 3 к Договору в одностороннем порядке, который будет иметь для Заказчика обязательную юридическую силу.

  - Приемка завершенного строительством Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с Рабочей документацией, СНиПами, ГОСТ, ТУ и иными действующими требованиями, установленными законодательством РФ.

  - Порядок сдачи законченного строительством Объекта и ввода Объекта в эксплуатацию:

1 этап:

- подписание Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией по форме КС-11. Приемочная комиссия назначается Заказчиком не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до установленного срока приемки Объекта.

За 5 (пять) календарных дней до начала приемки Объекта вместе с Актом приемки законченного строительством Объекта (форма № КС-11) Генподрядчик представляет Заказчику всю Исполнительную документацию, необходимую для проведения Приемочной комиссии. Если Заказчик в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Генподрядчиком Акта приемки законченного строительством Объекта не подписывает данный Акт приемки законченного строительством Объекта или не дает мотивированного отказа от его подписания, а равно в случае уклонения Заказчика по любому основанию от подписания указанного документа и (или) организации Приемочной комиссии, Генподрядчик вправе подписать Акт приемки законченного строительством Объекта в одностороннем порядке, при этом данный Акт приемки законченного строительством Объекта будет иметь обязательную юридическую силу для Заказчика,  а законченный строительством Объект будет считаться принятым Заказчиком без замечаний.

Стороны договорились, что в целях соблюдения сроков получения Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Акт приемки законченного строительством Объекта может быть подписан со стороны Заказчика и при наличии недостатков выполненых Работ со стороны Генподрядчика. Перечень и сроки устранения указанных недостатков будут зафиксированы в гарантийных письмах Генподрядчика или ином документе, согласованном Сторонами.

2 этап:

- участие в сдаче Заказчиком Объекта Службе Государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор). Приемка Службой Государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Объекта подтверждается подписанием в установленном законодательством порядке Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Замечания Госстройнадзора к Работам, ненадлежащим образом выполненным Генподрядчиком, подлежат устранению Генподрядчиком в разумные сроки, согласованные Сторонами.

- СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

  - Приемка Скрытых работ производится в следующем порядке:

    - Генподрядчик письменно информирует Технического заказчика и авторский надзор за 24 часа до начала приемки отдельных ответственных конструкций и Скрытых работ по мере их готовности.

    - Приемка ответственных конструкций и Скрытых работ подтверждается подписанием полномочными представителями Технического заказчика, авторского надзора и Генподрядчика актов приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования Скрытых работ (далее – Акты скрытых работ). Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Актов скрытых работ представителем Технического заказчика и авторским надзором. Акты Скрытых работ подписываются Службой строительного контроля Заказчика (Техническим заказчиком) и авторским надзором в день приемки Скрытых работ, либо в тот же день со стороны Службы строительного контроля Заказчика (Техническим заказчиком) и/или авторского надзора должен быть представлен письменный мотивированный отказ от подписания Акта скрытых работ.

    - При выявлении недостатков в Скрытых работах затраты на их устранение и выполнение последующих работ несет Генподрядчик.

    - В случае неявки представителя Технического заказчика и/или авторского надзора в установленный для приемки Скрытых работ срок либо непредставления с их стороны письменного мотивированного отказа от приемки Скрытых работ, Генподрядчик составляет односторонний Акт Скрытых работ, который дает право Генподрядчику на выполнение последующих работ. В этом случае вскрытие работ производится по требованию представителей Технического Заказчика и/или авторского надзора и/или Заказчика за счет Заказчика.

  - Первичная и Исполнительная документация предоставляется в соответствии с п. 8.2 Договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик и Генподрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В случае нарушения Генподрядчиком срока окончания Работ по Договору, указанного в п.3.1 Договора, Заказчик имеет право взыскать с Генподрядчика штрафную неустойку в размере 0,01%  (ноль целых одна сотая процента) от стоимости просроченных Работ. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Заказчика. В случае отсутствия письменной претензии штрафная неустойка считается не начисленной и не уплачивается Генподрядчиком.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Генподрядчик имеет право взыскать с Заказчика штрафную неустойку в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Генподрядчика. В случае отсутствия письменной претензии штрафная неустойка считается не начисленными и не уплачиваются Заказчиком.

  - В случае предъявления Генподрядчику каких-либо претензий и (или) требований, связанных с производством Работ на земельном участке в отсутствие необходимых разрешений и согласований, которые должны были быть получены Заказчиком, за исключением разрешений, оформленных Генподрядчиком в соответствии с настоящим Договором, Генподрядчик обязуется уведомить Заказчика об этом в письменном виде, а Заказчик обязуется самостоятельно разрешить все возникшие претензии и (или) требования и возместить все причиненные Генподрядчику в связи с этим убытки и /или ущерб, включая, но не ограничиваясь, упущенную выгоду и профессиональные вознаграждения, напрямую или косвенно понесенные из-за таких нарушений Заказчика, возникших по причинам, зависящим от Заказчика, в том числе штрафы, уплаченные государственным органам, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления соответствующего требования Генподрядчика.

  - Генподрядчик обязуется заключить договор страхования строительно-монтажных работ и связанных с ними рисков (материальный ущерб – строительно-монтажные работы и материалы, используемые при возведении Объекта, а также гражданская ответственность перед третьими лицами) на страховую сумму не менее суммы по Договору.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также по основаниям, предусмотренным данным разделом 11 Договора.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенным нарушением со стороны Генподрядчика условий Договора:

- нарушение Генподрядчиком более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней любого из сроков выполнения Работ, указанных в разделе 3 Договора;

- неоднократное (два и более случая) нарушение Генподрядчиком требований по качеству Работ, указанных в разделе 7 Договора.

  - Отказ от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке производится Заказчиком посредством направления Генподрядчику письменного уведомления об отказе. Договор считается расторгнутым (прекращает действие) по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Генподрядчиком уведомления Заказчика. При этом Заказчик производит оплату Генподрядчику фактически выполненных надлежащим образом Работ.

  - Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенным нарушением со стороны Заказчика условий Договора:

- нарушение Заказчиком более, чем на 60 (шестьдесят) календарных дней сроков оплаты Работ, указанных в разделе 5 Договора;

- начала процедуры ликвидации, возбуждения производства по делу о банкротстве Заказчика.

  - Отказ от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке производится Генподрядчиком посредством направления Заказчику письменного уведомления об отказе. Договор считается расторгнутым (прекращает действие) по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления Генподрядчика. При этом Заказчик производит оплату Генподрядчику фактически выполненных надлежащим образом Работ.

  - В случае если стоимость фактически выполненных надлежащим образом Работ менее уплаченных Заказчиком сумм по Договору, Генподрядчик обязан возвратить Заказчику денежные средства, превышающие стоимость выполненных Генподрядчиком Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора и подписания Сторонами акта сверки расчетов.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора Генподрядчик обязан передать Заказчику объемы выполненных Работ. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента расторжения Договора Генподрядчик обязан передать Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию, материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику, вывести с Объекта собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы, произвести уборку территории строительства.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Стороны в течение 10-ти дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения Работ.

12.3. Генподрядчик имеет право на продление сроков исполнения своих обязательств по Договору, без применения к Генподрядчику каких–либо мер ответственности, в связи с любыми обстоятельствами, возникшими в результате текущей пандемии (COVID-19) или любых ее последствий, включая, в том числе, издания актов органа государственной или региональной власти, вводящих существенные ограничения, препятствующие Сторонам Договора исполнению взятых на себя обязательств. Основаниями для реализации указанных выше прав являются в том числе, без ограничений, увеличение затрат на оплату труда (включая, при необходимости, колебания курсов валют), задержки в использовании рабочей силы (работников Генподрядчика или привлеченных им Субподрядчиков) и изменения в законодательстве. Применение таких прав осуществляется без ущерба всех других прав по Договору.

- Конфиденциальность

  - Все положения Договора и дополнительных соглашений к нему, а также вся информация, полученная в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением Договора, составляет коммерческую тайну и не подлежит разглашению Генподрядчиком третьим лицам (за исключением Субподрядных организаций и государственных контролирующих органов) в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения Договора.

  - Генподрядчик не вправе без предварительного письменного разрешения Заказчика ссылаться и (или) разглашать прямо и (или) косвенно, путем действия и (или) бездействия, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) информацию, предоставленную в ходе исполнения обязательств по Договору.

  - В случае реорганизации Генподрядчика, условия настоящего раздела являются обязательными для его правопреемника, иных организаций, образованных в результате реорганизации.

  - В случае ликвидации Заказчика условия настоящего раздела являются обязательными для Генподрядчика.

  - Генподрядчик, не обеспечивший в соответствии с условиями Договора охрану конфиденциальности информации, переданной по Договору, обязан возместить убытки Заказчику, включая действительный ущерб и упущенную выгоду.

  - Генподрядчик обязан незамедлительно сообщить Заказчику о допущенном им либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну, третьими лицами.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания Сторонами Договора все предшествующие подписанию переговоры и переписка теряют силу.

  - Право владения недостроенным Объектом во всех случаях остается за Заказчиком.

  - Все изменения и дополнения к Договору, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Окончательный акт подтверждения завершенного объема Работ по форме Приложения №3 к Договору, Акта законченного строительством объекта по форме Приложения № 4 к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

  - Риск случайной гибели выполненных Генподрядчиком Работ переходит от Генподрядчика к Заказчику с момента подписания Окончательного акта подтверждения завершенного объема Работ по форме, определенной в Приложении №3 к настоящему Договору.

  - Генподрядчик считается выполнившим Работы по Договору с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта, согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.

  - Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

  - В соответствии с гл. 18 Кодекса РФ об административных правонарушениях Генподрядчик самостоятельно несет ответственность за все нарушения режима пребывания (проживания) в РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые Работают у Генподрядчика.

  - В случае привлечения Заказчика контролирующими органами к ответственности за нарушения, допущенные Генподрядчиком при выполнении Работ, Заказчик информирует Генподрядчика о предъявляемых претензиях и проводимых проверках, а Генподрядчик компенсирует Заказчику уплаченные последним штрафные санкции в связи с привлечением Заказчика к ответственности за нарушения, допущенные Генподрядчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Генподрядчиком соответствующего уведомления Заказчика и документов, подтверждающих оплату Заказчиком штрафных санкций.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы законодательства РФ.

  - Споры между Сторонами по исполнению Договора и документов, подписанных Сторонами в его развитие и исполнение, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом г. Москва.

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств в полном объеме.

  - Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

15.1.	Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

15.2.	При исполнении своих обязательств по Договору, Генподрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, Работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.3.	При исполнении своих обязательств по Договору, Генподрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, Работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.4.	Генподрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом Работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес Работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего Работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим Работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Генподрядчика и Заказчика).

15.5.	Под действиями Работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Генподрядчика и Заказчика), понимаются:

-	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

-	предоставление каких-либо гарантий;

-	ускорение существующих процедур;

-	иные действия, выполняемые Работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Генподрядчиком и Заказчиком.

15.6.	В случае возникновения у Генподрядчика и/или Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Генподрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

15.7.	В письменном уведомлении Генподрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Генподрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, Работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15.8.	В случае нарушения Заказчиком и/или Генподрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.2 Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Генподрядчик и/или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.