Договор строительного подряда №____

г. Москва                                                                                                                                    «___» __________ 2020г

Общество с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Президента Управляющей организации ООО «Космос ОГ» А.Ю. Швейна, действующего на основании Устава и Договора управления №47-19 от «01» ноября 2019г., с одной стороны, и

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, выполнить комплекс проектных и строительно-монтажных работ (далее – «Работы»), по строительству шатра для проведения групповых мероприятий, общей площадью здания – 750 м2, этажность - 1 этаж, размеры - 30 х 25 метров, высота этажа – определяется проектом (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется, в случае выполнения работ надлежащего качества, принять результат работ и оплатить их на условиях настоящего Договора.

1.2. Работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора выполняются на территории Заказчика по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт».

1.3. Объем и виды работ, обязательные требования к работам и готовому объекту, в том числе архитектурно-планировочные, конструктивные и архитектурно-строительные решения, а также основные требования к инженерному оборудованию определяются Техническим заданием (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стороны пришли к соглашению о том, что ценообразование ведется на основании ТЕР (территориальные единичные расценки) Республики Алтай, базисно-индексным способом.

1.4. Инженерно-геологические условия площадки строительства определены на основании отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «Элипс» в 2017г. (шифр 09-17Д-АРД-П-ИГЛ)

1.5. Локальный сметный расчет предоставляется Подрядчиком, и согласовывается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

1.6. В процессе исполнения настоящего Договора стороны вправе изменить объем и/или сроки предоставления результатов работ, путем заключения дополнительного соглашения.

1.7. В целях осуществления строительного контроля за выполнением работ, Заказчик вправе привлечь Технического заказчика, требования которого обязательны для исполнения Подрядчиком и привлеченными субподрядными организациями. Подрядчик несет ответственность за благонадежность привлеченных им субподрядчиков, а также за выполнение ими налоговых обязательств.

2. Сроки и порядок выполнения работ

2.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

2.1.1. Срок начала работ – с даты подписания настоящего Договора;

2.1.2. Срок завершения работ – 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента заключения Договора, но в любом случае не позднее 01.08.2020г.

2.2. Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения работ в следующих случаях:

2.2.1. Внесения Заказчиком изменений в объемы работ;

2.2.2. На основании распорядительных актов (предписаний) государственных надзорных органов и/или органов местного самоуправления, запрещающих производство работ на строительной площадке по вине Заказчика;

2.2.3. Если работы, не входящие в обязанности Подрядчика по настоящему Договору, задерживают выполнение его обязательств.

2.3. Если на объекте возникают обстоятельства, которые не позволяют Подрядчику выполнять работы в срок, согласно п. 2.1. настоящего Договора, то Подрядчик обязан немедленно уведомить о данном факте Заказчика, путем направления соответствующего сообщения на электронную почту Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором надлежащего качества, в строгом соответствии с Техническим заданием, и локальной сметой, а также в согласованные сроки.

3.1.2. Осуществить собственными силами и техникой доставку материалов на территорию Заказчика. Собственными силами и за счет собственных средств осуществлять разгрузку, приемку и складирование материалов на территории Заказчика.

3.1.3. На момент заключения настоящего Договора обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений, лицензий на право производства работ, требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы. Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски в СРО на право выполнения всех работ, предусмотренных настоящим Договором, а в случае привлечения сторонних организаций, согласовывать их с Заказчиком.

3.1.4. Назначить ответственных представителей за производство работ, поставку материалов и осуществление строительного контроля, и уведомить Заказчика об их назначении в течении 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

3.1.5. По окончании выполнения работ по Договору сдать их в законченном виде Заказчику с подписанием Акта о приемке выполненных работ по форме КС-11 в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.6. Все материалы, применяемые Подрядчиком при производстве работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, иным требованиям, предъявляемым к качеству материалов, требованиям противопожарной безопасности. Подрядчик обязуется передать Заказчику документацию на поставляемые материалы (паспорта, сертификаты и т.д.). Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные п.1.1. Договора с использованием передовых технологий, энергоэффективного оборудования, материалов отечественного и зарубежного производства, соответствующую требованиям пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда.

3.1.7. Предоставить Заказчику перечень всего ввозимого на территорию Заказчика инвентаря и оборудования, необходимого для выполнения работ. Подрядчик обязан вывезти до приемки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также провести уборку территории, на которых производились работы в рамках настоящего Договора.

3.1.8. Обеспечить в ходе выполнения работ на территории Заказчика, соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей природной среды, зеленых насаждений и земли и нести полную ответственность за их соблюдение. Подрядчик обеспечивает координацию деятельности третьих лиц, привлеченных им для выполнения работ по настоящем Договору, в части выполнения ими мероприятий по технике безопасности и охране труда на строительной площадке, графика производства и финансирования работ, а также сроков производства работ.

3.1.9. Вести исполнительную документацию и комплект исполнительной документации предоставлять Заказчику в 3-х (Трёх) экземплярах одновременно с актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за период, в котором были выполнены соответствующие работы.

3.1.10. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности или иным показателям качества результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В случае невыполнения данного обязательства Подрядчик не вправе при предъявлении к нему требований, касающихся годности и качества результата выполненной работы ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.11. За свой счет, в установленный Заказчиком срок, устранять все дефекты и недостатки, выявленные при приемке работ, а также в период гарантийного срока.

3.1.12. Возместить Заказчику оплату штрафных санкций, предъявляемых Заказчику любыми контролирующими органами, в случае если эти санкции предъявлены за нарушение Подрядчиком и/или привлеченными третьими лицами, правил ведения работ по предмету настоящего Договора.

3.1.13.  Нести ответственность в течении гарантийного срока, за качество выполненных работ, поставленных и установленных материалов и оборудования.

3.1.14. По требованию Заказчика в срок не позднее 2-х (Двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, предоставить необходимую информацию, предъявлять документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.д.) удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов, выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям Технического задания и условиям настоящего Договора.

3.1.15. При необходимости, ежемесячно оплачивать Заказчику, на основании выставленного счета, в течение всего периода выполнения работ, расходы на питание и проживание сотрудников Подрядчика. Стоимость услуг питания и проживания определяется на основании внутренних документов Заказчика.

3.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.17. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами за причинение им своими действиями /бездействием вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.18. Подрядчик обязуется соблюдать требования СП 118.133330.2012 «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения», СНиП 12-03-2001 «Безопасности труда в строительстве. Часть I. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасности труда в строительстве. Часть II. Строительное производство», СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства», СНиП 3.05.04-85*, ГОСТ 8220-85, ППБ 01-03 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в РФ»), Федеральный закон №123-ФЗ, СП 1.13130.2009, ПОТ Р М 020-2001 «Межотраслевых правил по охране труда при электрогазосварочных работах», ПОР Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте». На момент подписания Договора Подрядчик ознакомлен с требованиями указанных в настоящем пункте правил.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать соблюдения Заказчиком его обязанностей, установленных настоящим Договором.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. В порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором осуществлять приемку и оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ.

3.3.2. Своевременно информировать Подрядчика о необходимых изменениях, связанных с дополнительными задачами, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3.3.3. Обеспечить для работников Подрядчика свободный доступ на место выполнения работ, согласно утвержденного пропускного режима.

3.3.4. Обеспечить точки подключения временных источников электроснабжения.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проводить проверку выполнения работ Подрядчиком, давать указания и пояснения по выполнению работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. При выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, не соответствующих условиям договора, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты таких работ, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченных денежных сумм

3.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку установится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.4. Если во время выполнения работы по настоящему Договору станет очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть Договор либо предварительно письменно уведомив Подрядчика поручить исполнение работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ и материалов, по условиям настоящего Договора составляет ___________ (________________________________________) рублей 00 коп, в том числе НДС 20% в размере ___________ (_________________________________________) рубль __ коп., (далее – «Цена Договора»).

4.2. В Цену Договора включены стоимость работ и материалов, расходы по доставке, разгрузке и складированию материалов, расходы, связанные с обеспечением объекта рабочими, затраты на вывоз и утилизацию строительного мусора и ТБО, накладные расходы Подрядчика, а также все налоги и сборы, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору.

4.3. Оплата Цены Договора производится в следующем порядке:

4.3.1. В течение 7-ми (Семи) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от Цены Договора, что составляет _________ (______________________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, на основании выставленного Подрядчиком счета. Подрядчик в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика суммы аванса, обязуется выставить Заказчику счет-фактуру на данную сумму в соответствии с требованиями, определенными п. 5.1 ст. 169 НК РФ. В случае неисполнения Подрядчиком предусмотренного настоящим пунктом обязательства, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику причиненные убытки.

4.3.2. Оставшиеся 70% от Цены Договора, что составляет ___________(_________________ _____________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами финального акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-11). Из оставшейся части Цены Договора, вычитается соответствующая выполненному объему часть раннее выплаченного аванса, а также Гарантийное удержание в соответствии с п. 4.9 Договора. Полученная в результате сумма указывается в счете Подрядчика на оплату.

4.4. Датой выполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета стороны, осуществляющей платеж. При этом стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, или прекращения настоящего Договора по другим основаниям, Подрядчик обязан возвратить Заказчику, не отработанный аванс за не выполненные Подрядчиком объемы работ (услуг, материалов) в течении 5-ти (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.

4.6. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуры на авансовый платеж, выполненные работы, материалы, в сроки, установленные законодательством РФ.

4.7. Сверка взаимных расчетов сторон по настоящему Договору производится по окончании срок Договора или в иное время при заявлении любой из сторон требования о необходимости такой сверки.

4.8. Сторона, являющаяся кредитором по любым денежным обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, не имеет право на получение со Стороны, являющейся должником по таким обязательствам, процентов на сумму долга (законные проценты) за период пользования денежными средствами, предусмотренных пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.9. При оплате Цены Договора Заказчик в одностороннем порядке, без дополнительного согласования с Подрядчиком удерживает денежную сумму в размере 5% от каждого платежа (Гарантийное удержание).

4.10. На сумму Гарантийного удержания проценты РФ не начисляются и не выплачиваются, в т.ч. в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса.

4.11. Заказчик имеет право использовать Гарантийное удержание с целью восполнения ущерба, нанесенного Подрядчиком при невыполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также с целью удовлетворения любых денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком по настоящему Договору, без предварительного согласования с Подрядчиком, но с уведомлением его о таком использовании.

4.12. В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком свих обязательств по Договору, Заказчик обязуется выплатить сумму Гарантийного удержания за вычетом использованных сумм (в соответствии с предыдущим абзацем) по истечении гарантийного срока от даты расторжения Договора при условии предоставления Подрядчиком счета.

4.13. Гарантийное удержание подлежит возврату в следующем порядке:

- в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) от договорной цены за вычетом использованных сумм в счет покрытия, при наличии, денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком – в течение 10 (десяти) дней с момента, с которого начинается течение гарантийного срока;

- оставшаяся часть в размере 2,5% (две целых пять десятых процента) за вычетом использованных сумм в счет покрытия, при наличии, денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком подлежит возврату после истечения Гарантийного срока.

5.  Гарантия качества работ

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, с учетом условий настоящего Договора.

5.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору и результаты работ.

5.3. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и их результата в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня, когда результат работ был принят Заказчиком по итоговому акту о приемке выполненных работ (КС-11). Подрядчик гарантирует при выполнении работ по настоящему Договору использовать материалы, соответствующие требованиям качества, ГОСТ, ТУ.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества и др.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленный Заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны Заказчика и третьих лиц и на иные случаи, когда претензии основаны обстоятельствами, в возникновении которых нет вины Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за некачественное оборудование и материалы, приобретенные Заказчиком.

5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком, в случае установления вины Подрядчика.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения, материалов необходимых для выполнения работ, оборудования, в том числе материалов, изделий, оборудования, конструкций, и другого имущества, переданного Подрядчику для производства работ, и находящихся на объекте, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных строительно-монтажных работ, во время производства работ, и до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-11) несет Подрядчик.

6. Сдача-приемка выполненных работ

6.1. После завершения работ, Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней, с момента окончания обязуется передать Заказчику по акту приема - передачи, следующие оригиналы документов, в 2 (двух) экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика:

- Акт о приемке выполненных работ;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат;

- Акты освидетельствования скрытых работ;

6.2. Одновременно с предоставлением документов, предусмотренных п.6.1. договора Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- Паспорта и сертификаты на применённые материалы и изделия;

- Протокол согласования материалов;

- Общий журнал работ

6.3. Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работы, осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

6.4. После устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в процессе приемки результатов выполненных работ, Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об устранении недостатков принять выполненные надлежащим образом работы. По результатам приемки составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-11) в окончательной форме.

6.5. Заказчик обязуется подписать акт о приемке выполненных работ (форма КС-11) либо представить мотивированный отказ от его подписания в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения подписанных Подрядчиком документов, предусмотренных п.6.1. Договора.

6.6. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и/или Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписанные в одностороннем порядке Подрядчиком, при неполучении Подрядчиком в срок, указанный в п.6.5. договора, письменного мотивированного отказа Заказчика от их подписания, имеют юридическую силу для каждой из сторон, являются доказательством своевременного и с надлежащим качеством исполнения Подрядчиком обязательства по настоящему Договору и порождает обязанность Заказчика по оплате выполненных работ в соответствии условиями настоящего Договора.

6.7. Подрядчик обязан известить Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности скрытых работ. По итогам приемки составляется акт.

6.8. В случае неявки представителя Заказчика в течение 2-х (двух) рабочих дней после указанного Подрядчиком срока, последний составляет односторонний акт, Подрядчик в данном случае освобождается от ответственности за качество выполненных скрытых работ.

6.9. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.10. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика по причине его неявки в срок, указанный в п.6.8., вскрытие и восстановление скрытых работ производится за счет Заказчика.

6.11. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ.

7. Ответственность сторон по договору

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. При нарушении договорных обязательств Заказчик может начислить Подрядчику неустойку (пени):

7.2.1. За нарушение Подрядчиком установленного п.2.1. настоящего Договора, срока выполнения работ и передачи результатов выполненных работ, Заказчик может начислить Подрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый календарный день просрочки.

7.2.2. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных Договором, пени в размере 0,1 % от цены работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

7.3. При неисполнении Подрядчиком обязательств по возврату пропусков работников, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей или возмещает Заказчику стоимость не возвращенных пропусков, а также возмещает Заказчику в полном объеме документально подтвержденный ущерб, причиненный вследствие несанкционированного нахождения работника на территории Заказчика.

7.4. При неисполнении Подрядчиком обязательств по получению соответствующих разрешений на производство работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,2 % от общей стоимости работ и материалов, за каждый факт нарушения данного обязательства, а также возмещает Заказчику в полном объеме документально подтвержденный ущерб, причиненный вследствие выполнения работ без требуемого разрешения либо без надлежаще оформленного разрешения.

7.5. За выполнение работ ненадлежащим качеством (если в результате выполненных работ Заказчик не может использовать результат работ в коммерческой деятельности), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от стоимости некачественно выполненных работ.

Под коммерческой деятельность стороны в рамках настоящего договора понимают:

- деятельность Заказчика по предоставлению услуг в здании шатра.

7.6. Подрядчик несет материальную ответственность за повреждение имущества отеля «Алтай Резорт», в т.ч коммуникаций, дорог, объектов инфраструктуры (бассейн, бани, рестораны) и т.д. в размере документально подтвержденной стоимости нанесенного ущерба.  В случае если повреждения повлекли за собой простой номерного фонда и объектов инфраструктуры Подрядчик обязан возместить Заказчику упущенную выгоду в размере суммы неполученного дохода за весь период простоя.

7.7. В случае задержки оплаты выполненных работ, свыше сроков, указанных в п. 4.3.2. Договора Подрядчик может начислить Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.8. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований природоохранного и земельного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, за образование, хранение, учет и утилизацию всех видов отходов, связанных с деятельностью Подрядчика, уплачивает штрафные санкции за нарушение требований природоохранного законодательства, предъявленные контролирующими природоохранными органами, а также возмещает причиненный своими действиями или бездействием ущерб Заказчику и третьим лицам, связанный с несоблюдением требований природоохранного и земельного законодательства.

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после вступления настоящего Договора в действие.

7.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, в случае их привлечения к исполнению Договора.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу в счет выплат ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные конкурентные или иные коммерческие преимущества.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством РФ как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, а также действия, нарушающие требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего условия, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. Стороны установили претензионный порядок решения споров, сторона – инициатор претензии обязана направить другой стороне письменную мотивированную претензию, подписанную уполномоченным представителем, сторона, получившая претензию обязана рассмотреть ее и направить другой стороне письменный мотивированный ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

9.2. В случае неурегулирования споров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Алтай.

10. Срок действия настоящего договора, порядок расторжения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного выполнения ими принятых на себя обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, в любое время, в случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора в части несоблюдения сроков выполнения работ, а также обеспечения качества ее результатов.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Подрядчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

11.2. Документы, переданные с помощью технических средств или компьютерной связи (путем направления по электронной почте), признаются действительными. В течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления документов по электронной почте, сторона, направившая такие документы обязана обеспечить получение другой стороной оригиналов указанных документов.

11.3. В случаях изменения адреса и/или реквизитов одной из сторон, извещение о таких изменениях должно быть направлено другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.5. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора:

- является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;

- обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором;

- обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, кадровыми, материально-техническими, информационными и т.д.;

- соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов;

- все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными, а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением Договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор;

- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и переданы Заказчику;

- Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора.

- все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Подрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования.

11.6. Ответственность за неисполнение положений п.11.5. настоящего Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика. Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми  и иными контролирующими органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ

11.7. Приложения к Договору:

11.7.1. Техническое задание.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Подрядчик: _____________________________________ ИНН/КПП _______________/_____________ ОГРН _________________________________ Юридический адрес: ____________________ ______________________________________ Почтовый адрес: _______________________ ______________________________________ р/с ___________________________________ ______________________________________ БИК __________________ к/с ____________________ тел. ___________________ e-mail: _________________ _______________________________ ___________________/_______________/ м.п. | Заказчик: ООО "Алтай Резорт" ИНН/КПП 7705572377/040801001 ОГРН 1037739992564 Юридический адрес: 649107, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул.Центральная д. 36 Почтовый адрес: 649109, Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» р/с 40702810802350000042 в отделении №8558 ПАО Сбербанк России г. Горно-Алтайск к/с 30101810300000000602 БИК 048405602 Президент Единоличного исполнительного органа – Управляющей организации ООО «Космос ОГ» ________________________/А.Ю. Швейн/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору строительного подряда

№_________ от «___» ___________ 2020г.

ФОРМА

УТВЕРЖДЕНО                                                                               СОГЛАСОВАНО

От Заказчика                                                                                    От Подрядчика

Президент Управляющей организации                                        __________________________________

__________________________________

____________________/А.Ю. Швейн/                                          ___________________/ ______________/

«___»_______________ 2020г.                                                      «___»_______________ 2020г.

Техническое задание

на производство комплекса проектных и строительно-монтажных работ

по строительству шатра для проведения групповых мероприятий, общей площадью здания – 750 м2,

на объекте Заказчика, расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

1.Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

1.1. Предмет закупки: право заключения договора на оказание услуг на 2020г. для нужд ООО «Алтай Резорт».

1.2.  Место выполнения работ (оказания услуг): территория Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт».

1.3.  Источник финансирования – собственные средства ООО «Алтай Резорт».

1.4.  Срок выполнения работ (оказания услуг) – 60 календарных дней с момента заключения договора.

1.5. Ценовые показатели: предельная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2020 года.

2. Задание на строительство объекта: Шатер, для проведения групповых мероприятий общей площадью 750м2 Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для строительства | Решение заказчика и настоящее задание на строительство |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Наименование объекта, месторасположение | Природно-оздоровительный комплекс «Алтай Резорт»; Майминский район, Республика Алтай |
| 4 | Основание для строительства | Инвестиционная программа |
| 5 | Заказчик | ООО «Алтай Резорт» |
| 6 | Основные требования к Застройщику | Выполнить работы по строительству объекта и передать объект строительства Заказчику (актом по форме КС-11) |
| 7 | Сроки начала и окончания строительства объекта | Начало и окончание строительства – 01.05.2020-01.08.2020гг. |
| 8 | Инженерно-геологические условия площадки строительства | Инженерно-геологические условия площадки строительства приняты на основании отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «Элипс» в 2017г. (шифр 09-17Д-АРД-П-ИГЛ). |
| 9 | Основные требования к объекту | -Назначение объекта – Шатер, для проведения групповых мероприятий (свадьбы, банкеты и т.п.) -Общая площадь здания –750м2; -Этажность - 1 этажа; -Размеры -30м на 25м; -Высота этажа – определить проектом. |
| 10 | Особые условия строительства | Сейсмичность района строительства – 8 баллов |
| 11 | Источник финансирования строительства | Внебюджетные средства |
| 12 | Инженерное обеспечение | От существующих сетей ООО «Алтай Резорт» |
| 13 | Разрешение на строительство | Предоставляет Заказчик до начала строительства |
| 14 | Архитектурно-планировочные решения | Здание прямоугольной формы, одноэтажное. Декор зала для мероприятий- Предусмотреть усиление конструкции, для возможности установки различных вариантов декора под мероприятия заказчиков (настенное, потолочное) Зона танцпола- Учесть дополнительную площадь для танцпола/анимации/артистов. Предусмотреть подключение оборудования в зоне сцены. Рабочая зона для персонала АР- Предусмотреть площадь для барной стойки/раздачи/раб. зоны офиц./стеллажи для посуды/сан.узлы (возможно мобильные) В зоне бара предусмотреть возможность подведения воды и электричества, для подключения оборудования с прямым доступ в рабочую зону; Рабочая зона поваров (Раздаточная/доготовочная) В зоне раздаточной предусмотреть возможность подведения воды и электричества, для подключения оборудования; Рабочая зона официантов предусмотреть Размещение стеллажей для посуды и инвентаря Зал- Предусмотреть возможность подключения оборудования, для реализации питания в формате «шведский стол» Сцена Мобильная конструкция + Экран (для трансляции видео) Гардеробная для гостей- Вешалка, зеркало, туалетный столик, банкетка/диван - Пути подъезда Гостевой парадный; - Служебный: стаф, кухня, инженерия; для разгрузки и погрузки больших машин (реквизит, техника и т.д.). Отдельный вход/выход персонала Благоустройство прилегающей территории Проект должен вписываться в концепцию благоустройства близстоящих строений с озеленением, скамьями, урнами и архитектурными формами. |
| 15 | Конструктивные и архитектурно-строительные решения | Фундамент – монолитная железобетонная армированная плита, толщ. 250-300мм на естественном основании. Конструкция - стационарный на металлокаркасе, стилизованный под близстоящие строения (ЭКО тематика) широкопролётные фермы. Исключить наличие колонн внутри строения. Конструкция должна быть с панорамными видом, раздвижными окнами ПВХ на алюминиевом каркасе профиль в цвет фасада (кашированные) с двухкамерным стеклопакетом с мягким теплоотражающим покрытием СПД 4М1-12-4М1-12-И4 ГОСТ 24866-99. Напольное покрытие: Керамогранит, стилизованный под паркет. Крыша – двускатная; Кровля – мягкая черепица (цвет предварительно согласовать); Фасады (отделка) – рейка обшивочная деревянная, Цоколь (отделка) - натуральный камень (сланец) - утеплитель пола - экструдированый пенополистирол XPS ТехноНиколь Carbon Eco; Утепление перекрытия - негорючие минераловатные плиты «ИЗБА КРОВЛЯ -135», «ИЗБА КРОВЛЯ ВЕРХ -175» - в объеме проектной документации КЖ, КЖИ, КД) |
| 16 | Основные требования к инженерному оборудованию. | Наружные сети: электроснабжение – выполнить по двум вводам кабелями АВВГ в двустенной трубе в траншее. теплоснабжение – для обогрева помещения предусмотреть установку. Стационарные нагреватели воздуха Master серии BG » MASTER BG 100. С разводкой воздуховодов по внутреннему периметру здания Система водоснабжения: - хозяйственно-питьевой водопровод, до 50мм включительно, выполнить из труб стальных, газопроводных оцинкованных, разводку к приборам – трубы PPRC. - система горячего водоснабжения и циркуляции - трубы PPRC. Установка локальны электроводонагревателей - емкость определить проектом Система канализации: - полипропиленовые канализационные трубы с раструбами под резиновую манжету, ниже отм. 0,000 трубопроводы выполнить из труб SINIKON Universal PP. предусмотреть Напорную станцию ABS Sanimat 1000 с отводом в центральный канализационный коллектор находящийся выше уровня пятна застройки. Система вентиляции: Предусмотреть установку оборудование климат-контроля Вытяжная с механическим побуждением через каналы (в кухне). Приточная неорганизованная через окна, двери. Электрооборудование и электроосвещение: Выполнить электроосвещение, аварийное, основное и т.д., также освещение входов от щитков освещения. Выполнить розеточную сеть для подключения потребителей барно-ресторанного оборудования от щитков ЩС. Предусмотреть отдельный щит для электроснабжения сценического светового и звукового оборудования. Мощностью 100-120кВт.запитать от ВРУ. Предусмотреть прокладку осветительной и розеточной сети. Поставку и выбор светильников и люстр выполняется по согласованию с заказчиком. Питающую распределительную сеть выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-LS в гофрированной трубе, в коробах по строительным конструкциям, в металлической трубе открыто. Заземление выполнить путем присоединения всех открытых проводящих частей электрооборудования к нулевому защитному проводнику (PE), согласно ПУЭ глава 1.7 издание 7. Выполнить искусственный заземлитель здания. С помощью заземлителя выполнить заземления электрооборудования, выравнивание потенциалов и молниезащиты здания: - Водостоки - Внутреннее телевидение и интернет - Внутренняя телефонная связь - Видеонаблюдение - Диспетчеризация - Пожарная сигнализация - Охранная сигнализация - Кондиционирование Оборудование ИТ В объеме проектной документации ОВ, ЭМ, ТС.СО) Подключение к ВОЛС отеля, размещение коммутационного оборудования. Оснащение высокоскоростными точками доступа Wi-Fi серии Cisco AirNet 3600 совместимых с аппаратным контроллером Cisco 5508 Wireless Controller. |
| 17 | Генплан, благоустройство, озеленение и рекультивация территории | в объеме проектной документации |
| Дополнительные требования: |  |  |
| 18 | Требования к исполнительной документации | Исполнительная документация оформляется и сдается Заказчику в бумажном исполнении в количестве 3 (трех) экземпляров |
| 19 | Требования к качеству, конкурентоспособности | СМР выполнять с использованием передовых технологий, энергоэффективного оборудования, материалов отечественного и зарубежного производства, соответствующую требованиям пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда. |
| 20 | Необходимые согласования | В объеме необходимом для сдачи объекта в эксплуатацию и получения положительного заключения |
| 21 | Особые условия | Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски в СРО на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на строительство, а в случае привлечения сторонних организаций, согласовывать их с заказчиком. |

3. Требования к квалификации подрядчика.

3.1.  Подрядчик должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы, а именно:

3.1.1.  Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией –не менее трёх специалистов с высшим профильным образованием и опыт работы -3 года.

3.1.2. Иметь ресурсные возможности -финансовые, материально – технические, производственные.

3.1.3. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора и деятельность не должна быть приостановлена по решению органов власти (всех уровней);

3.1.4 Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством, качество должно соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию.

3.1.5. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами;

3.1.6. Не должен находиться в процессе конкурсного производства, банкротства, финансового оздоровления или ликвидации и имущество не должно быть заложено или находиться в аресте;

3.1.7. Иметь сервисный центр (производственную базу), позволяющие выполнить весь объем работ по Договору;

3.1.8. Предоставить отзывы о выполненных организацией работах, аналогичных указанным за период 2016-2019г

4. Требования к применяемым материала

4.1. Качество применяемого оборудования материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества (паспортами).

5. Порядок и условия платежей:

5.1. Стоимость материалов и работ, выполняемых Подрядчиком по условиям настоящего договора составляет ___________ (________________________________________) рублей 00 коп, в том числе НДС 20% в размере ___________ (_________________________________________) рубль __ коп.

5.2. В стоимость работ и материалов по настоящему договору включены стоимость работ и материалов, расходы по доставке, разгрузке и складированию материалов, расходы, связанные с обеспечением объекта рабочими, затраты на вывоз и утилизацию строительного мусора и ТБО, накладные расходы Подрядчика, а также все налоги и сборы, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчика по настоящему договору.

5.3. Оплата стоимости материалов и работ производится в следующем порядке:

5.3.1. В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от стоимости материалов и работ, что составляет _________ (______________________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, на основании выставленного Подрядчиком счета.

5.3.2. Оставшиеся 70% от стоимости материалов и работ, что составляет ___________(_________________ _____________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами финального акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-11). Из оставшейся части Цены Договора, вычитается соответствующая выполненному объему часть раннее выплаченного аванса, а также Гарантийное удержание в соответствии с условиями Договора. Полученная в результате сумма указывается в счете Подрядчика на оплату.

5.4. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления в российских рублях на расчетный счет Подрядчика указанный в Договоре. Оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.5.  Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на объекте Заказчика принадлежащие ему механизмы, материалы Заказчик имеет право задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты освобождения им объекта. В данном случае Заказчик имеет право на возмещение своих расходов, связанных с хранением имущества Подрядчика.

6. Гарантийные обязательства:

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами Акта КС -11

6.2. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта Заказчиком обнаружатся дефекты или иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.