| УТВЕРЖДАЮ: Члена Правления, Директора по операционной деятельности ПАО «ГК «Космос» ______________________ Шипиловой Е.Л. | СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор АО «КТБ ЖБ» ______________________ Давидюк А.А. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению на основании данной документации строительно-монтажных работ по капитальному ремонту и переоборудованию производственных помещений -1, 2 и 3 этажей ресторанов «Калинка» и «Галактика», гостиничного комплекса «Космос», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание выполнения ПИР | Инвестиционная программа ПАО «ГК « Космос». |
| 2 | Цель выполнения ПИР | Приведение помещений ПАО «ГК «Космос» к современным стандартам обслуживания посетителей, ремонт инженерных сетей и коммуникаций, модернизация оборудования производственных помещений -1, 2 и 3 этажей ресторанов «Калинка» и «Галактика». |
| 4 | Местоположение объекта, адрес. | Гостиничный комплекс «Космос» (ГК «Космос»), расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.150 |
| 5 | Заказчик | ПАО «ГК «Космос» |
| 6 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 7 | Срок выполнения работы (с учетом согласования Заказчика) | - Окончание проектно-изыскательских работ по производственным помещениям 3-го этажа ресторана «Галактика» - не позднее 11.09.2019 г.; - Строительная готовность к монтажу технологического оборудования производственных помещений 3-го этажа ресторана «Галактика» - не позднее 15.09.2019 г.; - Окончание всех строительно-монтажных и пусконаладочных работ помещений производственных помещений 3-го этажа ресторана «Галактика»- не позднее 01.10.2019г.; - Окончание проектно-изыскательских работ по производственным помещениям 2-го этажа ресторана «Калинка» - не позднее 11.11.2019 г.; - Строительная готовность к монтажу технологического оборудования производственных помещений 2-го этажа ресторана «Калинка»- не позднее 15.11.2019 г.; - Окончание всех строительно-монтажных и пусконаладочных работ производственных помещений 2-го этажа ресторана «Калинка» - не позднее 01.12.2019г.; - Окончание проектно-изыскательских работ по производственным помещениям минус первого этажа - не позднее 11.09.2019 г.; - Строительная готовность к монтажу технологического оборудования производственных помещений минус первого этажа- не позднее 15.09.2019 г.; - Окончание всех строительно-монтажных и пусконаладочных работ производственных помещений минус первого этажа -не позднее 01.10.2019г. |
| 8 | Объект строительства (с описанием сущ. положения) | ГК «Космос» конструктивно состоит из гостиничного комплекса, имеющего 26 этажей, 2 технических этажей, концертного зала, и въездного пандуса с кольцевой площадкой и лестничного схода к площади. Гостиничный комплекс предназначен для размещения более 3000 человек и организации деловых мероприятий численностью более 2000 человек с обеспечением питания в пределах единого здания. Конструктивная схема: многоэтажное, имеющее несущий железобетонный каркас, состоящий из 2-х частей высотной – башенной (26 этажей) и цокольной – стилобатной (3 этажа) частей. Высотная часть состоит в основном из поперечных вертикальных армированных железобетонных диафрагм жесткости толщиной от 160 до 200 мм в зависимости от этажа. В трех нижних этажах (стилобатной части) основной несущей конструкцией являются железобетонные колонны и балки перекрытий. Между двумя конструктивными системами предусмотрен промежуточный уровень с железобетонными балками большого сечения. Температурно-осадочные деформационные швы: радиально расположенные по осям 11, 21, 31, 41, 54 (совмещенная ось Концертного зала). В гостиничном комплексе «Космос» также имеется универсальный концертный зал, который имеет веерообразную форму в осях 54-63/N-V и также выполнен из монолитного железобетона. Год ввода в эксплуатацию: 1979 г. |
| 9 | Стадийность работ | - Разработка проектно-сметной документации стадия Р. - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. |
| 10 | Границы проектирования и производства работ | -1-ый этаж оси С-F м/о 25-29 2-ой этаж оси I-B м/о 31-41 3-й этаж оси H-B м/о 32-41 Инженерные системы – по результатам обследования. Общая площадь технологических помещений в границах проектирования- 1925 кв.м. |
| 11 | Перечень исходных данных, передаваемых Подрядчику | 1.Заказчик передаёт исполнителю планы БТИ (-1),2,3 этажей. 2.Проектные материалы, выполненные ООО «АРХ СОЛЮШНЗ». 3.Проектные материалы, выполненные ООО «Гемлюкс» по организации технологических помещений -1,2,3 этажей. 4.Исходно-разрешительные документы, а также дополнительные исходные данные предоставляются Заказчиком по отдельному запросу. Гостиница КОСМОС актульный ПИР 1 А1 2012 год Проектные материалы ООО Гемлюкс |
| 12 | Объём работ, включаемых в рабочую документацию. | - Выполнить необходимые обследования объекта. Перечень обследований уточняется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком до начала выполнения ПИР. Наличие стесненных условий при подготовке и выполнении работ, особых условий при выполнении высотных работ определить на этапе обследования. - В рабочей документации предусмотреть (включая, но не ограничиваясь): - Пояснительная записка; - Архитектурные решения: - Конструктивные решения и объемно-планировочные решения; - Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения: - Электротехнические решения; - Сети водоснабжения и канализации; - Сети производственной (жировой) канализации; - Сети теплоснабжения; - Сети водяного пожаротушения; - Сети вентиляции и кондиционирования; - Система охранной сигнализации; - Системы КИПиА; - Система видеонаблюдения; - Система контроля и управления доступом; - Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией; - Структурированные кабельные сети; - Проект организации строительства; - Перечень мероприятий по охране окружающей среды; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"; - Разработать ТТ, спецификации, опросные листы на оборудование. |
| 13 | Детализация к объёму работ по проектированию | 1.В составе проекта организации строительства (ПОС) разработать комплексный график на проектирование и строительно-монтажные работы, включающий распределение капитальных затрат и объемов строительно-монтажных работ. 2. В составе документации выполнить сборники спецификаций оборудования (ССО), выделив оборудование поставки заказчика и поставки подрядчика, спецификации оборудование, не требующего монтажа. В СО поставки Заказчика должно быть разделение на «Материалы» и «Оборудование». 3. В составе каждого разрабатываемого раздела рабочей документации следует представлять Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке. 4. Сметную документацию разработать на стадию «Р». 5.Информационная безопасность. 5.1. При выполнении проектно-изыскательских работ по разделам проекта, предполагающим интеграцию/подключение к существующим программно-техническим комплексам АСУ ТП куратор работ доводит до Исполнителя, а Подрядчик производит ознакомление под роспись работников с требованиями организационно-распорядительных документов Заказчика, и обеспечивает их выполнение. 6.В случае необходимости передачи от Заказчика Подрядчику информации, составляющей коммерческую тайну, между последними должно быть заключено соглашение о конфиденциальности. 7. Все проектируемые инженерные системы и коммуникации интегрировать в существующие инженерные системы жизнеобеспечения здания. Точки присоединения согласовать с техническими службами Заказчика. |
| 14 | Требования к оформлению проектно-сметной документации | Рабочая документация предоставляется: 1.На проверку в одном экземпляре на бумажном носителе, в одном экземпляре на электронном носителе (в форматах PDF/Excel); 2.После утверждения – в трёх экземплярах на бумажном носителе, в одном экземпляре на электронном носителе (текстовая часть и спецификации в формате PDF, Excel, Word, чертежи в формате PDF и dwg). 3.Рабочая документация предоставляется укомплектованная по ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 4.Спецификация оборудования, изделий и материалов должна быть предоставлена по видам оборудования в формате Excel на электронном носителе. |
| 15 | Требования к согласованиям | Обеспечить согласование документации с получением приказа об утверждении Рабочей документации в ПАО «ГК «Космос». |
| 16 | Требования к оформлению сметной документации на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. | - Сметная документация на проектно-изыскательские работы составляется в соответствии с: - Приказом Москомэкспертизы от 29.12.2016 N МКЭ-ОД/16-75 "Об утверждении и введении в действие сборников базовых цен на работы градостроительного проектирования, архитектурно-строительного проектирования и другие виды работ (услуг) в проектировании" (вместе с "Перечнем сборников единой нормативной базы МРР-3.2.06.08-13 "); - Стоимость проектно-изыскательских работ подтверждается расчетом с учетом индексов пересчета для 3 кв. 2019 г. - Сметная документация на строительно-монтажные работы составляется в соответствии с: - Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, и Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр) (далее МДС 81-35.2004). - ПП РФ № 87 и базовых сметных нормативов ТСН-2001 должна содержать: - пояснительную записку к сметной документации (согласно разделу 29 ПП РФ № 87 в действующей редакции; - сводный сметный расчет стоимости строительства в базовых и текущих ценах; - объектные сметы; - локальные сметы. - Индексы пересчета от базовых цен ТСН -2001 к текущим ценам не должны превышать индексы, рекомендованные Министерством строительства жилищно-коммунального и хозяйства РФ для 3 кв. 2019 г. - Сметная стоимость оборудования, включаемая в локальные сметы, определяется согласно МДС 81-35.2004. - Подрядчик обязан обосновать стоимость принятых к рассмотрению оборудования и материалов прайс-листами или технико-коммерческими предложениями завода изготовителя (официального дилера). - По требованию Заказчика представить полную документально подтвержденную расшифровку затрат на приобретение оборудования и материалов. - Лимит затрат на строительство титульных зданий и сооружений в сводном сметном расчете стоимости строительства определяется в соответствии с ГСН 2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. ГСН 81-05-01-2001» в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 1–7 (графы 4 и 5) сводного сметного расчёта строительства. - Лимит стоимости пусконаладочных работ не может превышать 7% от базовой стоимости смонтированного оборудования (данный пункт применяется в случае замены дорогостоящего оборудования). - Лимит стоимости заготовительно-складских расходов не может превышать от базовой стоимости: -по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) — 2 %; -по металлическим строительным конструкциям — 0,75 %; -по оборудованию — 1,2 %. - Лимит стоимости на транспортные расходы не может превышать 5% от базовой стоимости материалов и оборудования. - В соответствии сборником ТСН-2001.6 «Ремонтно-строительные работы» поправка: приложение 2 пункт 1, при стесненных условиях производства работ - применять коэффициент стесненности К=1,15. - Выполняемые при ремонте и реконструкции, техническом перевооружении работы, аналогичные технологическим процессам характерным для нового строительства и не учтенные в сборниках ТСН-2001.6 следует определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением коэффициента 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин (в том числе к заработной плате) - 1,25. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных работ. - К сборнику ТСН-2001.4 Монтажные работы -Коэффициент 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин (в том числе к заработной плате) - 1,25 применяются с оговоркой: Общих Указаний по применению ТСН-2001.4 (Москва) п. 2.2.5. При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (монтажные, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы. - К сборнику ТСН-2001.3 Строительные работы. (Общие положения Поправка: ТСН-2001.3. Пр.2. п.3 Наименование: Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов) - применять коэффициент стеснённости К=1,15. - Сметы должны быть выполнены в форматах Sob Smeta.ru и продублированы в Excel. - Определение затрат на страхование выполнить в соответствии со ст. 263 Налогового кодекса РФ и письмом Госстроя РФ от 18.07.2002г. № НЗ-3942/7 «О средствах на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию строительных рисков». - Подрядчик закладывает расходы на парковку автомобилей на территории ГК «Космос» согласно Прейскуранту на услуги автопарковочного комплекса (http://www.hotelcosmos.ru/service/parking_lot/). - Стоимость выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных настоящим Договором, будет определяться на основании фактических смет, рассчитанных в ТСН-2001 с применением индексов пересчета к текущим ценам для 3 кв. 2019 г. - Стоимость материальных ресурсов определяется в текущем уровне цен по фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин. - В актах выполненных работ по форме КС-2 стоимость материалов (со ссылками на текущую цену) подтверждать первичными отчетными документами (счета-фактуры, товарные накладные). |
| 17 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству. |
| 18 | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию. | - Технологические процессы должны быть максимально автоматизированы. - Режим работы предприятия круглосуточный, круглогодичный. - Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам Российской Федерации. - Разработать технологические и технические решения, ведущие к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат и соответствующие мировому уровню. - Предусмотреть использование, энергосберегающих, экологически чистых технологий. - Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, сертифицированных в установленном порядке, разрешенных к применению. - Предусмотреть применение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов. |
| 19 | Условия выполнения работ | - Работы производятся только в отведенной зоне работ, переданных по акту приема-передачи помещения. - Выполняемые работы должны производиться в соответствии с разрабатываемой Подрядчиком проектно-сметной документацией. - Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. |
| 20 | Результат выполнения работ | - Согласованная Заказчиком проектно-сметная документация стадия Р на капитальный ремонт и переоборудование производственных помещений -1, 2 и 3 этажей ресторанов «Калинка» и «Галактика». - Выполненные на основании Рабочей документации строительно-монтажные работы по капитальному ремонту и переоборудованию помещений -1, 2 и 3 этажей производственных помещений ресторанов «Калинка» и «Галактика» гостиничного комплекса «Космос», позволяющие обеспечить ввод и последующую эксплуатацию завершённого капитальным ремонтом объекта. |
| 21 | Требования к технологии производства работ и применяемым материалам, и оборудованию | - Работы по отделке производить с использованием сертифицированных материалов с качеством отвечающим требованиям "высококачественная отделка". Образцы всех отделочных материалов согласовать с Заказчиком. Отделочные материалы не должны иметь более высокую пожарную опасность, чем согласно СНиП 21-01-97*. При защите строительных конструкций специальными огнезащитными покрытиями и пропиткой в технической (исполнительной) документации должна быть указана периодичность их замены или восстановления. - Не допускается применение специальных огнезащитных покрытий и пропиток в местах, исключающих возможность их периодической замены или восстановления. - Все строительные и отделочные материалы, пожарно-техническое оборудование и т. д. должны быть сертифицированы по своим противопожарным свойствам. - Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются. - Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. - Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. - Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств не позднее 3-х дней после завершения работ. |
| 21 | Сохранность имущества Заказчика | В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. |
| 22 | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком производства работ, составленным подрядной организацией и утвержденным Заказчиком, настоящим Техническим заданием и проектно-сметной документацией. |
| 23 | Общие требования к охране труда и технике безопасности. | - Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с требованиями Приложения СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и другими действующими положениями. - Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. - Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. - При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора. |
| 24 | Требования к качеству и производству работ | - Материалы, используемые для выполнения Работ должны соответствовать сертификатам качества, быть новыми, ранее не бывшими в употреблении и соответствовать всем нормативным документам Российской Федерации. - Работы должны выполняться в строгом соответствии с нормативной документацией: • Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ. • Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». • Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования». • СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.03.11-85, СНиП 41-01-2003, СНиП 41-02-2003, СНиП 41-03-2003, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.02-88, СНиП 3.05.03- 85, СНиП 3.05.04-85*, СНиП 3.05.05-84, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, СНиП III- 10-75. • Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». • Правила устройства электроустановок (ПУЭ). • Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). • Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. - Места пересечения стен новым инженерным оборудованием должны заделываться негорючим составом (раствором, пеной противопожарной и т.д.) составом по ГОСТ 23037-99 «Заполнители огнеупорные. Технические условия». - На объекте выполнения Работ и прилегающей территории должно быть обеспечено соблюдение необходимых мероприятий по пожарной безопасности, охране окружающей среды и не допущение возникновения ЧС; - Подрядчик обязан: - производить уборку рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, еженедельный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ с объектов Заказчика; - по окончании работ весь строительный мусор, остатки материалов должны быть убраны, демонтированы и вывезены временные сооружения, обеспечены подъездные пути, произведена уборка всех помещений объекта, без чего работы не могут считаться законченными (принятыми Заказчиком). - Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. - Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. - Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых, а повторное выполнение Подрядчик выполняет за свой счет. |
| 25 | Комплектность и количество предоставляемой Исполнителем Заказчику документации | № п/п; Состав, форма и требования, предъявляемые к документации; Сроки предоставления. 1.; Акт приема-передачи объекта в работу.; Три рабочих дня с даты заключения договора. 2.; Рабочая документация.; За три рабочих дня до начала производства работ. 3.; График выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту; Три рабочих дня с даты заключения договора. 4.; Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы; За три рабочих дня до начала производства работ. 5.; Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и др. исполнительная документация.; Три рабочих дня с момента завершения работ. 6.; Акт приемки законченного ремонтом объекта; Три рабочих дня с момента завершения работ. |
| 26 | Общий и специальные журналы работ. | Подрядчик обязан вести общий и специальные журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства в соответствии с РД-11-05-2007г. |
| 27 | Требования к составу исполнительной документации: | В состав исполнительной документации должны входить: - сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ; - акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; - журналы производства работ; - другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими нормативными документами; - акты выполненных работ формы КС-2, КС-3; - исполнительные схемы (при необходимости). |
| 28 | Ежедневный отчет. | Подрядчик направляет Заказчику, на ежедневной основе, отчет о проделанной работе по форме журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а), не позднее 10.00 мск, следующего за отчетным в электронном виде формате Excel на электронный адрес контактного лица Заказчика, указанного в Договоре. |
| 29 | Требования к условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания | Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и обеспечить устранение за свой счет выявленных дефектов, ошибок проектирования в течении 10 календарных дней. В соответствии с п.4 ст. 761, п.2 ст.724 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантии на выполнение ПИР и СМР составляют не менее 24-х месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору. |
| 30 | Условия осуществления гарантийного обслуживания | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. В период гарантийного срока, время прибытия на объект для исправления претензий не должно превышать 2 (два) рабочих дня. |
| 31 | Требования к участнику закупочных процедур | 1.Участнику необходимо к заявке приложить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, свидетельствующую о праве выполнять виды работ, предусмотренные данным техническим заданием. 2.Участнику необходимо в составе заявки приложить подтверждение о наличии специалистов, состоящих в соответствующем Национальном реестре специалистов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации 3.Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность не должна быть приостановлена. 4.Осуществление участниками закупки за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке выполнение работ по проектированию и производству строительно-монтажных работ. Участнику необходимо к заявке приложить копию договоров, выполняемых ранее или отзывы о выполнении работ по проектированию и строительно-монтажным работам в ресторанах в действующих гостиничных комплексах без отселения постояльцев. 5.Уровень ответственности участника закупки, указанный в выписке из реестра членов СРО, должен обеспечивать выполнение обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в размере не ниже начальной (максимальной) цены закупки, либо цены заявки участника. 6.Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с Техническим заданием и Договором, являющимся неотъемлемой частью документации о закупке. |