## Сроки выполнение работ по этапа
Выполнение работ по разработке предпроектной и проектной документации для строительства объекта «Природно-оздоровительного комплекса «Cosmos Collection Baikal Resort» категории 5* на участке «Бухта Безымянная» ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
Исполнитель:
Дата составления:
№ п/п | Этапы выполнения работ, предусмотренные в техническом задании | Срок выполнения работ по Этапам (рабочих дней)
|  | согласно ТЗ | предложение участника закупки
1 | Этап №1 – разработка объемно-планировочных решений ОКС в составе Объекта (в объеме, достаточном для разработки ППТ). | 40 рд
2 | Этап №2 – разработка комплексной схемы инженерного обеспечения Объекта (КСИО), схемы транспортного обеспечения Объекта, включая согласование (при необходимости) КСИО и транспортной схемы в установленном порядке с уполномоченными организациями. | 40 рд
3 | Этап №3 – Разработка проектной документации стадии «Проект» на магистральные внутриплощадочные инженерные сети и головные инженерные сооружения (согласно утвержденной КСИО) в составе разделов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 и техническим заданием | 100 рд
4 | Этап №4 – разработка проектной документации (ПД) стадии «Проект» для объектов Дуплексы, Коттеджи, Банные комплексы, Семейный коттедж генерального менеджера, Въездная группа в составе 1 этапа 1-й очереди строительства Объекта в составе разделов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 и техническим заданием | 60 рд
4 | Этап №5 – разработка проектной документации (ПД) стадии «Проект» для объектов Гостиница на 136 номеров, Общежитие для персонала, Административно-технический комплекс в составе 1 этапа 1-й очереди строительства Объекта в составе разделов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 и техническим заданием | 100 рд
5 | Этап №6 – разработка проектной документации (ПД) стадии «Проект» для объекта "Центр восточной медицины" в составе 1 этапа 1-й очереди строительства Объекта в составе разделов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 и техническим заданием | 60 рд
6 | Этап №7 – разработка проектной документации (ПД) стадии «Проект» для объекта "VIP-дом гостевой" в составе 1 этапа 1-й очереди строительства Объекта в составе разделов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 и техническим заданием | 60 рд