## Детализация задач
Заказчик юридическое лицо | ООО "Космос ОГ"
Исполнитель
Название проекта | HR бренд работодателя
Срок реализации этапа 1 (раб дни)
Срок реализации этапа 2 (раб дни)
Срок реализации этапа 3 (раб дни)
Состав работ | Описание работ | Результат | Количество рабочих дней | Ресурсы | Ед. изм. час/услуга | Кол-во | Стоимость ед. без НДС | Сумма без НДС всего | НДС (20%) | Стоимость с НДС
Этап 1: Исследование и аналитика | Сбор доказательств и аргументация для последующих решений. | Аналитический отчет с ключевыми выводами, необходимыми для дальнейшей работы по созданию стратегической и креативной концепции бренда работодателя
Анализ материалов клиента | Предмет исследования: определение текущего состояния бренда работодателя. Подход исследования: - Аналитика предоставленных со стороны клиента материалов (eNPS, исследования за последний год, портреты аудиторий и др) - Анализ коммуникационных материалов - Установочная встреча по установлению KPI/ИКР | Полное погружение в контекст и ситуацию, в которой находится компания Создание "карты" текущих исследований с целью выявления недостающих элементов
Итого по блоку анализ материалов клиента: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Коммуникационный конкурентный анализ | Предмет исследования: ключевые конкуренты в выбранном сегменте в России (общее количество конкурентов не более 10). Подход исследования: - Выявление основных конкурентов - Определение интенсивности и выраженности конкурентных сил (символический анализ маркетинговых текстов конкурентов; симуляция поведения потребителя в ответ на изучение маркетинговых текстов конкурентов) - Сбор данных об имиджевых характеристиках конкурентов и их позиционировании - Определение положения клиента среди конкурентов - Формирование отчетного документа | Результат: - Сформулированное описание основных конкурентов; - Сформулированное описание позиционирования каждого конкурента - Сформулированное описание преимуществ и недостатков коммуникации конкурентов, в том числе с точки зрения потребителей - Сформулированное описание преимуществ и недостатков позиционирования конкурентов на рынке, в том числе с точки зрения потребителей - Сформулированное описание преимуществ и недостатков имиджа на конкурентов, в том числе с точки зрения потребителей - Сформулированное описание положения клиента среди конкурентов
Итого по блоку коммуникационный конкурентный анализ: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Качественное внутреннее исследование | Предмет исследования: выявление эмоциональных и функциональных «потребностей» в работе у сотрудников компании и сотрудников, выявление сильных и слабых сторон бренда, определение лояльности к бренду Подход исследования: - Расшифровка интервью, анкетирования - Формирование отчета по качественному исследованию | Результат: - Сформулированные первичные гипотезы о драйверах и барьерах текущего позиционирования/ восприятия бренда - Получение репрезентативных данных о предмете анализа (ЦА/отношение к бренду/продукту/компании/коммуникации и т.д.); - Сформулированный профиль сотрудника
Итого по блоку качественное исследование: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Количественное внутреннее исследование | Предмет исследования: численная оценка различных точек зрения, вариантов поведения среди целевой аудитории и других измеримых показателей, в зависимости от темы исследования. Подход исследования: - Обработка первичных данных, полученных в ходе исследования (до 100 анкет) - Анализ плюсов и минусов компании с точки зрения целевой аудитории, используя количественное исследование - Формирование отчета об исследовании и разработка выводов и рекомендаций | Результат: - Проверка гипотез о драйверах и барьерах текущего позиционирования/ восприятия бренда - Сформулированный профиль сотрудника - Определенны основные сегменты сотрудников - Сформулирован отчет о ЦА (драйверах, барьерах и потребностях)
Итого по блоку количественное внутреннее исследование: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за первый этап: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Этап 2: HR Бренд стратегия и концепция позиционирования | Формализация стратегической концепции HR бренда. Создание единого ценностного предложения, которое будет преобразовано в сообщение внутри и снаружи. | Сформирована стратегическая часть hr-брендбука.
HR Бренд стратегия | Предмет разработки: первичная концепция HR бренда. Подход к разработке: - Формирование стратегии на основе результатов исследования и аналитики - Формирование потенциальных территорий позиционирования бренда на основе этапа исследований и аналитики - Разработка нескольких первичных концепций бренда (UVP) для каждой из территорий - Презентация первичных территорий и концепций бренда команде клиента для совместного обсуждения для получения широкого представления о том, каким может быть бренд, исходя из разных территорий позиционирования. | Результат: - Первичные концепции вектора развития бренда на каждой из подходящих территорий.
Итого по блоку HR бренд концепция: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Детализация концепции | Предмет разработки: всеобъемлющая единая концепция бренда и стратегическая часть hr-брендбука. Подход к разработке: -Формирование стратегической платформы с детальной разработкой следующих параметров бренда: портрет ЦА, территория и позиционирование, атрибуты бренда, манифест бренда, суть бренда, видение бренда, миссия бренда, ценности бренда, образ бренда (архетип бренда), тональность бренда, эмоциональные/функциональные преимущества, причины доверия бренда (RTB); UVP -Презентация клиенту и обсуждение с клиентом -Отработка комментариев полученных от клиента -Презентация финального бренд-бука | Результат: - Стратегический бренд-бук с полноценным описанием бренда и его характеристик - Данный документ является «навигатором» для разработки креативной концепции
Итого по блоку детализация концепции: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Коммуникационная кампания | Предмет разработки: на основе разработанной экосистемы и позиционирования HR Brand готовим коммуникационную кампанию Подход к разработке: - Стратегия коммуникации - Креативная концепция кампании - План коммуникации | Результат: Сформирована единая годовая эко-система и активационный план (в формате pdf и excel)
Итого по блоку количественное внутреннее исследование: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за второй этап: | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Этап 3: Креативная концепция HR бренда | Разработка и визуализация креативной концепции HR бренда | Сформирована креативная и визуальная часть hr-брендбука.
Креативная концепция HR бренда | Предмет разработки: разработка креативной концепции позиционирования и UVP Подход к разработке: -Разработка большой идеи позиционирования бренда -Разработка генерального слогана, основанного на UVP - Формирование дескрипторов креативной концепции - Разработка описания KSP на каждую целевую аудиторию | Результат: - Сформулировано уникальное сообщение бренда, которое можно использовать во всех внешних и внутренних каналах - Разработан уникальный слоган бренда, который можно использовать на всех внешних и внутренних носителях - Разработаны KSP с обоснованием, которые можно использовать в описании вакансии
Итого по блоку креативная концепция HR бренда: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Визуализация концепция бренда | Предмет разработки: разработка визуальной концепции позиционирования Подход к разработке: -Разработка ключевого визуального хода, которая отражает креативную концепцию -Разработка уникального фирменного стиля - Разработка визуального языка на каждую целевую аудиторию | Результат: - Разработан уникальный визуальный язык и цветокодирование - Разработан уникальный фирменный стиль для масштабирования
Итого по блоку визуальная концепция HR бренда: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Бренд-бук | Предмет разработки: всеобъемлющая единая концепция бренда и стратегическая часть hr-брендбука. Подход к разработке: -Разработка гайдлайнов по использования фирменного стиля - Разработка визуальной концепции на носителях (от 5 носителей) -Отработка комментариев полученных от клиента; -Презентация финального бренд-бука | Результат: - Стратегически-креативный HR бренд-бук с полноценным описанием бренда и его характеристик. - Гайдлайны по использованию бренда
Итого по блоку гайд-бук: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за третий этап: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ИТОГО разработка бренда работодателя: | Итого разрабтка : (руб.) | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!

## Рейткарта
Задачи в рамках подготовки и реализации проекта (включая доп услуги) | Специалист | Ед. изм. | Стоимость без НДС
Клиентский сервис
Управление процессом подготовки проектного предложения на проведение: проработка и детализации клиентских заданий; подготовка и сопровождение первичных документов; контроль функциональных решений (планирование проекта, контроль качества и сроков исполнения); подготовка анализа эффективности проекта |  | час
Организация работ по подготовке проектного предложении; составление смет и оптимизация затрат; поиск оптимальных решений при организации работы с контрагентами; оперативное управление проектами, поддержание документооборота (в том числе первичных документов) |  | час
Подготовка и реализация проектного предложения: взаимодействие со структурными подразделениями агентства, вовлеченными в работу над проектом на всех этапах (от первичного брифинга до закрытия работ), контроль за соблюдением таймингов и качества выполнения работ агентством, формирование и постановка задач структурным подразделениям агентства, своевременный̆ сбор, первичная обработка и анализ отчетных документов на всех этапах, поддержание документооборота |  | час
Креатив и дизайн
Организация работ по формированию креативной стратегии: определение основных направлений творческих разработок и коммуникационных решений; согласование заданий с клиентом; формирование творческих групп, постановка задач; контроль функциональных решений |  | час
Организация работ по разработке творческих решений: формирование вербальной̆ части креативной̆ концепции; адаптация творческих идей к различным коммуникационным каналам; постановка задач внутренним и внешним производителям рекламно-информационных материалов; контроль качества и сроков исполнения; сопровождение проекта в части творческих разработок |  | час
Разработка творческих решений в соответствии с креативной концепцией; адаптация творческих идей к различным коммуникационным каналам; контроль качества и сроков исполнения; сопровождение проекта в части творческих разработок |  | час
Вычитка текстов перед их публикациями, проверка их структуры и содержания; отслеживание правильности написания терминов, условных сокращений и обозначений, символов (графических знаков); устранение неясностей в написании текстов |  | час
Организация работ по разработке и визуализации творческих решений в области визуальных коммуникаций: формирование визуальной части креативной концепции в виде эскизов; адаптация творческих идей к различным коммуникационным каналам; сопровождение проекта в части творческих разработок |  | час
Работы по реализации дизайн-макетов: подготовка дизайн-макетов по всем визуальным номиналам проекта в соответствии с визуальной концепцией̆; проверка и обработка корректурных оттисков, оценка качества набора, принципов построения изобразительно-шрифтовых композиций |  | час
Работы 3D дизайн-макетов: подготовка дизайн-макетов в соответствии с визуальной концепцией̆; проверка и обработка корректурных оттисков, оценка качества набора, принципов построения изобразительно-шрифтовых композиций |  | час
Работа по вёрстке презентаций, обработка комментариев к презентации |  | час
Стратегия
Разработка стратегии (позиционирования, видения, миссии, ключевых ценностей) бренда, разработка стратегий продвижения товаров и услуг клиентов, анализ современного состояния и динамики рынка (основных тенденций развития) в товарной категории, анализ деятельности основных конкурентов, их маркетинговой активности и позиционирования их брендов. |  | час
Организация работ по сбору, обработке и анализу информации по целевым аудиториям, подготовка статистических данных, аналитических материалов общей информации о бизнесе клиента, рынку и конкурентной среде, разработка стратегической части проекта, согласование с клиентом стратегических и тактических задач проекта, подготовка креативного брифа, брифинги креаторов |  | час
Обработка и подготовка данных для анализа и моделирования, анализ и выявление зависимостей в данных, выполнение проектов по эконометрическому моделированию. |  | час
Медиа
Организация работ по разработке и сопровождению медиа-части рекламной кампании: подготовка проектного предложения; определение ресурсных и финансовых затрат; организация процесса подготовки, планирования и размещение медиа-материалов; анализ эффективности рекламной кампании |  | час
Организация и управление процессами разработки и реализации проекта в социальных сетях и блог хостингах: определение стратегии продвижения; формирование рабочих групп, постановка задач; контроль соблюдения бюджетной дисциплины и графиков работ; взаимодействие с интернет-площадками; консалтинг в области социальных медиа; анализ эффективности |  | час
Организация работ по реализации проекта в социальных сетях и блогхостингах: выработка информационных поводов; сопровождение проекта; мониторинг всех каналов коммуникации (fb / instagram / сайт / email) |  | час
Организация работ по вербальному наполнению интерактивного ресурса: генерация уникального контента; сбор, адаптация и размещение стороннего контента; анализ эффективности размещаемых материалов; контроль исполнения |  | час
Организация управлением контента внутри групп, ведение коммуникации и в сообществе, развитие сообщества |  | час
Разработка методологии исследования |  | час
Разработка методологии исследования |  | час
Разработка и реализация PR стратегии, создание контент-плана и осуществление всей активности согласно принятой концепции, разработка и реализация тактических PR кампаний по продвижению, разработка, продвижение и наполнение официального сайта компании, взаимодействие со СМИ, освещение событий компании и анализ эффективности проводимых PR - кампаний |  | час