22 октября 2020 Опубликовано strobez  Полезная информация

Этапы и сроки разработки специальных технических условий по пожарной безопасности (СТУ) взаимосвязаны.

#### Этапы подразделяются следующим образом:

- определение оснований для разработки СТУ и поиск отступлений;

- разработка СТУ, определение компенсирующих мероприятий;

- согласование принятых компенсирующих мероприятий с заказчиком, проектировщиками для выбора оптимальных решений;

- согласование принятых компенсирующих мероприятий решений в МЧС;

- согласование принятых компенсирующих мероприятий решений в Минстрое России или Комете по ценовой политики города Москвы;

- выдача заказчику.

Сначала определяются основания для разработки СТУ, а именно отсутствие нормативных требований по пожарной безопасности на проектные решения и параллельно отступления от нормативных документов по пожарной безопасности. Срок выполнения данной работы зависит индивидуально для каждого объекта, но не превышает 10 рабочих дней при наличии всех исходных данных.

После того как выявлены основания и отступления от нормативных документов по пожарной безопасности, для каждого основания и отступления формируются варианты или вариант компенсирующих мероприятий для обеспечения достаточного уровня пожарной безопасности. Данная работа занимает не более 10 рабочих дней.

Далее идет обсуждение с заказчиком и проектировщиками объекта по предложенным компенсирующим мероприятиям, после принятых окончательных решений вносятся корректировки в СТУ или в проект.

После внесения корректировок подготавливаются и направляются документы в МЧС для согласования проектных решений. Рассмотрение специальных технических условий в МЧС занимает до 30 календарных дней, в некоторых случаях срок рассмотрения может быть продлен до 45 календарных дней.

После успешного согласования специальных технических условий в МЧС подготавливаются и направляются документы в Минстрой России или Комитет по ценовой политике города Москвы (для объектов г. Москва).

Срок согласования в Минстрое составляет 30 календарных дней.

Срок согласования в Комитете занимает 22 рабочих дня.

Срок передачи согласованного СТУ заказчику зависит от местоположения заказчика.

СТУ проверяются и согласовываются двумя инстанциями:

- МЧС;

- Минстрой России или Комитет по ценовой политике города Москвы (для объектов г. Москва).

СТУ является главным нормативным документом по пожарной безопасности после Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — №123-ФЗ). При противоречии между требованиями СТУ и действующими нормативными документами по пожарной безопасности, необходимыми для применения и исполнения №123-ФЗ, следует руководствоваться СТУ. Получается следующая иерархия нормативных документов по пожарной безопасности: №123-ФЗ – СТУ – нормативные документы по пожарной безопасности необходимые для применения и исполнения №123-ФЗ.

#### СТУ проверяются и согласовываются двумя инстанциями:

- МЧС;

- Минстрой России или Комитет по ценовой политике города Москвы (для объектов г. Москва).

СТУ является главным нормативным документом по пожарной безопасности после Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — №123-ФЗ). При противоречии между требованиями СТУ и действующими нормативными документами по пожарной безопасности, необходимыми для применения и исполнения №123-ФЗ, следует руководствоваться СТУ. Получается следующая иерархия нормативных документов по пожарной безопасности: №123-ФЗ – СТУ – нормативные документы по пожарной безопасности необходимые для применения и исполнения №123-ФЗ.

3 июня 2019 Опубликовано strobez  Полезная информация

Согласно интернет-словарю Википедия: Специальные технические условия (далее СТУ) — технические нормы, разработанные для конкретного объекта капитального строительства, и содержащие дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта. Данный документ также необходим в тех случаях, когда в ходе проектирования невозможно соблюсти выполнение действующих нормативных требований (http://ru.wikipedia.org/wiki/Специальные_технические_условия).

Различают несколько видов специальных технических условий:

- нормы, содержащие технические требования на проектирование, строительство и эксплуатацию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов культурного наследия, а также объектов, для проектирования которых недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами;

- нормы, содержащие технические требования по обеспечению сейсмической безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов на площадках сейсмичностью более 9 баллов для всех видов объектов;

- нормы, содержащие технические требования на проектирование и строительство объектов в части обеспечения пожарной безопасности.Остановимся подробнее на последнем.

Разработка СТУ и порядок их согласования

Основанием для разработки СТУ является отсутствие норм проектирования для объектов, имеющих особые параметры, т.е. уникальных объектов. На практике же порядок разработки и согласования СТУ позволяет, найдя хотя бы одно формальное основание (отсутствие норм), рассмотреть и обосновать в СТУ ряд отступлений проекта от действующих нормативных требований. При этом сами по себе отступления от требований норм не могут выступать в качестве оснований для разработки документа. Такой подход позволяет генеральному проектировщику или инвестору наиболее эффективно использовать СТУ, как документ способный урегулировать несоответствия проекта существующим требованиям в области пожарной безопасности, и при этом сохранить возможность применения проектных решений, важных инвестору с экономической и технической точки зрения.

В процессе разработки СТУ устанавливаются четкие требования для объекта, что даёт возможность существенно упростить подготовку проектной документации и её последующее прохождение процедуры государственной (негосударственной) экспертизы.

СТУ также позволяют:

- урегулировать спорные вопросы, связанные с противоречиями в действующих нормативных документах;

- использовать наиболее эффективные проектные решения;

- определить наиболее оптимальный перечень компенсирующих противопожарных мероприятий.

После разработки производится согласование специальных технических условий последовательно с МЧС России и с Минстроем России.

Желательным условием является параллельное выполнение разработки СТУ и проектной документации, в условиях тесного взаимодействия проектировщиков. Это помогает реализовать в проекте наиболее рациональные решения, обезопасив себя от лишних финансовых и временных затрат на повторную разработку и согласование СТУ или корректировку проектной документации. Ведь в соответствии с нормами, которые закладываются в СТУ, должны быть разработаны все разделы проекта, в том числе и раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (МОПБ).

На этой схеме показано, какое значение имеет разработка СТУ в процессе разработки проектной документации, и какое место занимают СТУ в системе документов, устанавливающих требования по пожарной безопасности к проектированию объектов.

На схеме ниже отображена связь двух процессов: согласование специальных технических условий и согласование проектной документации, с учетом последовательности действий.

СТУ должны быть согласованы в МЧС и в Минстрое России. После чего документ, в качестве основного действующего нормативного документа для объекта, предоставляется в орган государственной (негосударственной) экспертизы, где все разделы проекта проверяются на соответствие действующим требованиям пожарной безопасности и в том числе требованиям СТУ.

Стоимость разработки СТУ

Стоимость услуг по разработке и сопровождению согласования СТУ не зависит напрямую от общей площади объекта или его строительного объема. Стоимость работы определяется исходя из специфики проектируемого объекта и объема трудозатрат, который в свою очередь оценивается на основе анализа проектных материалов и выявления ключевых проблем проекта. Поэтому для подготовки коммерческого предложения на разработку СТУ по обеспечению пожарной безопасности необходимо направить на нашу электронную почту info@strobez.ru по возможности следующие исходные данные:

- общая пояснительная записка;

- генеральный план;

- поэтажные планы;

- разрезы.

Наши эксперты проведут экспресс-анализ проектных решений, после чего и будут определены предварительные основания для разработки СТУ, а также стоимость и сроки выполнения работы. Данный экспресс-анализ является первичным и преследует цель оценить объем работ и указать на очевидные проблемные места в проекте. Полноценный анализ (оценка соответствия объекта) выполняется уже после заключения договора, на стадии разработки СТУ.

3 июня 2019 Опубликовано strobez  Полезная информация

Согласно интернет-словарю Википедия: Специальные технические условия (далее СТУ) — технические нормы, разработанные для конкретного объекта капитального строительства, и содержащие дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта. Данный документ также необходим в тех случаях, когда в ходе проектирования невозможно соблюсти выполнение действующих нормативных требований (http://ru.wikipedia.org/wiki/Специальные_технические_условия).

Различают несколько видов специальных технических условий:

- нормы, содержащие технические требования на проектирование, строительство и эксплуатацию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов культурного наследия, а также объектов, для проектирования которых недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами;

- нормы, содержащие технические требования по обеспечению сейсмической безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов на площадках сейсмичностью более 9 баллов для всех видов объектов;

- нормы, содержащие технические требования на проектирование и строительство объектов в части обеспечения пожарной безопасности.Остановимся подробнее на последнем.

Разработка СТУ и порядок их согласования

Основанием для разработки СТУ является отсутствие норм проектирования для объектов, имеющих особые параметры, т.е. уникальных объектов. На практике же порядок разработки и согласования СТУ позволяет, найдя хотя бы одно формальное основание (отсутствие норм), рассмотреть и обосновать в СТУ ряд отступлений проекта от действующих нормативных требований. При этом сами по себе отступления от требований норм не могут выступать в качестве оснований для разработки документа. Такой подход позволяет генеральному проектировщику или инвестору наиболее эффективно использовать СТУ, как документ способный урегулировать несоответствия проекта существующим требованиям в области пожарной безопасности, и при этом сохранить возможность применения проектных решений, важных инвестору с экономической и технической точки зрения.

В процессе разработки СТУ устанавливаются четкие требования для объекта, что даёт возможность существенно упростить подготовку проектной документации и её последующее прохождение процедуры государственной (негосударственной) экспертизы.

СТУ также позволяют:

- урегулировать спорные вопросы, связанные с противоречиями в действующих нормативных документах;

- использовать наиболее эффективные проектные решения;

- определить наиболее оптимальный перечень компенсирующих противопожарных мероприятий.

После разработки производится согласование специальных технических условий последовательно с МЧС России и с Минстроем России.

Желательным условием является параллельное выполнение разработки СТУ и проектной документации, в условиях тесного взаимодействия проектировщиков. Это помогает реализовать в проекте наиболее рациональные решения, обезопасив себя от лишних финансовых и временных затрат на повторную разработку и согласование СТУ или корректировку проектной документации. Ведь в соответствии с нормами, которые закладываются в СТУ, должны быть разработаны все разделы проекта, в том числе и раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (МОПБ).

На этой схеме показано, какое значение имеет разработка СТУ в процессе разработки проектной документации, и какое место занимают СТУ в системе документов, устанавливающих требования по пожарной безопасности к проектированию объектов.

На схеме ниже отображена связь двух процессов: согласование специальных технических условий и согласование проектной документации, с учетом последовательности действий.

СТУ должны быть согласованы в МЧС и в Минстрое России. После чего документ, в качестве основного действующего нормативного документа для объекта, предоставляется в орган государственной (негосударственной) экспертизы, где все разделы проекта проверяются на соответствие действующим требованиям пожарной безопасности и в том числе требованиям СТУ.

ДООснованием для разработки настоящего Сборника являются: - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Соглашение между Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Москвы о передаче Правительству Москвы осуществления части своих полномочий по согласованию в установленном порядке специальных технических условий для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2014 г. № 1233-Р; - постановление Правительства Москвы от 21 августа 2014 г. № 478-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г. N 48-ПП». 5 При разработке Сборника также были использованы следующие нормативно-методические источники: - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2016 г. № 784-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Согласование специальных технических условий для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, включая объекты метрополитена, при строительстве, реконструкции которых государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной власти города Москвы»; - постановление Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 306-ПП «О функциональном назначении объектов капитального строительства в городе Москве»; - приказ Минстроя России от 15 апреля 2016 г. № 248/пр «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства»; - «СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования»; - «СП 42.13330.2011. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - «СП 2.13130.2012. Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты»; КУМЕНТЫ

Расчет пожарных рисков выполняется по следующим нормативным документам:

- Приказ МЧС РФ от 30 июня 2009 г. №382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» — для административных и жилых объектов;

- Приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. №404 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» — для производственных объектов.

- Проведение корректировки существующего СТУ и согласование его в Департаменте надзорной деятельности МЧС России.

- Определение компенсирующих мероприятий, согласование принятых компенсирующих мероприятий с заказчиком.

- Разработка технической документации на устройство систем дымоудаления и подпора воздуха, автоматической пожарной сигнализации, автоматического водяного пожаротушения, системы оповещения и эвакуации.

- Разработка плана тушения пожара на здание гостиницы.

- Снятие избыточных требований по вопросам обеспечения пожарной безопасности в связи с изменением нормативной базы.

- Расчет пожарных рисков.

- Разработка раздела проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

- Определить наиболее оптимальный перечень компенсирующих противопожарных мероприятий с целью снижения затрат на выполнение противопожарных мероприячтий.

- Использовать наиболее эффективные проектные решения для приведения здания в соответствии с действующей нормативной базой.

- Урегулировать спорные вопросы, связанные с противоречиями в действующих нормативных документах. при этом сохранить возможность применения проектных решений, важных заказчику с экономической и технической точки зрения.

- Урегулировать несоответствия проекта существующим требованиям в области пожарной безопасности.

1.6. Базовыми ценами Сборника учтена подготовка обязательных экземпляров документации в количестве: - для СТУ в части требований к пожарной безопасности: три экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе; - для СТУ в части требований к надежности и безопасности объектов: два экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.