Существенные условия договора.

  - В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязанность своими силами или силами привлеченных Субподрядных организаций выполнить работы по строительству Объекта  и сдать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Генподрядчиком работы и уплатить за них предусмотренную настоящим Договором цену.

  - Объем и состав работ, выполняемых Генподрядчиком по Договору, определяется на основании Технического задания (Приложение №1 к Договору), Рабочей документации, передаваемой Заказчиком Генподрядчику, и заключаемым поэтапно дополнительным соглашениям к Договору, содержащими в себе подробную информацию о составе и стоимости работ по каждому этапу.

  - Работы, выполняемые Генподрядчиком, разделяются на следующие этапы:

- 1 этап работ: работы по подготовке территории строительства, по устройству котлована, фундаментной плиты и монолитного железобетонного каркаса ниже отметки «0»;

- 2 этап работ: работы по устройству монолитного железобетонного каркаса выше отметки «0»;

- 3 этап работ: работы по устройству кровли, работы по устройству кладки и перегородок;

- 4 этап работ: работы по заполнению оконных и дверных проемов, металлоконструкций;

- 5 этап работ: комплекс работ по устройству фасада;

- 6 этап работ: отделочные работы;

- 7 этап работ: внутренних и наружных инженерный сетей и сооружений;

- 8 этап работ: работы по благоустройству, озеленению территории;

  - Работы, указанные в п. 2.1. Договора, Генподрядчик выполняет в соответствии с условиями Договора, утвержденной в производство работ Рабочей документацией, действующим законодательством РФ, требованиями СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, техническими регламентами и национальными стандартами, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, и иными нормативными документами.

  - Генподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 2.1. настоящего Договора за свой риск, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, а также в соответствии с Рабочей документацией, действующими СП, СНиП, в том числе СНиП 12-01-04 «Организация строительства», ТУ и нормативной документацией.

  - Генподрядчик обязуется завершить работы в сроки, указанные в Графике производства работ (см. Приложение № 5 к Договору), сдать Объект по Акту приёмки законченного строительством Объекта и участвовать в его вводе в эксплуатацию в установленном порядке.

  - Материально-техническое обеспечение выполнения работ возлагается на Генподрядчика и включается в Цену Договора, за исключением материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком по согласованию с Генподрядчиком для выполнения работ.

  - Для целей Договора под риском Генподрядчика понимаются следующие риски:

- Риск гибели, повреждения, поломки (включая случайную гибель, повреждение или поломку) оборудования, машин, механизмов, строительных материалов и иного имущества, используемых Генподрядчиком (Субподрядчиками) при выполнении работ;

- Риск, связанный с любыми видами вреда, причиненного персоналу Генподрядчика, Субподрядчиков, Заказчика или любому третьему лицу в ходе выполнения работ;

- Риск уничтожения и/или повреждения, утраты результатов выполненных работ за исключением гибели, повреждения, поломки вышеуказанного имущества в результате ядерной реакции, ядерного излучения, радиоактивного загрязнения, террористических актов, войны или революции.

  - Генподрядчик несет эти риски до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта. С момента подписания Акта приемки законченного строительством Объекта риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику. В процессе исполнения настоящего Договора Стороны вправе изменить объем и (или) сроки работ, а также сроки окончания работ по этапу (далее вместе – сроки выполнения работ) путём оформления соответствующего дополнительного соглашения к Договору, либо в иных случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством.

  - В случае, если в процессе выполнения Генеральным подрядчиком работ по настоящему Договору у Заказчика возникнет необходимость вследствие каких-либо причин внести корректировки в объем и/или сроки выполнения работ, Стороны руководствуются положениями настоящего Договора.

  - Стороны установили, что поставка и монтаж мебели и предметов интерьера не входят в обязательства Генерального подрядчика по Договору и их стоимость не включена в Ведомость договорной цены (Приложение №2 к договору).

  - Стороны определили, что в предмет Договора не входит выполнение работ по устройству наружных сетей (водопровод, канализация, электросеть, теплосеть) за границами градостроительного плана земельного участка. Указанные в настоящем пункте работы выполняются Заказчиком и (или) привлеченными Заказчиком подрядными организациями на основании отдельных договоров.

  - Генеральный подрядчик гарантирует Заказчику, что является действующим членом саморегулируемой организации, что подтверждается Свидетельством саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая перечень видов работ, утверждённый Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294).

3. Сроки выполнения работ март 2021 г – июнь 2022 г.

4. По запросу Заказчика обязан предоставлять документацию, касающуюся хода исполнения работ по настоящему Договору, в том числе:

      - отчеты и графики;

      - Первичные документы бухгалтерского учета, полученные от субподрядчиков, задействованных на строительстве Объекта (скан-копии);

      - Закупочную документацию по выбору субподрядчиков, а также поставщиков материалов и оборудования – Оригиналы договоров с субподрядчиками (скан-копии);

      - Выгрузки из бухгалтерского учета (обороты счета, оборотню-сальдовые ведомости и т.д.) с субподрядчиками, задействованными на строительстве Объекта.

Генеральный подрядчик готовит запрашиваемую Заказчиком информацию своими силами и предоставляет ее Заказчику по электронной почте, на внешних носителях или через облачное хранилище для дальнейшего анализа и проверки в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего запроса по электронной почте. Факт получения документов фиксируется сторонами в реестре приема-передачи документации с указание дат запросов и дат предоставления документов.В случае нарушения Генеральным подрядчиком порядка и срока (5 рабочих дней) предоставления документов/ данных/ комментариев по запросу Заказчика, , Заказчик вправе остановить оплату выполненных работ до устранения нарушений.

5. Генподрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего договора:

- является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;

- обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором;

- настоящий Договор от имени Генподрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

- обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;

- соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;

- все документы, предоставленные Генподрядчиком, являются подлинными, действительными и законными; а информация, представленная Генподрядчиком в связи с заключением договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить договор;

- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Заказчику;

- все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Генподрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими требованиями, градостроительными требованиями, требованиями экологической безопасности, безопасной эксплуатации строительного оборудования и прочими обязательными для выполняемых работ требованиями, а также с использованием материалов и оборудования, отвечающих указанным выше обязательным требованиям;

- Генподрядчик признает, что Заказчик заключает настоящий договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящей статье;

- Генподрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего договора.

- Генподрядчик является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;

- У Генподрядчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Генподрядчика, результатом которых может являться неисполнение Генподрядчиком обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.

Указанные заверения Генподрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Генподрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми и иными надзорными органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.

Ответственность за неисполнение настоящей статьи Договора лежит на Генподрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Генподрядчика.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ, выполняемых Генеральным подрядчиком по настоящему Договору, является предельной ценой и не должна превышать _______, в том числе НДС-20%. Предельная стоимость работ определена в соответствии с Ведомостью договорной цены и включает в себя компенсацию всех издержек, которые понесет Генеральный подрядчик в связи с исполнением настоящего Договора. Стоимость может быть изменена на основании дополнительного соглашения к Договору.

  - Объем и стоимость отдельных работ, указанная в Ведомости договорной цены, являются ориентировочными и подлежат уточнению локальными сметами после передачи Генподрядчику утвержденной в производство работ Рабочей документации на основании подписываемого Сторонами дополнительного соглашения. Сметная документация разрабатывается Генеральным подрядчиком- в нормативной базе (ТЕР, ФЕР 2001 ред. 2020 г. или более актуальной версии) и согласовывается Заказчиком до начала этапа работ путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

  - Заказчик производит выплату аванса в размере 15 % от суммы.  Заказчик вправе производить выплату дополнительных авансов на основании подтвержденных потребностей Генподрядчика.

  - Заказчик вправе по согласованию с Генподрядчиком вносить изменения в Техническое задание, в том числе вносить изменения в объем и состав работ, а именно:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

  - В случае внесения Заказчиком изменений в Техническое задание и (или) в Проектную и (или) Рабочую документацию, а равно изменения состава и объема работ, Стороны путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору изменяют первоначально согласованные сроки, объемы и предельную стоимость работ по Договору. Генподрядчик вправе не приступать к выполнению работ, а выполняемые работы приостановить до подписания дополнительного соглашения к Договору, с отнесением на Заказчика всех убытков, связанных с приостановкой выполнения работ.

  - Оплата работ производится в следующем порядке:

- В соответствии с условиями Договора и Графиком производства работ, Заказчик обязуется перечислить Генеральному подрядчику авансовый платеж, с последующим пропорциональным зачетом авансового платежа в счет оплаты фактически выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему Договору, на основании выставляемого Генеральным подрядчиком оригинала счета, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- При оплате работ по настоящему Договору Заказчик в одностороннем порядке, без дополнительного согласования с Генеральным Подрядчиком удерживает денежную сумму в размере 5% от каждого платежа (Гарантийное удержание). На сумму Гарантийного удержания проценты РФ не начисляются и не выплачиваются, в т.ч. в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса. Оплате Генподрядчику за выполненные в течение месяца работы подлежит сумма за минусом суммы выплаченного аванса, удерживаемого из текущих платежей настоящего Договора пропорционально стоимости фактически выполненных работ.

  - Оплата выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих с даты представления Генподрядчиком комплекта документов в соответствии с условиями Договора.

  - В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным Подрядчиком свих обязательств по Договору, Заказчик обязуется выплатить сумму Гарантийного удержания с учетом возможных удержаний по истечении 30 дней от даты расторжения Договора при условии предоставления Генеральным Подрядчиком счета.

  - Гарантийное удержание подлежит возврату в следующем порядке:

- в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) – в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами Окончательного акта о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору и начале течения гарантийного срока.

- оставшаяся часть в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) подлежит возврату после 24 месяцев после подписания Сторонами Окончательного акта о приемке выполненных работ.

  - Оплата Генеральному Подрядчику оставшейся суммы денежных средств за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании подписанных Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в течение 10 (Десяти) календарных дней, исчисляющихся с даты получения Заказчиком оригинала счета за вычетом пропорционально причитающейся суммы авансового платежа и гарантийных удержаний. Счет оформляется на основании первичной учётной документации и при наличии счета-фактуры, которая предоставляется Генеральным Подрядчиком в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3).

  - Форма акта приемки выполненных работ (КС-2) является к договору и предполагает раздельное отражение цен/ объемов/ стоимости на работы, на материалы и оборудование.

  - После предоставления Заказчиком точек подключения к инженерным сетям Генподрядчик ежемесячно компенсирует Заказчику расходы на основании показаний приборов учета и /или соответствующих расчетов и актов, подписанных Сторонами, а также счетов на оплату, предъявляемых Заказчиком. Размер компенсации определяется по тарифам, определяемых условиями договоров Заказчика с поставщиками ресурсов. Срок оплаты – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Заказчиком Генподрядчику соответствующего счета и подтверждающих документов.

  - Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Генподрядчика.

  - После подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) Генподрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Стороны договорились, что проценты за пользование денежными средствами Заказчика не начисляются.

  - В случае надлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе выплатить Генподрядчику дополнительное вознаграждение в размере и сроки, определенными Сторонами в отдельном соглашении к Договору.

  - Генподрядчик гарантирует:

- выполнение работ в объеме и сроки, определенные условиями Договора;

- соответствие качества выполненных работ утвержденной Рабочей документации, требованиям СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, условиям Договора, техническим регламентам и национальным стандартам в случае их принятия уполномоченными органами РФ;

- своевременное устранение дефектов (недостатков) и (или) недоделок, выявленных в процессе строительства Объекта, при приемке работ, при сдаче Объекта Приемочной комиссии и в течение гарантийного срока.

  - Генподрядчик выполняет работы по Договору материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, комплектующими и вспомогательными материалами, имеющими соответствующие сертификаты и допущенными к эксплуатации на территории РФ.

  - Гарантийный срок на выполненные Генподрядчиком по Договору работы исчисляется с момента подписания Сторонами окончательного акта приемки работ, и составляет:

    - в отношении несущих конструктивных элементов Объекта – 5 лет;

    - в отношении любых других работ, выполненных Генподрядчиком по настоящему Договору – 2 года;

    - В отношении материалов, инженерного оборудования, используемого для выполнения строительных работ на Объекте – срок определяется заводом-изготовителем.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) и (или) недоделки, то их устранение осуществляется Генподрядчиком за свой счет. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, подтверждается соответствующим актом об устранении недостатков. Под моментом обнаружения дефекта понимается дата направления Заказчиком уведомления, указанного в п. 7.5. Договора.

  - В случае обнаружения дефектов (недостатков) и (или) недоделок как в процессе выполнения работ, при приемке выполненных работ, при сдаче Объекта Приемочной комиссии, вводе Объекта в эксплуатацию, так и в период гарантийного срока, Заказчик направляет уведомление Генподрядчику с указанием дефектов (недостатков) и (или) недоделок. Генподрядчик в течение согласованного Сторонами срока обязуется за свой счет и своими силами устранить дефекты (недостатки) и (или) недоделки в выполненных работах и возместить весь реальный ущерб, причиненный третьим лицам обнаруженными дефектами и (или) недоделками, упущенная выгода возмещению не подлежит.

  - При обнаружении дефектов в выполненных работах в гарантийный срок Заказчик уведомляет Генерального подрядчика в письменной форме посредством направления гарантийной заявки на устранение дефектов.

Ответственное лицо Генерального подрядчика совместно с представителем Заказчика обязано присутствовать при проведении экспертизы дефекта в указанное в гарантийной заявке время (не позднее 48 (Сорока восьми) часов после направления заявки) и в означенном месте. В случае, если гарантийная заявка обусловлена аварией, Генеральный подрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально короткий срок.

После проведения экспертизы дефекта Генеральный подрядчик должен подписать гарантийную заявку и возвратить ее Заказчику с планом выполнения гарантийных работ.

Заказчик должен одобрить план выполнения работ в течении 24 (двадцати четырех) часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и(или) не утвердить данный план, если посчитает, что согласно представленному плану Генеральный подрядчик недостаточно полно и качественно устранит дефект.

Если Технический заказчик и Заказчик находит законченную гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает соответствующее поле гарантийной заявки и возвращает ее Генеральному подрядчику, или дает мотивированный отказ.

В случае необоснованного неприбытия представителей Генерального подрядчика, либо отказа от подписания гарантийной заявки, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

  - Если Генеральный подрядчик в течении срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ (акте о выявленных дефектах), не устранит недостатки (дефекты) и (или) не заменит некачественные материалы и оборудование, Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В таком случае Генеральный подрядчик обязан в течении 30 (Тридцати) календарных дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

  - Генеральный подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации объекта в гарантийный период.

- СТРАХОВАНИЕ

Генеральный подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, в счет договорной цены заключает договор страхования строительно-монтажных рисков.

Договор страхования строительно-монтажных рисков должен предусматривать в том числе:

- страхование объекта контрактных работ, а также стоимость строительства (цену Договора) на период проведения строительно-монтажных работ плюс 90 дней. Условие его осуществления – «с ответственностью за все риски», то есть страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, в том числе материалов и оборудования, в результате любого непредвиденного события;

- страхование гражданской ответственности за вред, причинённый третьим лицам при производстве указанных в договоре страхования строительно-монтажных работ.

Выгодоприобретателем по договору страхования строительно-монтажных рисков является Заказчик.

Страхование не освобождает Стороны от обязанности принять необходимые меры для предотвращения страхового случая.

Генеральный подрядчик, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента заключения настоящего дополнительного соглашения, обязуется предварительно письменно согласовать с Заказчиком страховую компанию и предоставить в адрес Заказчика заверенную копию договора страхования строительно-монтажных рисков, заключенного со страховой компанией, согласованной Заказчиком.

В случае, если Генеральный подрядчик в течении 30 (Тридцати) дней не согласует с Заказчиком страховую компанию и не предоставит Заказчику копию заверенного договора страхования, Заказчик вправе самостоятельно произвести страхование строительно-монтажных рисков по объекту и работам выполняемым Генеральным подрядчиком по Договору с последующим удержанием расходов по указанному страхованию из сумм подлежащих оплате Генеральному подрядчику по  Договору, о чем Заказчик обязан уведомить Генерального подрядчика.

15.	Антикоррупционная политика

15.1.	Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

15.2.	При исполнении своих обязательств по Договору, Генподрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.3.	При исполнении своих обязательств по Договору, Генподрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.4.	Генподрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Генподрядчика и Заказчика).

15.5.	Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Генподрядчика и Заказчика), понимаются:

-	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

-	предоставление каких-либо гарантий;

-	ускорение существующих процедур;

-	иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Генподрядчиком и Заказчиком.

15.6.	В случае возникновения у Генподрядчика и/или Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Генподрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

15.7.	В письменном уведомлении Генподрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15.8.	В случае нарушения Заказчиком и/или Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.2 Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Генподрядчик и/или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.