- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - «Объект» -  Гостиничный комплекс категории 4* с помещениями коммерческого назначения расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Химкинский, Международный аэропорт Шереметьево, расположенного на земельном участке площадью 7 175 (семь тысяч сто семьдесят пять) кв. м., состоящий из частей площадью 7 159 кв. м. и 16 кв. м. (площадь может уточняться по результатам межевания), расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Химкинский, Международный аэропорт Шереметьево, имеющий границы и расположение, в соответствии с описанием местоположения, содержащимся в Проекте границ Земельного участка, являющегося неотъемлемой частью Договора субаренды земельного участка № 1371/кс от 17.12.2018 года и являющийся частью, а также расположенный в границах земельного участка общей площадью 9 663 163 +- 5441 кв. м., категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, адрес (местоположение): обл. Московская, р-н Химкинский, Международный аэропорт Шереметьево, кадастровый номер: 50:10:0000000:26 (Единое землепользование).

- Функциональное назначение – гостиничный комплекс, категория 4*, на 730 номеров;

- Этажность – 14 этажей надземных, 1 этаж подземный;

- Общая площадь Объекта (ориентировочно) – не более 35 000 кв.м.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Объем и состав работ, выполняемых Генподрядчиком по Договору, определяется на основании Технического задания (Приложение №1 к Договору), Рабочей документации, передаваемой Заказчиком Генподрядчику, и заключаемым поэтапно дополнительным соглашениям к Договору, содержащими в себе подробную информацию о составе и стоимости работ по каждому этапу. При этом во избежание сомнений, работы которые должны быть выполнены Генподрядчиком по настоящему договору, включают в себя все работы, предусмотренные Проектной и Рабочей документацией, в т.ч. работу механизмов, транспорта, расходные материалы и другие работы и услуги прямо не упомянутые в настоящем Договоре, но необходимые в соответствии с условиями настоящего Договора, а также  необходимые для нормальной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации результата работ в целом в соответствии с его целевым назначением

  - Работы, выполняемые Генподрядчиком, разделяются на следующие этапы:

- 1 этап работ: работы по подготовке территории строительства, по устройству котлована, выносу инженерных сетей, демонтажу здания;

- 2 этап работ: работы по устройству фундаментной плиты и монолитного железобетонного каркаса ниже отметки «0», монолитного железобетонного каркаса выше отметки «0»;

- 3 этап работ: монтаж металлоконструкций, работы по устройству кровли, работы по устройству кладки и перегородок;

- 4 этап работ: работы по заполнению оконных и дверных проемов, металлоконструкций;

- 5 этап работ: комплекс работ по устройству фасада;

- 6 этап работ: отделочные работы;

- 7 этап работ: устройство внутренних и наружных инженерный сетей и сооружений монтаж технологического оборудования, включая, но не ограничиваясь пищевое оборудование, оборудование конференц зала и прачечной;

- 8 этап работ: работы по благоустройству, озеленению территории;

  - Стороны установили, что поставка и монтаж мебели и предметов интерьера не входят в обязательства Генерального подрядчика по Договору и их стоимость не включена в Ведомость договорной цены (Приложение №2 к договору).

  - Стороны определили, что в предмет Договора входит выполнение работ по устройству наружных сетей (водопровод, канализация, электросеть, теплосеть) от точек врезки в существующие сети.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Генподрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные Договором, в следующие сроки:

  - Начало работ: следующий рабочий день за днем передачи в адрес Генподрядчика Заказчиком документации описанной в п.п. 4.2.2. и 4.2.4. настоящего Договора;

  - Окончание работ - сдача Объекта Приемочной комиссии: 10.12.2022 года.

Сроки выполнения отдельных этапов работ (п.2.3. Договора) определены в Графике производства работ (Приложение № 5 к Договору).

  - Сроки выполнения Работ могут быть изменены по соглашению Сторон. В случае просрочки Заказчиком передачи исходных данных - сроки выполнения работ могут быть продлены на период просрочки Генподрядчика по дополнительному соглашению к Договору только в том случае, если в течение 2-х рабочих дней со дня начала просрочки исполнения обязательств Заказчика Генподрядчик уведомил Заказчика о неисполнении им своих обязательств по передаче исходных данных по Договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Генподрядчик обязуется:

    - Выполнить работы по Договору в соответствии с утвержденной в производство работ Рабочей документацией, СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, действующим законодательством РФ, условиями Договора, техническими регламентами и национальными стандартами, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, в сроки, указанные в разделе 3 Договора.

    - Выполнить весь комплекс работ по строительству Объекта, предусмотренный Договором,  и обеспечить сдачу Объекта Приемочной комиссии в срок, указанный в п.3.1 Договора.

    - Предоставить приказ на ответственных лиц за производство работ, за выполнение требований по охране труда и технике безопасности, за пожарную безопасность на строительной площадке при производстве работ. При этом назначенные приказами ответственные лица считаются уполномоченными представителями Генподрядчика для приема-передачи документов, корреспонденции, подписания документов, приемки оборудования и материалов

    - В период проведения работ обеспечить необходимые противопожарные мероприятия на Объекте, обеспечить условия труда, соответствующие требованиям техники безопасности, выполнять все распоряжения и предписания органов санитарного надзора, пожарной охраны, инспекции по охране труда, охране окружающей среды и иных контролирующих органов. Обеспечить соблюдение общего порядка на строительной площадке, выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и защите окружающей среды в период выполнения работ.

    - Поставить все необходимые для выполнения работ материалы, конструкции, изделия, оборудование, комплектующие и вспомогательные материалы и строительную технику в количестве и сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ. Осуществить их приемку, разгрузку и складирование на Объекте.

    - Производить за свой счет необходимые испытания и проверки качественных и прочностных характеристик применяемых материалов (в т.ч. раствора, бетона, металлоконструкций), заготовок и конструкций. Представлять Заказчику в процессе производства строительных работ сертификаты качества на все применяемые материалы и конструкции.

    - Принять все меры к обеспечению сохранности переданного ему Заказчиком имущества и нести полную гражданско-правовую ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества до полного исполнения обязательств по Договору согласно п. 3.2 Договора.

    - Обеспечить своевременную передачу фронта работ Субподрядным организациям в сроки, обеспечивающие выполнение работ.

    - Обеспечить надлежащее качество выполнения всех Работ и используемых в производстве работ собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования в соответствии с действующими на территории России и соответствующего Субъекта Российской Федерации требованиями, в т.ч. требованиями нормативных актов, нормативными правовыми актами по охране окружающей среды, техническими регламентами, строительными нормами и правилами (СНиП), а также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).

    - Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Договору  силами Субподрядных организаций.

    - В соответствии с требованиями СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, технических регламентов, проводить производственный контроль качества работ, выполняемых силами Субподрядных организаций, а так же используемых материалов и оборудования.

    - Предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы в случае обнаружения каких-либо обстоятельств, не зависящих от Генподрядчика или каких-либо недостатков в Проектной и/или Рабочей документации, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок .

    - Предупреждать Заказчика в случае обнаружения несоответствия Проектной и/или Рабочей документации Техническому заданию (Приложение №1 к Договору)

    - Организовать мойку колес автотранспорта от грязи перед выездом с территории строительства Объекта.

    - Обеспечить ежесменную уборку Объекта, строительной площадки.

    - Обеспечить выполнение строительства персоналом, имеющим необходимую квалификацию и опыт работы.

    - Обеспечить наличие у собственных сотрудников, а также сотрудников своих Субподрядчиков всех необходимых разрешений на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы и разрешения на работу для каждого иностранного работника в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом Генподрядчик несет всю полноту ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ, за нарушение установленного законодательством РФ порядка привлечения и использования иностранной рабочей силы для выполнения порученных Работ, а также связанные с этим риски, в т.ч. риск связанных с этих убытков Заказчика.

    - Ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца,  передавать  Заказчику результат выполненных в отчетном месяце работ на основании актов о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) составленных в 2-х экземплярах, а также передавать Заказчику счета на оплату работ и счет-фактуры, оформленную в установленном порядке исполнительную документации.

    - После фактического выполнения всех работ, предусмотренных Договором, передать Заказчику на подписание окончательный акт о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору.

    - Не менее чем за 5 (пять) дней до готовности к сдаче Объекта Приемочной комиссии письменно уведомить об этом Заказчика и обеспечить сдачу Объекта Приемочной комиссии с подписанием Акта приемки объекта капитального строительства.

    - Устранить все выявленные Приемочной комиссией недостатки в выполненной работе в сроки, согласованные Сторонами,  и повторно уведомить Заказчика о готовности к сдаче Объекта Приемочной комиссии.

    - В сроки, предусмотренные п.5.6 Договора, передать Заказчику всю исполнительную документацию на выполненные работы в соответствии с требованиями СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, нормативными требованиями и правилами, техническими регламентами и национальными стандартами, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, с подписанием соответствующего акта.

    - В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания работ по Договору вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему инструменты и другое имущество, использованное Генподрядчиком для выполнения работ по Договору.

    - Устранить своими силами все недостатки и (или) недоделки, выявленные в процессе выполнения работ по Договору, их приемки, в процессе сдачи Объекта Приемочной комиссии, и в течение гарантийного срока.

    - Ежемесячно компенсировать Заказчику стоимость потребленных при строительстве ресурсов от точек подключения, представленных Заказчиком внутри Объекта, по тарифам ресурсоснабжающих организаций в соответствии со счетами, выставленными Заказчику (по показателям узлов учета Генподрядчика с предоставлением копий документов ресурсоснабжающих организаций (акт, счет-фактуры).

    - Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

    - Принять у Заказчика по акту приема-передачи Строительную площадку.

    - Разрабатывать и предоставлять на согласование Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения. ППР должен быть разработан в соответствии с действующими нормативными документами в срок не позднее 3 (трех) календарных дней до даты начала строительно-монтажных работ на Объекте.

    - Начать производство строительно-монтажных работ на Объекте не позднее 7 (семи) календарных дней после согласования ППР с Заказчиком, письменно уведомив о начале работ Заказчика.

    - По запросу Заказчика разрабатывать и предоставлять в течении 5 (пяти) рабочих дней мероприятия, графики выполнения строительно-монтажных работ и графики поставок материалов и оборудования.

    - В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации Генподрядчик вести Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на законченные Работы, копии сертификатов, паспорта, паспорта соответствия, а также иные документы на используемые при строительстве материалы и оборудование в полном объеме предоставляются Заказчику одновременно с Актом приемки законченного строительством Объекта.

    - В процессе проведения строительных работ собственными силами и средствами обеспечивать систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его после-дующим вывозом на специализированные полигоны, имеющие государственную лицензию согласно действующему законодательству, а также производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности, заключать договоры на утилизацию отходов строительного производства за свой счет.

    - В срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Рабочей документацией направить Заказчику письменное уведомление о завершении Строительства Объекта.

    - Обеспечивать доступ на Объект в любой день Представителям Заказчика, представителям надзорных органов, членам Приемочной комиссии во время работы Комиссии

    - Принимать участие в работе Приемочной комиссии, обеспечивает сдачу Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11) и участвовать в получении Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

    - Обеспечивать охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ по Договору до даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11).

    - По запросу Заказчика обязан предоставлять документацию, касающуюся хода исполнения работ по настоящему Договору, в том числе:

      - отчеты и графики;

      - письменные пояснения по вопросу исполнения договора

      - отчета о расходовании аванса

      - Первичные документы бухгалтерского учета, полученные от субподрядчиков, задействованных на строительстве Объекта (скан-копии);

      - Закупочную документацию по выбору субподрядчиков, а также поставщиков материалов и оборудования – Оригиналы договоров с субподрядчиками (скан-копии);

      - Выгрузки из бухгалтерского учета (обороты счета, оборотню-сальдовые ведомости и т.д.) с субподрядчиками, задействованными на строительстве Объекта.

Генподрядчик готовит запрашиваемую Заказчиком информацию своими силами и предоставляет ее Заказчику для дальнейшего анализа и проверки в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего запроса.

Генподрядчик готовит запрашиваемую Заказчиком информацию своими силами и предоставляет ее Заказчику по электронной почте, на внешних носителях или через облачное хранилище для дальнейшего анализа и проверки в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего запроса по электронной почте. Факт получения документов фиксируется сторонами в реестре приема-передачи документации с указание дат запросов и дат предоставления документов.В случае нарушения Генподрядчиком порядка и срока (5 рабочих дней) предоставления документов/ данных/ комментариев по запросу Заказчика, , Заказчик вправе остановить оплату выполненных работ до устранения нарушений.

    - Обеспечивать в ходе выполнения Работ на строительной площадке соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, требования электробезопасности, производственной санитарии и гигиены труда, недопущение проживания работников Подрядчика на территории объекта

    - Выполнение работ только обученным и аттестованным в установленном порядке персоналом, обеспеченным спецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты для целей соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и производственной санитарии, прошедшим инструктажи по охране труда и пожарной безопасности

    - Представлять Заказчику еженедельный отчет о ходе выполнения работ по Договору (еженедельно по пятницам), в котором отражать:

- ход выполнения работ;

- отставания и/или опережения Графика производства работ;

- количество задействованных при производстве работ людей и техники;

    - Помимо передачи оригиналов документов, касающиеся исполнения настоящего Договора, способами, указанными в настоящем Договора, направлять их сканированные версии на электронную почту Заказчика, указанную в разделе № 17 «Адреса и реквизиты сторон». В случае не направления сканированных версий документов, касающиеся исполнения настоящего Договора, на электронную почту Заказчика, указанную в разделе № 17 «Адреса и реквизиты сторон», Стороны считают документы, переданные нарочно Заказчику, не поступившими в адрес Заказчика.

    - По завершению всех Работ, указанных в п.п. 2.1. настоящего Договора, представить Заказчику всю исполнительную документацию в составе, определенном Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128, СНиП и иными законодательными актами РФ, а также сертификаты на все используемые собственные материалы, конструкции, изделия и оборудование, согласованные с организацией, выполняющей функции строительного контроля на Объекте. К исполнительной документации при этом относятся: текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ (в том числе: комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы учета выполнения работ и другая документация, предусмотренная государственными стандартами, строительными нормами и правилами)

    - Подрядчик обязуется выполнять санитарные требования, направленные ему Заказчиком, либо ставшие общеобязательными для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

  - Заказчик обязуется:

    - Принимать выполненные Генподрядчиком работы и оплачивать работы в соответствии с условиями Договора.

    - К моменту начала работ на Объекте передать Генподрядчику земельный участок с выносом геодезической основы и разбивочных осей с предоставлением Генподрядчику ПОС, обеспечить точки присоединения для подключения временных источников энергоснабжения (электроснабжения и водоснабжения в пределах границ строительной площадки), а также в сроки, предусмотренные Графиком производства работ (Приложение № 5 к Договору) передавать Генподрядчику утвержденную в производство работ Рабочую документацию с подписанием соответствующих актов.

    - При отсутствии места подключения временных источников водоснабжения и электроснабжения, Заказчик ежемесячно возмещает понесенные Генподрядчиком расходы, связанные с водоснабжением и/или генерации электроэнергии для строительства Объекта.

    - До начала работ получить все необходимые разрешения и согласования уполномоченных органов и организаций, позволяющие осуществлять строительство Объекта, в том числе получить разрешение на строительство.

    - В случае внесения изменений в утвержденную Проектную и/или Рабочую документацию передавать Генподрядчику измененную документацию в день утверждения в производство работ.

    - В период строительства Объекта осуществлять все необходимые для успешного завершения строительства Объекта взаимоотношения с городскими, районными, административными, инженерно-эксплуатационными, проектными и другими организациями.

    - Осуществлять технический надзор со стороны Заказчика, а также обеспечить осуществление авторского надзора. Для осуществления данных функций Заказчик вправе привлечь третье лицо.

    - Производить оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора согласно разделу 5 Договора.

    - Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписывать предоставленные Генподрядчиком  акты о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), либо давать мотивированный отказ в письменном виде с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения Генподрядчиком. В случае не предоставления Заказчиком Генподрядчику подписанных актов о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) либо мотивированного отказа от их подписания в указанный в настоящем пункте 4.2.10 Договора срок, предъявленные к приемке работы, указанные в акте о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате.

    - После фактического выполнения Генподрядчиком всех работ по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления подписать окончательный акта о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении №3 к настоящему Договору, или дать мотивированный отказ с указанием замечаний для их устранения Генподрядчиком. В случае не предоставления Заказчиком Генподрядчику подписанного окончательного акта о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении № 3 к настоящему Договору, либо мотивированного отказа от их подписания в указанный в настоящем пункте 4.2.11 Договора срок, предоставленные документы считаются подписанными Заказчиком, а работы, предъявленные к приемке считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

    - В случае необходимости изменения и (или) уточнения сроков и (или) стоимости выполнения работ по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, подписывать с Генподрядчиком соответствующее дополнительное соглашение к Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика расчета сроков и (или) стоимости выполнения работ в письменном виде.

В случае необходимости изменения сроков и (или) стоимости работ Генподрядчик должен полностью объяснить причину требования изменения сроков и/или стоимости работ.

В случае если Заказчик отказывается от подписания дополнительного соглашения, указанного в первом абзаце настоящего пункта не смотря на объяснение Генподрядчика в форме, описанной во втором абзаце настоящего пункта, Генподрядчик не обязан приступать к выполнению указаний Заказчика до подписания Заказчиком, указанного в первом абзаце настоящего пункта, без применения каких-либо штрафных санкций по отношению к Генподрядчику.

    - Обеспечить организацию Приемочной комиссии для сдачи Объекта с подписанием Акта приемки объекта капитального строительства, по форме, определенной в Приложении № 4 к настоящему Договору.

    - До сдачи Объекта Приемочной комиссии принять от Генподрядчика всю исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, технических регламентов и национальных стандартов, в случае их принятия уполномоченными органами РФ, с подписанием соответствующего акта или предоставить мотивированный отказ с указанием замечаний.

    - В случае наличия мотивированного отказа Заказчика от подписания какого-либо акта, подтверждающего приемку работ, в том числе актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), окончательного акта о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении №3 к настоящему Договору Акта приемки объекта капитального строительства, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Генподрядчиком мотивированного отказа Заказчика составляют акт о недостатках, в котором согласовывают сроки и порядок устранения замечаний.

    - Принять и оплатить Генподрядчику все затраты связанные с приостановкой работ описанных в п.5.5. Договора, а также по иным причинам экономического, технологического, технического или организационного характера, задокументированные Сторонами соответствующим Актом простоя.

  - Генподрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего договора:

- является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;

- обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором;

- настоящий Договор от имени Генподрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;

- обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;

- соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;

- все документы, предоставленные Генподрядчиком, являются подлинными, действительными и законными; а информация, представленная Генподрядчиком в связи с заключением договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить договор;

- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Заказчику;

- все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Генподрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими требованиями, градостроительными требованиями, требованиями экологической безопасности, безопасной эксплуатации строительного оборудования и прочими обязательными для выполняемых работ требованиями, а также с использованием материалов и оборудования, отвечающих указанным выше обязательным требованиям;

- Генподрядчик признает, что Заказчик заключает настоящий договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящей статье;

- Генподрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего договора.

- Генподрядчик является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;

- У Генподрядчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Генподрядчика, результатом которых может являться неисполнение Генподрядчиком обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.

Указанные заверения Генподрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Генподрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми и иными надзорными органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.

Ответственность за неисполнение настоящей статьи Договора лежит на Генподрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Генподрядчика.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ, выполняемых Генеральным подрядчиком по настоящему Договору, является предельной ценой и не должна превышать _____________  (_____________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС-20% . Предельная стоимость работ определена в соответствии с Ведомостью договорной цены (Приложение №2) и включает в себя компенсацию всех издержек, которые понесет Генеральный подрядчик в связи с исполнением настоящего Договора. Стоимость может быть изменена на основании дополнительного соглашения к Договору в случае изменения объема и состава работ по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

  - Объем и стоимость отдельных работ, указанная в Ведомости договорной цены (Приложение №2 к Договору), являются ориентировочными и подлежат уточнению исполнительными сметами после передачи Генподрядчику утвержденной в производство работ Рабочей документации на основании подписываемого Сторонами дополнительного соглашения. Сметная документация выполняется в нормативной базе ТСНБ МО 2001 ред. 2014 г. или более актуальной версии.

  - Заказчик производит выплату аванса согласно Графику финансирования (Приложение №8 к Договору). Выплата аванса производится только после предоставления Генподрядчиком оригинала Банковской гарантии, оформленной согласно Приложения №7 к Договору

  - Заказчик вправе по согласованию с Генподрядчиком вносить изменения в Техническое задание (Приложение №1 к Договору), в том числе вносить изменения в объем и состав работ, а именно:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;

- исключить некоторую указанную работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

  - В случае внесения Заказчиком изменений в Техническое задание (Приложение №1 к Договору) и (или) в Проектную и (или) Рабочую документацию, а равно изменения состава и объема работ (в том числе, но не ограничиваясь, в случаях, предусмотренных в п.5.4 настоящего Договора), Стороны путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору изменяют первоначально согласованные сроки, объемы и предельную стоимость работ по Договору, указанную в п.5.1 Договора. Генподрядчик вправе не приступать к выполнению работ, а выполняемые работы приостановить до подписания дополнительного соглашения к Договору, с отнесением на Заказчика всех убытков, связанных с приостановкой выполнения работ.

  - Оплата работ производится в следующем порядке:

- В соответствии с условиями п. 5.3 и Графиком производства работ (Приложение № 5), Заказчик обязуется перечислить Генеральному подрядчику авансовый платеж, с последующим пропорциональным зачетом авансового платежа в счет оплаты фактически выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему Договору, на основании выставляемого Генеральным подрядчиком оригинала счета, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- При оплате работ по настоящему Договору Заказчик в одностороннем порядке, без дополнительного согласования с Генеральным Подрядчиком удерживает денежную сумму в размере 5% от каждого платежа (Гарантийное удержание). На сумму Гарантийного удержания проценты РФ не начисляются и не выплачиваются, в т.ч. в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса. Оплате Генподрядчику за выполненные в течение месяца работы подлежит сумма за минусом суммы выплаченного аванса, удерживаемого из текущих платежей по пункту 5.7 настоящего Договора пропорционально стоимости фактически выполненных работ;

- за минусом гарантийной суммы в размере 5% (пять процентов) от стоимости выполненных Работ, которая удерживается Заказчиком для обеспечения обязательств Генподрядчика по вводу Объекта в эксплуатацию и исполнению Генподрядчиком гарантий в течение Гарантийного периода.

  - Оплата выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком работ по Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих с даты представления Генподрядчиком комплекта документов в соответствии с условиями п.8.2 Договора.

  - В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным Подрядчиком свих обязательств по Договору, Заказчик обязуется выплатить сумму Гарантийного удержания с учетом возможных удержаний по истечении 30 дней от даты расторжения Договора при условии предоставления Генеральным Подрядчиком счета.

  - Гарантийное удержание подлежит возврату в следующем порядке:

- в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) – в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами Окончательного акта о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору и начале течения гарантийного срока.

- оставшаяся часть в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) подлежит возврату после 24 месяцев после подписания Сторонами Окончательного акта о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору.

  - Оплата Генеральному Подрядчику оставшейся суммы денежных средств за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании подписанных Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в течение 10 (Десяти) календарных дней, исчисляющихся с даты получения Заказчиком оригинала счета за вычетом пропорционально причитающейся суммы авансового платежа и гарантийных удержаний. Счет оформляется на основании первичной учётной документации и при наличии счета-фактуры, которая предоставляется Генеральным Подрядчиком в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3).

  - Форма акта приемки выполненных работ (КС-2) является Приложением №6 к договору и предполагает раздельное отражение цен/ объемов/ стоимости на работы, на материалы и оборудование.

  - После предоставления Заказчиком точек подключения к инженерным сетям Генподрядчик ежемесячно компенсирует Заказчику расходы на основании показаний приборов учета и /или соответствующих расчетов и актов, подписанных Сторонами, а также счетов на оплату, предъявляемых Заказчиком. Размер компенсации определяется по тарифам, определяемых условиями договоров Заказчика с поставщиками ресурсов. Срок оплаты – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Заказчиком Генподрядчику соответствующего счета и подтверждающих документов.

  - Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Генподрядчика.

  - После подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) Генподрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Стороны договорились, что проценты за пользование денежными средствами Заказчика не начисляются.

  - В случае надлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе выплатить Генподрядчику дополнительное вознаграждение в размере и сроки, определенными Сторонами в отдельном соглашении к Договору.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Вопросы обеспечения общего порядка на строительной площадке являются обязанностью Генподрядчика.

  - В период проведения работ по Договору Генподрядчик обязан обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства, а также предоставлять им требуемую документацию.

  - Заказчик вправе проводить проверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов конструкций, комплектующих изделий и оборудования условиям Договора и Рабочей документации.

  - Контроль осуществляется на основании требований проекта, СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, требований технических регламентов, национальных стандартов и условий Договора.

  - Генподрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Генподрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и соответствующих промежуточных актов скрытых работ.

  - С момента начала работ и до их завершения Генподрядчик ведет исполнительную документацию и журналы производства работ в соответствии со СНиП (в случае если нет соответствующего СП), СП, Проектной документации по стадии «Рабочая документация», Техническими регламентами, где фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Заказчик имеет право делать записи в журнале производства работ по вопросам качества строительно-монтажных работ, применяемых материалов, соблюдения проекта и других вопросов. Подпись Генподрядчика об ознакомлении для принятия соответствующих мер по каждой записи Заказчика обязательна.

  - Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан принять меры по устранению отмеченных Заказчиком недостатков и после их устранения сделать подтверждающую запись.

- КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИИ

  - Генподрядчик гарантирует:

- выполнение работ в объеме и сроки, определенные условиями Договора;

- соответствие качества выполненных работ утвержденной Рабочей документации, требованиям СНИП (в случае если нет соответствующего СП), СП, ГОСТ, условиям Договора, техническим регламентам и национальным стандартам в случае их принятия уполномоченными органами РФ;

- своевременное устранение дефектов (недостатков) и (или) недоделок, выявленных в процессе строительства Объекта, при приемке работ, при сдаче Объекта Приемочной комиссии и в течение гарантийного срока.

  - Генподрядчик выполняет работы по Договору материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, комплектующими и вспомогательными материалами, имеющими соответствующие сертификаты и допущенными к эксплуатации на территории РФ.

  - Гарантийный срок на выполненные Генподрядчиком по Договору работы исчисляется с момента подписания Сторонами окончательного акта приемки работ по форме, определенной в Приложении № 3 к Договору, и составляет:

    - в отношении несущих конструктивных элементов Объекта – 5 лет;

    - в отношении любых других работ, выполненных Генподрядчиком по настоящему Договору – 2 года;

    - В отношении материалов, инженерного оборудования, используемого для выполнения строительных работ на Объекте – срок определяется заводом-изготовителем, но не менее указанного в п. 7.3.2.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) и (или) недоделки, то их устранение осуществляется Генподрядчиком за свой счет. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, подтверждается соответствующим актом об устранении недостатков. Под моментом обнаружения дефекта понимается дата направления Заказчиком уведомления, указанного в п. 7.5. Договора.

  - В случае обнаружения дефектов (недостатков) и (или) недоделок как в процессе выполнения работ, при приемке выполненных работ, при сдаче Объекта Приемочной комиссии, вводе Объекта в эксплуатацию, так и в период гарантийного срока, Заказчик направляет уведомление Генподрядчику с указанием дефектов (недостатков) и (или) недоделок. Генподрядчик в течение согласованного Сторонами срока обязуется за свой счет и своими силами устранить дефекты (недостатки) и (или) недоделки в выполненных работах и возместить весь реальный ущерб, причиненный третьим лицам обнаруженными дефектами и (или) недоделками, упущенная выгода возмещению не подлежит.

  - При обнаружении дефектов в выполненных работах в гарантийный срок Заказчик уведомляет Генерального подрядчика в письменной форме посредством направления гарантийной заявки на устранение дефектов.

Ответственное лицо Генерального подрядчика совместно с представителем Заказчика обязано присутствовать при проведении экспертизы дефекта в указанное в гарантийной заявке время (не позднее 48 (Сорока восьми) часов после направления заявки) и в означенном месте. В случае, если гарантийная заявка обусловлена аварией, Генеральный подрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально короткий срок.

После проведения экспертизы дефекта Генеральный подрядчик должен подписать гарантийную заявку и возвратить ее Заказчику с планом выполнения гарантийных работ.

Заказчик должен одобрить план выполнения работ в течении 24 (двадцати четырех) часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и(или) не утвердить данный план, если посчитает, что согласно представленному плану Генеральный подрядчик недостаточно полно и качественно устранит дефект.

Если Технический заказчик и Заказчик находит законченную гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает соответствующее поле гарантийной заявки и возвращает ее Генеральному подрядчику, или дает мотивированный отказ.

В случае необоснованного неприбытия представителей Генерального подрядчика, либо отказа от подписания гарантийной заявки, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

  - Если Генеральный подрядчик в течении срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ (акте о выявленных дефектах), не устранит недостатки (дефекты) и (или) не заменит некачественные материалы и оборудование, Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В таком случае Генеральный подрядчик обязан в течении 30 (Тридцати) календарных дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

  - Генеральный подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации объекта в гарантийный период.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача-приемка выполненных работ осуществляется Сторонами ежемесячно в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Генподрядчик представляет на рассмотрение и утверждение Заказчиком утвержденную руководителем Генподрядчика первичную учетную документацию в составе:

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- счет и счет-фактуру на выполненные работы.

При этом Стороны оговорили, что комплект исполнительной документации, утвержденной службой строительного контроля (Техническим заказчиком) Заказчика с копиями сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных Генподрядчиком материалов и оборудования, Генподрядчик предоставляет Заказчику не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента завершения соответствующего этапа работ.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения утверждает полученный комплект документов и передает подписанные документы Генподрядчику. В случае несогласия Заказчика с представленным комплектом документов и/или их содержанием, Заказчик направляет Генподрядчику мотивированный отказ от их подписания. В случае отсутствия мотивированного отказа от подписания форм КС-2, КС-3, либо уклонения от их подписания, соответствующие работы считаются выполненными в надлежащий срок и подлежат оплате.

  - В случае обнаружения при приемке работ отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок/недостатков, и сроков их выполнения/устранения. По окончании установленного в акте срока устранения Генподрядчиком выявленных отступлений и недостатков в работе, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней производят повторную приемку.

  - Генподрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Технического Заказчика, других контролирующих органов нарушений и представлять отчет в адрес Заказчика об их устранении в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления согласованного Сторонами срока устранения.

  - Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с Рабочей документацией, СНиПами, ГОСТ, ТУ и иными действующими требованиями, установленными законодательством РФ.

  - Порядок сдачи законченного строительством Объекта и ввода Объекта в эксплуатацию:

1 этап:

- подписание Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-11. Приемочная комиссия назначается не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до установленного срока приемки Объекта.

За 5 (пять) календарных дней до начала приемки Объекта вместе с Актом приемки законченного строительством Объекта (форма № КС-11) Генподрядчик представляет Заказчику всю исполнительную документацию и иную документацию, необходимую для проведения Приемочной комиссии. Если Заказчик в определенные в настоящем Договоре сроки не подписывает Акт приемки законченного строительством Объекта и не дает мотивированного отказа, а равно в случае уклонения Заказчика по любому основанию от подписания указанного документа и (или) организации приемочной комиссии, Акт приемки законченного строительством Объекта считается подписанным Заказчиком, а Объект принятым

Стороны договорились, что в целях соблюдения сроков получения Заказчиком Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Акт приемки законченного строительством Объекта может быть подписан со стороны Заказчика и при наличии недостатков выполнения работ со стороны Генподрядчика. Перечень и сроки устранения указанных недостатков будут зафиксированы в гарантийных письмах Генподрядчика или ином документе, согласованном сторонами.

2 этап:

- участие в сдаче Заказчиком Объекта Службе Государственного строительного надзора и экспертизы. Приемка Объекта подтверждается подписанием в установленном законодательством порядке Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Замечания Госстройнадзора к работам, ненадлежащим образом выполненным Генподрядчиком, подлежат устранению Генподрядчиком в разумные сроки, согласованные Сторонами.

- СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

  - Приемка скрытых работ производится в следующем порядке:

    - Генподрядчик письменно информирует Технического Заказчика и авторский надзор за 24 часа до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

    - Приемка ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием полномочными представителями Технического Заказчика, авторского надзора и Генподрядчика актов приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ (далее – Акты скрытых работ). Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Актов скрытых работ представителем Технического Заказчика и авторским надзором. Акты скрытых работ подписываются Службой строительного контроля и авторским надзором в день приемки скрытых работ, либо в тот же день должен быть представлен письменный мотивированный отказ от подписания Акта.

    - При выявлении брака в скрытых работах затраты на его устранение и выполнение последующих работ несет Генподрядчик.

    - В случае неявки представителя Технического Заказчика и/или авторского надзора в установленный для приемки работ срок либо непредставления письменного мотивированного отказа, Генподрядчик составляет односторонний Акт скрытых работ, который дает право Генподрядчику на выполнение последующих работ. В этом случае вскрытие работ производится по требованию представителей Технического Заказчика и/или авторского надзора и/или Заказчика за счет Заказчика.

  - Первичная и исполнительная документация предоставляется в соответствии с п. 8.2 Договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик и Генподрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В случае нарушения Генподрядчиком срока окончания работ по Договору, указанного в п.3.1 Договора, Заказчик имеет право взыскать с Генподрядчика штрафную неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая процента) % от стоимости просроченных работ. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Заказчика. В случае отсутствия письменной претензии штрафная неустойка считается не начисленной и не уплачивается Генподрядчиком.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Генподрядчик имеет право взыскать с Заказчика штрафную неустойку в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии со стороны Генподрядчика. В случае отсутствия письменной претензии штрафная неустойка считается не начисленными и не уплачиваются Заказчиком.

  - В случае предъявления Генподрядчику каких-либо претензий и (или) требований, связанных с производством работ на Земельном участке в отсутствие необходимых разрешений и согласований, которые должны были быть получены по инициативе заказчика, за исключением разрешений, оформленных Генподрядчиком в соответствии с настоящим договором, Генподрядчик обязуется уведомить Заказчика об этом в письменном виде, а Заказчик обязуется самостоятельно разрешить все возникшие претензии и (или) требования и возместить все причиненные Генподрядчику в связи с этим убытки и /или ущерб, включая, но не ограничиваясь, упущенные прибыли и профессиональные вознаграждения, напрямую или косвенно, понесенные из-за таких нарушений Заказчика, возникших по причинам, зависящим от Заказчика, в том числе штрафы, уплаченные государственным органам в течение 5 (пяти) дней с момента направления соответствующего требования.

  - За нарушение начальных, конечных сроков производства Работ, сроков выполнения Этапов работ, подэтапов работ и/или отдельных работ, произошедших по вине Генподрядчика, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение № 5 к Договору) уплачивает неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости Этапа работ, в котором допущено нарушение, за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения сроков производства Работ, сроков выполнения Этапов работ, подэтапов работ и/или отдельных работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение № 5 к Договору), более чем на 20 (двадцать) календарных дней, Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать уплаты штрафа в размере 5% (Пять процентов) от Цены Договора

  - За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки

  - В случае невыполнения Генподрядчиком обязательств по Договору в части выполнения работ качественно, в результате чего выявлены недостатки в процессе Работ, приемки работ и/или в процессе эксплуатации, в отношении Подрядчика подлежат применению следующие последствия (санкции): неустойка в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки нарушения сроков устранения дефектов произошедших по вине Подрядчика (установленных сторонами в Дефектных актах).

  - За привлечение Заказчика к ответственности со стороны государственных (муниципальных и др.) организаций, контролирующих производство работ, в связи с некачественно выполненными Генподрядчиком работами, либо допущенными им иными нарушениями, Генподрядчик компенсирует наложенные штрафы либо Заказчик удерживает суммы наложенных штрафных санкций из оплат, причитающихся Генподрядчику, в одностороннем порядке.

  - Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за нарушение норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей природной среды, за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии, в том числе в процессе эксплуатации Объекта, созданного полностью или в части в результате выполнения работ Подрядчиком (в том числе ответственность за несоответствие результата работ обязательным при выполнении работ действующим нормам и правилам, рабочим чертежам проектно-сметной документации и приложениям к настоящему Договору)

  - Все штрафные санкции, указанные в Договоре:

- удерживаются в одностороннем в безакцептном порядке Заказчиком из сумм, подлежащих к оплате Генподрядчику (не исключительно по настоящему Договору), в том числе из сумм удержанного Гарантийного резерва;

- либо взыскиваются в претензионно-исковом порядке

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу и/или Заказчику в результате проведения Работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком в течение 5-ти рабочих дней, либо сумма ущерба удерживается в безакцептном порядке из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, путем направления претензии

  - Возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору

  - В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик утрачивает Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства он уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять) от стоимости Договора

  - При нарушении Подрядчиком заверений об обстоятельствах, указанных в п.4.3 настоящего Договора, Заказчик вправе:

- потребовать от Подрядчика возмещения убытков, а также уплаты штрафа в размере 5% от цены Договора.

- отказаться от настоящего Договора;

- требовать признания настоящего договора недействительным, если из-за полученных недостоверных заверений Заказчик заключил сделку под влиянием существенного заблуждения или обмана.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также по основаниям, предусмотренным данным разделом Договора.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенным нарушением со стороны Генподрядчика условий Договора:

- нарушение Генподрядчиком более чем на 20 (двадцать) дней любого из сроков выполнения работ, указанных в разделе 3 Договора;

- неоднократное (два и более случая) нарушение Генподрядчиком требований по качеству работ, указанных в разделе 7 Договора.

  - Отказ от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке производится Заказчиком посредством направления Генподрядчику письменного уведомления о произошедшем отказе. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента направления уведомления Заказчиком. При этом Заказчик производит оплату фактически выполненных надлежащим образом работ.

  - Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенным нарушением со стороны Заказчика условий Договора:

- нарушение Заказчиком более, чем на 60 (шестьдесят) дней сроков оплаты работ, указанных в разделе 5 Договора.

  - Отказ от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке производится Генподрядчиком посредством направления Заказчику письменного уведомления о произошедшем отказе. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента направления уведомления Генподрядчиком. При этом Заказчик производит оплату фактически выполненных надлежащим образом работ.

  - В случае если стоимость фактически выполненных надлежащим образом работ менее уплаченных Заказчиком сумм по Договору, Генподрядчик обязан возвратить Заказчику денежные средства, превышающие стоимость выполненных Генподрядчиком работ, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента расторжения Договора.

  - В течение пяти рабочих дней с момента расторжения Договора Генподрядчик обязан передать Заказчику объемы выполненных работ. В течение 30 рабочих дней передать рабочую и исполнительную документацию, материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику, вывести с Объекта собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы, произвести уборку территории строительства.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Стороны в течение 10-ти дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.

- Конфиденциальность

  - Все положения Договора и дополнительных соглашений к нему, а также вся информация, полученная в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением Договора, составляет коммерческую тайну и не подлежит разглашению Генподрядчиком третьим лицам (за исключением Субподрядных организаций и государственных контролирующих органов) в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения Договора.

  - Генподрядчик не вправе без предварительного письменного разрешения Заказчика ссылаться и (или) разглашать прямо и (или) косвенно, путем действия и (или) бездействия, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) информацию, предоставленную в ходе исполнения обязательств по Договору.

  - В случае реорганизации Генподрядчика, условия настоящего раздела являются обязательными для его правопреемника, иных организаций, образованных в результате реорганизации.

  - В случае ликвидации Заказчика условия настоящего раздела являются обязательными для Генподрядчика.

  - Генподрядчик, не обеспечивший в соответствии с условиями Договора охрану конфиденциальности информации, переданной по Договору, обязан возместить убытки Заказчику, включая действительный ущерб и упущенную выгоду.

  - Генподрядчик обязан незамедлительно сообщить Заказчику о допущенном им либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну, третьими лицами.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания Сторонами Договора все предшествующие подписанию переговоры и переписка теряют силу.

  - Право владения недостроенным Объектом во всех случаях остается за Заказчиком.

  - Все изменения и дополнения к Договору, акты о приемке выполненных работ (по форме №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3), окончательный акт о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении №3 к Договору, Акт приемки объекта капитального строительства действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

  - Риск случайной гибели выполненных Генподрядчиком работ переходит от Генподрядчика к Заказчику с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме, определенной в Приложении №3 к настоящему Договору.

  - Генподрядчик считается выполнившим работы по Договору с момента подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ по форме, согласно Приложению №3 к настоящему Договору.

  - Взаимоотношения Сторон по вопросам охраны Объекта (правовые и финансовые) регламентируются отдельным соглашением между Заказчиком и Генподрядчиком.

  - Генподрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

  - В соответствии с гл. 18 Кодекса РФ об административных правонарушениях Генподрядчик самостоятельно несет ответственность за все нарушения режима пребывания (проживания) в РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые работают у Генподрядчика.

  - В случае привлечения Заказчика контролирующими органами к ответственности за нарушения, допущенные Генподрядчиком при выполнении работ, Заказчик информирует Генподрядчика о предъявляемых претензиях и проводимых проверках, а Генподрядчик компенсирует Заказчику уплаченные последним штрафные санкции в связи с привлечением Заказчика к ответственности за нарушения, допущенные Генподрядчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента отправления соответствующего уведомления Заказчиком.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы законодательства РФ.

  - Споры между Сторонами по исполнению Договора и документов, подписанных сторонами в его развитие и исполнение, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств в полном объеме.

  - Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.	Антикоррупционная политика

15.1.	Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

15.2.	При исполнении своих обязательств по Договору, Генподрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.3.	При исполнении своих обязательств по Договору, Генподрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.4.	Генподрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Генподрядчика и Заказчика).

15.5.	Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Генподрядчика и Заказчика), понимаются:

-	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

-	предоставление каких-либо гарантий;

-	ускорение существующих процедур;

-	иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Генподрядчиком и Заказчиком.

15.6.	В случае возникновения у Генподрядчика и/или Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Генподрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

15.7.	В письменном уведомлении Генподрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15.8.	В случае нарушения Заказчиком и/или Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.2 Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Генподрядчик и/или Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.