## ГПР
| Проект: | График производства работ по изготовлению, поставке и монтажу светопрозрачных конструкций и навесного вентилируемого фасада на объекте: "Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo Hotel расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Химкинский, Международный аэропорт Шереметьево"
ID1 | L | Наименование статей расходов на реконструкцию и строительство | ед.изм | объем | остаток (проверка) | Продолжительность (мес)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo Hotel
457 | Статья 3-го уровня | Комплекс работ по устройству фасадов (устройство остекления окон, лоджий, витражей; арх.освещение) |  | 19026.9 | 19026.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457.2 | статья 4-го уровня | Устройство светопрозрачных конструкций в переплете из алюминиевого профиля, включая отливы и откосы | м2 | 8770 | 8770
|  | Изготовление и поставка на объект светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля | м2 | 8770 | 8770
|  | Монтаж светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, в том числе примыканий | м2 | 8770 | 8770
|  | Изготовление и поставка на объект стеклопакетов для заполнения светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля | м2 | 8770 | 8770
|  | Монтаж стеклопакетов в качестве заполнения светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля в том числе декоративных капотов | м2 | 8770 | 8770
457.3 | статья 4-го уровня | Устройство витражей из стемалита в переплете из алюминиевого профиля с утеплением оц.сэндвич-панелями из минеральной ваты толщ. 150мм | м2 | 2135 | 2135
|  | Изготовление и поставка на объект светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля | м2 | 2135 | 2135
|  | Монтаж светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, в том числе примыканий | м2 | 2135 | 2135
|  | Изготовление и поставка на объект стемалита и сендвич-панелей для заполнения светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля | м2 | 2135 | 2135
|  | Монтаж стемалита и сендвич-панелей светопрозрачных в качестве заполнения конструкций из алюминиевого профиля в том числе декоративных капотов | м2 | 2135 | 2135
457.4 | статья 4-го уровня | Устройство фасадов из алюминиевых панелей с утеплением минеральной ватой 130кг/м3 толщ.220мм | м2 | 2491 | 2491
|  | Изготовление и поставка на объект кассет из алюминия и подсистемы для их крепления | м2 | 2491 | 2491
|  | Монтаж слоя минераловатного утеплителя толщиной 220мм | м2 | 2491 | 2491
|  | Монтаж подсистемы для крепления алюминиевых кассет | м2 | 2491 | 2491
|  | Монтаж алюминиевых кассет | м2 | 2491 | 2491
457.5 | статья 4-го уровня | Устройство фасадов из стеклофибробетонных панелей с утеплением минеральной ватой 130кг/м3 толщ.220мм | м2 | 4419 | 4419
|  | Изготовление и поставка на объект стеклофибробетонных панелей | м2 | 4419 | 4419
|  | Поставка на объект и монтаж минераловатного утеплителя слоем толщиной 220мм | м2 | 4419 | 4419
|  | Поставка на объект и монтаж подсистемы для крепления фибробетонных панелей | м2 | 4419 | 4419
457.6 | статья 4-го уровня | Устройство светопрозрачного ограждения террасы | м2 | 45.9 | 45.9
457.7 | статья 4-го уровня | Устройство светопрозрачной кровли террасы, включая металлические подконструкции с облицовкой алюминиевыми панелями | м2 | 159 | 159
457.8 | статья 4-го уровня | Устройство подшивного потолка нависающей части здания: - утеплитель минеральная вата γ=80 кг/м3 - 200мм - облицовка | м2 | 935 | 935
|  | Поставка на объект и монтаж минераловатного утеплителя слоем толщиной 200мм | м2 | 935 | 935
|  | Поставка на объект и монтаж подсистемы для крепления алюминиевых кассет подшивного потолка | м2 | 935 | 935
|  | Поставка на объект и монтаж алюминиевых кассет подшивного потолка | м2 | 935 | 935
|  | Зенитные окна | м2 | 72 | 72
|  | Изготоволение и поставка зенитных окон | м2 | 72 | 72
|  | Монтаж зенитных окон | м2 | 72 | 72
457.10 | статья 4-го уровня | Архитектурное освещение фасадов | компл | 1 | 1
И |  | Всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0