Договор строительного подряда №____

г. Москва                                                                                                                                      «___» __________ 2020г

Общество с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Президента Управляющей организации ООО «Космос ОГ» А.Ю. Швейна, действующего на основании Устава и Договора управления №47-19 от «01» ноября 2019г., с одной стороны, и 
__________________________________ «______________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, выполнить комплекс проектных и строительно-монтажных работ (далее – «Работы»), по проектированию и строительству гаража на 21 машиноместо, с необходимыми техническими и сервисными помещениями, на территории Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт», расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, а Заказчик обязуется, в случае выполнения работ надлежащего качества, принять результат работ и оплатить их на условиях настоящего Договора.
1.2. Объем и виды работ, стадии работ по проектированию, обязательные требования к работам и готовому объекту, определяются Техническим заданием (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Все работы, предусмотренные настоящим Договором, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации. Работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора выполняются Подрядчиком на условиях «под ключ». 
1.3. Стороны пришли к соглашению о том, что ценообразование строительно-монтажных работ ведется на основании ТЕР (территориальные единичные расценки) Республики Алтай, базисно-индексным способом. Локальный сметный расчет предоставляется Подрядчиком, и согласовывается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Локальный сметный расчет не должен превышать объем, обозначенный в КП.
1.4. В целях осуществления строительного контроля за выполнением работ, Заказчик вправе привлечь Технического заказчика, требования которого обязательны для исполнения Подрядчиком и привлеченными субподрядными организациями. Подрядчик несет ответственность за благонадежность привлеченных им субподрядчиков, а также за выполнение ими налоговых обязательств.
2. Сроки и порядок выполнения работ
2.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в следующие сроки:
2.1.1. Срок начала работ – с даты подписания настоящего Договора;
2.1.2. Срок завершения работ – «20» июня 2021 года.
2.2. Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения работ в следующих случаях:
2.2.1. Внесения Заказчиком изменений в объемы работ;
2.2.2. На основании распорядительных актов (предписаний) государственных надзорных органов и/или органов местного самоуправления, запрещающих производство работ на строительной площадке по вине Заказчика;
2.2.3. Если работы, не входящие в обязанности Подрядчика по настоящему Договору, задерживают выполнение его обязательств.
2.3. Если на объекте возникают обстоятельства, которые не позволяют Подрядчику выполнять работы в срок, согласно п. 2.1. настоящего Договора, то Подрядчик обязан немедленно уведомить о данном факте Заказчика, путем направления соответствующего сообщения на электронную почту Заказчика.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором надлежащего качества, в объеме и строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а также в согласованные сроки.
3.1.2. Совместно с Заказчиком принимать участие в согласовании проектной документации в согласующих инстанциях и защищать принятые решения, содержащиеся в документации, разработанной им в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае выявления замечаний при согласовании документации, Подрядчик обязуется устранить замечания собственными силами и за свой счет в течении 5-ти (пяти) рабочих дней, с момента уведомления Подрядчика Заказчиком, если иной срок не установлен в предписании согласующего органа.
3.1.3. Осуществить собственными силами и техникой доставку оборудования и материалов на территорию производства работ. Собственными силами и за счет собственных средств осуществлять разгрузку, приемку и складирование оборудования и материалов на территории производства работ.
3.1.4. На момент заключения настоящего Договора обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений, лицензий на право производства работ, требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы. Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски в СРО на право выполнения всех работ, предусмотренных настоящим Договором, а в случае привлечения сторонних организаций, согласовывать их с Заказчиком.
3.1.5. Назначить ответственных представителей за производство работ, и осуществление строительного контроля, и уведомить Заказчика об их назначении в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
3.1.6. По окончании выполнения работ по Договору сдать их в законченном виде Заказчику с подписанием Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.7. Вести исполнительную документацию и комплект исполнительной документации предоставлять Заказчику в 3-х (трёх) экземплярах одновременно с актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за период, в котором были выполнены соответствующие работы. Подрядчик передает Заказчику проектную и исполнительную документацию в составе и объеме, согласно технического задания.
3.1.8. Все материалы, применяемые Подрядчиком при производстве работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, иным требованиям, предъявляемым к качеству материалов, требованиям противопожарной безопасности. Подрядчик обязуется передать Заказчику документацию на поставляемые материалы (паспорта, сертификаты и т.д.). Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные п.1.1. Договора с использованием передовых технологий, энергоэффективного оборудования, материалов отечественного и зарубежного производства, соответствующую требованиям пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда.
3.1.9. Предоставить Заказчику перечень всего ввозимого на территорию производства работ инвентаря и оборудования, необходимого для выполнения работ. Подрядчик обязан вывезти до приемки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также провести уборку территории, на которых производились работы в рамках настоящего Договора.
3.1.10. Обеспечить в ходе выполнения работ на территории производства работ, соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей природной среды, зеленых насаждений и земли и нести полную ответственность за их соблюдение. Подрядчик обеспечивает координацию деятельности третьих лиц, привлеченных им для выполнения работ по настоящем Договору, в части выполнения ими мероприятий по технике безопасности и охране труда на строительной площадке, графика производства и финансирования работ, а также сроков производства работ.
3.1.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности или иным показателям качества результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
В случае невыполнения данного обязательства Подрядчик не вправе при предъявлении к нему требований, касающихся годности и качества результата выполненной работы ссылаться на указанные обстоятельства.
3.1.12. За свой счет, в установленный Заказчиком срок, устранять все дефекты и недостатки, выявленные при приемке работ, а также в период гарантийного срока.
3.1.13. Возместить Заказчику оплату штрафных санкций, предъявляемых Заказчику любыми контролирующими органами, в случае если эти санкции предъявлены за нарушение Подрядчиком и/или привлеченными третьими лицами, правил ведения работ по предмету настоящего Договора.
3.1.14.  Нести ответственность в течении гарантийного срока, за качество выполненных работ, поставленных и установленных материалов и оборудования.
3.1.15. По требованию Заказчика в срок не позднее 2-х (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, предоставить необходимую информацию, предъявлять документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.д.) удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов, выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям Технического задания и условиям настоящего Договора.
3.1.16. При необходимости оплачивать Заказчику, на основании выставленного счета, в течение всего периода выполнения работ, расходы на питание и проживание сотрудников Подрядчика. Стоимость услуг питания и проживания определяется на основании внутренних документов Заказчика.
3.1.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.18. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами за причинение им своими действиями /бездействием вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором. 
3.1.19. Подрядчик обязуется соблюдать требования СП 118.133330.2012 «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения», СНиП 12-03-2001 «Безопасности труда в строительстве. Часть I. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасности труда в строительстве. Часть II. Строительное производство», СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства», СНиП 3.05.04-85*, ГОСТ 8220-85, ППБ 01-03 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в РФ»), Федеральный закон №123-ФЗ, СП 1.13130.2009, ПОТ Р М 020-2001 «Межотраслевых правил по охране труда при электрогазосварочных работах», ПОР Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте». На момент подписания Договора Подрядчик ознакомлен с требованиями указанных в настоящем пункте правил.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать соблюдения Заказчиком его обязанностей, установленных настоящим Договором.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. В порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором осуществлять приемку и оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ.
3.3.2. Своевременно информировать Подрядчика о необходимых изменениях, связанных с дополнительными задачами, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.
3.3.3. Обеспечить для работников Подрядчика свободный доступ на место выполнения работ, согласно утвержденного пропускного режима.
3.3.4. Обеспечить точки подключения временных источников электроснабжения.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В любое время проводить проверку выполнения работ Подрядчиком, давать указания и пояснения по выполнению работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.4.2. При выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, не соответствующих условиям договора, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты таких работ, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченных денежных сумм
3.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку установится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
3.4.4. Если во время выполнения работы по настоящему Договору станет очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть Договор либо предварительно письменно уведомив Подрядчика поручить исполнение работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ, по условиям настоящего Договора составляет ___________ (________________________________________) рублей 00 коп, в том числе НДС 20% в размере ___________ (_________________________________________) рубль __ коп. (далее – «Цена Договора»). Форма расчетов - безналичный расчет.
4.2. В Цену Договора включены стоимость работ и материалов, расходы по доставке, разгрузке и складированию материалов, расходы, связанные с обеспечением объекта рабочими, затраты на вывоз и утилизацию строительного мусора и ТБО, накладные расходы Подрядчика, а также все налоги и сборы, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору.
4.3. Оплата Цены Договора производится в следующем порядке:
4.3.1. В течение 7-ми (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от Цены Договора, что составляет _________ (______________________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, на основании выставленного Подрядчиком счета. Подрядчик в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика суммы аванса, обязуется выставить Заказчику счет-фактуру на данную сумму в соответствии с требованиями, определенными п. 5.1 ст. 169 НК РФ. В случае неисполнения Подрядчиком предусмотренного настоящим пунктом обязательства, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику причиненные убытки.
4.3.2. Оставшиеся 70% от Цены Договора, что составляет ___________(_________________ _____________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами финального акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2).
4.4. Датой выполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета стороны, осуществляющей платеж. При этом стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
4.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, или прекращения настоящего Договора по другим основаниям, Подрядчик обязан возвратить Заказчику, не отработанный аванс за не выполненные Подрядчиком объемы работ (услуг, материалов) в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.
4.6. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуры на авансовый платеж, выполненные работы, материалы, в сроки, установленные законодательством РФ.
4.7. Сверка взаимных расчетов сторон по настоящему Договору производится по окончании срок Договора или в иное время при заявлении любой из сторон требования о необходимости такой сверки.     
4.8. Сторона, являющаяся кредитором по любым денежным обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, не имеет право на получение со стороны, являющейся должником по таким обязательствам, процентов на сумму долга (законные проценты) за период пользования денежными средствами, предусмотренных пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.9. При оплате работ Заказчик в одностороннем порядке, без дополнительного согласования с Подрядчиком удерживает денежную сумму в размере 5% от каждого платежа (Гарантийное удержание). Подрядчик вправе заменить Гарантийное удержание банковской гарантией. 
4.10. На сумму Гарантийного удержания проценты РФ не начисляются и не выплачиваются, в т.ч. в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса.
4.11. Заказчик имеет право использовать Гарантийное удержание с целью восполнения ущерба, нанесенного Подрядчиком при невыполнении своих обязательств по Договору, а также с целью удовлетворения любых денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком по настоящему Договору, без предварительного согласования с Подрядчиком, но с уведомлением его о таком использовании.
4.12. В случае расторжения Договора Заказчиком по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком свих обязательств по Договору, Заказчик обязуется выплатить сумму Гарантийного удержания, за вычетом использованных сумм, по истечении 36 (тридцати шести) месяцев от даты расторжения Договора при условии предоставления Подрядчиком счета.
4.13. Гарантийное удержание, с учетом ранее произведенных возможных удержаний, выплачивается Подрядчику в следующем порядке:
- в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) от договорной цены за вычетом использованных сумм в счет покрытия, при наличии, денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком в течение 10 дней с момента, с которого начинается течение гарантийного срока; 
- оставшаяся часть в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента), за вычетом использованных сумм в счет покрытия, при наличии, денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком подлежит возврату после истечения Гарантийного срока.
4.14. Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на объекте производства работ, принадлежащие ему механизмы и материалы, Заказчик имеет право задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты освобождения им объекта. В данном случае Заказчик имеет право на возмещение своих расходов, связанных с хранением имущества Подрядчика.
5.  Гарантия качества работ
5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, с учетом условий настоящего Договора.
5.2. Гарантии качества распространяются на все строительно-монтажные работы, выполненные Подрядчиком по Договору и результаты работ.
5.3. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и их результата в течение 60 (шестидесяти) месяцев со дня, когда результат работ был принят Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2. Подрядчик гарантирует при выполнении работ по настоящему Договору использовать материалы, соответствующие требованиям качества, ГОСТ, ТУ.
5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта (в том числе дефекты качества и др.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленный Заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны Заказчика и третьих лиц и на иные случаи, когда претензии основаны обстоятельствами, в возникновении которых нет вины Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за некачественное оборудование и материалы, приобретенные Заказчиком.
5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком, в случае установления вины Подрядчика.
5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения, материалов необходимых для выполнения работ, оборудования, в том числе материалов, изделий, оборудования, конструкций, и другого имущества, переданного Подрядчику для производства работ, и находящихся на объекте, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных строительно-монтажных работ, во время производства работ, и до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) несет Подрядчик.
6. Сдача-приемка выполненных работ
6.1. После завершения работ, Подрядчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней, с момента окончания обязуется передать Заказчику по акту приема - передачи, следующие оригиналы документов, в 2-х (двух) экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика:
- Акт о приемке выполненных работ (КС-2);
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Акты освидетельствования скрытых работ;
- 2 (два) комплекта документации на бумажных носителях, (пояснительная записка и другая текстовая документация в форматах Microsoft Word, Excel), чертежи в формате Auto Cad, подписанные со своей стороны, электронные версии проектной документации в формате «рdf»
6.2. Одновременно с предоставлением документов, предусмотренных п.6.1. Договора Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:
- Паспорта и сертификаты на применённые материалы и изделия;
- Протокол согласования материалов;
- Общий журнал работ
6.3. Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работы, осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику. 
6.4. После устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в процессе приемки результатов выполненных работ, Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об устранении недостатков принять выполненные надлежащим образом работы. По результатам приемки составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в окончательной форме.
6.5. Заказчик обязуется подписать акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) либо представить мотивированный отказ от его подписания в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения подписанных Подрядчиком документов, предусмотренных п.6.1. Договора.
6.6. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и/или Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписанные в одностороннем порядке Подрядчиком, при неполучении Подрядчиком в срок, указанный в п.6.5. договора, письменного мотивированного отказа Заказчика от их подписания, имеют юридическую силу для каждой из сторон, являются доказательством своевременного и с надлежащим качеством исполнения Подрядчиком обязательства по настоящему Договору и порождает обязанность Заказчика по оплате выполненных работ в соответствии условиями настоящего Договора.
6.7. Подрядчик обязан известить Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности скрытых работ. По итогам приемки составляется акт.
6.8. В случае неявки представителя Заказчика в течение 2-х (двух) рабочих дней после указанного Подрядчиком срока, последний составляет односторонний акт, Подрядчик в данном случае освобождается от ответственности за качество выполненных скрытых работ.
6.9. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.
6.10. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика по причине его неявки в срок, указанный в п.6.8., вскрытие и восстановление скрытых работ производится за счет Заказчика. 
6.11. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ.
7. Ответственность сторон по Договору
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. При нарушении Договорных обязательств Заказчик может начислить Подрядчику неустойку (пени):
7.2.1. За нарушение Подрядчиком установленного п.2.1. настоящего Договора, срока выполнения работ и передачи результатов выполненных работ, Заказчик может начислить Подрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый календарный день просрочки.
7.2.2. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных Договором, пени в размере 0,1 % от цены работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
7.3. При неисполнении Подрядчиком обязательств по возврату пропусков работников, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей или возмещает Заказчику стоимость не возвращенных пропусков, а также возмещает Заказчику в полном объеме документально подтвержденный ущерб, причиненный вследствие несанкционированного нахождения работника на территории Заказчика.
7.4. При неисполнении Подрядчиком обязательств по получению соответствующих разрешений на производство работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,2 % от общей стоимости работ и материалов, за каждый факт нарушения данного обязательства, а также возмещает Заказчику в полном объеме документально подтвержденный ущерб, причиненный вследствие выполнения работ без требуемого разрешения либо без надлежаще оформленного разрешения.
7.5. За выполнение работ ненадлежащим качеством (если в результате выполненных работ Заказчик не может использовать результат работ в коммерческой деятельности), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от стоимости некачественно выполненных работ, либо фактическую величину затрат на устранение, если она превышает указанный размер штрафа.
Под коммерческой деятельность стороны в рамках настоящего договора понимают: 
- деятельность Заказчика по использованию гаража на 21 машиноместо.
7.6. Подрядчик несет материальную ответственность за повреждение имущества отеля «Алтай Резорт», в т.ч коммуникаций, дорог, объектов инфраструктуры и т.д. в размере документально подтвержденной стоимости нанесенного ущерба.  В случае если повреждения повлекли за собой простой номерного фонда и объектов инфраструктуры Подрядчик обязан возместить Заказчику упущенную выгоду в размере суммы неполученного дохода за весь период простоя.
7.7. В случае задержки оплаты выполненных работ, свыше сроков, указанных в п. 4.3.2. Договора Подрядчик может начислить Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
7.8. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований природоохранного и земельного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, за образование, хранение, учет и утилизацию всех видов отходов, связанных с деятельностью Подрядчика, уплачивает штрафные санкции за нарушение требований природоохранного законодательства, предъявленные контролирующими природоохранными органами, а также возмещает причиненный своими действиями или бездействием ущерб Заказчику и третьим лицам, связанный с несоблюдением требований природоохранного и земельного законодательства.
7.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после вступления настоящего Договора в действие.
7.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, в случае их привлечения к исполнению Договора.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу в счет выплат ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные конкурентные или иные коммерческие преимущества.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством РФ как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, а также действия, нарушающие требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего условия, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9. Разрешение споров
9.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. Стороны установили претензионный порядок решения споров, сторона – инициатор претензии обязана направить другой стороне письменную мотивированную претензию, подписанную уполномоченным представителем, сторона, получившая претензию обязана рассмотреть ее и направить другой стороне письменный мотивированный ответ в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.
9.2. В случае неурегулирования споров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Алтай.
10. Срок действия настоящего Договора, порядок расторжения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного выполнения ими принятых на себя обязательств.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, в любое время, в случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора в части несоблюдения сроков выполнения работ, а также обеспечения качества ее результатов.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Подрядчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
11. Прочие условия
11.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.
11.2. Документы, переданные с помощью технических средств или компьютерной связи (путем направления по электронной почте), признаются действительными. В течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления документов по электронной почте, сторона, направившая такие документы обязана обеспечить получение другой стороной оригиналов указанных документов.
11.3. В случаях изменения адреса и/или реквизитов одной из сторон, извещение о таких изменениях должно быть направлено другой стороне в течение 5-ти (пяти) рабочих дней.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.5. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора:
- является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности; 
- обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором;
- обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, кадровыми, материально-техническими, информационными и т.д.;
- соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов;
- все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными, а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением Договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор;
- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и переданы Заказчику;
- Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора.
- все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Подрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования.
11.6. Ответственность за неисполнение положений п.11.5. настоящего Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика. Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми  и иными контролирующими органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ
11.7. Приложения к Договору:
11.7.1. Техническое задание.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон
	Подрядчик:                                                                                                          















________________________________

___________________/______________/
м.п.
	Заказчик:                                               
ООО "Алтай Резорт"
ИНН/КПП 7705572377/040801001
ОГРН 1037739992564
Юридический адрес: 649107, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул.Центральная д. 36
Почтовый адрес: 649109, Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»                                
р/с 40702810802350000042 в отделении №8558
ПАО Сбербанк России г. Горно-Алтайск  
к/с 30101810300000000602 
БИК 048405602

Президент Единоличного исполнительного органа – Управляющей организации ООО «Космос ОГ»

________________________/А.Ю. Швейн/
м.п.
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Техническое задание
на производство комплекса проектных и строительно-монтажных работ, 
по проектированию и строительству гаража на 21 машиноместо, с необходимыми техническими 
и сервисными помещениями, на территории Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт», расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение

1.Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.
1.1. Предмет закупки: право заключения договора на оказание услуг на 2020г. Для нужд ООО «Алтай Резорт».
1.2.  Место выполнения работ (оказания услуг): территория Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»
1.3.  Источник финансирования – собственные средства ООО «Алтай Резорт».
1.4.  Срок выполнения работ (оказания услуг) – с момента заключения договора по 20.06.2021г.
1.5. Ценовые показатели: предельная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2020 года. 
2. Задание: проектирование и строительство под ключ здания гаража на 21 машиноместо, с необходимыми техническими и сервисными помещениями.
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. Наименование объекта,

	Гараж (вместимость 21 машиноместо) с необходимыми техническими и сервисными помещениями 

	2. Адрес
	Республика Алтай, Майминский район, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт».

	3. Основание для проектирования
	Решение застройщика

	4. Заказчик
	Природно-оздоровительный комплекс ООО «Алтай Резорт»

	5. Генеральный проектная организация
	Не определена

	6. Генеральная подрядная организация
	Не определена

	7. Вид строительства
	Новое строительство

	8. Стадийность проектирования
	Двухстадийное:
· «Проектная документация». 
· «Рабочая документация».  
Проектная документация
В следующем объеме, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «0 составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: 
ПЗ (Пояснительная записка)
ПЗУ (Планировочная схема участка)
АР (Архитектурные решения)
КР (Конструктивные решения)
ИОС1-ЭР (Система электроснабжения) 
ИОС2-В (Система водоснабжения)
ИОСЗ-К (Система водоотведения)
ИОС4-ОВиК (Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети)
ИОС5-СС (Сети связи)
ИОС7-ТХ (Технологические решения)
ОДИ (Обеспечение доступа инвалидов)
ПБ (Пожарная безопасность)
ПОС (Проект организации строительства)
ЭФ (Энергоэффективность)
ООС (Охрана окружающей среды)
ОБЭ (Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта)

Рабочая документация
ГП (Генеральный план)
АР (Архитектурные решения)
АС (Архитектурно-строительные решения)
ЭМ (Силовое электрооборудование)
ЭО (Внутреннее электроосвещение)
ЭС (Электроснабжение)
ЭН (Наружное электроосвещение)
ВК (Водоснабжение и канализация)
НВК (Наружные сети водоснабжения и канализации)
ОВ (Отопление, вентиляция, кондиционирование)
ТС (Теплоснабжение)
СС (Сети связи)
НСС (Наружные сети связи)
ПС (Пожарная сигнализация)
ОС (Охранная сигнализация)
СМ (Сметная документация)

	9. Категория сложности объекта
	Уровень ответственности (ГОСТ 27751) II-нормальный, степень огнестойкости: 3,  класс конструктивной пожарной опасности – С0, срок службы - 50 лет

	10. Особые условия строительства
	Согласно СНиП,  с учетом результатов инженерных изысканий

	11. Источник финансирования
	Собственные средства

	12. Требование 

	Выполнить исполнительную геодезическую съемку в местной системе координат, система высот Балтийская -77, в соответствии СП 126.13330.2017, СНиП 3.01.03-84, «Геодезические работы в строительстве»
2. Геодезическую съемку выполнить в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м.
3. Файл DWG должен включать в себя слои со следующим содержанием:
- Граница земельных участков,
- Координатные кресты,
- Инженерные сети (M 1 :500) (отдельно по слоям: водопровод, канализация, электричество и т.д.),
- Транспортная инфраструктура (автотрассы, железные дороги, наличие маршрутов/остановок общественного транспорта) (М 1:1000),
4. Для камеральной обработки полевых данных использовать лицензированное ПО. 
5. Составить отчет по результатам исполнительной геодезической съемки, определения инженерно-геологических характеристик грунтов основания фундамента, уровня колебания грунтовых вод (при их наличии). Выполнить инженерно-геологические изыскания для разработки оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технологических решений при строительстве объектов: «Алтай-Резорт» в с. Урлу-Аспак, Майминского района, Республики Алтай»;

	13. Основные технико-экономическое показатели (этажность, размеры пролетов, наименование залов)
	Здание запроектировать с этажностью: 1 полуподземный этаж, 2 надземный этаж. 
Высоту помещений этажей принять: 1 этаж –  до 4,5 м., 2 этаж – до 3,5 м. 
Основные показатели определить проектом. 

	14. Основные требования к архитектурно - планировочному решению здания, отделке здания
	В соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».
Проектом предусмотреть здание, состоящее из 2-х основных зон:
1 этаж (зона обслуживания и эксплуатации):
- гараж пожарного автомобиля, с помещением для хранения пожарно-технического вооружения – 56 м2 (высота помещения 4,5 м., ворота подъемно-секционные с индивидуальной дверью-4,5*4,5 м., с электроприводом); 
- помещение для автоподъемника, четырех стоечного, г/ть 6 т. – 60 м2 (высота помещения 4,5 м., ворота подъемно-секционные 3*3,5 м. с электроприводом) и складом шин – 12 м2;
- ремонтный цех с инструментальной, компрессорной, зоной шиномонтажа, бытовым помещением с с/у, смотровой полуямой– 150 м2 (высота помещения 3,5 м., ворота подъемно-секционные 3*3,3 м. и 3*2,5 м.);
- объединенный гаражный бокс на 6 легковых машиномест – 113 м2 (высота помещения 3,5 м., ворота подъемно-секционные 2,25*2,5 м.-3 шт., одни оборудованы индивидуальной дверью);
- помещения для размещения имущества – 27 м2;
- помещение автомойки круглогодичной эксплуатации – 62 м2 (высота помещения 3,5 м., ворота подъемно-секционные 3*3,3 м.),
- лестничная клетка- 15,6 м2;
Предусмотреть помещение ИТП – 14 м2.
2 этаж (гаражная зона):
- гаражный объединенный бокс на 2 автобуса со складом запасных частей – 106 м2 (высота помещения 3,5 м., ворота подъемно-секционные 2,5*3,3 м., с электроприводом);
- гаражный объединенный бокс на 6 машиномест премиального класса – 150 м2 (высота помещения 3,5 м., ворота подъемно-секционные 2,5*3м., с электроприводом -3 шт.);
- гаражный объединенный бокс на 6 машиномест – 135 м2 (высота помещения 3 м., ворота подъемно-секционные 2,25*2,5 м.- 2 шт., 2,25*3 м. – 1 шт.);
- административно-бытовые помещения с с/у – 46 м2 (высота помещений 3,5 м.);
- лестничная клетка – 30 м2.
Предусмотреть крытую зону для мойки автотранспорта в летнее время (над помещением для круглогодичной автомойки).  

Предусмотреть отдельно расположенный склад для хранения ГСМ/ГБТ – 35 м2.   
Предусмотреть на прилегающей к 1 этажу территории эстакаду для предрейсового осмотра автомобилей.
Внутренняя отделка помещений предусматривается в соответствии с требованиями, предъявляемыми по эксплуатации здания.
Наружная отделка экономкласса.
Цокольная часть здания облицовывается фиброцементными панелями «под камень».возможно натуральный камень, крыша – скатная стропильная разноуровневая с  кровельным материалом из металлического профиля (уклон кровли должен исключать сход снега).
Благоустройство территории – обеспечить совмещение прилегающих к зданию площадок с имеющейся дорожной инфраструктурой, покрытие площадок из асфальтобетона, площадь и размеры которых должны обеспечивать зоны разворота для служебного автотранспорта. 
При формировании периметра пятна застройки использовать габионы.  
При зонировании и распределении помещений придерживаться концептуальных схем №№ 1, 2, 3  

	15.Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, перегородки, кровля). 
Технические решения по освоению подземного пространства с учетом влияния на окружающую застройку
	Конструктивные решения здания предусмотреть:
- фундаменты – монолитная железобетонная плита; 
- стены первого этажа – монолитные железобетонные с утеплением и облицовкой фиброцементыми панелями;
- перекрытие первого этажа – монолитное железобетонное; 
- стены второго этажа – СИП-панели;
- перекрытие 2 этажа – СИП-панели;
- крыша – частично стропильная чердачного типа, частично совмещенная стропильная;
- кровля – металлопрофиль;
- оконное заполнение - оконные блоки ПВХ с двойным стеклопакетом;
- перегородки – 1 этажа монолитные железобетонные, 2 этажа - 
- размерность гаражных ворот в соответствии с габаритами размещаемых автотранспортных средств.

	16. Энергоэффективность.
	Обеспечение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с СНиП 23-101-2004

	17. Наружные инженерные сети

	17.1. Теплоснабжение
	Источник теплоснабжения-  котельная, точка подключения - согласно техническим условиям. 
Наружные сети: трубопроводы из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 с укладкой в лотке, теплоизоляция - маты прошивные базальтовые.

	17.2. Водоснабжение
	Источник водоснабжения - централизованное, точка подключения согласно техническим условиям.
Наружные сети водоснабжения: полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 питьевая по ГОСТ 18599-2001. При пересечении водопровода стенками колодца и фундаментом здания предусмотрены футляры из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. Глубина заложения водоводов принять согласно СНиП 2.04.02-84. 
Ввод хозяйственно-питьевого водопровода предусмотреть в ИТП проектируемого здания. На вводе в здание в помещении ИТП установить водомерный узел. 

	17.3. Водоотведение
	Канализация – в местные очистные сооружения, точку установки очистных определить проектом по дополнительному согласованию с Заказчиком. Нефтеуловители.
Наружные сети водоотведения: полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 17 техническая по ГОСТ 18599-2001. На проектируемой канализационной сети предусмотреть колодцы из железобетонных сборных колец. 
Ливневая канализация – отвод воды на рельеф.

	17.4. Электроснабжение.
	Наружное электроснабжение – централизованное от проектируемой трансформаторной подстанции точка подключения – согласно техническим условиям на электроснабжение и наружное электроосвещение. Питающий кабель проложить в земле. 

	17.5. Наружное освещение
	Предусмотреть освещение площадок перед входами в здание, места парковок автомобилей.
Управление – в автоматическом режиме по датчику освещенности и в ручном режиме. Электроснабжение светильников выполнить кабельной линией в земле. Типы светильников согласовать дополнительно.

	17.6. Телефонизация
	Телефонизация - согласно техническим условиям.

	18. Инженерные системы здания. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию

	18.1 Отопление
	Тип системы –водяное отопление (двухтрубные горизонтальные системы); 
Оборудование: 
- Радиаторы чугунные секционные или аналог;
Трубопроводы для систем отопления: 
- Трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*:
- Трубы электросварные по ГОСТ 10704-91; 

	18.2 Вентиляция
	Тип систем: механические, приточно-вытяжные обще обменные. 
Технологическая.
Материал воздуховодов: из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*.

	18.3 Водоснабжение внутреннее и наружнее.
	Внутренние сети - магистрали и стояки предусмотреть из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*. По периметру здания предусмотреть установку поливочных кранов. 
Магистральные сети В1, Т3, Т4, стояки Т3 предусмотреть с универсальной негорючей теплоизоляцией K-Flex in clad или аналог. 
Предусмотреть внутреннее противопожарное водоснабжение по СП 10.13130.2009 и наружное по СП 8.13130.

	18.4 Канализация
	Отвод сточных вод системы К1 от проектируемого здания предусмотреть выпусками из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 по ГОСТ18599-2001.
Трубопроводы проложить открыто по 1 этажу.
Отвод ливневых и талых вод предусмотреть по открытым водостокам с выпусками на рельеф. 

	18.5 Электроосвещение и электрооборудование
	Выполнить согласно техническим условиям, требованиям действующих нормативных документов. 
Напряжение сети - 380/220 В, напряжение на светильниках - 220 В.
Для освещения помещений использовать светильники с светодиодными лампами и лампами накаливания в соответствии с назначением помещений, техническими требованиями. 
По путям эвакуации предусмотреть установку световых указателей, имеющих на лицевой стороне трафарет, указывающий направление выхода. Световые указатели подключить к сети аварийного освещения.
Выполнить систему заземления и молниезащиту здания согласно РД 34.21.122-87.

	18.6 Внутренние сети связи 
	В цокольном этаже здании предусмотреть место (или помещение) для размещения серверного IT оборудования.
Горизонтальная система должна быть построена в соответствии с требованиями международных стандартов. 
Предусмотреть возможность установки блоков WI-FI, для организации беспроводного интернета здании. 

	18.7 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре


	Систему охранно-пожарной сигнализации выполнить в соответствии с федеральным законом №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические".
Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, отображением на панели управления в комнате охраны Административного здания. Предусмотреть передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части.
Система охранной сигнализации здания должна включать следующие мероприятия:
• 	контроль состояния дверей и окон;
•	контроль состояния помещений;
Систему оповещения о пожаре предусмотреть согласно требованиям СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
Оборудование системы охранно-пожарной сигнализации выполнить на оборудование «Болид». Программное обеспечение Орион-Про. Из вещатели адресно-аналоговые.
Выполнить исполнительную геодезическую съемку в местной системе координат, система высот Балтийская -77, в соответствии СП 126.13330.2017, СНиП 3.01.03-84, «Геодезические работы в строительстве»
2. Геодезическую съемку выполнить в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м.
3. Файл DWG должен включать в себя слои со следующим содержанием:
- Граница земельных участков,
- Координатные кресты,
- Инженерные сети (M 1 :500) (отдельно по слоям: водопровод, канализация, электричество и т.д.),
- Транспортная инфраструктура (автотрассы, железные дороги, наличие маршрутов/остановок общественного транспорта) (М 1:1000),
4. Для камеральной обработки полевых данных использовать лицензированное ПО. 
5. Составить отчет по результатам исполнительной геодезической съемки.
Выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических изысканий 
определение инженерно-геологических характеристик грунтов основания фундамента, уровня колебания грунтовых вод (при их наличии). Выполнить инженерно-геологические изыскания для разработки оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технологических решений при строительстве объектов: «Алтай-Резорт» в с. Урлу-Аспак, Майминского района, Республики Алтай»;

	18.8 Система охранного телевидения
	Систему охранного наблюдения выполнить на базе оборудования импортного производства.
Оборудование охранного видеонаблюдения должно включать в себя:
•	наружные стационарные видеокамеры;
•	внутренние скрытые видеокамеры;
•	центральное оборудование - видеомониторы и аппаратуру видео регистрации
для просмотра текущих или записанных видеоизображений в полноэкранном или мультиплексированном режимах.
Места установки и расположения видеокамер согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.
Камеры наблюдения расположить таким образом, чтобы просматривались следующие зоны охраняемого объекта:
•	периметр и прилегающая территория здания;
Произвести необходимый расчет потребности системы видеонаблюдения исходя из условия исключения возможности возникновения «мёртвых зон».

	18.9 Радиофикация
	Радиофикация объекта осуществляется с использованием оборудования системы оповещения. Оборудование радиофикации (оповещение) устанавливается и подключается к усилителю мощности системы оповещения о пожаре.


3. Концептуальные схемы
												     №1 (первый этаж)
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№2 (второй этаж/1)
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№3 (второй этаж/2)
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[bookmark: _GoBack]4. Требования к квалификации Подрядчика:
4.1.1. Иметь необходимую лицензию согласно действующей редакции Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ; 
4.1.2.  Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией –не менее трёх специалистов с высшим профильным образованием и опыт работы -3 года.
4.1.3. Иметь ресурсные возможности -финансовые, материально – технические, производственные.
4.1.4. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора и деятельность не должна быть приостановлена по решению органов власти (всех уровней);
4.1.5. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством, качество должно соответствовать предъявляемым техническим требованиям.
4.1.6. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами;
4.1.7. Не должен находиться в процессе конкурсного производства, банкротства, финансового оздоровления или ликвидации и имущество не должно быть заложено или находиться в аресте;
4.1.8. Иметь сервисный центр (производственную базу), позволяющие выполнить весь объем работ по Договору;
4.1.9. Предоставить отзывы о выполненных организацией работах, аналогичных указанным за период 2014-2016г
4.1.10. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления в российских рублях на расчетный счет в МТС банке Подрядчика. Оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. Требования к применяемым материалам
5.1. Качество применяемого оборудования и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества (паспортами). Цветовое решение применяемых материалов подлежит предварительному согласованию с Заказчиком
6. Гарантийные обязательства:
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 60 месяцев с момента подписания сторонами каждого Акта сдачи-приемки выполненных работ
6.2. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта Заказчиком обнаружатся дефекты или иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.
От Подрядчика: _________________/____________/                                 От Заказчика: ________________/А.Ю. Швейн/
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