Договор строительного подряда №____

г. Москва                                                                                                                                    «___» __________ 2020г

Общество с ограниченной ответственностью «Алтай Резорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Президента Управляющей организации ООО «Космос ОГ» А.Ю. Швейна, действующего на основании Устава и Договора управления №47-19 от «01» ноября 2019г., с одной стороны, и

__________________________________ «______________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

# 1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором,  выполнить комплекс строительно-монтажных работ по переоборудованию помещения ангар-слада, площадью 144 м2, расположенного на территории Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт», под прачечный комплекс, с монтажом в помещении прачечного комплекса поставленного  Заказчиком оборудования (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется, в случае  выполнения работ надлежащего качества, принять  результат работ и оплатить их на условиях настоящего Договора.

# 1.2. Монтаж оборудования и выполнение работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора осуществляется на территории Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт», расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение.

# 1.3. Объем и требования к выполняемым работам, и готовому объекту, определяются Техническим заданием (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Стороны пришли к соглашению о том, что ценообразование строительно-монтажных работ ведется на основании ТЕР (территориальные единичные расценки) Республики Алтай, базисно-индексным способом. Локальный сметный расчет предоставляется Подрядчиком, и согласовывается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. Локальный сметный расчет не должен превышать объем, обозначенный в КП.

1.5. В целях осуществления строительного контроля за выполнением работ, Заказчик вправе привлечь Технического заказчика, требования которого обязательны для исполнения Подрядчиком и привлеченными субподрядными организациями. Подрядчик несет ответственность за благонадежность привлеченных им субподрядчиков, а также за выполнение ими налоговых обязательств.

2. Сроки и порядок выполнения работ

2.1.Монтаж  оборудования и выполнение работы по настоящему Договору осуществляется Подрядчиком в следующие сроки (далее – «Срок работ»):

2.1.1. Срок завершения работ – 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения Договора.

2.1.2. Подрядчик имеет право на соразмерное продление срока выполнения работ в следующих случаях:

2.2.: Внесения Заказчиком изменений в объемы работ;

2.2.1. Если работы, не входящие в обязанности Подрядчика по настоящему Договору, задерживают выполнение его обязательств.

2.2.2. Если на объекте возникают обстоятельства, которые не позволяют Подрядчику выполнять работы в срок, согласно п. 2.1. настоящего Договора, то Подрядчик обязан немедленно уведомить о данном факте Заказчика, путем направления соответствующего сообщения на электронную почту Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором надлежащего качества, в объеме и строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а также в согласованные сроки.

3.1.2. Передать Заказчику соответствующие документы , сертификаты качества, и иные сопроводительные документы).

3.1.3. Подрядчик производит замену бракованного/дефектного оборудования. материалов  и/или допоставку оборудования материалов собственными силами, за свой счет, в течении 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления Заказчиком. Уведомление Заказчика направляется на электронную почту Подрядчика.

3.1.4. Осуществить собственными силами и техникой доставку оборудования и материалов на территорию производства работ. Собственными силами и за счет собственных средств осуществлять разгрузку, приемку и складирование оборудования и материалов на территории производства работ.

3.1.5. На момент заключения настоящего Договора обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений, лицензий на право производства работ, требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы. Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски в СРО на право выполнения всех работ, предусмотренных настоящим Договором, а в случае привлечения сторонних организаций, согласовывать их с Заказчиком.

3.1.6. Назначить ответственных представителей за производство работ, и осуществление строительного контроля, и уведомить Заказчика об их назначении в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

3.1.7. По окончании выполнения работ по Договору сдать их в законченном виде Заказчику с подписанием Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.8. Все материалы, применяемые Подрядчиком при производстве работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, иным требованиям, предъявляемым к качеству материалов, требованиям противопожарной безопасности. Подрядчик обязуется передать Заказчику документацию на поставляемые материалы (паспорта, сертификаты и т.д.). Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные п.1.1. Договора с использованием передовых технологий, энергоэффективного оборудования, материалов отечественного и зарубежного производства, соответствующую требованиям пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда.

3.1.9. Предоставить Заказчику перечень всего ввозимого на территорию производства работ инвентаря необходимого для выполнения работ. Подрядчик обязан вывезти до приемки работ принадлежащий Подрядчику инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также провести уборку территории, на которых производились работы в рамках настоящего Договора.

3.1.10. Обеспечить в ходе выполнения работ на территории производства работ, соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей природной среды, зеленых насаждений и земли и нести полную ответственность за их соблюдение. Подрядчик обеспечивает координацию деятельности третьих лиц, привлеченных им для выполнения работ по настоящем Договору, в части выполнения ими мероприятий по технике безопасности и охране труда на строительной площадке, графика производства и финансирования работ, а также сроков производства работ.

3.1.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности или иным показателям качества результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В случае невыполнения данного обязательства Подрядчик не вправе при предъявлении к нему требований, касающихся годности и качества результата выполненной работы ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.12. За свой счет, в установленный Заказчиком срок, устранять все дефекты и недостатки, выявленные при приемке работ, а также в период гарантийного срока, включая требования в отношении оборудования.

3.1.13. Возместить Заказчику оплату штрафных санкций, предъявляемых Заказчику любыми контролирующими органами, в случае если эти санкции предъявлены за нарушение Подрядчиком и/или привлеченными третьими лицами, правил ведения работ по предмету настоящего Договора.

3.1.14.  Нести ответственность в течении гарантийного срока, за качество выполненных работ, поставленного и установленного оборудования.

3.1.15. По требованию Заказчика в срок не позднее 2-х (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, предоставить необходимую информацию, предъявлять документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.д.) удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов, выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям Технического задания и условиям настоящего Договора.

3.1.16. При необходимости, оплачивать Заказчику, на основании выставленного счета, в течение всего периода выполнения работ, расходы на питание и проживание сотрудников Подрядчика. Стоимость услуг питания и проживания определяется на основании внутренних документов Заказчика.

3.1.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.18. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами за причинение им своими действиями /бездействием вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.19. Подрядчик обязуется соблюдать требования СП 118.133330.2012 «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения», СНиП 12-03-2001 «Безопасности труда в строительстве. Часть I. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасности труда в строительстве. Часть II. Строительное производство», СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства», СНиП 3.05.04-85*, ГОСТ 8220-85, ППБ 01-03 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в РФ»), Федеральный закон №123-ФЗ, СП 1.13130.2009, ПОТ Р М 020-2001 «Межотраслевых правил по охране труда при электрогазосварочных работах», ПОР Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте». На момент подписания Договора Подрядчик ознакомлен с требованиями указанных в настоящем пункте правил.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать соблюдения Заказчиком его обязанностей, установленных настоящим Договором.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. В порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором осуществлять приемку оборудования и оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ.

3.3.2. Своевременно информировать Подрядчика о необходимых изменениях, связанных с дополнительными задачами, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

3.3.3. Обеспечить для работников Подрядчика свободный доступ на место выполнения работ, согласно утвержденного пропускного режима.

3.3.4. Обеспечить точки подключения временных источников электроснабжения.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проводить проверку выполнения работ Подрядчиком, давать указания и пояснения по выполнению работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. При выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, не соответствующих условиям договора, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты таких работ, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченных денежных сумм

3.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку установится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.4. Если во время выполнения работы по настоящему Договору станет очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть Договор либо предварительно письменно уведомив Подрядчика поручить исполнение работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.

4. Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Стоимость  и выполняемых работ, по условиям настоящего Договора составляет ___________ (________________________________________) рублей 00 коп, в том числе НДС 20% в размере ___________ (_________________________________________) рубль __ коп. (далее – «Цена Договора»). Форма расчетов - безналичный расчет.

4.2. В Цену Договора включены стоимость материалов  и работ, расходы по доставке, разгрузке и складированию оборудования и материалов, расходы, связанные с обеспечением объекта рабочими, затраты на вывоз и утилизацию строительного мусора и ТБО, накладные расходы Подрядчика, а также все налоги и сборы, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору.

4.3. Оплата Цены Договора производится в следующем порядке:

4.3.1. В течение 7-ми (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от Цены Договора, что составляет _________ (______________________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, на основании выставленного Подрядчиком счета. Подрядчик в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика суммы аванса, обязуется выставить Заказчику счет-фактуру на данную сумму в соответствии с требованиями, определенными п. 5.1 ст. 169 НК РФ. В случае неисполнения Подрядчиком предусмотренного настоящим пунктом обязательства, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику причиненные убытки.

4.3.2. Оставшиеся 70% от Цены Договора, что составляет ___________(_________________ _____________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами финального акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2). Из оставшейся части Цены Договора, вычитается Гарантийное удержание в соответствии с п. 4.9 Договора. Полученная в результате сумма указывается в счете Подрядчика на оплату.

4.4. Датой выполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета стороны, осуществляющей платеж. При этом стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, или прекращения настоящего Договора по другим основаниям, Подрядчик обязан возвратить Заказчику, не отработанный аванс за не выполненные Подрядчиком объемы работ (услуг, материалов) в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.

4.6. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуры на авансовый платеж, выполненные работы, поставленное оборудование, в сроки, установленные законодательством РФ.

4.7. Сверка взаимных расчетов сторон по настоящему Договору производится по окончании срок Договора или в иное время при заявлении любой из сторон требования о необходимости такой сверки.

4.8. Сторона, являющаяся кредитором по любым денежным обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, не имеет право на получение со стороны, являющейся должником по таким обязательствам, процентов на сумму долга (законные проценты) за период пользования денежными средствами, предусмотренных пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.9. При оплате работ Заказчик в одностороннем порядке, без дополнительного согласования с Подрядчиком удерживает денежную сумму в размере 5% от каждого платежа (Гарантийное удержание). Подрядчик вправе заменить Гарантийное удержание банковской гарантией.

4.10. На сумму Гарантийного удержания проценты РФ не начисляются и не выплачиваются, в т.ч. в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса.

4.11. Заказчик имеет право использовать Гарантийное удержание с целью восполнения ущерба, нанесенного Подрядчиком при невыполнении своих обязательств по Договору, а также с целью удовлетворения любых денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком по настоящему Договору, без предварительного согласования с Подрядчиком, но с уведомлением его о таком использовании.

4.12. В случае расторжения Договора Заказчиком по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком свих обязательств по Договору, Заказчик обязуется выплатить сумму Гарантийного удержания, за вычетом использованных сумм, по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев от даты расторжения Договора при условии предоставления Подрядчиком счета.

4.13. Гарантийное удержание, с учетом ранее произведенных возможных удержаний, выплачивается Подрядчику в следующем порядке:

- в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента) от договорной цены за вычетом использованных сумм в счет покрытия, при наличии, денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком в течение 10 дней с момента, с которого начинается течение гарантийного срока;

- оставшаяся часть в размере 2,5 % (две целых пять десятых процента), за вычетом использованных сумм в счет покрытия, при наличии, денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком подлежит возврату после истечения Гарантийного срока.

4.14. Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на объекте производства работ, принадлежащие ему механизмы и материалы, Заказчик имеет право задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты освобождения им объекта. В данном случае Заказчик имеет право на возмещение своих расходов, связанных с хранением имущества Подрядчика.

5.  Гарантия качества оборудования и работ

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, с учетом условий настоящего Договора.

5.2. Гарантии качества распространяются на все строительно-монтажные работы, выполненные Подрядчиком по Договору и результаты работ.

5.3. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и их результата в течение 60 (шестидесяти) месяцев со дня, когда результат работ был принят Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2. Подрядчик гарантирует при выполнении работ по настоящему Договору использовать материалы, соответствующие требованиям качества, ГОСТ, ТУ.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта (в том числе дефекты качества и др.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленный Заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком, в случае установления вины Подрядчика.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения, материалов необходимых для выполнения работ, оборудования, в том числе материалов, изделий, оборудования, конструкций, и другого имущества, переданного Подрядчику для производства работ, и находящихся на объекте, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных строительно-монтажных работ, во время производства работ, и до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) несет Подрядчик.

5.7. Подрядчик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует требованиям стандартов, установленных в РФ и требованиям безопасности, предъявляемым к подобному оборудованию. Оборудование маркировано в соответствии с установленными для данного вида оборудования стандартами, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанному оборудованию для реализации его в оптовой и розничной торговле на территории РФ. Оборудование, не соответствующее вышеуказанным требованиям, считается не поставленным.

5.8. Проверка  на соответствие условиям качества проводится Заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки и монтажа оборудования на объекте Заказчика.

5.9. Гарантийный срок на поставляемое оборудование и материалы установлено заводом изготовителем, но в любом случае не может быть менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами товарно-транспортной накладной по форме ТОРГ-12.

5.10. Претензии по качеству  (скрытые недостатки) могут быть предъявлены Заказчиком в течении гарантийного срока, предусмотренного п.5.9. настоящего Договора.

6. Сдача-приемка выполненных работ

6.1. После завершения работ, Подрядчик в течение 3-х (трёх) рабочих дней, с момента окончания обязуется передать Заказчику по акту приема - передачи, следующие оригиналы документов, в 2-х (двух) экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика:

- Акт о приемке выполненных работ (КС-2);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Паспорта и сертификаты на оборудование;

- Товарно-транспортные накладные по форме ТОРГ-12.

6.2. Одновременно с предоставлением документов, предусмотренных п.6.1. Договора Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

- Паспорта и сертификаты на применённые материалы и изделия;

- Протокол согласования материалов;

- Общий журнал работ

6.3. Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работы, осмотреть и принять с участием Подрядчика результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.

6.4. После устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в процессе приемки результатов выполненных работ, Заказчик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об устранении недостатков принять выполненные надлежащим образом работы. По результатам приемки составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в окончательной форме.

6.5. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ.

7. Ответственность сторон по Договору

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. При нарушении Договорных обязательств Заказчик может начислить Подрядчику неустойку (пени):

7.2.1. За нарушение Подрядчиком установленного п.2.1. настоящего Договора, срока поставки оборудования и выполнения работ, Заказчик может начислить Подрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости оборудования и/или работ за каждый календарный день просрочки.

7.2.2. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных Договором, пени в размере 0,1 % от цены работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

7.3. При неисполнении Подрядчиком обязательств по возврату пропусков работников, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 рублей или возмещает Заказчику стоимость не возвращенных пропусков, а также возмещает Заказчику в полном объеме документально подтвержденный ущерб, причиненный вследствие несанкционированного нахождения работника на территории Заказчика.

7.4. При неисполнении Подрядчиком обязательств по получению соответствующих разрешений на производство работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,2 % от общей стоимости работ и материалов, за каждый факт нарушения данного обязательства, а также возмещает Заказчику в полном объеме документально подтвержденный ущерб, причиненный вследствие выполнения работ без требуемого разрешения либо без надлежаще оформленного разрешения.

7.5. За выполнение работ ненадлежащим качеством (если в результате выполненных работ Заказчик не может использовать результат работ в коммерческой деятельности), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30% от стоимости некачественно выполненных работ, либо фактическую величину затрат на устранение, если она превышает указанный размер штрафа.

Под коммерческой деятельность стороны в рамках настоящего договора понимают:

- деятельность прачечного комплекса на территории Заказчика.

7.6. Подрядчик несет материальную ответственность за повреждение имущества отеля «Алтай Резорт», в т.ч коммуникаций, дорог, объектов инфраструктуры и т.д. в размере документально подтвержденной стоимости нанесенного ущерба.  В случае если повреждения повлекли за собой простой номерного фонда и объектов инфраструктуры Подрядчик обязан возместить Заказчику упущенную выгоду в размере суммы неполученного дохода за весь период простоя.

7.7. В случае задержки оплаты выполненных работ, свыше сроков, указанных в п. 4.3.2. Договора Подрядчик может начислить Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.8. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований природоохранного и земельного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, за образование, хранение, учет и утилизацию всех видов отходов, связанных с деятельностью Подрядчика, уплачивает штрафные санкции за нарушение требований природоохранного законодательства, предъявленные контролирующими природоохранными органами, а также возмещает причиненный своими действиями или бездействием ущерб Заказчику и третьим лицам, связанный с несоблюдением требований природоохранного и земельного законодательства.

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после вступления настоящего Договора в действие.

7.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, в случае их привлечения к исполнению Договора.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу в счет выплат ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные конкурентные или иные коммерческие преимущества.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством РФ как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, а также действия, нарушающие требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего условия, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. Стороны установили претензионный порядок решения споров, сторона – инициатор претензии обязана направить другой стороне письменную мотивированную претензию, подписанную уполномоченным представителем, сторона, получившая претензию обязана рассмотреть ее и направить другой стороне письменный мотивированный ответ в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

9.2. В случае неурегулирования споров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Алтай.

10. Срок действия настоящего Договора, порядок расторжения

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного выполнения ими принятых на себя обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, в любое время, в случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора в части несоблюдения сроков выполнения работ, а также обеспечения качества ее результатов.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Подрядчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

11.2. Документы, переданные с помощью технических средств или компьютерной связи (путем направления по электронной почте), признаются действительными. В течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления документов по электронной почте, сторона, направившая такие документы обязана обеспечить получение другой стороной оригиналов указанных документов.

11.3. В случаях изменения адреса и/или реквизитов одной из сторон, извещение о таких изменениях должно быть направлено другой стороне в течение 5-ти (пяти) рабочих дней.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.5. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего Договора:

- является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности;

- обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором;

- обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, кадровыми, материально-техническими, информационными и т.д.;

- соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов;

- все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными, а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением Договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор;

- все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного Договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и переданы Заказчику;

- Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего Договора.

- все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Подрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительного оборудования.

11.6. Ответственность за неисполнение положений п.11.5. настоящего Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика. Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми  и иными контролирующими органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ

11.7. Приложения к Договору:

11.7.1. Техническое задание.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Подрядчик: ________________________________ ___________________/______________/ м.п. | Заказчик: ООО "Алтай Резорт" ИНН/КПП 7705572377/040801001 ОГРН 1037739992564 Юридический адрес: 649107, Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, ул.Центральная д. 36 Почтовый адрес: 649109, Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение, территория Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» р/с 40702810802350000042 в отделении №8558 ПАО Сбербанк России г. Горно-Алтайск к/с 30101810300000000602 БИК 048405602 Президент Единоличного исполнительного органа – Управляющей организации ООО «Космос ОГ» ________________________/А.Ю. Швейн/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору строительного подряда

№_________ от «___» ___________ 2020г.

СОГЛАСОВАНО                                                                                   УТВЕРЖДЕНО

От Подрядчика                                                                                        От Заказчика

_________________________________                                            Президент Управляющей организации

____________________/____________/                                           ______________________/А.Ю. Швейн/

«___»_______________ 2020г.                                                          «___»_______________ 2020г.

Техническое задание

на выполнение

комплекса строительно-монтажных работ по переоборудованию помещения ангар-слада,

площадью 144 м2, расположенного на территории Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»,

под прачечный комплекс, с монтажом в помещении прачечного комплекса, предоставленного Заказчиком оборудования

1.Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

1.1. Предмет закупки: право заключения договора на оказание услуг на 2020г. Для нужд ООО «Алтай Резорт».

1.2.  Место выполнения работ (оказания услуг): территория Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

1.3.  Источник финансирования – собственные средства ООО «Алтай Резорт».

1.4.  Срок выполнения работ (оказания услуг) – 60 календарных дней с момента заключения договора.

1.5. Ценовые показатели: предельная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2020 года.

2. Цель закупки: Производство работ по переоборудованию помещения Ангар-склада площадью 144 м2, для устройства прачечной, размещение оборудования, подведение наружных сетей линии электроснабжения 0.4кв, устройство водоснабжения, водоотведения и вентиляции, устройство внутренних электрических сетей и освещения, устройство потолков, полов и перегородок.

3. Задание на строительство объекта: прачечная Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для строительства | Решение Заказчика и настоящее задание на строительство |
| 2 | Вид строительства | Реконструкция |
| 3 | Наименование объекта, месторасположение | Прачка в здании Ангар-склада на территории Природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт» |
| 4 | Основание для строительства | Инвестиционная программа |
| 5 | Заказчик | ООО «Алтай Резорт» |
| 6 | Основные требования к Застройщику | Выполнить работы по реконструкции объекта и передать объект строительства Заказчику по форме КС-2 КС-3. |
| 7 | Инженерно-геологические условия площадки строительства | Инженерно-геологические условия площадки строительства приняты на основании отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «Элипс» в 2017г. (шифр 09-17Д-АРД-П-ИГЛ). |
| 8 | Основные требования к объекту | - назначение объекта –производственное помещение; -общая площадь здания – 144 м2. Этажность - 1 этажа. Высота этажа – 4,5 м; |
| 9 | Особые условия строительства | Сейсмичность района строительства – 8 баллов |
| 10 | Источник финансирования строительства | Внебюджетные средства |
| 11 | Инженерное обеспечение | От существующих сетей ООО «Алтай Резорт» |
| 12 | Разрешение на строительство | Не требуется |
| 13 | Архитектурно-планировочные решения | Здание прямоугольной формы, одно трех подъездное, одно этажное и состоит из следующих помещений: - помещение гладильного оборудования; - помещение стиральных и гладильных машин; - помещение грязного белья; - комната чистого белья; - санузел; - комната персонала; - тамбур. Внутренняя отделка: Профлист С8 RAL9003 0,5 мм по металлическому каркасу - потолки: профлист С8 RAL9003 0,5 мм по металлическому каркасу; - стены: профлист С8 RAL9003 0,5 мм по металлическому каркасу; - полы: керамогранит с шероховатой поверхностью; Во санузлах предусмотреть установку сантехнических приборов (унитазы, раковины, умывальники, душевые кабины). - в объеме проектной документации (шифр 29122016) |
| 14 | Конструктивные и архитектурно-строительные решения | Двери – внутренние на алюминиевом каркасе– из ПВХ профиля с остеклением. - в объеме проектной документации (шифр 29122016) |
| 15 | Основные требования к инженерному оборудованию. | Наружные сети: электроснабжение – выполнить по двум вводам кабелями АВВГ в трубе в траншее. Расчётная нагрузка 114квт. Водоснабжение – совместно с системой теплоснабжения. Система очистки сточных вод – сооружение предварительной очистки стоков от ПАВ и СМС наружные сети канализации безнапорные с естественным уклоном от сооружения предварительной очистки до приемного колодца из полиэтилена «прагма» Д160; Система отопления – схема теплоснабжения существующая двухтрубная Внутренние инженерные сети: ГВС и ХВС – трубы полипропиленовые, бойлер косвенного нагрева 300 литров; Канализация - полиэтиленовые канализационные трубы с раструбами под резиновую манжету. Система вентиляции: Вытяжная с механическим побуждением через каналы в стенах (санузел, прачечная) с улавливателем перги и предусмотреть возможность очистки, соответствующее противопожарным нормам. Приточная с механическим побуждением через каналы в стенах. Электрооборудование и электроосвещение: Выполнить электроосвещение помещений от щитков освещения ЩО. Выполнить розеточную сеть для подключения потребителей в помещениях от щитков ЩС. Предусмотреть прокладку осветительной и розеточной сети. Питающую распределительную сеть выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-LS в гофрированной трубе, за подвесным потолком, по строительным конструкциям, в металлической трубе открыто. Заземление выполнить путем присоединения всех открытых проводящих частей электрооборудования к нулевому защитному проводнику (PE), согласно ПУЭ глава 1.7 издание 7. Выполнить искусственный заземлитель здания. С помощью заземлителя выполнить заземления электрооборудования, выравнивание потенциалов и молниезащиту здания. Пожарная сигнализация – согласно ТУ Кондиционирование – согласно ТУ - в объеме проектной документации (шифр 29122016) Произвести демонтаж и монтаж существующего прачечного оборудования. И установку нового. |
| 16 | Генплан, благоустройство, озеленение и рекультивация территории | Восстановление прилегающей территории и зоны производства работ Проведение рекультивации восстановление дорожного полотна посев газона. Произвести вывоз строительного мусора за территорию комплекса. |
| Дополнительные требования: |  |  |
| 17 | Требования к исполнительной документации | Исполнительная документация оформляется и сдается Заказчику в бумажном исполнении в количестве 3 (трех) экземпляров |
| 18 | Требования к качеству, конкурентоспособности | СМР выполнять с использованием передовых технологий, энергоэффективного оборудования, материалов отечественного и зарубежного производства, соответствующую требованиям пожарной, промышленной, экологической безопасности и охраны труда. |
| 19 | Необходимые согласования | В объеме необходимом для сдачи объекта в эксплуатацию и получения положительного заключения |
| 20 | Особые условия | Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски в СРО на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего задания на строительство, а в случае привлечения сторонних организаций, согласовывать их с заказчиком. |

4. Ведомость объёмов работ

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство металлических каркасов зданий из оцинкованных профилей | 1 т металлоконструкций | 0.828 |
|  | Профиль потолочный: ПП 60/27/0,7 | м | 1449 |
| 2. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 240 |
| 3. | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | м2 | 240 |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 252 |
|  | Шурупы-саморезы окрашенные: 5,5х32 мм | шт. | 4800 |
| 4. | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | м2 потолка | 150 |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,4 | м2 | 157.5 |
|  | Шурупы-саморезы окрашенные: 5,5х32 мм | шт. | 3000 |
| 5. | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | м2 | 70 |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 147 |
|  | Шурупы-саморезы окрашенные: 5,5х32 мм | шт. | 294 |
| 6. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 проемов | 18.186 |
|  | Двустворчатая алюминиевая дверь маятниковая 2050*1260 мм | м2 | 2 |
|  | Одностворчатая алюминиевая дверь 2050*970 мм | м2 | 6 |
| 7. | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 облицовки | 4.54 |
| 8. | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм | м3 бетона | 2.88 |
| 9. | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 покрытия | 150 |
|  | Керамическая плитка и керамический гранит размером: 600х600х8 KERAMA MARAZZI, CUBO | м2 | 153 |
| 10. | Установка уголков ПВХ на клее | п. м | 150 |
|  | Уголок ПВХ, размером: 100х100 мм | м | 150 |
| 11. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | м борозд | 70 |
| 12. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 70 |
| 13. | Установка трапов диаметром: 100 мм | компл. | 4 |
|  | Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150х150 мм | шт. | 4 |
| 14. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | м | 140 |
|  | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 32 мм | шт. | 48 |
|  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32х1/2" | шт. | 48 |
| 15. | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | м3 грунта | 324 |
| 16. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 основания | 43.2 |
| 17. | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | м3 сборных конструкций | 39.6 |
|  | Лотки из бетона В15 (М200), объемом: от 1,0 до 2,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов) | м3 | 39.6 |
|  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2.35 |
| 18. | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | шт. сборных конструкций | 270 |
|  | Плита перекрытия: П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2) | шт. | 270 |
| 19. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм | м | 270 |
|  | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 150 мм | м | 270 |
| 20. | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | м3 грунта | 48 |
| 21. | Монтаж резервуаров вертикальных цилиндрических вместимостью до 1000 м3 (приминительно пластиковый резервуар) | 1 т конструкций | 0.45 |
| 22. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 грунта | 245 |
| 23. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 поверхности воздуховодов | 33.77 |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 31.42 |
|  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, диаметром 250 мм | м2 | 2.35 |
| 24. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 поверхности воздуховодов | 183.54 |
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм) | м2 | 180 |
|  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм) | м2 | 3.54 |
| 25. | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |
|  | Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор канальный BMFX -SL 150 | шт. | 1 |
| 26. | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | 1 агрегат | 1 |
|  | Электрический канальный нагреватель воздуха | шт. | 1 |
| 27. | Установка фильтров аэрозольных | 1 м2 поверхности в свету | 0.35 |
|  | Фильтр угольный Клевер М-350 | шт. | 1 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт. | 1 |
|  | Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ | шт | 1 |
| 2. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 355 |
|  | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм | м | 2.3 |
|  | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм | м | 1.25 |
| 3. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 355 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | м | 234,6 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | м | 127,5 |
|  | Разветвительная коробка: У-198 | шт. | 25 |
| 4. | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 11 |
|  | Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений | шт. | 11 |
| 5. | Розетка штепсельная: трехполюсная | шт. | 25 |
|  | Розетка кабельная двухфазная 2P+PE, 32А, 250В, IP44 | шт. | 25 |
| 6. | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 8 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-046 с подсветкой, цвет белый | шт. | 8 |
| 7. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 19 |
|  | Светильник ARCTIC SMC 236 с плоским зеркальным отражателем, с ЭПРА | шт. | 19 |
| 8. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 |
|  | Щиты распределительные навесные: ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм | шт. | 2 |
| 9. | Прибор или аппарат | 1 шт. | 10 |
|  | Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 1 |
|  | Выключатели автоматические: "IEK" ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 1 |
|  | Устройство защитного отключения: УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК) | шт. | 8 |

Требования к квалификации Подрядчика

5.1. Иметь необходимую лицензию согласно действующей редакции Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ;

5.2. Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией –не менее трёх специалистов с высшим профильным образованием и опыт работы -3 года;

5.3. Иметь ресурсные возможности - финансовые, материально – технические, производственные.

5.4. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора и деятельность не должна быть приостановлена по решению органов власти (всех уровней);

5.5. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством, качество должно соответствовать предъявляемым техническим требованиям.

5.6. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами;

5.7. Не должен находиться в процессе конкурсного производства, банкротства, финансового оздоровления или ликвидации и имущество не должно быть заложено или находиться в аресте;

5.8. Иметь сервисный центр (производственную базу), позволяющие выполнить весь объем работ по Договору;

5.9. Предоставить отзывы о выполненных организацией работах, аналогичных указанным за период 2014-2016г

6.  Порядок и условия платежей

6.1. Аванс 30% от стоимости договора, Заказчик обязуется произвести оплату аванса в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора на основании счета, выставленного Подрядчиком;

6.2. Оставшиеся 70% от Цены Договора, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. Из оставшейся части Цены Договора, вычитается Гарантийное удержание в соответствии с условиями Договора. Полученная в результате сумма указывается в счете Подрядчика на оплату

6.3. Оплата Заказчиком поставленного оборудования и выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления в российских рублях на расчетный счет Подрядчика в МТС банке. Оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.4.  Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на объекте Заказчика принадлежащие ему механизмы, материалы Заказчик имеет право задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты освобождения им объекта. В данном случае Заказчик имеет право на возмещение своих расходов, связанных с хранением имущества Подрядчика.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 60 месяцев с момента подписания сторонами каждого Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование установлено заводом изготовителем, но в любом случае не может быть менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами товарно-транспортной накладной по форме ТОРГ-12.

7.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации Заказчиком обнаружатся дефекты или иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.