Объем услуг технического заказчика при разных схемах реализации проекта:

I НА ЭТАПЕ ПРЕДПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ: 
1. Формирование ИРД. 
2. Получает градостроительный план земельного участка. 
3. Организовывает проектно-изыскательские работы.

4. Получает технические условия и разрешения  на подключение строительного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. 
5. Выпускает техническое задание на проектирование. 
6. подготавливает исходные данные для разработки проектной документации. 
7. Информирует местных жителей и получает согласования  расположенных на близлежащих территориях организаций.

II. НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ  ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 
1. Организует  тендер на  исполнение обязанностей генерального проектировщика. 
2. Сопровождает выпуск проекта. Приемка проектной документации – контроль соответствия ТЗ
3. Получает в соответствующих органах необходимые согласования, разрешения и технические условия для проведения изысканий, проектирования и строительства. 
4.Сопровождает разработку специальных разделов строительного проекта.

III. НА ЭТАПЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА: 
1.Сопровождает государственную экспертизу проекта совместно с  Генпроектной организацией.

IV. НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ:

1. Проводит  необходимые тендеры  на выполнение СМР. 
2. Сопровождает выпуск  рабочей документации. Приемка и утверждение и рабочей документации. Передача ее подрядчику
3.Контролирует выполнение работ подготовительного периода и своевременную их сдачу.

V. НА ЭТАПЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО: 
1. Осуществление сбора документов, предоставляемых в ГОССТРОЙНАДЗОР. 
2. Получает разрешение  ГОССТРОЙНАДЗОРА. 
3. Открывает ордер, согласовывает проект производства строительных работ. 
4. Извещает о начале строительных работ ГОССТРОЙНАДЗОР.

5. Передает ответственность строительной или иной организации. передает подрядчику документы об отводе земельного участка, необходимые согласования и разрешения для ведения СМР

6. Получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно - монтажных работ действующих коммуникаций, источников газо-, водо, паро- и энергоснабжения

VI. НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА):

1. Приемка работ, включая проверку видов и объёмов работ, проверка состава материалов и подсчёт их потребности, укрупненный анализ и детальная калькуляция с обоснованием единичной стоимости по видам работ, проверка доп. работ.

2. Осуществление технического строительного надзора за соблюдением технологии и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий

3. Контроль выполнения утвержденного заказчиком графика строительно-монтажных работ и сроков поставки на объект материалов и оборудования

4. Рассмотрение совместно с проектной организацией предложений подрядчика по повышению качества, снижению стоимости и сокращению сроков выполняемых работ

5. Проверка наличия паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых при строительстве объекта

6. Освидетельствование и оформление актами скрытых и специальных работ

7. Контроль своевременности и правильности ведения специальных журналов работ, а также фиксации изменений на комплекте рабочих чертежей, внесенных в процессе строительства

8. Контроль за своевременным выполнением всех требований и указаний авторского надзора, а также работников Инспекции Государственного строительного надзора. В необходимых случаях организует внесение изменений в проектно - сметную документацию, ее переутверждение и изменяет сроки завершения отдельных видов работ или этапов строительства

VII. НА ЭТАПЕ СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ: 
1. Осуществляет подготовку документации по формам Госстройнадзора. 
2. Проводит рабочую комиссию. 
3. Утверждает исполнительной документации. 
4. Контролирует получение необходимых разрешений на включение всех наружных коммуникаций. 
5. Осуществляет сдачу объекта.

Постановлением Госстроя России

от 8 июня 2001 г. N 58

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗАКАЗЧИКЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## 2. Основные задачи заказчика по управлению

инвестиционным проектом

2.1. На стадии подготовки инвестиционного проекта проработки:

- разработка бизнес - плана;

- выбор площадки строительства;

- получение всех необходимых разрешений и согласований;

- предварительный отбор проектировщиков, подрядчиков, изготовителей и поставщиков оборудования;

- экспертиза проекта.

2.2. На стадии реализации инвестиционного проекта:

- подготовка строительной площадки;

- разработка и утверждение проектно - сметной документации;

- выбор, как правило на конкурсной основе, исполнителей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в строительстве и заключение договоров (государственных контрактов);

- поставка предусмотренных договором подряда материальных и иных ресурсов;

- контроль качества работ;

- приемка выполненных работ;

- своевременная оплата работ и услуг;

- сдача объекта в эксплуатацию;

- передача объектов собственникам или эксплуатирующим организациям;

- контроль качества работ в период гарантийной эксплуатации.