ДОГОВОР

НА ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА № ______________

г. Москва                                                                                  «____» _____________ 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «…» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, и

ООО "_________", именуемое в дальнейшем «Технический Заказчик», в лице Генерального директора _____-, действующего на основании Устава, с другой стороны,

в дальнейшем именуемые, «Стороны» или «Сторона» заключили настоящий договор о привлечении технического заказчика о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Нижеуказанные термины, написанные в тексте Договора с заглавной буквы, используются в Договоре только в тех значениях, которые установлены настоящей статьей, если иное прямо не предусмотрено Договором.

1.2. Термины, применяемые в Договоре, означают следующее:

1.2.1. «Акт о приёмке выполненных работ», «Акт по форме № КС-2» – термин означает документ, подписанный сторонами по договорам Подряда и оформляющий приёмку определенного объема работ, выполненных Подрядчиками.

- 1.2.2. «Акт приемки оказанных услуг» – термин означает документ, подписываемый Сторонами Договора, подтверждающий надлежащее качество и срок оказанных Техническим Заказчиком услуг.

- 1.2.3. «Акт сверки расчётов» – термин означает документ о сверке расчетов между Сторонами.

- 1.2.4. «Ввод в эксплуатацию» – представляет собой процесс, который удостоверяет выполнение строительства Объекта в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного Объекта требованиям к строительству объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Ввод в эксплуатацию завершается выдачей соответствующим государственным органом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

- 1.2.5. «Временные здания и сооружения» – термин означает здания и сооружения (производственного и вспомогательного назначения), возведённые на время строительства Подрядчиками и необходимые Подрядчикам для организации и выполнения работ.

- 1.2.6. «Подрядчик» – термин означает юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое обязуется в обусловленный договором срок выполнить работы по заданию Заказчика, и которое несёт ответственность за своевременное и качественное выполнение договорных обязательств, нормативных и правовых актов, строительных норм и правил (СНиП), действующих в Российской Федерации, при выполнении работ по договору с Заказчиком.

- 1.2.7. «Государственный орган» – термин означает для целей Договора любой федеральный орган государственной власти, органах государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, министерства, ведомства, государственные учреждения, организации, агентства, иные исполнительные, законодательные, судебные или административные органы и учреждения, обладающие властной компетенцией в Российской Федерации в отношении Работ, Оборудования, Материалов, зданий и сооружений, входящих в состав Объекта.

- 1.2.8. «Договор» – термин означает настоящий документ, со всеми приложениями, а также последующими изменениями и дополнениями к нему, которые вносятся в договор в период его действия на основе согласованного и подписанного Сторонами дополнительного соглашения.

- 1.2.9. «Исполнитель»/«Исполнители» – термин означает юридические и физические лица, оказывающие услуги и/или выполняющие работы по договорам, заключенным с Техническим заказчиком.

- 1.2.10. «Исполнительная документация» – термин означает текстовые и графические материалы, составленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (СНиП, регламенты и иные нормативные и нормативно-правовые акты, в том числе в сфере транспортной безопасности), и отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства по мере завершения работ.

- 1.2.11. «Материалы» – термин означает материалы, предоставляемые Подрядчикам для использования в строительно-монтажных работах и обеспечения своевременного и качественного выполнения работ по строительству Объекта. Требования и перечень к Материалам указаны в договорах Подряда.

- 1.2.12. «Оборудование» – термин означает любые механизмы, приборы и оборудование, которые являются или будут являться составной частью Объекта, требование и перечень Оборудования указаны в договорах Подряда.

1.2.13. «Объект» – «Строительство Гостиничного комплекса «4* Cosmos Sheremetyevo », расположенного по адресу: 12544, Московская область, г. Химки а/п Шереметьево, к3ст2».

- 1.2.14. «Обязательные технические правила» – термин означает перечень нормативно-технической документации для обязательного соблюдения подрядными организациями.

- 1.2.15. «Органы государственного надзора» – термин означает органы исполнительной власти РФ и организации, уполномоченные в соответствии с законодательством РФ, на осуществление функций контроля за производством строительных работ.

- 1.2.16. «Предпусковые операции» – испытание, проверка и другие требуемые операции, перечисленные в Договоре, которые должны быть организованы Техническим заказчиком в процессе подготовки к вводу Объекта в эксплуатацию.

- 1.2.17. «Представитель Заказчика» – термин означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, надлежащим образом уполномоченное Заказчиком представлять интересы Заказчика по Договору. Представитель Заказчика действует на основании соответствующей доверенности.

- 1.2.18. «Представитель Технического Заказчика» – термин означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, надлежащим образом уполномоченное Техническим заказчиком представлять интересы Технического заказчика по Договору. Представитель Технического заказчика действует на основании соответствующей доверенности.

- 1.2.19. «Проект» – термин означает осуществление капитальных вложений в строительство и ввод в эксплуатацию Объекта. Название проекта:

- «Строительство Гостиничного комплекса «4* Cosmos Sheremetyevo », расположенного по адресу: 12544, Московская область, г. Химки а/п Шереметьево, к3ст2

- 1.2.19.1. стадии получения исходно-разрешительной документации;

- 1.2.19.2. стадии согласования производства работ согласно договорам подряда на Объекте;

- 1.2.19.3. стадии строительства Объекта и ввода Объекта в эксплуатацию.

- 1.2.20. «Проектная документация» – термин означает документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) на весь объем работ в рамках Проекта и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта.

- 1.2.21. «Работы» – термин означает все работы, подлежащие выполнению Техзаказчиком в рамках настоящего Договора, включая все возможные изменения и дополнения к нему.

- 1.2.22. «Рабочая документация» – термин означает текстовые документы, рабочие чертежи, спецификации, а также иную документацию, разрабатываемую в целях реализации решений Проектной документации на объекты, входящие в состав Объекта в целом.

- 1.2.23. «Скрытые работы» – термин означает работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ.

- 1.2.24. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», «Справка по форме № КС-3» – термин означает документ, применяемый для расчётов Заказчика с подрядчиками за работы, выполненные подрядчиками.

- 1.2.25. «Техническая документация» – термин означает документы, предоставляемые Заказчиком и определяющие объем, содержание Работ и другие предъявляемые к ним требования.

- 1.2.26. «Технический надзор» – строительный контроль в целях проверки соответствия выполняемых работ Проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям законодательства РФ к строительству, установленным на дату выдачи разрешения на строительство.

- 1.2.27. «Технические требования» – задание, техническая часть закупочной документации (в случае заключения договора по результатам закупочных процедур), а также иные исходные данные, необходимые для строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, указанные в Приложении № 1 к Договору.

- 1.2.28. «Услуги» – деятельность Технического заказчика на Объекте, описание которой установлено в Приложении № 1 к Договору. Услуги оказываются Техническим заказчиком в соответствии с Договором.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Технический заказчик принимает на себя обязательства за вознаграждение выполнить функции Технического заказчика по реализации Проекта в соответствии с условиями Договора и совершать на условиях Договора от имени Заказчика или от своего имени, по поручению, за счет и в интересах Заказчика комплекс необходимых юридических и иных действий по реализации Проекта в объеме, предусмотренном Договором и Заданием на реализацию Проекта, а Заказчик обеспечивает оплату необходимых расходов по реализации Проекта и оказанных Техническим заказчиком услуг в соответствии с условиями Договора.

2.2. Технический заказчик на основании делегированного ему Заказчиком права на осуществление функций оказывает услуги:

2.2.1. контроля полноты и качества разработанной проектной, рабочей и исполнительной документации;

2.2.2. строительного контроля за проведением строительно-монтажных работ (далее – «СМР») и пуско-наладочных работ (далее – «ПНР») на Объекте;

2.2.3. взаимодействия с городскими надзорными и контролирующими организациями по вопросам, связанным с работами на Объекте.

2.2.4. осуществляет подготовку документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности Заказчика на Объект.

2.3. По результатам реализации Проекта Технический заказчик участвует во всех приёмочных процедурах и передаёт Заказчику проверенную документацию на законченный строительством и принятый Заказчиком Объект, соответствующий законодательству РФ и проектной документации.

2.4. Конкретный перечень Услуг, оказываемых Техническим заказчиком, определяется в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.5. Технический заказчик подтверждает, что он обладает всеми необходимыми для полного и надлежащего оказания Услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ, компетентных организаций, должностных лиц, органов государственной власти и местного самоуправления разрешениями, допусками, аккредитациями и лицензиями.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Цена Договора составляет______, включая 20 % НДС и включает в себя:

3.1.1. стоимость Услуг Техзаказчика, оказанных им в соответствии с предметом Договора за совершение действий от имени и за счёт Заказчика;

3.1.2. все иные непредвиденные расходы и издержки, которые Технический заказчик может понести в ходе оказания Услуг, кроме случаев, оговоренных отдельно в прописанных с Дополнительном соглашении к Договору.

3.2. Цена Договора не подлежит корректировке или изменению, за исключением случаев, когда в Технические требования по инициативе Заказчика вносятся дополнительные условия. В этих случаях Сторонами оформляется и подписывается дополнительное соглашение к Договору с приложением дополнений к Техническим требованиям.

3.3. Размер и периодичность оплаты услуг Технического заказчика определяется Графиком оплаты услуг (Приложение № 2 к Договору).

3.4. Заказчик осуществляет оплату услуг Технического заказчика путём перечисления денежных средств в рублях в безналичной форме на расчётный счёт Технического заказчика, указанный в ст. 17 Договора.

3.5. Ежемесячно, не позднее 10 (Десяти) календарных дней после окончания отчётного месяца Технический заказчик представляет Заказчику отчёт по форме, установленной Приложением № 5 к Договору, с приложением нижеследующих документов:

3.5.1. Акт приёмки оказанных услуг Технического заказчика за месяц с приложением копий подтверждающих документов: актов сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных и изыскательских работ подрядчиков, Актов по форме № КС-2 и Справок по форме № КС-3 подрядчиков;

3.5.2. счет-фактуру на Услуги;

3.5.3. счет на оплату Услуг.

3.6. Заказчик, в случае отсутствия возражений, обязуется принять у Технического заказчика оказанные Услуги, подписать Акт приемки оказанных услуг и вернуть второй экземпляр Техническому заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней, с даты получения Акта приемки оказанных услуг.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком Акта приемки оказанных услуг подписывается двухсторонний акт недостатков с указанием перечня выявленных недостатков и необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.8. Оплата по Договору производится Заказчиком ежемесячно в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта приемки оказанных услуг на основании выставленного Техническим заказчиком счета.

3.9. Моментом оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

3.10. Оплата Заказчиком услуг Технического заказчика не является приёмкой Заказчиком Объекта или этапа работ по договорам подряда.

4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Срок оказания Услуг по Договору устанавливается с момента подписания настоящего Договора с обеих Сторон и продолжительностью 22 календарных месяца или до получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, если такое событие наступит раньше истечения полных 22 месяцев с момента заключения договора.

4.2. Технический заказчик обязуется приступить к оказанию Услуг на следующий день после подписания Сторонами Договора.

4.3. В случае, если срок выполнения работ по договорам подряда продлен/сокращен по обоюдному соглашению сторон, Стороны по настоящему Договору вносят соответствующие изменения по сроку оказания Услуг на основании дополнительного соглашения к Договору.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.	Заказчик обязан:

5.1.1.	Помогать в обеспечении доступа специалистов Технического заказчика на Объект для осуществления функций Технического надзора, при этом, не ответственен за оформление пропусков.

5.1.2. Передать Техническому заказчику необходимую документацию на Объект и Документацию по договорам подряда.

5.1.3. Оказывать содействие Техническому заказчику в выполнении им своих обязательств по Договору.

5.1.4. Назначить для оперативного решения вопросов в рамках настоящего Договора своего Представителя, о чем письменно уведомить Технического заказчика в 5-дневный срок с даты заключения Договора.

5.1.5. Произвести оплату оказанных Техническим заказчиком Услуг в порядке и размерах, предусмотренных Договором.

5.1.6. Своевременно и в полном объеме осуществлять приемку надлежащим образом оказанных Услуг в соответствии с настоящим Договором по Акту приемки оказанных услуг;

5.2.	Заказчик вправе:

5.2.1. Контролировать в любое время ход и качество оказания Услуг, при этом, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Технического заказчика.

5.2.2. Требовать от Технического заказчика предоставления письменных отчётов по результатам оказания Услуг.

5.2.3. Требовать от Технического заказчика уменьшения цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора, или его расторжения в случае ненадлежащего оказания Услуг.

5.2.4. Применять меры ответственности к Техническому заказчику, в случае нарушения последним условий Договора.

5.3.	Технический заказчик обязан:

5.3.1. Назначить для оперативного решения вопросов в рамках Договора Представителя Технического заказчика, о чем письменно уведомить Заказчика в 5-дневный срок с даты заключения Договора.

5.3.2. Обеспечить оказание Услуг высокого качества, в том числе осуществлять Технический надзор за выполнением работ по договорам подряда с Исполнителями в сроки и в соответствии со всеми условиями Договора.

5.3.3. Оказывать Услуги в полном соответствии с действующими нормативно-техническими документами, нормами и правилами, установленными действующим законодательством РФ.

5.3.4. Рассматривать и проверять полученную от Заказчика или, по поручению Заказчика, от Подрядчиков документацию по Объекту.

5.3.5. При оказании Услуг по Договору руководствоваться документацией, полученной от Заказчика или, по поручению Заказчика, от Подрядчиков, а также всеми действующими нормативными актами РФ.

5.3.6. При необходимости, в рамках оказания Услуг, получать от имени Заказчика, регистрировать и передавать Подрядчикам и другим заинтересованным лицам в установленном порядке необходимую документацию для реализации Проекта.

5.3.7. Для надлежащего оказания Услуг по Договору привлекать таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых является необходимой для надлежащего и своевременного оказания Услуг по Договору. Иностранные граждане должны иметь документы, разрешающие пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории РФ. Расходы, связанные с аттестациями, освидетельствованиями, получениями разрешений и т. п. для специалистов, необходимые по законодательству РФ, осуществляются Техническим заказчиком своими силами и за свой счет.

5.3.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания Услуг по Договору или делающих дальнейшее ее продолжение невозможным, поставить об этом в известность Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента, когда Техническому заказчику стало известно о таких обстоятельствах, и согласовать дальнейший порядок исполнения Договора.

5.3.9. Контролировать исполнение Подрядчиками их обязательств по договорам и требований законодательства РФ.

5.3.10. Контролировать качество СМР, ПНР, в том числе: контроль соответствия выполняемых СМР, ПНР предоставленной документации, контроль за соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения Подрядчиками операционного контроля качества, в т. ч. инструментального контроля с проведением испытаний.

5.3.11. Участвовать во всех технических и организационных совещаниях в рамках договоров подряда с частотой, установленной в Технических требованиях.

5.3.12. Предоставлять Заказчику оперативную и подробную информацию о любых фактах, которые могут повлиять на сроки, установленные в договорах подряда.

5.3.13. Организовать и контролировать нахождение Подрядчиков и Исполнителя на строительной площадке и ведение журнала производства работ, журнала авторского надзора, журнала бетонных работ, а также иных журналов и документов, обязательных для ведения на Строительной площадке.

5.3.14.	Контролировать наличие и ведение журналов по технической безопасности.

5.3.15. Технический заказчик обязан представлять Заказчику письменный отчёт об оказанных Услугах в сроки, установленные в п. 3.5 Договора, по образцу, указанному в Приложении № 5 к Договору.

5.3.16. При заключении договоров с Исполнителями, Технический заказчик должен обеспечить внесение в данные договоры существенных условий, указанных в п. 8.4 Договора, а также осуществлять проверку условий договоров.

5.3.17. Организовать и провести по указанию и с участием Заказчика приемочную комиссию по приемке законченного строительством Объекта, готового к эксплуатации.

5.3.18. Выполнять обязательства, возложенные на него Техническими требованиями (Приложение №1 к Договору).

5.4. Технический заказчик вправе:

5.4.1. Требовать произвести оплату оказанных Услуг в установленные Договором сроки.

5.4.2. Приостанавливать оказание Услуг в случае просрочки платежа Заказчиком более чем на 15 (Пятнадцать) банковских дней от установленного настоящим Договором срока с обязательным письменным уведомлением Заказчика, за исключением случаев, когда просрочка платежа связана с ненадлежащим оказанием Техническим заказчиком Услуг по Договору.

5.4.3. Привлекать с письменного согласия Заказчика третьих лиц для оказания Услуг по настоящему Договору, при этом ответственность за действия/бездействия третьих лиц, привлеченных для оказания Услуг в рамках Договора, несет Техзаказчик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, каждая сторона несёт ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

# 6.2.  В случае нарушения сроков оказания Услуг (включая сроки предоставления отчетов Технического заказчика, сроки уведомления о выявленных несоответствиях согласно п. 5.3.8. настоящего Договора), Технический заказчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Услуг за месяц, в котором допущено соответствующее нарушение, за каждый день просрочки. В случае некачественного оказания услуг Технический заказчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2% от стоимости услуг за соответствующий отчетный период. В случае привлечения Исполнителей, без письменного согласования с Заказчиком, Технический заказчик выплачивает Заказчику штраф в размере 200'000 рублей за каждый такой случай.

# 6.3.  В случае нарушения установленных Договором сроков устранения выявленных Заказчиком недостатков оказанных Услуг Технический заказчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости Услуг за месяц, в котором допущено соответствующее нарушение, за каждый день просрочки.

# 6.4. Суммы предусмотренных Договором неустоек, компенсаций причиненных убытков и иных причитающихся Заказчику платежей Заказчик вправе удержать из суммы вознаграждения Технического заказчика за оказание Услуг по Договору.

# 6.5. Выплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре по настоящему Договору. Убытки, причиненные Заказчику, возмещаются Техническим заказчиком независимо от штрафных неустоек в полном объеме (включая реальный ущерб и упущенную выгоду).

# 6.6. В случае нарушения Заказчиком условий по оплате Услуг, предусмотренных п.3.8.  Договора, Заказчик обязан уплатить Техническому заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Услуг за месяц, в котором допущено соответствующее нарушение, за каждый день просрочки.

# 6.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору по причине обстоятельств непреодолимой силы.

# 6.8. В случае применения контрольно-надзорными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Техническим заказчиком своих обязанностей по настоящему договору или совершения Техническим заказчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Технический заказчик компенсирует Заказчику расходы в размере взысканных санкций в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты направления Заказчиком Техническому заказчику соответствующего уведомления с приложением подтверждения оплаты имущественных санкций.

# 6.9. В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с неисполнением Техническим заказчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав, при этом, претензии третьих лиц должны быть доказаны в суде или приняты Техническим Заказчиком в досудебном порядке.

# 6.10. Суммы предусмотренных Договором неустоек, компенсаций причиненных убытков и иных причитающихся Заказчику платежей со стороны Технического заказчика не могут превышать сумму вознаграждения Технического заказчика, фактически полученную в рамках настоящего договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, в том числе, но, не ограничиваясь, относятся: наводнения и иные стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

- При наступлении указанных в пункте 7.1 настоящего Договора обстоятельств, сторона должна без промедления, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору и срок исполнения обязательств.

- По прекращении действия указанных в пункте 7.1 настоящего Договора обстоятельств, соответствующая сторона должна без промедления, но позднее 3 (Трех) рабочих дней от даты прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

- В случаях, предусмотренных в пункте 7.1. настоящего договора, срок выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случаях, когда указанные в пункте 7.1 настоящего Договора обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (Шести) месяцев, и при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать более этого срока, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом письменно другую сторону за 10 (Десять) дней до даты расторжения Договора.

При этом если такое расторжение происходит по инициативе Заказчика, то Заказчик обязан принять у Техзаказчика результат незавершённых работ по Договору, выплатив при этом Техзаказчику фактически понесенные последним затраты исходя из объемов работ, принятых по актам приемки выполненных работ.

8. ИСПОЛНИТЕЛИ

- Технический заказчик может реализовать Проект путем привлечения Исполнителей от своего имени и за свой счет.

- По сделкам, совершенным Техническим заказчиком с третьим лицом от своего имени и за свой счет, приобретает права и становится обязанным Технический заказчик, хотя Заказчик и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. В случае заключения договоров с Исполнителями, Технический Заказчик несет ответственность перед Заказчиком за их действия как за свои собственные.

- Технический заказчик обязан согласовать с Заказчиком заключение договоров с Исполнителями и представить Заказчику список Исполнителей, который станет Приложением №3 к Договору.

- Технический заказчик обязан внести в договоры с Исполнителями следующие условия:

а)	указание на обязанность по достижению Объектом соответствия Техническим требованиям, установленным Договором и требованиям Проектной, Рабочей документации и законодательства РФ;

б)	антикоррупционная оговорка, аналогичная разделу 9 настоящего Договора

в)	раздел об информации ограниченного доступа, аналогичный разделу 14 настоящего Договора

- 9. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ

- 9.1. При наличии любых вопросов, сомнений, подозрений или жалоб, относящихся к нарушению политики и процедур, направленных на противодействие мошенничеству и коррупции, а также законов и нормативных актов российского и международного законодательства в отношении исполнения настоящего договора стороны, включая, но не ограничиваясь, их работниками, любыми аффилированными с ними лицами, обязуются незамедлительно сообщать о таких вопросах по адресу электронной почты info@cosmosgroup.ru

- 9.2. Стороны договора обязуются довести данные сведения до всех привлекаемых к исполнению настоящего договора лиц.

10. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ

10.1. Технический заказчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступать какой-либо третьей стороне свои права и обязанности или любую их часть по Договору. В случае нарушения Техническим заказчиком запрета на заключение договора уступки права требования (цессии) Технический заказчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по указанному договору уступки.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 11.1. По представлению письменного уведомления Техническому заказчику, Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в целом или частично, при наступлении любого из нижеуказанных обстоятельств:

- 11.1.1. Нарушения Техническим заказчиком сроков оказания Услуг по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 2 (Два) месяца от сроков, установленных Договором, либо от момента получения уведомления Техническим заказчиком о необходимости устранения допущенного нарушения.

- 11.1.2. Исключение Технического заказчика из членов соответствующей саморегулируемой организации и/или несоответствие уровня ответственности члена саморегулируемой организации в связи с чем лишается права на оказание Услуг:

- 11.1.3. Если Технический заказчик объявил о своей ликвидации.

- 11.1.4. Если Технический заказчик признан несостоятельным должником (банкротом).

- 11.1.5. В иных случаях, прямо предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. По представлению письменного уведомления Заказчику, Технический заказчик может расторгнуть договор в целом или частично, при наступлении любого из нижеуказанных обстоятельств:

11.2.1. если Заказчик объявил о своей ликвидации;

11.2.2. если Заказчик признан несостоятельным должником (банкротом).

11.2.3. в иных случаях, прямо предусмотренных Договором.

- 11.3. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

12.1.  Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать путем переговоров. При недостижении согласия в ходе переговоров, сторона направляет другой стороне претензию. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) календарных дней со дня её получения.

12.2. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москва.

12.3. К настоящему Договору, его регулированию, интерпретации и толкованию, правам и обязанностям сторон, равно как и к любым искам и спорам, возникающим в связи с настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.

13. СРОКИ

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

13.2. Услуги оказываются в сроки, указанные в Графике оплаты услуг (Приложение № 2 к Договору).

13.3. Срок действия настоящего Договора заканчивается после полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору или по истечению срока, определенного в п.4.1 Договора.

14. ИНФОРМАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА

14.1. Каждая Сторона отдает себе отчет в том, что в ходе налаживания взаимовыгодных партнерских отношений ей может потребоваться передать другой Стороне информацию ограниченного доступа (в которую входят коммерческая тайна, персональные данные и другая, не подлежащая разглашению информация, которая письменно или устно определяется Стороной, как конфиденциальная) в составе и объеме, необходимых для выполнения своих договорных обязательств.

14.2. Стороны обязуются принимать информацию ограниченного доступа, которая предоставлена при заключении и/или будет предоставлена в течение действия Договора и обеспечивать защиту информации ограниченного доступа от разглашения.

14.3. Передаваемая по Договору информация ограниченного доступа должна быть обозначена грифом конфиденциальности (для информации на носителе). В случае устной передачи получающая информацию Сторона уведомляется о том, что передаваемая информация является информацией ограниченного доступа в момент передачи, а также в течение 2 (Двух) рабочих дней после такой передачи – на носителе с указанием даты передачи информации ограниченного доступа в устной форме и представителя Стороны, которому она была передана.

14.4. Передаваемая информация ограниченного доступа должна быть защищена от доступа третьих лиц в момент её передачи с помощью соответствующих и адекватных средств защиты (упаковки, доставки курьером или электронных средств защиты информации).

14.5. Каждая Сторона не должна предоставлять, распространять информацию ограниченного доступа, разрешать доступ к ней третьим лицам, в том числе путем публичного раскрытия через средства массовой информации или иным образом, без предварительного письменного согласия другой Стороны. При наличии указанного согласия, но без принятия соответствующих мер защиты, передача информации ограниченного доступа по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет рассматривается как нарушение положений настоящего раздела Договора.

14.6. Каждая Сторона примет все необходимые меры к защите полученной информации ограниченного доступа от несанкционированного доступа, распространения и использования, которые, как минимум, будут эквивалентны мерам, применяемым для защиты собственной информации ограниченного доступа, в том числе:

14.6.1. Ограничит доступ к этой информации минимально необходимым кругом лиц из числа своих работников, которым такая информация действительно необходима для надлежащего выполнения настоящего Договора.

14.6.2. Обеспечит принятие лицами, допущенными к работе с информацией ограниченного доступа, обязательств по ее неразглашению, аналогичных обязательствам, предусмотренным настоящим разделом Договора.

14.6.3. Исключит самостоятельное использование полученной информации ограниченного доступа для целей иных, кроме исполнения договорных обязательств.

14.7. Невыполнение Стороной, получившей информацию ограниченного доступа, указанных в предыдущем пункте условий является основанием для прекращения её доступа к данной информации.

14.8. Каждая сторона имеет право предоставлять или распространять информацию ограниченного доступа без предварительного письменного согласия другой стороны только в случаях:

14.8.1. Когда такая информация становится общеизвестной не вследствие нарушения настоящего Договора, а по другим причинам; при этом общеизвестной не является информация, известная ограниченному кругу лиц.

14.8.2. Обязательного распространения или предоставления информации ограниченного доступа в установленных законом случаях, а также по требованию российских или иностранных органов власти и/или регуляторов рынка ценных бумаг. В данном случае, Сторона, чья информация передается, должна быть предварительно уведомлена передающей Стороной о предстоящем распространении или предоставлении информации ограниченного доступа в письменной форме с указанием объема и характера информации, которую предполагается раскрыть, и оснований ее раскрытия. При невозможности направить указанное уведомление предварительно, передающая информацию Сторона должна направить уведомление, как только для этого появится возможность, или представить доказательства невозможности направления предварительного уведомления.

14.8.3. Когда такая информация ранее была самостоятельно выработана работниками Стороны без использования переданной информации ограниченного доступа.

14.8.4. Когда такая информация получена Стороной самостоятельно от третьего лица без ограничений по раскрытию такой информации и эта Сторона может представить доказательства, что такое третье лицо получило такую информацию законным путем независимо от Сторон, но без ограничений по раскрытию такой информации.

14.9. Сторона, получившая информацию ограниченного доступа, несет бремя документального доказательства того, что информация, о которой идет речь, подпадает под действие одного или нескольких положений предыдущего пункта. До представления соответствующих доказательств данная Сторона не имеет права ссылаться на вышеуказанные условия как на основания для освобождения ее от обязательств по выполнению условий настоящего раздела Договора.

14.10. При разглашении информации ограниченного доступа, при наличии угрозы разглашения либо попытки третьих лиц получить информацию ограниченного доступа Сторона, получившая данную информацию, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

14.11. Все права на информацию ограниченного доступа остаются за Стороной, являющейся её обладателем. Передающая информацию Сторона вправе потребовать от получающей Стороны вернуть ей все носители информации ограниченного доступа или любой ее части в любое время, направив соответствующее уведомление в письменной форме. В течение 5 (Пяти) календарных дней после получения такого уведомления получившая информацию Сторона обязана за свой счет вернуть все оригиналы носителей такой информации ограниченного доступа, переданные Передающей стороной, и уничтожить все копии (в том числе в электронном виде) такой информации ограниченного доступа, находящиеся в распоряжении получившей её Стороны, а также в распоряжении лиц, которым информация ограниченного доступа была передана в соответствии с настоящий Договором. Факт возврата носителей информации ограниченного доступа фиксируется соответствующим актом и подписывается полномочными представителями Сторон. Факт уничтожения носителей информации ограниченного доступа фиксируется соответствующим актом, который подписывается полномочным представителем получающей её Стороны и передается другой Стороне в течение 2 (Двух) рабочих дней после его подписания.

14.12. В случае прекращения действия настоящего Договора все носители информации, содержащие информацию ограниченного доступа, должны быть возвращены в течение 5 (Пяти) рабочих дней в порядке, предусмотренном в предыдущем пункте настоящего Договора.

14.13. В случае разглашения информации ограниченного доступа или какого-либо другого нарушения Соглашения получившая информацию Сторона обязана возместить другой стороне (собственнику информации) причиненные убытки.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15.1. Технический заказчик гарантирует качество выполненных работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору). На работы, выполняемые в рамках функций Технического заказчика, устанавливается гарантийный срок, соответствующий гарантийному сроку на все работы и конструктивные элементы по договорам подряда.

15.2. При отказе Технического заказчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недостатков Заказчик в праве привлечь стороннюю организацию для проведения квалифицированной экспертизы, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и дает надлежаще оформленное заключение об их характере, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

15.3. Гарантийный срок на выполненные работы по строительному контролю соответствует гарантийному сроку на все работы и конструктивные элементы, установленному в контрактах с подрядчиками с момента (даты) подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию.

15.4. Технический заказчик в течение гарантийного срока по договорам между Заказчиком и Подрядчиками безвозмездно выполняет работы по строительному контролю в случае обнаружения дефектов выполненных работ.

15.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого невозможно полноценно эксплуатировать Объект, следствие недостатков, за которые отвечает Технический заказчик.

16. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Отказ любой из сторон от какого-либо права требования, предусмотренного настоящим Договором, не может быть истолкован другой стороной как безусловный и безотзывный отказ, исключающий возможность для первой стороны воспользоваться своим правом требования в будущем.

16.2. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате оказания Техническим заказчиком Услуг, компенсируются Техзаказчиком с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности и иного законодательства Российской Федерации.

16.3. Недействительность какой-либо части Договора не влечёт за собой недействительности прочих частей Договора.

16.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Технические требования (с перечнем услуг, оказываемых Техзаказчиком);

Приложение №2 – График оплаты услуг;

Приложение №3 – Список Исполнителей;

Приложение №4 – Форма акта приемки оказанных услуг (предоставляется Техзаказчиком в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента заключения Договора);

Приложение №5 – Форма отчёта Техзаказчика (предоставляется Техзаказчиком в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента заключения Договора);

Приложение №6 – Доверенность на Представителя Заказчика;

16.5. Также, к Договору прилагаются документы должной осмотрительности:

16.5.1. Карточка организации с указанием наименования (полное и кратное) и реквизитов организации – адрес местонахождения и фактический адрес, телефон, факс, электронная почта, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, БИК, номер расчетного счета). ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ФОРМАТЕ .docx

16.5.2. Анкета потенциального контрагента.

16.5.3. Заверенные копии учредительных документов:

устав организации (все листы)

16.5.4. свидетельство о государственной регистрации юридического лица

16.5.5. свидетельство о постановке на налоговый учет,

16.5.6. выписка из ЕГРЮЛ (выданная не ранее чем за 1 месяц до даты представления)

16.5.7. решения Общего собрания участников (в части назначения органов управления, ограничения полномочий органов управления)

16.5.8. Заверенные копии приказа о вступлении в должность генерального директора (директора), приказа о назначении главного бухгалтера.

16.5.9. Копии паспортов руководителя и главного бухгалтера.

16.5.10. Согласие на обработку персональных данных руководителя и главного бухгалтера.

16.5.11. Доверенность на Представителя потенциального контрагента (при необходимости).

16.5.12. Бухгалтерская отчетность, декларации по налогу на прибыль за 2016 2018 годы -декларации по НДС с отметкой ИФНС о приеме документов.

16.5.13. бухгалтерский баланс формы № 0710001;

16.5.14. отчет о финансовых результатах формы № 0710002;

16.5.15. отчет о движении денежных средств формы № 0710004.

16.5.16. Индивидуальные предприниматели и Общества, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, представляют копию декларации о доходах за последний отчетный период

16.5.18. Справка из ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов.

16.5.19. Копия аудиторского заключения по потенциальному контрагенту (если потенциальный контрагент подлежит обязательному аудиту, либо проводит инициативный аудит).

16.5.20. Перечень оборудования, машин и механизмов, находящихся в рабочем состоянии. Перечень оборудования и программного обеспечения (заполняется только для ПИР). Скан копии договоров аренды (лизинга) на арендованное оборудование, машины и механизмы.

16.5.21. Разрешительные документы на осуществление специальных видов деятельности (лицензии, сертификаты, допуски, свидетельства о членстве в СРО, разрешения соответствующих надзорных органов, и тд).

16.5.22. Данные о наличии материально-технических и людских ресурсов, сведения о необходимости привлечения Субподрядчиков, их реквизиты.

16.5.23. Информация об опыте работы предполагаемого Субподрядчика по аналогичным видам работ за последние три года. Отзывы от предыдущих Генеральный подрядчиков по выполненной работе.

16.5.24. Документ (письмо) от производителя о назначении официальным представителем на территории РФ.

Разрешительная документация для применения оборудования на территории РФ.

16.5.25. Заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса, легализованные в установленном порядке и имеющие нотариально удостоверенный перевод на русский язык (для иностранных юридических лиц).

16.5.26. Информация о структуре организации, наличии филиалов, головных и дочерних обществах, сведения о зависимых предприятиях.

16.5.27. Сведения о цепочке собственников организации (бенефициарах) или письменный отказ в их предоставлении.

16.5.28. Сведения о разбирательствах и судебных процессах (за последние 3 года), в которых Субподрядчик выступал либо выступает как ответчик, в т.ч. в административных, судебных, третейских органах;

16.5.29. Справка об отсутствии задолженности по заработной плате работникам предприятия.

16.5.30. документы, подтверждающие нахождение по юр. Адресу (свидетельство о праве собственности, договор аренды)

16.6. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.

16.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке: по одному для каждой из сторон.

- 17. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Технический заказчик: Генеральный директор ____________________ М.П. | Заказчик: ___________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

К договору от «__» __________ 20__ года

№ _______________

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

# ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАКАЗЧИКОМ

| № п/п | Перечень задач | Основные функции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по подготовке к работам | - Технический заказчик обязан обеспечить постоянное присутствие своих представителей на объекте во время проведения подготовительных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ; - Должностные лица, осуществляющие строительный контроль, должны иметь соответствующие документы для осуществления строительного контроля; - Технический заказчик за свой счет оборудует рабочие места для своих представителей в штабе строительства на объекте необходимым оборудованием и инструментами. - В части получения исходно-разрешительной документации – обеспечить (при необходимости) наличие при проведении работ разрешений соответствующих органов и организаций: - На производство работ в зоне воздушных линий электропередач, линий связи, в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных) и других, расположенных на строительной площадке; - На пользование в период строительства электроэнергией, газом, водой от существующих источников в соответствии с проектом организации строительства; - На вырубку леса и/или пересадку зеленых насаждений - Обеспечивает силами Подрядных организаций выполнение всех необходимых работ в том числе: - По подготовке и содержанию строительной площадки; - По обеспечению строительной площадки производственными и складскими мощностями; - По организации строительной площадки временными сетями энергоснабжения, дорогами, системой водоснабжения и водоотведения |
| 2. | Предоставление отчетов о статусе проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | - Разрабатывает и согласовывает с Заказчиком формы еженедельной отчетности о статусе проектных и строительно-монтажных работ, включающие в себя следующие разделы: - достижения за прошедшую неделю и планы на следующую неделю; - отчет о статусе выполнения комплексного графика выполнения работ (план/факт/прогноз); - отчет о выдаче «в производство работ» Рабочей документации (план/факт); - отчет о мобилизации техники и персонала на объекте (план/факт); - риски и проблемные вопросы проекта с указанием плана мероприятий по их устранению; - фотоотчет. - Совместно с Подрядчиками организует разработку базовых планов, необходимых для подготовки отчетов; - Организует свод от подрядчиков фактических и прогнозных показателей для подготовки отчетов; - Еженедельно готовит и предоставляет Заказчику отчеты по согласованной с Заказчиком форме, в отчетах отдельным разделом указывается план-фактный анализ исполнения бюджета проекта и графика финансирования. - При выявлении рисков несоблюдения директивных (календарных) сроков проведения проектирования и строительства, а также фактов самих отставаний – Технический заказчик еженедельно информирует Заказчика путем предоставления отчета по рискам и отставаниям с указанием перечня мероприятий по их недопущению и устранению |

| № п/п | Перечень задач | Основные функции |
| --- | --- | --- |
| 3 | Организация обеспечения проектно-сметной документации объектов строительства | - Осуществляет сопровождение разработки и согласования Проектной и Рабочей документации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. При разработке ПСД обеспечить соблюдение требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 №261, а также обеспечить соответствие отдельных проектных объектов, указанных Заказчиком, требованиям по обеспечению экологической, энергетической эффективности и ресурсосбережению. - Осуществляет проверку (входной контроль полноты и качества) и согласование путем проставления штампа «В производство работ» на принятой рабочей документации и передает ее Подрядчикам в работу. - Осуществляет приемку выполненных проектных работ в соответствии с действующими нормативно правовыми актами РФ и условиями Договора. - Осуществляет проверку и удостоверение предъявленных к оплате документов Подрядчиков за выполненные работы и оказанные услуги по проектированию. Осуществляет проверку обоснования стоимости выполненных работ, подписывает и представляет Заказчику документы для осуществления платежей. - Регулирует разногласия, возникающие при проведении работ по Объекту, в том числе предъявляет от имени Заказчика претензии к подрядным организациям об уплате неустойки (штрафа, пени) за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств по проектированию. - Организует работы по корректировке проектно-сметной документации в связи с изменением нормативной базы на проектирование, строительство и эксплуатацию сооружаемых объектов, с замечаниями и предложениями в процессе строительства и сдачи в эксплуатацию объекта. - При необходимости организует повторное рассмотрение и согласование проектной документации в органах государственной экспертизы в соответствии с установленным порядком и действующим законодательством (ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации). - Обеспечивает совместно с Подрядчиками разработку сводного графика производства проектных работ. - Обеспечивает соответствие сроков производства работ и стоимости проектных работ в соответствии со сводным графиком производства работ. |
| 4 | Контроль бюджета проекта | - Проводит анализ достаточности бюджета Проекта на протяжении всего срока инвестиционной части проекта. Анализ проводится с учетом законтрактованной части Проекта, выполнению по заключенным контрактам, а также планируемым к заключению объемам работ. - Организует выбор подрядчиков/поставщиков путем определения лотов (объем работ и требования к ним), сбора коммерческих предложений, их анализа с выдачей рекомендаций Заказчику по заключению договоров. - Проводит анализ договоров и коммерческих предложений на соответствие статьям бюджета, графику финансирования и рыночным условиям в части ценообразования и авансирования/актирования работ. - Участвует в переговорном процессе со стороны Заказчика с потенциальными подрядчиками, поставщиками оборудования с целью минимизировать затраты Заказчика. - Осуществляет приемку работ и проверку стоимости выполненных работ – подробнее см. п.30 ТЗ |
| 5 | Организация и контроль за производством проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | - Осуществляет контроль выполнения разбивки осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, высотных отметок, границ строительной площадки. - Осуществляет надзор за подготовкой территории под строительство и передает площадку подрядчику (если подготовку территории под строительство выполняла сторонняя организация). - Обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической опасности и охране окружающей среды, относящиеся к зоне ответственности Заказчика, а также рациональное использование территории строительных площадок. - Организует доступ на строительную площадку и сопровождение представителей надзорных органов, а также иных лиц и организаций по указанию Заказчика. - Обеспечивает контроль ведения общего журнала работ, а также других предусмотренных действующим законодательством РФ и СНиП специальных журналов, относящихся к производству Работ. - Осуществляет строительный контроль за строительными и пусконаладочными работами на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и срокам выполнения работ), в соответствии с проектной и рабочей документацией, условиями договоров и требованиями нормативных документов в области строительства, в том числе: - за наличием на объекте Приказов о назначении ответственных лиц и наличием у них документов на соответствие квалификационным требованиям; - за выполнением геодезических работ в процессе производства строительных работ и монтажа инженерных коммуникаций; - за соответствием выполняемых (выполненных) СМР, ПНР в натуре требованиям согласованного проекта (в том числе ППР), указаниям авторского и строительного контроля; |

| № п/п | Перечень задач | Основные функции |
| --- | --- | --- |
| 5 | Организация и контроль за производством проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | - за соответствием последовательности и составом выполняемых работ строительно-монтажных работ/пусконаладочных и работ по прокладке инженерных коммуникаций; - за соблюдением технологических процессов при производстве СМР, ПНР и шеф-монтажных работ (по монтажу инженерного оборудования), установленных технологическими картами и регламентами, в том числе в руководящих документах к монтажу инженерного оборудования; - осуществляет освидетельствование совместно с Генподрядчиком выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечивает требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций; - за соответствием Исполнительной документации нормативным требованиям, в том числе РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - за наличием необходимых документов (лицензий, сертификатов, допусков и т.п.) у исполнителей работ, поставщиков материалов и инженерного оборудования, подрядных и субподрядных организаций; - за соответствием предъявленных к оплате работ проектным решениям и фактически выполненным объемам, и видам работ; - за качеством исполнения подрядчиком работ в рамках гарантийных обязательств; - за фактическим соответствием видов и объемов выполненных работ Актам приемки выполненных работ, в том числе объемам и видам в Ведомости объемов выполненных работ, Исполнительной документации и Журнале учета выполненных работ (форма №КС-6а); - за наличием обоснований дополнительных (непредвиденных) работ и затрат (в случае их возникновения); - за соответствием показателей качества поставляемых материалов, конструкций и инженерного оборудования требованиям стандартов, технических условий/технических свидетельств на них и проектной документации; - за обоснованностью и соответствием цены и качества поставляемых материалов, конструкций и инженерного оборудования; - за соответствием объемов и сроков выполнения работ условиям договоров подряда, заключаемых между Заказчиком и Исполнителями; - за соблюдением Подрядчиками правил складирования и хранения применяемых материалов, конструкций и инженерного оборудования. При выявлении данных нарушений представитель Строительного контроля вправе запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов; - за наличием в составе сброшюрованной Исполнительной документации подписанной исполнителем Ведомости объемов выполненных работ, а также гарантийных обязательств от производителей, сертификатов, паспортов, инструкций на оборудование, включающее рекомендации изготовителя по техническому (сервисному) обслуживанию; - за исполнением Подрядчиками предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления; - извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте реконструкции с элементами нового строительства; - Осуществляет приемку работ и проверку стоимости выполненных работ, согласование актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, финансовых документов на оплату выполненных работ и передачу оформленных документов с подтверждающей исполнительной документацией к актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2. - Приемка Техническим заказчиком выполненных Подрядчиками работ по Объекту производится ежемесячно до 25 числа текущего месяца (в декабре – до 20 числа) с оформлением актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на бумажных и электронных носителях в формате сметных программ. Акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат готовят Подрядчики. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности работ (этапов работ) к приемке Технический заказчик проверяет выполненные работы, подписывает представленные Подрядчиками документы или направляет последнему мотивированный отказ/возражения от их подписания. При обнаружении Техническим заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в работах, Подрядчиком и Техническим заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней составляется соответствующий акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. При отказе (уклонении) подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Техническим заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Технического заказчика. При этом Технический заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных подрядчиком работ привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет подрядчика. Технический заказчик принимает от подрядчика при подписании актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) исполнительную документацию, исполнительную схему, отображающую расположение построенного/реконструированного Объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения и планировочную организацию земельного участка на бумажном и электронном носителях, выполненные организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания Техническим заказчиком и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) предоставляет указанные акты на подпись Заказчику для оплаты выполненных работ, с приложением подписанных актов приема-передачи смонтированного (поставленного) инженерного оборудования, согласованных Заказчиком счетов и иных необходимых документов. В случае если в журнал производства работ внесены замечания по выполненным скрытым работам Технический заказчик требует приостановки подрядчиком выполнения последующих работ на этом участке до устранения указанных замечаний. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Техническим заказчиком, при этом Технический заказчик не был информирован о необходимости приемки скрытых работ или был информирован об этом с опозданием, Технический заказчик вправе требовать от подрядчика открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку. Открытие доступа при этом производится за счет подрядчика. Технический заказчик контролирует наличие ведомостей контрольных измерений, исполнительной съемки, результатов лабораторных испытаний применяемых материалов (Технический заказчик проводит с помощью независимой сертифицированной строительной лаборатории контрольные испытания материалов и конструкций в размере не менее 20% от всех испытаний, производимых подрядчиком), паспортов на материалы при выполнении подрядчиком скрытых работ. Технический заказчик осуществляет приемку поставленного на Объект инженерного оборудования. Приемка оборудования производится на основании актов приема-передачи смонтированного (поставленного) оборудования, товарных накладных и счетов-фактур. Технический заказчик осуществляет контроль за качеством поставляемого оборудования, производит проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиками входного контроля и достоверности документирования его результатов, производит проверку выполнения подрядчиками контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов. - Согласовывает с соответствующими органами и организациями вопросы, связанные с установкой, опробованием и регистрацией инженерного оборудования, трубопроводов, технологических кранов, подъемных механизмов и прочего оборудования и аппаратов. - Организует рабочую комиссию при освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации. Участвует в оформлении документов на консервацию или временное прекращение строительства, а также оценивает техническое состояние объектов при возобновлении работ. - Обеспечивает передачу эксплуатирующим организациям, по указанию Заказчика, исполнительной, эксплуатационной и рабочей документации. - Организует приемку Объекта службой эксплуатации Объекта, ответственными службами Заказчика. - Участвует в проверках, совместно с подрядными организациями, проводимых органами государственного надзора, строительного контроля состояния и соответствии проекта поступающего в монтаж инженерного оборудования, в оценке качества его монтажа, в комплексном опробовании и приемке. - Обеспечивает предъявление претензий к заводам изготовителям или поставщикам в случае установления некомплектности или дефектов инженерного оборудования и материалов, а также несвоевременной их поставки и недопоставки. - Выдает Подрядчикам указания о конкретном составе приемо-сдаточной исполнительной документации, для приемки объекта в эксплуатацию. - Готовит документы и организует мероприятия связанные с гос. регистрацией права собственности на Объект. - Участвует во вводе в эксплуатацию законченного строительством Объекта. - Организовывает и участвует во всех технических и организационных совещаниях в рамках договора между Заказчиком и Подрядчиком, включая ведение протокола, приглашение участников совещаний. - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее их продолжение невозможным, ставит об этом в известность Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента, когда Техническому заказчику стало известно о таких обстоятельствах, и согласовать дальнейший порядок исполнения Договора. Осуществляет видео- или фотофиксацию до начала и на всех этапах производства работ Подрядчиком. Данные фото- или видеоотчеты передает Заказчику после завершения каждого этапа работ. |

| Технический заказчик: Генеральный директор ____________________ М.П. | Заказчик: ___________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

К договору от «__» __________ 2022 года

№ _______________

# График оплаты услуг

| Услуга | Дата оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Месяц | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выполнение функции технического заказчика, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Технический заказчик: Генеральный директор ____________________ М.П. | Заказчик: ___________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

К договору от «__» __________ 2022 года

№ _______________

# Список исполнителей

  - Фамилии и образцы подписей должностных лиц Исполнителя, 
имеющих право подписывать

  - Акты сдачи-приемки оказанных услуг, Акты передачи отчетных материалов, Задания, Отчеты и направлять запросы в адрес Заказчика

| № п/п | Фамилия И.О. | Должность | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Должностные лица Исполнителя, имеющие право подписывать Акты сдачи-приемки оказанных услуг |  |  |  |
| 1. |  | Генеральный директор |  |
| 2. |  |  |  |
| II. Должностные лица Исполнителя, имеющие право подписывать Акты передачи отчетных материалов, Отчеты, Задания и направлять запросы в адрес Заказчика |  |  |  |
| 1. |  | Генеральный директор |  |
| 2. |  |  |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН:

| Технический заказчик: Генеральный директор ____________________ М.П. | Заказчик: ___________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

К договору от «__» __________ 2022 года

№ _______________

# Форма акта приемки оказанных услуг

|  | Акт № _____ от ______ ___________ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  | Наименование работ, услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  | Ед. |  | Цена |  |  |  | Сумма |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | усл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего оказано услуг 1, на сумму руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральный директор ООО " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Технический заказчик: Генеральный директор ____________________ М.П. | Заказчик: ___________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5

К договору от «__» __________ 2022 года

№ _______________

Форма еженедельного отчета по результатам строительного контроля

| № п/п, Наименование подрядчика | достижения за прошедшую неделю (объемные показатели/вид работ) | планы на следующую неделю (объемные показатели/вид работ) | Отставания от утвержденного графика производства работ | Реестр выданной в производство работ рабочей документации (план/факт) | отчет о мобилизации, исправности, количестве техники и персонала на объекте (план/факт) | риски и проблемные вопросы проекта с указанием плана мероприятий по их устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - В обязательном порядке отчет комплектуется фотофиксацией с подробным описанием к каждой из фотографий

Форма ежемесячного отчета по результатам строительного контроля

| № п/п, Наименование подрядчика | достижения за прошедший месяц (объемные показатели/вид работ) | даты завершения работ | Комплект и дата поступления пакета документов Техническому заказчику для принятия работ | Сумма КС-2 за отчетный период | Накопительная по форме КС-6 | отставания от графика производства работ | количество техники и работников задействованных за отчетный период | % выполнения по видам работ | риски и проблемные вопросы проекта с указанием плана мероприятий по их устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - В обязательном порядке отчет комплектуется фотофиксацией с подробным описанием к каждой из фотографий

| Технический заказчик: Генеральный директор ____________________ М.П. | Заказчик: ___________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 6

К договору от «__» __________ 2022 года

№ _______________

# Доверенность на представителя Заказчика

г. Москва

___ «_______» ______ г.

№ ___________

Общество с ограниченной ответственностью «____» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании Устава Общества, настоящей доверенностью уполномочивает:

ФИО

Паспортные данные

Предоставлять интересы ООО «_____» в организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, их территориальных подразделениях, государственных и муниципальных учреждениях с правом подписания, подачи, получения документов, необходимых для реализации Проекта и ввода Объекта – «_______________________)».

Доверенность выдана сроком на 22 (двадцать два) месяца, без права передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Подпись ФИО             удостоверяю.

Генеральный директор

| Технический заказчик: Генеральный директор ____________________ М.П. | Заказчик: ___________________ М.П. |
| --- | --- |