Приложение №1

к Договору подряда  №______

от «__» _________ 2021 года

«СОГЛАСОВАНО»

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

_____________ Д. А. Мочалов

«_____»____________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия на территории

ПАО «ГК «Космос»

по адресу: г.Москва, проспект Мира, дом 150.

Исходные данные:

Дорожное асфальтовое покрытие отдельных мест, находящихся на территории гостиничного комплекса «Космос», имеют повреждения, разрушения и другие дефекты.

С целью устранения выявленных  дефектов необходимо:

- выполнить ремонт отдельных мест с восстановлением дорожного покрытия общей площадью 245,42 кв. м., схема прилагается.

- от въезда на территорию гостиничного комплекса до выезда многочисленные глубокие трещины примерный общий метраж  которых , составляет около 320 п/м.

- ремонт места отсутствия бордюрного камня – 1,5 м2

Состав работ:

1. Разобрать асфальтобетонное покрытие отдельными местами (картами).

2. Выполнить ремонт дорожного покрытия отдельными картами с использованием асфальтобетонной смеси.

3. Работы выполнить при соблюдении технологических требований в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

4. Произвести очистку и проливку трещин в асфальтобетонном покрытии.

5. Погрузка и вывоз мусора на утилизацию.

6. Подготовить место отсутствия бордюрного камня и произвести укладку бордюрного камня.

7. Ведомость объёмов работ

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |
|  | Нарезка контуров дефектных участков покрытия | кв. м. | 245,42 |  |
|  | Демонтаж асфальта с вывозом и утилизацией. | М. куб. |  |  |
|  | Подготовка трещин в асфальтобетонном покрытии для ремонта (разделка, воздушная очистка, проливка битумной эмульсией | П .м. | 320 |  |
|  | Подготовка места отсутствия бордюрного камня | кв. м | 1,5 |  |
|  | Раздел 2. Монтаж |  |  |  |
|  | Воздушная чистка | кв. м. | 245, 42 |  |
|  | Проливка битумной эмульсией (прорезанных) дорожных карт | кв. м. | 245,42 |  |
|  | Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси. | кв. м. | 245,42 | Укладывается в два слоя, толщина каждого не менее 30 мм |
|  | Поверхностная обработка ремонтированных площадей битумной эмульсией. | кв. м. | 245,42 |  |
|  | Заделка швов битумной мастикой с посыпкой песком | П. м. | 320 |  |
|  | Укладка бордюрного камня | кв. м | 1,5 |  |

Примечание: При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

8. Сроки выполнения работ:

10 (десять) календарных дней.

Заделка подготовленных карт при ямочном ремонте   производится   в течение одной рабочей   смены.

До начала выполнения работ подрядчик должен предоставить календарный график    со    сроками   выполнения работ.

9 .Материалы для ремонта:

Применять материалы согласно действующих ГОСТ, СНиП:

горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь (тип Б-П) по ГОСТ 9128-97;

битум, для обработки краев вырубки (марка БНД 60/90 ,БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90; битумная   эмульсия для ямочного ремонта по ГОСТ  Р 52128-2003)

10. Условия производства работ и требования.

-Не прекращение  функции  автостоянки,  максимально  сохранена возможность проезда транспорта к зданию.

- В период производства работ необходимо обеспечить проход людей к внутренним входам/выходам ПАО «ГК «Космос».

- Невозможность  использования  мощной  строительной  техники  при разборке асфальтового покрытия, ввиду ограниченного пространства.

-  Асфальтовое   покрытие  допускается  укладывать  только  в  сухую погоду.

- СРО, лицензия на право выполнения данных видов работ.

- Подрядчик   обязан   использовать  труд  обученного,  опытного  и квалифицированного персонала.

- При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ

22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ12.02.003

11.  Требование по качеству работ:

Выполнение работ производить согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ, СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ.

Ремонт покрытия выполняется картами с гранями, перпендикулярными и параллельными оси дороги, с захватом неповрежденного покрытия на 3-5 см.

Выбоины, близко стоящие друг от друга, объединять в одну общую карту.  Вырубку выбоин производить на глубину не менее 5 см.

Ровность покрытия после ремонта проверяется при помощи трехметровой рейки. Зазоры под ней не должны превышать 7 мм.

Качество уплотнения асфальтобетона определяется визуально: на покрытии не должны оставаться следы после прохождения катка.	            Подрядчик предоставляет паспорта (сертификаты) на применяемые материалы.

12.   Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

| №п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | График выполнения ремонтных работ | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 3. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 4. | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 5. | Акт приемки законченного ремонтом объекта | Три рабочих дня с момента завершения работ |

13.        Требования по объему гарантии качества работ:

| №п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для восстановления работоспособности системы не должно превышать 2 (два) рабочих дня. |

14. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы: срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 12 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

15. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ;

16. Контроль качества должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010г. №468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ;

Ведущий инженер по ремонтно-строительным работам ТД ПАО «ГК «КОСМОС»                                  Козаков А.Н

Заказчик:

Подрядчик