## Матрица
| И | Формирует Техническое Задание/заключает договора/принимает результат работ
| У | Согласование
| К | Консультирование если есть компетенция
| Н | Наблюдение
№ | Уровень структуры | Ключевые Этапы | ТехЗаказ | Примечания
| 1 | Состав работ по осуществлению Функций технического Заказчика для объекта строительства
1 | 2 | Анализ Исходного состояния дел
1.1 | 3 | Проверка правоустанавливающей документации на земельный участок | И
1.2 | 3 | Проверка имеющейся исходно-разрешительной документации | И
1.3 | 3 | Анализ условий подключения к инженерным сетям района | И
1.4 | 3 | Анализ транспортной инфраструктуры | И
1.5 | 3 | Проверка возможности проведения строительства объекта недвижимости с определенным видом использования | И
2 | 2 | Сбор и подготовка исходных данных для разработки проектной документации
2.1 | 3 | Подготовка тендерного пакета документов для начала проведения тендера:
2.1.1 | 4 | по выбору проектной организации | И
2.1.2 | 4 | и подрядных организаций | И
2.2 | 3 | Организация и проведение тендеров, анализ итогов тенедеров и подготовка в оформлении договоров и приложений (влючая Технические задания) с подрядными организациями на выполнение инженерно-изыскательских работ | К | Заключение по вариантам оптимизации от подрядчиков
2.3 | 3 | Проверка и приемка отчетов по инженерным изысканиям | И | в части Наружных сетей и Перехода
2.4 | 3 | Организация и проведение тендеров, анализ итогов тенедеров и подготовка в оформлении договоров и приложений (влючая Технические задания) с проектной организацией на выполнение проектных работ | К | в чати ТЗ к договору
2.5 | 3 | Подготовка задания на проектирование | И
2.6 | 3 | Выдача отчетов по инженерным изысканиям в работу проектной организации | И | в части Наружных сетей и Перехода
2.7 | 3 | Подготовка комплекта документов для оформления необходимых Технических условий и разрешений на подключение Объекта к инженерным сетям | И
2.8 | 3 | Подготовка комплекта документов для получения Градостроительного плана земельного участка | И
3 | 2 | Сопровождение разработки Проектной документации
3.1 | 3 | Контроль сроков и процесса разработки Проектной документации | И
3.2 | 3 | Проверка проектной документации на соотвествие Заданию на проектирование, ГПЗУ, Техническим условиям | И
3.3 | 3 | Проверка проектной документации на соотвествие нормативно-правовым документам, определяющим комплектность, объем, правильность оформления, стандартам соответствующей классификации объектов недвижимости | И
3.4 | 3 | Анализ сметной документации на соотвествие проектным решениям, нормативно-правовым документам, действующим на территории РФ, правильности применения расценок, повышающих коэффициентов (при необходимости) | К | Проверка ВОР на соответсвие проектной документации
3.5 | 3 | Выявление дефектов и контроль устранения выявленных дефектов в проектной документации | И
4 | 2 | Согласование и сопровождение экспертизы проектной документации
4.1 | 3 | Согласование проектной документации в установленном порядке | К
4.2 | 3 | Подача проектной документации в органы экспертизы | К
4.3 | 3 | Получение Положительного заключения экспертизы | К
5 | 2 | Получение разрешения на строительство
5.1 | 3 | Подготовка и подача комплекта документов для получения Разрешения на строительство | И
| 1 | Организация и управление строительством
6 | 2 | Организация тендера, подготовка тендерного комплекта и анализ результатов тендера по выбору подрядных организаций для разработки Рабочей документации | К | ВОР и ТЗ
7 | 2 | Сопровождение разработки Рабочей документации | И
8 | 2 | Организация тендера, подготовка тендерного комплекта и анализ результатов тендера по выбору подрядных организаций на строительно-монтажные работы | К | Заключение по вариантам оптимизации от подрядчиков
9 | 2 | Подготовка к строительству: Разработка совместно с подрядными организациями и последующее согласование с Заказчиком плана-графика строительно-монтажных работ | И
10 | 2 | Организация, планирование, координация и контроль на всех этапах
10.1 | 3 | строительно-монтажные работы | И
10.2 | 3 | отделочные работы | И
10.3 | 3 | пуско-наладочные работы | И
11 | 2 | Контроль выполнения договорных обязательств участников строительства | К | Контроль в части процессов СМР
12 | 2 | Управление стоимостью строительства | К
13 | 2 | Контроль соблюдения запланированной сметной стоимости | К
14 | 2 | Управление качеством строительства | И
| 1 | Строительный контроль
15 | 2 | Входной контроль рабочей документации и выдача "в производство работ"
15.1 | 3 | Проверка Рабочей документации на соответсвие проекту, получившему положительное заключение государственной экспертизаы | И
15.2 | 3 | Проверка состава и содержания рабочей документации на достаточности текстовой и графической информации для производства работ на предстоящий технологический цикл, согласно Графику работ Генерального подрядчика | И
15.3 | 3 | Проверка Рабочей документации на соответсвие требованиям и/или замечаниям Заказчика | И
15.4 | 3 | Выдача рабочей документации "в производство работ" Генеральному подрядчику | И
16 | 2 | Контроль качества строительно-монтажных работ
16.1 | 3 | Контроль соответствия поступающих/применяемых конструкций, изделий, материалов утвержденной рабочей документации, техническим нормативным документам | И
16.2 | 3 | Контроль технологии строительно-монтажных процессов и качества производства работ | И
16.3 | 3 | Выявление дефектов и недоделок при производстве работ, конструктивных элементов, объекта в целом. Контроль своевременного устранения | И
16.4 | 3 | Контроль надлежащего монтажа оборудования, проведения испытаний, пусконаладочных работ оборудования и систем | И
16.5 | 3 | Контроль очередности, объемов и сроков проведения необходоимых исследовательских работ, лабораторных испытаний, режимных наблюдений, инструментального контроля | И
16.6 | 3 | Контроль точности отражения геодезических параметров зданий (сооружений) на исполнительных геодезических съемках | И
16.7 | 3 | Контроль исполнения строительно-монтажными организациями Предписаний Технического и Авторского надзора, органов государственного строительного надзора | И
16.8 | 3 | Осуществление совместно со строительно-монтажными организациями и проектной организацией промежуточной приемки отвественных контструкций здания, в т.ч. Скрываемых при производстве работ | И
16.9 | 3 | Контроль наличия, правильности и своевременности составления первичной исполнительной технической документации, общих и специальных журналов работ | И
17 | 2 | Контроль объемов строительно-монтажных работ
17.1 | 3 | Контроль соответствия объемов выполенных и предъявляемых к сдаче строительно-монтажных работ проектной документации | И
17.2 | 3 | Проверка предъявленых к сдаче строительно-монтажными организациями объемов выполенных работ (справки по форме КС-2) на соотвествие проектно-сметной документации | И
17.3 | 3 | Выявление и отклонение необоснованных объемов | И
17.4 | 3 | Ведение оперативного учета незавершенного строительством объекта: нарастающих объемов выполенных и принятых строительно-монтажных работ | И
17.5 | 3 | Ведение учета объемов некачественно выполенных строительно-монтажных работ | И
18 | 2 | Контроль соблюдения общей сметной стоимости строительства
18.1 | 3 | Проверка предъявленых к оплате строительно-монтажными организациями объемов и стоимости выполенных работ (Справки по форме КС-2, КС-3), на соотвествие проектно-сметной документации | И
18.2 | 3 | Недопущение необоснованного увеличения расценок, объемов. Выявление и отклонение необоснованных затрат | К
18.3 | 3 | Ведение оперативного учета незавершенного строительством объекта: нарастающих объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ | И
18.4 | 3 | Ведение учета объемов и стоимости некачественно выполенных строительно-монтажных работ, затрат на устранение дефектов и переделки | И
18.5 | 3 | Проверка закупочных документов (номенклатуры, цен, объемов) строительно-монтажных организаций, поставщиков | К | В части оборудования и финишных отделочных материалов
19 | 2 | Ввод в эксплуатацию
19.1 | 3 | Завершающая оценка соотвествия законченного строительтсвом Объекта проектной документации | И
19.2 | 3 | Формирование комлпекта документов для получения решения о вводе в эксплуатацию | И
19.3 | 3 | Получение решения о вводе объекта в эксплуатацию | И