## ФОРМА КП
Приложение № 2
к договору подряда №_____________ от _________
Ведомость договорной цены
« Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo»
расположенный по адресу: Московская область, Химкинский район, Международный аэропорт Шереметьево»
Этапы работ | Наименование объектов, работ и затрат |  | Стоимость Этапа работ, с НДС в руб. | Примечание
1 этап | Работы по подготовке территории строительства, выносу сетей, сносу зданий, по устройству котлована.
2 этап | Работы по устройству фундаментной плиты и монолитного железобетонного каркаса ниже отметки «0»; Работы по устройству монолитного железобетонного каркаса выше отметки «0»;
3 этап | Монтаж металлоконструкций, работы по устройству кровли, работы по устройству кладки и перегородок;
4 этап | Работы по заполнению оконных и дверных проемов, металлоконструкций;
5 этап | Комплекс работ по устройству фасада;
6 этап | Отделочные работы;
7 этап | Устройство внутренних и наружных инженерный сетей и сооружений, монтаж технологического оборудования, в том числе пищевого, конференц зала и прачечной;
8 этап | Работы по благоустройству и озеленению территории;
ВСЕГО с НДС 20%:
в т.ч. НДС 20%
Примечание:
* Фактическая стоимоть этапа будет сформирована на основании исполнительных смет