## Лист1
График производства работ по разработке дизайн-проекта для объекта: Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Химкинский, Международный аэропорт Шереметьево
№ п/п | Этапы проектирования и наименование работ | количество рабочих дней всего, шт | 2022 год | [5 empty] | 2023 год | [11 empty] | 2024 год
|  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь
1 | Эскизное и схематическое проектирование
1.1 | Разработка стиля и концепции дизайна номерного фонда и общественных зон с 3D визуализацией в трех вариантах
1.2 | Разработка эскизного альбома (дизайн-проекта) номерного фонда, включающего в себя планы номеров с расстановкой мебели, спецификации мебели и отделочных материалов, планы номеров с указанием типов отделки, укрупненную ведомость отделки, 3D визуализации с расстановкой мебели с отображением дневного и ночного сценариев освещения
1.3 | Разработка эскизного альбома (дизайн-проекта) мест общего пользования, включающего в себя планы этажей с расстановкой мебели, спецификации мебели и отделочных материалов, плану этажей с указанием типов отделки, укрупненную ведомость отделки, 3D визуализации с расстановкой мебели с отображением дневного и ночного сценариев освещения
2 | Разработка детального дизайна интерьеров
2.1 | Разработка дизайн-проекта номерного фонда (стадия "рабочая документация"), включающего в себя: план расстановки мебели, сантех- и электроприборов, аксессуаров и пр. М1:50, планы отделки пола, потолка, стен М1:50, план освещения М1:50, план заполнения дверных проемов, развертки стен М1:50, спецификации отделки, мебели, приборов, элементов декора, оконечных устройств, алгоритм работы осветительных приборов для двух световых сценариев (дневной, ночной), 3D визализации (не менее пяти видов для каждого светового сценария)
2.2 | Разработка дизайн-проекта мест общего пользования (стадия "рабочая документация"), включающего в себя: план расстановки мебели, станех- и электроприборов, аксессуаров и пр. М1:50, планы отделки пола, потолка, стен М1:50, план освещения М1:50, план заполнения дверных проемов, развертки стен М1:50, спецификации отделки, мебели, приборов, элементов декора, оконечных устройств, алгоритм работы осветительных приборов для двух световых сценариев (дневной, ночной), 3D визализации (не менее пяти видов для каждого светового сценария)
3 | Авторский надзор
3.1 | Осуществление функций авторского надзора
ИТОГО: