## ГПР
| Проект: | Полный комплекс работ по строительству Объекта: "Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo Hotel расположенный по адресу: обл. Московская, р-н Химкинский, Международный аэропорт Шереметьево"
ID1 | L | Наименование статьй расходов на реконструкцию и строительство | Мес | Продолжительность (мес)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | Гостиничный комплекс 4* Cosmos Sheremetyevo Hotel |  | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
400 | Статья 1-го уровня | Строительно-монтажные работы и подготовка площадки
410 | Статья 2-го уровня | Подготовка территории и освобождение пятна застройки
420 | Статья 2-го уровня | Внутриквартальные инженерные сети
421 | Статья 3-го уровня | Внутриквартальные сети - Теплосеть
422 | Статья 3-го уровня | Внутриквартальные сети - Водопровод
423 | Статья 3-го уровня | Внутриквартальные сети - Дождевая канализация, дренажная система
424 | Статья 3-го уровня | Внутриквартальные сети - Хозяйственно-бытовая канализация
425 | Статья 3-го уровня | Внутриквартальные сети - Электроснабжение, наружное освещение
427 | Статья 3-го уровня | Внутриквартальные сети - слаботочные сети (интернет, телевидение, телефония, радиофикация)
429 | Статья 3-го уровня | Прочие расходы по внутриквартальным сетям
430 | Статья 2-го уровня | Подготовительный период и содержание объекта на период строительства
431 | Статья 3-го уровня | Подготовительный период
432 | Статья 3-го уровня | Охрана площадки в период строительства
433 | Статья 3-го уровня | Содержание площадки в период строительства
440 | Статья 2-го уровня | Комплекс работ по подземной части
441 | Статья 3-го уровня | Земляные работы и ограждения котлована
442 | Статья 3-го уровня | Устройство фундамента (сваи, фундаментная плита, гидроизоляция и т.п.)
443 | Статья 3-го уровня | Монтаж конструкций подземной части нулевого цикла
444 | Статья 3-го уровня | Общестроительные работы нулевого цикла
445 | статья 3-го уровня | Отделка технических и вспомогательных помещений подземной части
446 | статья 3-го уровня | Отделка МОП подземной части
447 | статья 3-го уровня | Отделочные работы в паркинге (полы, стены, потолок, разметка,навигация паркинговые системы и т.п.)
448 | статья 3-го уровня | Заполнение проемов в подземной части здания (двери/гаражные ворота/противопожарные шторы)
449 | Статья 3-го уровня | Прочие работы по подземной части
450 | Статья 2-го уровня | Комплекс работ надземной части
451 | Статья 3-го уровня | Монтаж конструкций надземной части
452 | Статья 3-го уровня | Общестроительные надземной части
453 | статья 3-го уровня | Устройство кровель с закладными деталями (в т.ч. Зенитные фонари)
454 | статья 3-го уровня | Отделка технических и вспомогательных помещений надземной части
455 | Статья 3-го уровня | Отделка мест общего пользования надземной части
456 | Статья 3-го уровня | Отделка номеров гостиницы / квартир / апартаментов / коммерческих помещений
457 | Статья 3-го уровня | Комплекс работ по устройству фасадов (устройство остекления окон, лоджий, витражей; арх.освещение)
458 | статья 3-го уровня | Установка дверей
459 | Статья 3-го уровня | Прочие работы по надземной части
460 | Статья 2-го уровня | Внутренние инженерные системы
470 | статья 2-го уровня | Оборудование (лифты, подъемники)
480 | Статья 2-го уровня | Благоустройство, озеленение, объекты транспортного хозяйства
500 | Статья 1-го уровня | Технологические решения
510 | Статья 2-го уровня | Номерной фонд и служебные помещения
520 | Статья 2-го уровня | Места общего пользования и административная группа
530 | Статья 2-го уровня | Кухня и связанные помещения
540 | Статья 2-го уровня | Помещения для персонала
550 | Статья 2-го уровня | Служебные помещения - Агрегатные
560 | Статья 2-го уровня | Внутренние объекты зоны отдыха
570 | Статья 2-го уровня | Крыши, террасы и фасады
580 | Статья 2-го уровня | Внутренняя парковка
590 | Статья 2-го уровня | Открытые площадки
И |  | Всего по проекту